Годовой отчет

по муниципальной  программе

«Экономическое развитие Дальнереченского городского округа на 2014-2017годы»

за  2015 год

Исполнитель:

В.Н. Матюшкина                                                                               ______________

8 (42356) 25412

Муниципальная программа «Экономическое развитие Дальнереченского городского округа на 2014-2017годы» - подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы"

В 2015 году реализуется подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа» в составе муниципальной программы «Экономическое развитие Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы. На выполнение программы  за счет средств бюджета всех уровней в 2015 году было выделено 2250,0 тыс. руб. Мероприятия программы выполнялись на условиях софинансирования краевого и федерального бюджетов.

Мероприятия программы направлены на создание условий для устойчивого развития экономики городского округа и оказания поддержки начинающим предпринимателям.

| Наименование | План 2015 г | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (тыс. руб.) | % |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 2250,0 | 2250,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа» на 2014-2016 годы | 2250,0 | 2250,0 | 100,0 |
| Финансовая поддержка в форме субсидий организациям малого и среднего бизнеса и проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
| Субсидии из федерального бюджета бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | 1835,98 | 1835,98 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | 164,02 | 164,02 | 100,0 |

Целевыми индикаторами  программы определено достижение  показателей:

| № п/п | Показатели | ед. изм. | План на 2015 г. | Фактически достигнуто за год | % испол нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа ««Экономическое развитие Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |
| 1. | Производство товаров, работ, услуг по полному кругу организаций | % роста | 4,0 | 11,0 % | 1,8 р. |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году (оценочно) | % роста | 101,0 | 101,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |
| 1. | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории городского округа, к предыдущему году | % | 104,0 | 103,5 | 99,5 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 34,64 | 30,3 | 87,5 |
| 3. | Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями (в сопоставимых ценах), к предыдущему году | % | 101,1 | 100,0 | 99,5 |
| 4 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. существующих субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | ед. | 9,0 | 8,5 | 94,4 |
| 5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка; | ед. | 15 | 8 | 53,3 |
| 6 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 127 | 135 | 106,3 |

Финансовая поддержка за счет всех источников бюджетного финансирования по программе оказана 8 предпринимателям.

На реализацию мероприятий подпрограммы из местного бюджета выделено 250,00 тыс. руб. Денежные средства были направлены на финансовую поддержку субъекта малого предпринимательства в виде предоставления субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности (ИП Дудко Д.А. - предприятие по производству жалюзи, штор, портьер).

Средства краевого и  федерального бюджетов в сумме 2000,0 тыс. руб. были израсходованы на финансовую поддержку 7 субъектов малого предпринимательства и глав КФХ в виде предоставления субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности.

| Источники финансирования | Фактически израсходовано тыс. руб. | Фактически достигнуто |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество получателей | Создано и сохранено рабочих мест |
| Местный бюджет | 250,0 | 1 | 2 |
| Краевой бюджет | 164,0 | 7 | 16 |
| Федеральный бюджет | 1836,0 | 7 | 16 |
| ВСЕГО | 2250,0 | 8 | 18 |

Финансовые вложения на организационные мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» обеспечивают достаточно стабильную ситуацию на рынке труда.

Эффективность реализация мероприятий  подпрограммы  оценивается              на 100,0 %.