Утверждаю Глава администрации Дальнереченского городского округа _______________С.И. Васильев «____» ______________ 2016 г.

Отчет

о реализации муниципальных программ Дальнереченского

городского округа за I квартал 2016 года

Оценка  эффективности реализации  муниципальных  программ   за   1 квартал 2016 года     проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации  от  10 октября  2013  года  № 1246.

Расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2016 год запланированы в общей сумме  399,6  млн. рублей.

Из них в I квартале 2016 года профинансировано за счет всех источников в сумме 79,454  млн. руб.

В том числе  доля:

Федерального бюджета –  0,0 % (0,0 тыс. руб.);

Краевого бюджета – 54,7 %  (43,429 тыс. руб.);

Местного бюджета – 45,3 % (36,025 тыс. руб.).

тыс. руб.

| Источники финансирования | План 2016 год | Факт 1 квартал 2016 | % освоения с начала года |
| --- | --- | --- | --- |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | - |
| средства краевого бюджета | 199155,0 | 43429,0 | 21,8 |
| средства местного бюджета | 200487,4 | 36024,7 | 18,0 |
| ИТОГО: | 399642,4 | 79453,7 | 19,9 |

Наибольшая доля средств за счет всех источников финансирования была направлена на развитие образования 82,7 %,  культуры и спорта – 10,6 %, на ЖКХ и транспортный комплекс – 5,2 %, на поддержку малого и среднего бизнеса, на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, мероприятия в рамках программы «Информационное общество», мероприятия по доступной среде для инвалидов  направлено 1,5 %.

Анализ исполнения муниципальных программ за 1 квартал 2016 года

Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе" на 2014-2017 годы"

|  | План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) | % освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2014-2017 годы» | 1381,03 | 69,013 | 5,00 |
| Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 1181,03 | 0,0 | - |
| Подпрограмма № 2 «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы» | 200,00 | 69,013 | 34,51 |
| Учет энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 0,0 | 0,0 | - |
| Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 0,0 | 0,0 | - |
| Субсидии на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края | 0,0 | 0,0 | - |

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского  городского округа» на 2014-2017 годы

Финансирование на реализацию подпрограммы – приобретение 2-х подогревателей для замены оборудования на котельной № 1; проведение экспертизы 2-х котлов с оформлением паспортов; составление проектно-сметной документации на ремонт электроснабжения многоквартирных домов, с устаревшим газовым оборудованием и внутренним газопроводами, подлежащих к демонтажу, в 1 квартале 2016 года не производилось.

Подпрограмма «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы»

Финансирование на реализацию подпрограммы для составления проектно-сметной документации на демонтаж устаревшего газового оборудования и ГРУ в количестве 6 единиц, фасадных и подземных газопроводов. 69,013 тыс. руб. оплачена кредиторская задолженность прошлых лет.

Экономический эффект от реализации мероприятий программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, за                       1 квартал 2016 года составил 34,5 %.

Муниципальная программа

"Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа" на 2013-2017 годы"

По программе выполнены работы на сумму 11657,04 тыс. руб., или 63,3 % от годового плана. Из них профинансировано в сумме  10874,72 тыс. руб., 62 % от фактически выполненного объема работ.

| Всего по программе | план | факт | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10723,7 | 1297,69 | 12,1 |
| Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2013-2017 годы | 10723,7 | 1297,69 | 12,1 |
| Проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа | 464,7 | 464,7 | 100,0 |
| Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | 8059,0 | 832,99 | 10,3 |
| субсидии бюджетам МО на проектирование, строительство подъездных автодорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | 2150,0 | 0,0 | - |
| Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа « на 2013-2017 годы | 50,0 | 0,0 | - |
| Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению | 50,0 | 0,0 | - |

Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа»  на 2013-2017 годы

тыс. руб.

| Мероприятия | План 2015 г. | Испол нение | Выполнены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего В т.ч. | 10723,7 | 1297,69 | Ремонт дорожного полотна Грейдирование дорог Мех уборка улиц в зимний период 1 231 52,6м², подсыпка ПСС 106 923 м² Содержание и обслуживание светофорных объектов в количестве 5 шт. |
| Проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа | 10673,7 | 1297,69 |  |
| Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | 2150,0 | 0,0 |  |
| Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению | 50,00 | 0,0 | Финансовая поддержка в форме субсидий организациям, оказывающим пассажирские перевозки на дачных маршрутах. Правом льготного проезда воспользовались 46 членов, садоводческих товариществ |

Экономический эффект от реализации мероприятий программы за                       1 квартал 2016 года составил 12,1 %.

В составе муниципальной программы «Экономическое развитие Дальнереченского городского округа на 2014-2017годы" - подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы"

В 2015 году реализуется подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа» в составе муниципальной программы «Экономическое развитие Дальнереченского городского округа» на 2014-2016 годы. На выполнение программы  за счет средств местного бюджета в 2015 году было выделено 2250,0 тыс. руб. Мероприятия программы выполнялись на условиях софинансирования краевого и федерального бюджетов.

Мероприятия программы направлены на создание условий для устойчивого развития экономики городского округа и оказания поддержки начинающим предпринимателям.

| Наименование | План 2016 г | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (тыс. руб.) | % |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 250,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа» на 2014-2016 годы |  |  |  |
| Финансовая поддержка в форме субсидий организациям малого и среднего бизнеса и проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 250,0 | 0,0 | - |
| Субсидии из федерального бюджета бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |

Муниципальная программа

Обеспечение  доступным жильем  и качественными услугами  жилищно-коммунального хозяйства населения  ДГО  на 2014-2017 г.

|  | Наименование | План | Исполнено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (тыс. руб.) | % |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы |  | 16563,77 | 2678,01 |  | 16,17 |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы. В т.ч.: |  | 1028,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Субсидии из местного бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Субсидии из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Субсидии из краевого бюджета бюджетам МО Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья эконом - класса |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Подпрограмма «Чистая вода Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе» |  | 13535,77 | 2678,01 |  | 19,78 |
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнереченском городском округе» |  | 0,0 | 0,0 |  | - |
| Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнереченском городском округе» за счет средств Фонда |  | 0,0 | 0,0 |  | - |
| Бюджетные инвестиции за счет средств краевого бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | - |
| Бюджетные инвестиции за счет средств местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | - |
| Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории ДГО на 2014-2017 годы» |  | 0,0 | 0,0 |  | 0.0 |
| Разработка ПСД и (или) строительство инженерной инфраструктуры (в том числе подключение (тех присоединение) к границам земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей |  | 0,0 | 0,0 |  | 0.0 |
| Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы |  | 0,0 | 0,0 |  | 0.0 |
| Субсидии юридическим лицам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Дальнереченского городского округа |  | 0,0 | 0,0 |  | - |
| Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на финансовую поддержку управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов, или иных специализированных потребительских кооперативов, регионального оператора при проведении |  | 0,0 | 0,0 |  | - |
| Финансовая поддержка в форме субсидий для формирования благоприятных условий способствующих созданию и деятельности ТСЖ на территории ДГО |  | 0,0 | 0,0 |  | - |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств, поступивших от госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ |  | 0,0 | 0,0 |  | - |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств краевого бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | - |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме |  | 2000,0 | 0,00 |  | 0,00 |

Подпрограммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнереченском городском округе», Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы.

Мероприятия подпрограммы (в области жилищного фонда)

За первый квартал 2016 год за счет средств местного бюджета, согласно муниципальной подпрограмме «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы»:

- выполнен капитальный ремонт 3-х муниципальных квартир в жилых домах, на общую сумму  – 296,11 тыс. руб.;

- выполнен капитальный ремонт 1-ого жилого помещения в многоквартирном жилом доме, на сумму – 333,15 тыс.руб., перечислено сумма - 258,24 тыс.руб., остаток – 74,91 тыс.руб.

.Погашение кредиторской задолженности прошлых лет на общую сумму – 2123,66 тыс.руб.

Мероприятия в области коммунального хозяйства

За счет средств местного бюджета в 1 квартале 2016 году выполнены работы на общую сумму – 499,782 тыс. руб.:

- техническое обслуживание и ремонт канализационных насосных станций, водопроводных и канализационных сетей Дальнереченского городского округа – 499,782 тыс. руб.

Подпрограмма «Чистая вода Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы

Финансирование на выполнение мероприятий подпрограммы не производилось.

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории ДГО на 2014-2017 годы

Финансирование на выполнение мероприятий подпрограммы не производилось.

Подпрограмма: «Переселение  граждан  ДГО из ветхого  и аварийного   жилищного фонда на 2015 г. с  учетом  необходимости развития  малоэтажного жилищного строительства»

Финансирование на выполнение мероприятий подпрограммы не производилось.

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается  на 11,05 % (без учёта кредиторской задолженности прошлых лет)

Муниципальная программа Дальнереченского городского округа

«Развитие образования Дальнереченского городского округа»

на 2014 – 2017 годы

- Информация
о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию        муниципальной программы за 1 квартал 2016 г. (тыс. руб.)

| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План 2016 | Фактические расходы (по фактически выполненным работам) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» | всего | 110912,24 | 22669,08 | 20,4 |
|  |  | краевой бюджет | 63114,0 | 14666,92 | 23,2 |
|  |  | местный бюджет | 47798,24 | 8002,16 | 16,7 |
| II. | - Подпрограмма «Развитие системы общего образования» | всего | 172002,21 | 38191,23 | 22,2 |
|  |  | краевой бюджет | 130508,0 | 28742,48 | 22,0 |
|  |  | местный бюджет | 41494,21 | 9448,75 | 22,8 |
| III. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ДГО» | всего | 15811,28 | 2491,6 | 15,8 |
|  |  | краевой бюджет | 3180,0 | 19,59 | 0,6 |
|  |  | местный бюджет | 12631,28 | 2472,01 | 19,6 |
| IV. | Отдельные мероприятия (МКУ «Управление образования») | всего | 14052,51 | 2396,25 | 17,1 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
| Итого: |  | краевой бюджет | 196802,0 | 43428,99 | 22,1 |
|  |  | местный бюджет | 115976,24 | 22319,17 | 19,2 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | 312778,24 | 65748,16 | 21,0 |

В целом мероприятия программы «Развитие образования» реализуются эффективно.

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа" на 2014-2017 годы

| Наименование | План на 2016 г. | Факт 1 квартал 2016 г. | % испол нения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 50535,4 | 8277,14 | 16,4 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области культуры и искусства (клубного типа) | 18472,10 | 2963,02 |  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области культуры и искусства (дополнительное образование детей) | 18012,70 | 3120,02 |  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений централизованной библиотечной системы | 8779,40 | 1357,25 |  |
| Мероприятия по противодействию распространения наркотиков | 100,00 | 39,22 |  |
| Поддержка молодежных и детских общественных объединений, организация клубов, профильных лагерей, семинаров по профилактике наркомании, табакокурения, Спида, алкоголизма, правонарушений и пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи. Реализация молодежных инициатив и социальных проектов. Поддержка волонтёрства и добровольчества. | 50,00 | 39,22 |  |
| Поддержка талантливой, творческой и активной молодежи, поощрение за успехи в творчестве и реализации программ по профилактике негативных явлений в молодежной среде. Организация городских мероприятий. | 50,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью | 15,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия для детей и молодежи | 185,00 | 11,76 |  |
| Организация городских мероприятий, акций, конкурсов, форумов, тематических площадок, изготовление атрибутики для организации городских мероприятий. | 55,00 | 1,08 |  |
| Мероприятия для молодежи, посвященные Дню города (акции, игровые программы, праздничная дискотека) | 10,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия, посвященные Дню молодежи (конкурсы, игровые программы, акции, тематические площадки, праздничная дискотека) | 10,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия, посвященные 9 мая | 10,00 | 0,00 |  |
| Участие молодежи в краевых мероприятиях | 100,00 | 10,68 |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии | 4971,20 | 785,87 |  |

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы

(тыс. руб.)

|  | План на 2015 год | Исполнено | % испол нения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 500,0 | 180,0 | 36,0 |
| Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе» | 500,0 | 180,0 | 36,0 |
| Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Дальнереченском городском округе | 0,0 | 0,0 | - |
| Социальная адаптация инвалидов, вовлечение их в общественно-культурную и спортивную жизнь | 0,0 | 0,0 | - |

Численность занимающихся физической культурой и спортом жителей  городского округа  за 1 квартал 2016 г. года составило 29,2 % от общей численности населения.

Количество проведенных спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий  с начала  2016 года составило 22  мероприятия различной направленности, с общим количеством участников 2800 человек.

Эффективность реализации мероприятий программы составила 36,0 %

Муниципальная программа  Дальнереченского городского округа «Информационное общество» на 2014-2017 годы

| Наименование | План на 2015 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Информационное общество» на 2014-2017 годы | 6219,0 | 1197,74 | 19,3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений и МФЦ |
| Оказание государственных и муниципальных услуг, а также услуг МАУ МФЦ, в т.ч. | 4706,0 | 872,74 | 18,5 |  |
| краевой бюджет | 2353,0 | 0,0 | - |  |
| местный бюджет | 2353,0 | 872,74 | 37,1 |  |
| Публикация нормативно-правовых актов и информационных сообщений | 1300,0 | 325,0 | 25,0 |  |
| в т.ч. местный бюджет | 1300,0 | 325,0 | 25,0 |  |
| Обеспечение качественного доступа всем муниципальным общеобразовательным учреждениям к сети Интернет | 213,0 | 0,0 | - |  |

За 1 квартал 2016 года средства местного бюджета на реализацию мероприятий программы освоены на 31,1 %.

Тираж муниципальной газеты «Дальнеречье» издается 750 экземпляров.

Эффективность реализации Программы «Информационное общество» оценивается на 19,3 %

Начальник отдела экономики

и прогнозирования                                                                                                Е.С. Седых