Утверждаю Глава администрации Дальнереченского городского округа _______________С.И. Васильев «____» ______________ 2017 г.

Отчет

о реализации муниципальных программ Дальнереченского

городского округа за 9  месяцев  2017 года

Оценка  эффективности реализации  муниципальных  программ   за   9 месяцев   2017 года  проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации  от  10 октября  2013  года  № 1246.

Расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2017год запланированы в общей сумме  463 357,21   тыс. рублей.

Из них за 9 месяцев   2017 года профинансировано за счет всех источников в сумме 280 824,03  тыс.  руб.

В том числе  доля:

Федерального бюджета –  6,9 % (2603,85 тыс. руб.);

Краевого бюджета – 68,97%  (150878,83 тыс. руб.);

Местного бюджета – 61,54% (127341,35тыс. руб.).

тыс. руб.

| Источники финансирования | План 2017 год | Факт 1 полугодие 2017 | % освоения с начала года |
| --- | --- | --- | --- |
| средства федерального бюджета | 37652,58 | 2603,85 | 6,9 |
| средства краевого бюджета | 218775,91 | 150878,83 | 68,97 |
| средства местного бюджета | 206 928,72 | 127341,35 | 61,54 |
| ИТОГО: | 463357,21 | 280824,03 | 60,6 |

Анализ исполнения муниципальных программ за 9  месяцев  2017 года

1.    Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе" на 2014-2017 годы"

|  | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | % освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2014-2017 годы» | 1 988,18 | 611,16 | 30,74 |
| Подпрограмма «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы» | 965,00 | 0,00 | 0 |
| Проектирование, проведение ремонта и технического обслуживания газового оборудования в рамках подпрограммы «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы» | 965,00 | 0,00 | 0 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 1023,18 | 611,16 | 59,73 |
| Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 1023,18 | 611,16 | 59,73 |

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского  городского округа" на 2014-2017 годы

Оплата кредиторской задолженности прошлых лет 2014 - 2015 годов - 530,07 тыс. рублей

На основании решения Дальнереченского районного суда Приморского края от 20 октября 2015 года приобретено за счёт средств местного бюджета  2 подогревателя ВВП 16*325*4000 для замены на котельной № 1, расположенной по адресу ул. Свободы, 41, г. Дальнереченск. Оплата муниципального контракта – на сумму 408,89 тыс. рублей

На основании судебного решения выполнен капитальный ремонт кровли здании котельной № 39. Оплата муниципального контракта ООО «Орикс» в сумме 121,18 тыс. рублей.

Финансирование  проекта Зоны санитарной охраны для скважинного водозабора «Графский», расположенный в микрорайоне «Графский» г. Дальнереченск, в сумме 63,55 тыс. рублей. Оплата по договору за выполнение проекта ЗСО В.П. Павленко

Оплата в рамках проекта Зоны санитарной охраны для скважинного водозабора «Графский» Филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Лесозаводске» в сумме 17, 54  тыс. рублей.

Подпрограмма «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы»

Мероприятий подпрограммы не проводились.

Экономический эффект от реализации мероприятий программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, за  9  месяцев  2017 года составил 59,73 %.

2.      Муниципальная программа

"Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа" на 2013-2017 годы"

По программе выполнены работы на сумму 5045,68  тыс. руб., или 13,9% от годового плана. Из них профинансировано в сумме  5045,68 тыс. руб., 100% от фактически выполненного объема работ.

| Всего по программе | план | факт | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 36279,36 | 5045,68 | 13,9 |
| Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2013-2017 годы | 36229,36 | 4995,68 | 13,8 |
| Проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа | 7592,3 | 4295,68 | 56,6 |
| Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | 775,0 | 700,0 | 90,3 |
| Иные межбюджетные трансферты, источником финансирования обеспечения которых является иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на проведение мероприятия по восстановлению автомобильных дорог и мостов, поврежденных в результате паводка, прошедшего в 2016году на территории Приморского края | 24737,06 | 0,00 | 0 |
| Субсидии бюджетам МО ПК на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края | 2500,00 | 0,00 | 0 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета на условия софинансирование | 625,00 | 00 | 0 |
| субсидии бюджетам МО на проектирование, строительство подъездных автодорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | 0 | 0,0 | 0 |
| Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа « на 2013-2017 годы | 50,0 | 50,00 | 100,00 |
| Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению | 50,0 | 50 | 100,00 |

Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа»  на 2013-2017 годы

тыс. руб.

| Мероприятия | План 2017г. | Испол нение | Выполнены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего В т.ч. | 36229,36 | 4995,68 | Мех уборка улиц в зимний период в объеме 1 697 860 м², приобретена песко-щебеночной смесь в объеме 153 м³ Содержание и обслуживание светофорных объектов в количестве 5 шт. Подсыпка песко-гравийной смесью в объёме 1003 куб.метров улиц города Дальнереченск, ул. Комсомольская, ул. Загородная, ул. Тургенева, ул. Зелёная, ул. Кустарная, ул. Школьная, ул. Декабристов, ул. Заозёрная, Медвежий Хутор, ул. Съезд к ул. Молодежная, ул. Кирова, ул. Фрунзе, ул. Чернышевского, ул. Белорусская, ул. Производственная, ул. Гастелло, ул. Ломоносова, ул. Транспортная, ул. Пригородная, ул. 2-я Стрелковая, ул. Репина, ул. Юбилейная, ул. Рабочая, ул. З.Космодемьянской, пер. Заводской, ул. Киевская, ул. Новая, пер. Спасский, пер. Белореченский, ул. Тихая, ул. 50-лет ВЛКСМ, ул. Красногвардейская, ул. Дальнереченская, пер. Рыбазоводской, ул. Котовского, пер. Артемовский, ул. Транспортная, ул. Новая, ул. Блюхера. Грейдирование улиц города Дальнереченск, центральная часть г. Дальнереченск, микрорайона Промышленная, микрорайон Сенопункт – Каменушка, микрорайон Белая речка, микрорайон Первомайский, микрорайон Дальнереченск-2, микрорайон Аэропорт, микрорайон Кирпичная, микрорайон ЛДК, медвежий хутор, село Лазо. Нанесение дорожной разметки в объёме 552,5 кв.метров по улицам: Ленина, Победы, Михаила Личенко, Тухачевского, 45-лет Октября; нанесение линии горизонтальной дорожной – пешеходные переходы в объёме 869,0 кв.метров по улицам: 45—лет Октября – 2 ед., Ленина – 8 ед., Победы -2 ед., Михаила Личенко – 5 ед., Рябуха – 2 ед., Украинская – 1 ед.. Тухачевского – 2 ед.. Полоса Отчуждения -1 ед., нанесение разметки стоп-линия в объёме 64 кв. метров по перекрёсткам улиц перед светофорами: Ленина, Михаила Личенко, Полоса Отчуждения. Приобретено и установлено 40шт. дорожных знаков а именно 2.4 «Уступи дорогу»- 5 шт., 2.1 «Главная дорога»- 5 шт., 5.19.1 «Пешеходный переход»- 10шт., 5.19.2 «Пешеходный переход»- 10шт., 1.2 «железнодорожный переезд без шлагбаума»- 3 шт., 8.13 «Расстояние до объекта»-1 шт., 4.2.2 «Объезд препятствия с лева»-2 шт. 1.25 «Дорожные работы»- 2 шт.. 3.24 «Ограничение максимальной скорости»- 2 шт. Проведение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и улиц г. Дальнереченск (Ленина, М.Личенко, Тухачевского, Украинская, Энгельса, Рябуха, Уссурийская, Полоса отчуждения, 45 лет Октября) в объеме 456,4м² |
| Проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа | 7592,3 | 4295,68 |  |
| Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | 775,0 | 700,0 |  |
| Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению | 50,00 | 50,0 | Финансовая поддержка в форме субсидий организациям, оказывающим пассажирские перевозки на дачных маршрутах. Правом льготного проезда воспользовались 43члена, садоводческих товариществ |

Экономический эффект от реализации мероприятий программы за 9  месяцев  2017 года составляет 13,9%.

3.     В составе муниципальной программы «Экономическое развитие Дальнереченского городского округа на 2014-2017годы" - подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы"

Мероприятия программы направлены на создание условий для устойчивого развития экономики городского округа и оказания поддержки начинающим предпринимателям.

Мероприятия программы выполнялись на условиях софинансирование из  краевого бюджета.

| Наименование | План 2017 г | Исполнено |
| --- | --- | --- |
|  |  | (тыс. руб.) | % |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 406,42 | 250,00 | 61,5 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 406,42 | 0,0 |  |
| Финансовая поддержка в форме субсидий организациям малого и среднего бизнеса и проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 250,00 | 250,00 | 100 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | 156,42 | 0,0 | - |

Возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельностью ИП Гриценко Д.В. из средств местного бюджета

Экономический эффект от реализации мероприятий программы за  9 месяцев 2017 года составляет 61,5 %.

4.  Муниципальная программа

Обеспечение  доступным жильем  и качественными услугами  жилищно-коммунального хозяйства населения  ДГО  на 2014-2017 г.

| Наименование | План (тыс. руб.) | Исполнено |
| --- | --- | --- |
|  |  | (тыс. руб.) | % |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 27 354,33 | 12244,53 | 44,8 |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы. В т.ч.: | 3426,51 | 790,72 | 23,0 |
| Субсидии из местного бюджета физическим лицам в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» | 1337,83 | 268,55 |  |
| Субсидии из федерального бюджета физическим лицам в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» | 497,13 | 124,28 |  |
| Субсидии из краевого бюджета бюджетам МО Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья эконом – класса в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» | 1591,55 | 397,89 |  |
| Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе» | 6 676,40 | 5875,66 | 88,0 |
| Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | 6 676,40 | 5875,66 | 0 |
| Подпрограмма «Формирования современной городской среды» | 14788,42 | 3115,15 | 21,1 |
| На формирование современной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий) за счет средств наказов избирателей | 472,75 | 127,72 | 0 |
| Субсидии бюджету Дальнереченского городского округа на поддержку муниципальной подпрограммы Формирования современной городской среды за счет средств краевого бюджета | 1879,80 | 507,86 | 0 |
| Субсидии бюджету Дальнереченского городского округа на поддержку муниципальной подпрограммы Формирование городской среды за счет федерального бюджета | 9177,85 | 2479,57 | 0 |
| На обустройство мест массового отдыха населения( городских парков) за счет средств наказов избирателей | 133,58 | 0,00 | 0 |
| Субсидии бюджету Дальнереченского городского округа на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств краевого бюджета | 531,16 | 0,00 | 0 |
| Субсидии бюджету Дальнереченского городского округа на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств федерального бюджета | 2593,28 | 0,00 | 0 |
| Непрограммное мероприятие. Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 2 463,00 | 2463,0 | 100 |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчёте на один квадратный метр общей площади (нежилого) помещения в многоквартирном доме | 2 463,00 | 2463,0 | 100 |
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнереченском городском округе» | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма «Чистая вода Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории ДГО на 2014-2017 годы» | 0,0 | 0,0 | - |
| Разработка ПСД и (или) строительство инженерной инфраструктуры (в том числе подключение (тех присоединение) к границам земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей | 0,0 | 0,0 | 0.0 |

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе » на 2014-2020 годы

Оплата кредиторской задолженности прошлых лет в сумме 4 339,97 тыс. рублей из них: за 2014 год 1 676,40 тыс. рублей, за 2016 год  2663,57 тыс. руб.

На основании судебного решения выполнен капитальный ремонт кровли здании котельной № 39. Оплата муниципального контракта ООО «Орикс» в сумме 1 676,40 тыс. рублей.

Оплата муниципального контракта в сумме 1 403,37 тыс. рублей- ремонт общего имущества многоквартирного дома № 54 по ул. Советская (замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования).

Оплата муниципального контракта в сумме 927,05048 тыс. рублей - выполнен капитальный ремонт кровли многоквартирного дома № 72 по ул. Ленина.

Оплата муниципального контракта в сумме 333,15345 тыс. рублей – ремонт жилого помещения по адресу Пушкина дом. 12 кв. 6 (решение суда)

Оплата муниципальных контрактов в 2017 году на общую сумму 1535,65 тыс.рублей, из них:

Выполнен ремонт внутренней системы канализации многоквартирного дома №54 ул. Советская (муниципальный жилищный фонд). Муниципальный контракт №28 «На выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома по ул. Советская, д.54, с. Лазо, в г. Дальнереченске» с ИП Е.Н. Порошина, сумма контракта 99,921 тыс. руб.

Проведено техническое обследование строительных конструкций многоквартирных жилых домов и квартир  с составлением научно-технической документации по адресам: г. Дальнереченск, ул. Гоголя, д. 7, кв. 1, ул. Гоголя, д. 5а, кв. 3, ул. Ленина, д. 72, кв. 5, ком 89, ул. Советская, д. 25, кв. 2, ул. Победы, д. 37 кв. 1. Договор №05 от 10.02.2017г с ООО «Дальсервис проект», сумма 80,000 тыс. руб.

Исполнено рушение суда  -ремонт муниципального жилищного  фонда –квартира №65 многоквартирный дом №8 ул. Графская, г. Дальнереченск. Муниципальный контракт № 0820300018117000015-0734590-01 с ООО «Вектор», сумма 206,89 тыс.рублей.

Исполнено решение суда – ремонт муниципального жилищного фонда квартира №27 многоквартирный жилой дом №9 ул. Владивостокская. Муниципальный контракт № 0820300018117000014-0734590-01 с ООО «ЭНЕРГО-РЕСУРС» сумма 145,1429 тыс. рублей.

Исполнено решение суда  -  ремонт муниципального жилищного фонда – квартира № 2 двухквартирный дом № 11 ул. Светлая, г. Дальнереченск. Муниципальный контракт с ООО «Вектор», сумма 712,64442 тыс. рублей.

Ремонт общего имущества (тепловой узел, система отопления в подвале) муниципального жилищного фонда многоквартирный жилой дом № 54 ул. Советская, г. Дальнереченск. Муниципальный контракт с ООО «ЭНЕРГО-РЕСУРС», сумма 157,67780 тыс. рублей.

Муниципальный контракт с ООО «ВОСТОКСТРОЙ-1» на выполнение ремонта потолочного (чердачного) перекрытия в 2-ух этажном многоквартирном доме № 16 по ул. Школьная, сумма контракта 133,406 тыс. рублей.

В рамках Подпрограммы «Формирование современной городской среды» перечислено подрядчикам в сумме 3 115,15 тыс. рублей за выполнение работ по благоустройству:

• дворовых территорий многоквартирных домов: ул. Ленина, 70; ул. Стрелковая, 3; ул. Графская, 8; ул. Переулок Прямой, 7; ул. Красная, 113; ул. Уссурийская, 50;

• общественной территории «Аллеи Победы»

Внепрограммное мероприятие. Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы.

Оплата 2 463,00 тыс. рублей - взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах  Дальнереченского городского округа - муниципальный жилищный фонд, за 2014 год, и частично за 2015 год

Подпрограмма «Чистая вода Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы

Финансирование на выполнение мероприятий подпрограммы в 2017 г не запланированы.

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории ДГО на 2014-2020 годы

Финансирование на выполнение мероприятий подпрограммы в 2017 г не запланированы.

Подпрограмма: «Переселение  граждан  ДГО из ветхого  и аварийного   жилищного фонда на 2015 г. с  учетом  необходимости развития  малоэтажного жилищного строительства»

Финансирование на выполнение мероприятий подпрограммы в 2017 г не запланированы.

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается  на 44,8 % (с учётом кредиторской задолженности прошлых лет)

5.    Муниципальная программа Дальнереченского городского округа

«Развитие образования Дальнереченского городского округа»

на 2014 – 2019 годы

# Информация
о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию        муниципальной программы за 9 месяцев  2017 г. (тыс. руб.)

| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План 2017 | Фактические расходы (по фактически выполненным работам) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» | всего | 121578,07 | 75482,23 | 62,0 |
|  |  | краевой бюджет | 75018,00 | 47693,23 | 63,6 |
|  |  | местный бюджет | 46560,07 | 27789,00 | 59,7 |
| II. | Подпрограмма «Развитие системы общего образования» | всего | 180401,86 | 123026,57 | 68,2 |
|  |  | краевой бюджет | 130 569,00 | 96689,34 | 74,1 |
|  |  | местный бюджет | 49832,86 | 26337,23 | 52,9 |
| III. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ДГО» | всего | 20287,30 | 12971,64 | 63,9 |
|  |  | краевой бюджет | 3482,00 | 3316,30 | 95,2 |
|  |  | местный бюджет | 16805,3 | 9655,34 | 57,5 |
| IV. | Отдельные мероприятия (МКУ «Управление образования») | всего | 13731,2 | 10006,96 | 72,9 |
|  |  | местный бюджет | 13731,2 | 10006,96 | 72,9 |
| Итого: | краевой бюджет | 209069 | 101039,44 | 48,3 |
|  | местный бюджет | 126 929,43 | 73788,53 | 58,1 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | 335998,43 | 174827,97 | 52,0 |

В целом мероприятия программы «Развитие образования» реализуются эффективно.

6.   Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа" на 2014-2017 годы

| Наименование | План на 2017 г. | Факт 9 месяцев 2017г. | % испол нения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 52166,9 | 33831,72 | 64,9 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области культуры и искусства (клубного типа) | 18882,60 | 12595,47 | 66,7 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области культуры и искусства (дополнительное образование детей) | 19344,40 | 12188,53 | 63,0 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений централизованной библиотечной системы | 9012,20 | 5479,51 | 60,8 |
| Мероприятия по противодействию распространения наркотиков | 100,00 | 74,19 | 74,19 |
| Поддержка молодежных и детских общественных объединений, организация клубов, профильных лагерей, семинаров по профилактике наркомании, табакокурения, Спида, алкоголизма, правонарушений и пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи. Реализация молодежных инициатив и социальных проектов. Поддержка волонтёрства и добровольчества. | 50,00 | 50,00 | 100 |
| Поддержка талантливой, творческой и активной молодежи, поощрение за успехи в творчестве и реализации программ по профилактике негативных явлений в молодежной среде. Организация городских мероприятий. | 50,00 | 25,69 | 51,4 |
| Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью | 15,00 | 12,0 | 80 |
| Мероприятия для детей и молодежи | 185,00 | 167,33 | 90,0 |
| Организация городских мероприятий, акций, конкурсов, форумов, тематических площадок, изготовление атрибутики для организации городских мероприятий. | 100 | 100,0 | 100 |
| Участие молодежи в краевых, всероссийских и международных конкурсах, фестиваля, форумах | 85,00 | 67,33 | 79,2 |
| Участие молодежи в краевых мероприятиях |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии | 4627,70 | 33 | 47,5 |

7.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы

(тыс. руб.)

|  | План на 2017 год | Исполнено | % испол нения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 500,00 | 420,36 | 84,01 |
| Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе» | 500,0 | 420,36 | 84,01 |
| Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Дальнереченском городском округе | 0,0 | 0,0 | - |
| Социальная адаптация инвалидов, вовлечение их в общественно-культурную и спортивную жизнь | 0,0 | 0,0 | - |

Численность занимающихся физической культурой и спортом жителей  городского округа  за 9 месяцев   2017 г. года составило 42,1% от общей численности населения.

Количество проведенных спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий  с начала  2017 года составило 72 мероприятия различной направленности, с общим количеством участников 4850 человек.

Эффективность реализации мероприятий программы составила 84,01 %

8. Муниципальная программа  Дальнереченского городского округа «Информационное общество» на 2014-2017 годы

| Наименование | План на 2017 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Информационное общество» на 2014-2017 годы | 7583,73 | 6644,69 | 87,62 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений и МФЦ |
| Оказание государственных и муниципальных услуг, а также услуг МАУ МФЦ, в т.ч. | 5783,73 | 5009,96 | 86,62 |  |
| краевой бюджет | 3047,98 | 2274,21 | 74,6 |  |
| местный бюджет | 2735,75 | 2735,75 | 100 |  |
| Публикация нормативно-правовых актов и информационных сообщений | 1800,0 | 1634,73 | 90,8 | Погашение кредиторской задолженности за 2016год |
| в т.ч. местный бюджет | 1800,0 | 1634,73 | 90,8 |  |
| Обеспечение качественного доступа всем муниципальным общеобразовательным учреждениям к сети Интернет | 0,0 | 0,0 | - |  |

Эффективность реализации Программы «Информационное общество» оценивается на 87,62 %

9. Муниципальная программа  «Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера »

| Наименование | План на 2017 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера» | 300,00 | 288,49 | 92,6 | Погашение кредиторской задолженности за 2016г. Приобретение баннера, страховка защитных сооружение расположенных на территории Дальнереченского городского округа |
| Отдельные мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 300,00 | 288,49 | 92,6 |  |

Эффективность реализации Программы «Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера » на  92,6 %

10.  Муниципальная программа   «Доступная среда»

| Наименование | План на 2017 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Доступная среда» | 779,86 | 0 |  |  |
| Мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, реализуемые за счет средств местного бюджета на условиях софинансирование | 132,6 | 0 |  |  |
| Субсидии на софинансирование муниципальных программ по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | 647,26 | 0 |  |  |

Главный специалист отдела

экономики и прогнозирования                                                                            А.В. Кузнецова