Утверждаю Глава администрации Дальнереченского городского округа _______________С.И. Васильев «_11» __МАЯ______ 2018 г.

Отчет

о реализации муниципальных программ Дальнереченского

городского округа за 3  месяца 2018 года

Оценка  эффективности реализации  муниципальных  программ   за   3 месяца  2018 года  проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации  от  10 октября  2013  года  № 1246.

Расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2018 год запланированы в общей сумме  418 311,72   тыс. рублей.

Из них за 3 месяца  2018 года профинансировано за счет всех источников в сумме      81 559,96  тыс.  руб.

В том числе  доля:

Федерального бюджета –  0 % ( 0  тыс. руб.);

Краевого бюджета – 45,34 %  ( 36 975,31 тыс. руб.);

Местного бюджета – 54,66 % ( 44 584,65тыс. руб.).

тыс. руб.

| Источники финансирования | План 2018 год | Факт 1 квартал 2018 | % освоения с начала года |
| --- | --- | --- | --- |
| средства федерального бюджета | 2453,19 | 0 | 0 |
| средства краевого бюджета | 216667,59 | 36975,31 | 17,1 |
| средства местного бюджета | 199190,94 | 44584,65 | 22,4 |
| ИТОГО: | 418311,72 | 81559,96 | 19,50 |

Анализ исполнения муниципальных программ за 3  месяца   2018 года

1.    Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе"

|  | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | % освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» | 746,53 | 0 |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченском городском округе » | 746,53 | 0 |  |
| Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения им электроснабжения | 746,53 | 0 |  |

В 1 квартале 2018 года по муниципальной программе "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе"  мероприятия не выполнялись.

2.      Муниципальная программа

"Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа" на 2018-2020 годы"

По программе выполнены работы на сумму 1790,78  тыс. руб., или 17,6 % от годового плана. Из них профинансировано в сумме  1790,78 тыс. руб., 100% от фактически выполненного объема работ.

|  | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | % освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2018-2020 годы | 10 149,00 | 1 790,78 | 17,6 |
| Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2018- 2020 годы. | 10 089,00 | 1 790,78 | 17,7 |
| Проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа | 8479,58 | 1 790,78 | 21,1 |
| Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющих трёх и более детей, и гражданам, имеющих двух детей, а также молодым семьям | 1 012,42 | 0,00 | 0 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета на условиях софинансирование | 597,00 | 0,00 | 0 |
| Отдельное мероприятие программной деятельности Обеспечение деятельности в сфере установленных функций | 60,00 | 0,00 | 0 |
| «Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению» | 60,00 | 0,00 | 0 |

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа" на 2018-2020 годы"

тыс. руб.

| Мероприятия | План 2018г. | Испол нение | Выполнены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего В т.ч. | 10 149,00 | 1790,78 | -1 742,54296 тыс. рублей – механизированная уборка в зимний период автомобильных дорог и улиц города Дальнереченск, выполнено работ всего уборочной площади – 6 448 094,00 кв.м., в соответствии с муниципальными контрактами, в том числе: 1 509,55096 тыс. рублей (уборка снежного наката 821 248 м², механизированная уборка в зимний период 5 283 134 м²) центральная часть г. Дальнереченск, микрорайон Дальнереченск-2, микрорайон Белая речка, микрорайон Первомайский, микрорайон Промышленный, микрорайон Сенопункт-Каменушка, микрорайон ЛДК. ; 232,992 тыс. рублей (механизированная уборка в зимний период 1 164 960 м²) с. Лазо, с. Грушевое. -48,24146 тыс. рублей – текущее содержание и ремонт светофоров, расположенных на территории города Дальнереченск. |
| Проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа | 8479,58 | 1790,78 |  |
| Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | 1012,420 | 0 |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета на условиях софинансирование | 597,00 | 0,00 | 0 |
| Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению | 60,00 | 60,0 | 0 |

Экономический эффект от реализации мероприятий программы за 3  месяца 2018 года составляет 17,7%.

3.  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа»

Мероприятия программы направлены на создание условий для устойчивого развития экономики городского округа и оказания поддержки начинающим предпринимателям.

Мероприятия программы выполнялись на условиях софинансирование из  краевого бюджета.

| Наименование | План 2018 г | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (тыс. руб.) | % |
| Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа» | 235,0 | 0,0 |  |
| Мероприятия по поддержке муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства реализуемых за счет средств местного бюджета на условиях софинансирование | 235,0 | 0 |  |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | 0 | 0,0 | - |

В 1 квартале 2018 года   мероприятия  по поддержке муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства не  проводились

4.  Муниципальная программа

Обеспечение  доступным жильем  и качественными услугами  жилищно-коммунального хозяйства населения  ДГО .

| Наименование | План 2018г (тыс. руб.) | Исполнено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (тыс. руб.) | % |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа | 14033,66 | 1825,32 | 13,0 |  |
| Подпрограмма «Чистая вода Дальнереченского городского округа» | 1 728,10 | 0,00 | 0 |  |
| Мероприятия по улучшению качества водоснабжения в микрорайоне «Графский» | 1 728,10 | 0,00 | 0 |  |
| Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе» | 7 877,49 | 1 285,37 |  | 16,3 |
| Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | 7 877,49 | 1 285,37 |  | 16,3 |
| Непрограммное мероприятие. Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» | 2 500,00 | 539,95 |  | 21,6 |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчёте на один квадратный метр общей площади (нежилого) помещения в многоквартирном доме | 2 500,00 | 539,95 |  | 21,6 |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» | 1928,09 | 0 |  | 0 |
| Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства)жилья эконом – класса за счет средств местного бюджета на условиях софинансирование | 413,6 | 0 |  | 0 |
| Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы | 741,10 | 0 |  | 0 |
| Субсидии из краевого бюджета МО Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения(строительства) жилья эконом класса | 773,38 | 0 |  | 0 |

По подпрограмме «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе» за 1 квартал выполнены мероприятия на сумму  1 728,102 тыс. рублей, в том числе:

•  оплата кредиторской задолженности прошлых лет 2013-2014 годов  1 278,50 тыс. рублей, из них:

- 880,00  тыс. рублей ООО «Энергосфера» ремонт электромонтажного оборудования;

- 398,50тыс. рублей  ООО «Дальсервиспроект».

-  6,87351 тыс. рублей предоплата в размере 30% по муниципальному контракту от  20.02.2018 г. № 3 МКУ «Управление ЖКХ  ДГО» с отделением в г. Дальнереченск Центра технической инвентаризации и кадастровых работ Дальневосточного  филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное» БТИ» по Приморскому краю (Акционерное общество «Российский государственный центр инвентаризации и учёта объектов недвижимости – Федеральное бюро технической инвентаризации») за выполнение технического заключения по обследованию объектов по адресам (муниципальный жилищный фонд): ул. Тараса Шевченко дом 5 кв. 5; ул. 45 лет Октября дом 53 кв. 9, цель  - определение технического состояния строительных конструкций, их прочности и пригодности к дальнейшей эксплуатации, а так же разработка  рекомендаций по устранению обнаруженных дефектов и повреждений для восстановления эксплуатационной надёжности здания в целом.

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории ДГО»

Финансирование на выполнение мероприятий подпрограммы в 2018 г не запланированы.

Подпрограмма: «Переселение  граждан  ДГО из ветхого  и аварийного   жилищного фонда с  учетом  необходимости развития  малоэтажного жилищного строительства»

Мероприятия подпрограммы выполнены в один этап 2013-2014 годы.

Подпрограмма «Чистая вода Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы

Финансирование на выполнение мероприятий подпрограммы в 2018 г не запланированы.

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории ДГО на 2014-2020 годы

Финансирование на выполнение мероприятий подпрограммы в 2018 г не запланированы.

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается  на 16,3 %  (с учётом кредиторской задолженности прошлых лет)

5.    Муниципальная программа Дальнереченского городского округа

«Развитие образования Дальнереченского городского округа»

на 2018 – 2020 годы

- Информация
о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию        муниципальной программы за 3 месяца  2018 г. (тыс. руб.)

| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План 2018 | Фактические расходы (по фактически выполненным работам) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» | всего | 122685,57 | 23254,02 | 19,0 |
|  |  | краевой бюджет | 74414,0 | 12383,74 | 16,6 |
|  |  | местный бюджет | 48271,57 | 10870,28 | 22,5 |
| II. | - Подпрограмма «Развитие системы общего образования» | всего | 175979,89 | 33528,16 | 19,1 |
|  |  | краевой бюджет | 132774,00 | 23561,17 | 17,7 |
|  |  | местный бюджет | 43205,89 | 9966,99 | 23,1 |
| III. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ДГО» | всего | 17608,13 | 3232,91 | 18,3 |
|  |  | краевой бюджет | 3400,0 | 0 |  |
|  |  | местный бюджет | 14208,13 | 3232,91 | 22,75 |
| IV. | Отдельные мероприятия (МКУ «Управление образования») | всего | 12674,41 | 2930,63 | 23,1 |
|  |  | местный бюджет | 12674,41 | 2930,63 | 23,1 |
| Итого: |  | краевой бюджет | 210588,00 | 35944,91 | 17,1 |
|  |  | местный бюджет | 118360,0 | 27000,81 | 22,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |  |  | 328948,0 | 62945,72 | 19,1 |

В целом мероприятия программы «Развитие образования» реализуются эффективно.

6.   Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа" на 2018-2020 годы

| Наименование | План на 2018 г. | Факт 3 месяца 2018г. | % испол нения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа» на 2018-2020 годы | 50930,0 | 11673,01 | 22,9 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области культуры и искусства (клубного типа) | 16152,78 | 3794,65 | 23,4 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области культуры и искусства (дополнительное образование детей) | 15823,30 | 3806,52 | 24,1 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений централизованной библиотечной системы | 8349,7 | 1597,99 | 19,14 |
| Мероприятия по противодействию распространения наркотиков | 100,00 | 17,86 | 17,9 |
| Поддержка молодежных и детских общественных объединений, организация клубов, профильных лагерей, семинаров по профилактике наркомании, табакокурения, Спида, алкоголизма, правонарушений и пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи. Реализация молодежных инициатив и социальных проектов. Поддержка волонтёрства и добровольчества. | 50,0 | 17,86 | 17,9 |
| Поддержка талантливой, творческой и активной молодежи, поощрение за успехи в творчестве и реализации программ по профилактике негативных явлений в молодежной среде. Организация городских мероприятий. | 50,0 | 0 |  |
| Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью | 15,0 | 0 |  |
| Мероприятия для детей и молодежи | 185,0 | 43,07 | 23,3 |
| Организация городских мероприятий, акций, конкурсов, форумов, тематических площадок, изготовление атрибутики для организации городских мероприятий. | 100,0 | 38,7 | 38,7 |
| Участие молодежи в краевых, всероссийских и международных конкурсах, фестиваля, форумах | 85,0 | 4,37 | 5,1 |
| Участие молодежи в краевых мероприятиях | 10054,23 | 2366,53 | 23,5 |
| Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи | 250,0 | 46,39 | 18,56 |

7.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа»

(тыс. руб.)

|  | План на 2018 год | Исполнено | % испол нения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 470,0 | 280,1 | 59,6 |
| Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе» | 470,0 | 280,1 | 59,6 |

Численность занимающихся физической культурой и спортом жителей  городского округа  за 3 месяца  2018 г. года составило 42,1% от общей численности населения.

Количество проведенных спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий  с начала  2018 года составило 29 мероприятия различной направленности, с общим количеством участников 2985 человек.

Эффективность реализации мероприятий программы составила 59,6 %

8. Муниципальная программа  Дальнереченского городского округа «Информационное общество»

| Наименование | План на 2018 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Информационное общество» | 9577,64 | 3045,00 | 29,2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений и МФЦ |
| Оказание государственных и муниципальных услуг, а также услуг МАУ МФЦ, в т.ч. | 7885,64 | 2302,95 | 29,2 |  |
| краевой бюджет | 5072,74 | 1030,39 | 20,3 |  |
| местный бюджет | 2812,9 | 1272,56 | 45,2 |  |
| Информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации | 300,0 | 83,75 | 27,9 | Информационное освещение о проведенных и планируемых мероприятий. |
| в т.ч. местный бюджет | 300,0 | 83,75 | 27,9 |  |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 1392,0 | 658,30 | 47,29 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет |
| в т.ч. местный бюджет | 1392,0 | 658,30 | 47,29 |  |

Эффективность реализации Программы «Информационное общество» оценивается на 29,2 %

9. Муниципальная программа  «Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера »

| Наименование | План на 2018 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера» | 400,00 |  |  |  |
| Отдельные мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 400,00 |  |  |  |

10.  Муниципальная программа   «Доступная среда»

| Наименование | План на 2018 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Доступная среда» | 150,0 | 0 |  |  |
| Мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, реализуемые за счет средств местного бюджета на условиях софинансирование | 150,00 | 0 |  |  |
| Субсидии на софинансирование муниципальных программ по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | 0 |  |  |

11,  Муниципальная программа   «Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа»

| Наименование | План на 2018 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки | 100,0 | 0 |  |  |

В 1 квартале 2018 года  обучение муниципальных служащих  и повышение квалификации и  профессиональная  переподготовка  не  проводилась

12,  Муниципальная программа   «Формирование современной городской среды  в Дальнереченском городском  округе»

| Наименование | План на 2018 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Формирование современной городской среды в Дальнереченском городском округе» | 2551,87 | 0 |  |  |
| Расходы на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды за счет средств местного бюджета | 472,75 | 0 |  |  |
| Расходы на поддержку муниципальных программ обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств местного бюджета | 133,57 |  |  |  |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств краевого бюджета | 233,47 |  |  |  |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств из федерального бюджета | 1712,08 |  |  |  |

В 1 квартале 2018 года  мероприятии   не  проводилась.

13,  Муниципальная программа   «Профилактика терроризма и экстремизма в  Дальнереченском  городском округе»

| Наименование | План на 2018 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки | 20,00 | 0 |  |  |

Начальник  отдела

экономики и прогнозирования                                                                            А.В. Кузнецова