Утверждаю Глава администрации Дальнереченского городского округа _______________С.И. Васильев «13» __ноября 2018 г.

Отчет

о реализации муниципальных программ Дальнереченского

городского округа за 9  месяцев    2018 года

Оценка  эффективности реализации  муниципальных  программ   за   9 месяцев  2018 года  проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации  от  10 октября  2013  года  № 1246.

Расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2018 год запланированы в общей сумме  452 501,38 тыс. рублей.

Из них за 9 месяцев  2018 года профинансировано за счет всех источников в сумме      290 833,21 тыс.  руб.

В том числе  доля:

Федерального бюджета –0,25  % (741,10  тыс. руб.);

Краевого бюджета –  52,4%  (152 365,05 тыс. руб.);

Местного бюджета – 47,4 % (137 727,06 тыс. руб.);

тыс. руб.

| Источники финансирования | План 2018 год | Факт 9 месяцев 2018 | % освоения с начала года |
| --- | --- | --- | --- |
| средства федерального бюджета | 12379,0 | 741,10 | 6,0 |
| средства краевого бюджета | 228265,52 | 152365,05 | 66,7 |
| средства местного бюджета | 211658,34 | 137727,06 | 65,1 |
| Внебюджетные средства | 198,52 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 452 501,38 | 290833,21 | 64,3 |

Анализ исполнения муниципальных программ за 9 месяцев  2018 года

1.    Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе"

|  | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | % освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» | 746,53 | 0 |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченском городском округе » | 746,53 | 0 |  |
| Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения им электроснабжения | 746,53 | 0 |  |

За  9 месяцев  2018 года по муниципальной программе "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе"  мероприятия не выполнялись.

2.      Муниципальная программа

"Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа" на 2018-2020 годы"

По программе выполнены работы на сумму 6206,88  тыс. руб., или 34,2 % от годового плана. Из них профинансировано в сумме  6206,88 тыс. руб., 100% от фактически выполненного объема работ.

|  | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | % освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2018-2020 годы | 18173,42 | 6206,88 | 34,2 |
| Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2018- 2020 годы. | 18113,42 | 6146,88 | 34,0 |
| Проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа | 10388,53 | 5789,27 | 55,7 |
| Субсидии бюджетам МО ПК на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Приморского края | 5 000,00 | 0,00 | 0 |
| Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющих трёх и более детей, и гражданам, имеющих двух детей, а также молодым семьям | 1474,89 | 0,00 | 0 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета на условиях софинансирование | 1250 | 357,61 | 28,6 |
| Отдельное мероприятие программной деятельности Обеспечение деятельности в сфере установленных функций | 60,00 | 60,0 | 100 |
| «Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению» | 60,00 | 60,00 | 100 |

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа" на 2018-2020 годы"

тыс. руб.

| Мероприятия | План 2018г. | Испол нение | Выполнены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего В т.ч. | 18113,42 | 6146,88 | 1 742,54 тыс. рублей – механизированная уборка в зимний период автомобильных дорог и улиц города Дальнереченск, выполнено работ всего уборочной площади – 6 448 094,00 кв.м., в соответствии с муниципальными контрактами, в том числе: 1 509,56 тыс. рублей (механизированная уборка снежного наката 821 248 м², механизированная уборка в зимний период 5 283 134 м²) центральная часть г. Дальнереченск, микрорайон Дальнереченск-2, микрорайон Белая речка, микрорайон Первомайский, микрорайон Промышленный, микрорайон Сенопункт-Каменушка, микрорайон ЛДК. Исполнитель работ ООО «Вектор»; 232,99 тыс. рублей (механизированная уборка в зимний период 1 164 960 м²) с. Лазо, с. Грушевое. Исполнитель ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Хачатрян Самвел Альбертович. 320,42 тыс. рублей – текущее содержание и ремонт светофоров, расположенных на территории города Дальнереченск, исполнитель ИП Мокий Сергей Валентинович. 312,63 тыс. рублей – нанесение дорожной разметки (дорожная разметка типа «Зебра» 1738 кв.м, сплошная линия 525 кв.м, стоп-линия 32 кв.м) на автомобильных дорогах, расположенных на территории Дальнереченского городского округа. Исполнитель ООО «Магистраль ДВ». 270,40 тыс. рублей – изготовление и установка дорожных знаков на территории г. Дальнереченск в количестве 45 шт. Исполнитель ИП Гречаник Александра Владимировна 1 081,07 тыс. рублей – выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и улиц на территории г. Дальнереченска (ямочный ремонт 932 кв.м ул. М.Личенко, ул. Татаринцева, ул. Дальнереченская, ул. Дальневосточная, ул. Ленина, ул. Рябуха, ул. Шевчука, ул. Дальневосточная, ул. Октябрьская, ул. Украинская, ул. Тухачевского, ул. Красная). Исполнитель ООО «Стройтехнологии». 1711,04 тыс. рублей – выполнение работ по подсыпке песко-гравийной смесью с последующей планировкой и грейдированием автомобильных дорог и улиц на территории Дальнереченского городского округа (грейдирование дорог 3 678 960,0 кв. м, подсыпка ПГС 1 626 м³ исполнитель ООО «Вектор»). 351,17 тыс. рублей – выполнение работ по подсыпке песко-гравийной смесью с последующей планировкой и грейдированием автомобильных дорог и улиц на территории Дальнереченского городского округа (грейдирование дорог 620 120,84 кв. м, подсыпка ПГС 290 м³ исполнитель ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Хачатрян Самвел Альбертович). 357,61 тыс. руб. – выполнение работ по подсыпке участка проезда в районе переулка Рыбозаводской на территории г. Дальнереченска (устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований 530 м³ исполнитель ИП Дюльгер Анатолий Николаевич). |
| Проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа | 10388,53 | 5789,27 |  |
| Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | 1474,89 | 0 |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета на условиях софинансирование | 1250,0 | 357,61 |  |
| Субсидии бюджетам МО ПК на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Приморского края | 5 000,00 | 0,00 |  |
| Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению | 60,00 | 60 | Финансовая поддержка в форме субсидий организациям, оказывающим пассажирские перевозки на дачных маршрутах. Правом льготного проезда воспользовались 37 члена, садоводческих товариществ |

Экономический эффект от реализации мероприятий программы за 9 месяцев  2018 года составляет 34,0 %.

3.  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа»

Мероприятия программы направлены на создание условий для устойчивого развития экономики городского округа и оказания поддержки начинающим предпринимателям.

Мероприятия программы выполнялись на условиях софинансирование из  краевого бюджета.

| Наименование | План 2018 г | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (тыс. руб.) | % |
| Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа» | 0 | 0,0 |  |
| Мероприятия по поддержке муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства реализуемых за счет средств местного бюджета на условиях софинансирование | 0 | 0 |  |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | 0 | 0,0 | - |

Мероприятия  по поддержке муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства не  проводились в связи с отсутствием  софинансирования   из краевого и федерального бюджета.

4.  Муниципальная программа

Обеспечение  доступным жильем  и качественными услугами  жилищно-коммунального хозяйства населения  ДГО .

| Наименование | План 2018г (тыс. руб.) | Исполнено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (тыс. руб.) | % |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа | 12992,66 | 6304,98 | 49,0 |  |
| Подпрограмма «Чистая вода Дальнереченского городского округа» | 687,08 | 99,97 | 15,0 |  |
| Мероприятия по улучшению качества водоснабжения в микрорайоне «Графский» | 687,08 | 99,97 | 15,0 |  |
| Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе» | 7 877,49 | 3737,01 |  | 47,4 |
| Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | 7 877,49 | 3737,01 |  | 47,4 |
| Непрограммное мероприятие. Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» | 2 500,00 | 539,95 |  | 22,0 |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчёте на один квадратный метр общей площади (нежилого) помещения в многоквартирном доме | 2 500,00 | 539,95 |  | 22,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» | 1928,09 | 1928,05 |  | 0 |
| Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства)жилья эконом – класса за счет средств местного бюджета на условиях софинансирование | 413,6 | 413,57 |  | 100 |
| Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы | 741,10 | 741,10 |  | 100 |
| Субсидии из краевого бюджета МО Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения(строительства) жилья эконом класса | 773,38 | 773,38 |  | 100 |

По подпрограмме «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе» за 1 полугодие  выполнены мероприятия на сумму  1 422 ,16 тыс. рублей, в том числе:

оплата кредиторской задолженности прошлых лет 2013-2014 годов  1 399, 25 тыс. руб., из них:

- 880,0  тыс. руб. ООО «Энергосфера» ремонт электромонтажного оборудования;

- 519, 25 тыс.  рублей  ООО «Дальсервиспроект».

- 22 911,71 рублей оплата по муниципальному контракту от  20.02.2018 г. № 3 МКУ «Управление ЖКХ  ДГО» с отделением в г. Дальнереченск Центра технической инвентаризации и кадастровых работ Дальневосточного  филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное» БТИ» по Приморскому краю (Акционерное общество «Российский государственный центр инвентаризации и учёта объектов недвижимости – Федеральное бюро технической инвентаризации») за выполнение технического заключения по обследованию объектов по адресам (муниципальный жилищный фонд): ул. Тараса Шевченко дом 5 кв. 5; ул. 45 лет Октября дом 53 кв. 9, цель  - определение технического состояния строительных конструкций, их прочности и пригодности к дальнейшей эксплуатации, а так же разработка  рекомендаций по устранению обнаруженных дефектов и повреждений для восстановления эксплуатационной надёжности здания в целом.

- 11 761,92 рублей оплата по муниципальному контракту за выполнение технического заключения по обследованию объектов по адресу (муниципальный жилищный фонд): ул. Фабричная дом 10 кв. 1 -  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-конструкций и технологический институт по строительству (Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» ДальНИИС Производственное отделение № 5 г. Дальнереченск.

- 598 255,51 рубль  оплата по муниципальному контракту ИП Бондаренко, ремонт муниципальной квартиры по улице Краснознамённая дом 5 кв. 2 (решение суда от 15.09.2015 г.)

- 128 210,00 рубль  оплата по муниципальному контракту ИП Порошина, восстановление теплового фона в муниципальных квартирах – установка радиаторов отопления по улице Стрелковая село Лазо (переданный жилищный фонд от Министерства оброны в 2014г. в неудовлетворительном состоянии)

- 798 038,67 рублей  оплата по муниципальному контракту ИП Ломакин, ремонт муниципальной квартиры по улице Тухачевского дом 35 кв. 2 (решение суда от 25.01.2017 г.)

- 50 346,88 рубль  оплата по муниципальному контракту, ремонт муниципальной квартиры по улице Магистральная дом 5 кв. 1 (представление прокуратуры от 19.09.2017.) ООО «ЭНЕРГО-РЕСУРС»

- 728 240,33 рублей  оплата по муниципальному контракту ООО Вектор, ремонт муниципальной квартиры по улице Котовского дом 27 кв. 2 (решение суда от 19.10.2016 г.)

Подпрограмма «Чистая вода Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы

В 3 квартале 2018 года выполнено мероприятие по ремонту водопроводной трубы к детскому саду в село Лазо г. Дальнереченск муниципальный контракт на сумму 99 967,71 руб.

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории ДГО на 2014-2020 годы

Финансирование на выполнение мероприятий подпрограммы в 2018 г не запланированы.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа»

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме две семьи получили социальную выплату, в том числе с использование ипотечных жилищных кредитов.

Внепрограммное мероприятие: Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа».

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчёте на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме:

- оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на счёт регионального оператора Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» в размере 539 949,94 рублей

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается  на 49,0  %  (с учётом кредиторской задолженности прошлых лет)

5.    Муниципальная программа Дальнереченского городского округа

«Развитие образования Дальнереченского городского округа»

на 2018 – 2020 годы

- Информация
о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию        муниципальной программы за 9 месяцев 2018 г.

- (тыс. руб.)

| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План 2018 | Фактические расходы (по фактически выполненным работам) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» | всего | 128479,41 | 84435,73 | 65,7 |
|  |  | краевой бюджет | 77778,0 | 51505,94 | 66,2 |
|  |  | местный бюджет | 50701,41 | 32929,79 | 65,0 |
| II. | - Подпрограмма «Развитие системы общего образования» | всего | 180580,47 | 124175,19 | 68,8 |
|  |  | краевой бюджет | 134503,2 | 93418,28 | 69,5 |
|  |  | местный бюджет | 46077,27 | 30756,91 | 66,8 |
| III. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ДГО» | всего | 17958,13 | 13238,65 | 73,7 |
|  |  | краевой бюджет | 3400,00 | 3044,95 | 90,0 |
|  |  | местный бюджет | 14558,13 | 10193,70 | 70,0 |
| IV. | Отдельные мероприятия (МКУ «Управление образования») | всего | 13535,19 | 9489,92 | 70,1 |
|  |  | местный бюджет | 13535,19 | 9489,92 | 70,1 |
| Итого: |  | краевой бюджет | 215681,2 | 147969,17 | 68,6 |
|  |  | местный бюджет | 124872,0 | 83370,32 | 66,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО: |  |  | 340553,20 | 231339,49 | 67,9 |

В целом мероприятия программы «Развитие образования» реализуются эффективно.

6.   Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа" на 2018-2020 годы

| Наименование |  |  | План на 2018 г. | Фактические расходы | % испол нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа» на 2018-2020 годы | Всего |  | 55171,87 | 38532,0 | 70,0 |
|  | Местный |  | 55137,0 | 38532,0 | 70,0 |
|  | Краевой |  | 4,18 | 0 |  |
|  | Федеральный |  | 30,68 | 0 |  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области культуры и искусства (клубного типа) |  |  | 17359,02 | 11280,33 | 65,0 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области культуры и искусства (дополнительное образование детей) |  |  | 16723,30 | 12585,71 | 75,3 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений централизованной библиотечной системы |  |  | 9248,45 | 5742,82 | 62,1 |
| Мероприятия по противодействию распространения наркотиков |  |  | 100,00 | 57,06 | 57,6 |
| Поддержка молодежных и детских общественных объединений, организация клубов, профильных лагерей, семинаров по профилактике наркомании, табакокурения, Спида, алкоголизма, правонарушений и пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи. Реализация молодежных инициатив и социальных проектов. Поддержка волонтёрства и добровольчества. |  |  | 50,0 | 20,00 | 40,0 |
| Поддержка талантливой, творческой и активной молодежи, поощрение за успехи в творчестве и реализации программ по профилактике негативных явлений в молодежной среде. Организация городских мероприятий. |  |  | 50,0 | 37,06 | 74,12 |
| Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью |  |  | 15,0 | 5,20 | 35,0 |
| Мероприятия для детей и молодежи |  |  | 165,0 | 152,17 | 92,0 |
| Организация городских мероприятий, акций, конкурсов, форумов, тематических площадок, изготовление атрибутики для организации городских мероприятий. |  |  | 100,0 | 100 | 100 |
| Участие молодежи в краевых, всероссийских и международных конкурсах, фестиваля, форумах |  |  | 65 | 52,17 | 80,3 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ ) централизованных бухгалтерий в рамках отдельных мероприятий |  |  | 11156,23 | 8555,43 | 76,7 |
| Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи |  |  | 250,0 | 153,28 | 61,31 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на отдельные мероприятия для детей и молодежи |  |  | 20,00 | 0 | 0 |
| Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек на условиях софинансирование |  |  | 98,922 | 0,00 | 0 |
| Субсидии на поддержку отрасли культуры Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации |  | Местный | 1,078 | 0,0 | 0 |
| Субсидии на поддержку отрасли культуры Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации |  | Краевой | 4,18 | 0,0 | 0 |
| Субсидии на поддержку отрасли культуры Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации |  | Федеральный | 30,68 | 0,0 | 0 |

В целом мероприятия программы «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа»  реализуются эффективно.

7.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа»

(тыс. руб.)

|  | План на 2018 год | Исполнено | % испол нения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 470,0 | 470 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе» | 470,0 | 470 | 100 |

Численность занимающихся физической культурой и спортом жителей  городского округа  за  спортом  за  9 месяцев 2018 году составило 8600 чел или 30,6% от числа жителей округа.

Количество проведенных спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий за отчётный период проведено 101 городских спортивно-массовых мероприятий с общим количеством участников 9600 человек.

Эффективность реализации мероприятий программы составила 100,0 %

8. Муниципальная программа  Дальнереченского городского округа «Информационное общество»

| Наименование | План на 2018 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Информационное общество» | 9728,86 | 7537,37 | 77,5 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений и МФЦ |
| Оказание государственных и муниципальных услуг, а также услуг МАУ МФЦ, в т.ч. | 8036,86 | 5956,47 | 74,1 |  |
| краевой бюджет | 5223,96 | 3622,49 | 69,3 |  |
| местный бюджет | 2812,9 | 2333,98 | 83,0 |  |
| Информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации | 300,0 | 192,0 | 64,0 | Информационное освещение о проведенных и планируемых мероприятий. |
| в т.ч. местный бюджет | 300,0 | 192,0 | 64,0 |  |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 1392,0 | 1388,9 | 99,8 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет |
| в т.ч. местный бюджет | 1392,0 | 1388,9 | 99,8 |  |

Эффективность реализации Программы «Информационное общество» оценивается на 77,5 %

9. Муниципальная программа  «Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера »

| Наименование | План на 2018 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера» | 400,00 | 400,0 | 100,0 | Проведены работы: по подсыпке подъездных дорог к пожарным водоемам по адресу ул. Терешкова, ул. Первомайская; отремонтирована заслонка на шлюзе в районе Крупозавода; изготовлена карта города Дальнереченска. |
| Отдельные мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 400,00 | 400,0 | 100,0 |  |

Эффективность реализации Программы «Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера» оценивается на 100,0  %

10.  Муниципальная программа   «Доступная среда»

| Наименование | План на 2018 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Доступная среда» | 611,5 | 0 |  | Заключены договора на выполнение работ и на поставку товара согласно технического задания. |
| Мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения , в т.ч. |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 406,12 | 0 |  |  |
| краевой бюджет | 55,38 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 150,0 | 0 |  |  |

11. Муниципальная программа   «Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа»

| Наименование | План на 2018 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки | 100,0 | 0 |  |  |

За 9 месяцев 2018 года обучение муниципальных служащих  и повышение квалификации и  профессиональная  переподготовка  не  проводилась

12,  Муниципальная программа   «Формирование современной городской среды  в Дальнереченском городском  округе»

| Наименование | План на 2018 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Формирование современной городской среды в Дальнереченском городском округе» | 13533,35 | 22,5 | 0,2 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ согласно технического задания |
| Расходы на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды за счет средств местного бюджета | 472,75 | 19,75 | 4,2 |  |
| Расходы на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды за счет внебюджетных средств | 198,52 | 0 | 0 |  |
| Расходы на поддержку муниципальных программ обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств местного бюджета | 133,57 | 2,75 | 2,1 |  |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств краевого бюджета | 233,47 |  |  |  |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств из федерального бюджета | 1712,08 |  |  |  |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальной программ формирования современной городской среды за счет средств краевого бюджета | 1293,96 |  |  |  |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета | 9489,00 |  |  |  |

Эффективность реализации Программы «Формирование современной городской среды  в Дальнереченском городском  округе» оценивается на 0,2%

13,  Муниципальная программа   «Профилактика терроризма и экстремизма в  Дальнереченском  городском округе»

| Наименование | План на 2018 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки | 20,00 | 19,98 | 99,9 |  |

Начальник  отдела экономики и прогнозирования                                                       А.В. Кузнецова