- Таблица № 13

- Сведения
о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

| Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и искусства по показу спектаклей, театрализованных представлений концертных программ, фестивалей и иных зрелищных программ | МКУ «Управление культуры ДГО» | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | Увеличение количества спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий; увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; увеличение количества посещений этих мероприятий | Уменьшение количества мероприятий с 848 в 2017 г. до 745 в 2018 г. Увеличение количества посещений с 97227чел. в 2017 г. до 107604 чел. в 2018 г. | Снижение показателей по количеству мероприятий в связи с регламентированным расписанием киносеансов, согласно договору сети кинотеатров «Премьер зал» и ДК «Восток» |  |
| 2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в области культуры, искусства Дальнереченского городского округа | МКУ «Управление культуры ДГО» | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | Увеличение оснащения современным материально-техническим оборудованием учреждений культуры | Оргтехника, картриджи, кондиционеры, электромегафоны, мебель, дорожка, концертные костюмы, металлодетекторы, лампы, фильтра, вентилятор, микшерный пульт, комбо для акустической гитары и скрипки акустическая система, двухканальная радиосистема, аккордеон, мольберты, окна и двери ПВХ, периодические изданиями, книги для слабовидящих пользователей, приобретены визуальные информационные и тактильные знаки, противоскользящие «желтые полосы» за счет доходов от платных услуг и средств местного бюджета | Недостаточное финансирования |  |
| 4 | Организация социально-значимых культурно-массовых мероприятий (фестивалей, праздников, конкурсов, ярмарок, выставок и др.,), направленных на сохранение, создание, популяризацию культурных ценностей, патриотическое воспитание, формирование высоких духовно-нравственных ценностей населения; мероприятий, приуроченных к празднованию государственных праздников, значимых и памятных дат | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | Увеличение количества мероприятий, увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | Уменьшение количества мероприятий с 848 в 2017 г. до 745 в 2018 г. Увеличение количества посещений с 97227чел. в 2017 г. до 107604 чел. в 2018 г. | Снижение показателей по количеству мероприятий в связи с регламентированным расписанием киносеансов, согласно договору сети кинотеатров «Премьер зал» и ДК «Восток» |  |
| 5 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг муниципальными учреждениями культуры и искусства по проведению и участию в краевых фестивалях, конкурсах, праздниках, смотрах | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | Увеличение количества участий в краевых фестивалях, конкурсах, праздниках, смотрах | Количество участий в конкурсах, фестивалях, конкурсах, праздниках, смотрах: международные – 9; Всероссийские – 8; региональные – 15; зональные – 5; местного уровня – 3 |  |  |
| 6 | Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок, обменных концертов и других мероприятий в различных жанрах и направлениях культуры и искусства | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | Увеличение количества участников самодеятельного художественного творчества; привлечение населения к культурно-досуговым мероприятиям | Уменьшилось количество клубных формирований 2017 г. - 40, 2018 г. –35; уменьшилось количество участников 2017 г. -1050, 2018 г. – 995 чел. | - |  |
| 7 | Международное и региональное сотрудничество, в т.ч., прием, размещение, питание делегаций | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | Привлечение большего количества населения; улучшение качества мероприятий; обмен опытом. | Международный фестиваль авторской и патриотической песни «Иманские звезды»; в рамках празднования Дня ВМФ состоялся концерт приморского автора-исполнителя Виктора Копейкина и группы «Тайфун» в рамках кинофестиваля «Меридианов Тихого» состоялась концерт-встреча «Ведьмины слёзки» с Олегом Харитоновым, актером театра и кино В рамках празднования 80-летия был проведен гастрольной тур, жителей города радовали своим творчеством: Сергей Жигунов, квартет «О чем поют мужчины», Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня», ансамбль «Песняры» имени В. Мулявина. | - |  |
| 8 | Участие талантливых детей во всероссийских, международных, краевых конкурсах и фестивалях по различным жанрам искусства, выставках художественного творчества | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» МБОУ ДОД «ДШИ» | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | Рост участия талантливых детей в творческих конкурсах по различным жанрам искусства | III Межрайонный Фестиваль-конкурс хоровых коллективов и чтецов в г. Спасск-Дальний; VIII Международный ТV - конкурс «Музыка и дети» в городе ЦзиСи (КНР); краевой фестиваль сельской культуры «Ханкайские Зори»; XV краевой театральной конкурс «Театромания-2018»; краевой конкурс «Талантливые дети» в г. Хабаровск; Дальневосточный конкурс чтецов «Моя любовь – моя Россия»; III детский фестиваль творчества «Юные таланты Приморья»; отделение народных инструментов – 4; фортепианное отделение – 5; хореографическое отделение – 10; художественное отделение - 7 |  |  |
| 9 | Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, приобретение светового и музыкального оборуд-я в ДК «Восток» и филиалы | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | Увеличение количества платных мероприятий, улучшение качества мероприятий, приобретение светового и музыкального оборудования. | Электромегафоны Ремонт LED экрана (модули, козырек) за счет средств доходов от платных услуг и средств местного бюджета | - |  |
| 10 | Улучшение материально- технической базы муниципальных учреждений культуры за счет приобретения мебели и оргтехники в ДК «Восток» и филиалы | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | Приобщение к современным технологиям позволит улучшить качество проводимых мероприятий, привлечь большее количество посетителей, а именно молодежи в учреждения культуры | Приобретена оргтехника и мебель | - |  |
| 11 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры; ремонт помещений, фасада здания | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | Увеличение учреждений сферы культуры, улучшение качества обслуживания посетителей мероприятий; их безопасность | Ремонтно-строительные работы в женском санузле на первом этаже, ремонт помещений второго этажа в ДК имени В. Сибирцева, ремонт крыльца в клубе «Космос» | - |  |
| 12 | Капитальный ремонт здания ДК им. В. Сибирцева | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | Увеличение учреждений сферы культуры, привлечение большего количества посетителей на мероприятия | Ремонт ДК имени В.Сибирцева не произведен | Отсутствие финансирования |  |
| 14 | Организация социально-значимых культурно-массовых мероприятий (фестивалей, праздников, конкурсов, ярмарок, выставок и др.), направленных на сохранение, создание, популяризацию культурных ценностей, патриотическое воспитание, формирование высоких духовно-нравственных ценностей населения; мероприятий, приуроченных к празднованию государственных праздников, значимых и памятных дат образовательными учреждениями в области искусства (образовательными учреждениями) | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | Увеличение количества мероприятий, увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий | Мемориально-памятные мероприятия к 49-годовщине событий на острове Даманский, праздничные мероприятия, посвященные 73-летию Великой Победы, праздничная программа ко Дню города, Дню России, участие в межрайонном фестивале хоровых коллективов ко Дню Победы, праздничные концерты ко Дню защитников Отечества, Международному женскому Дню, Дню пожилого человека, Дню народного единства. В сентябре и декабре прошли мероприятия ко Дню памяти и скорби. | - |  |
| 15 | Проведение культурных мероприятий, приуроченных к знаменательным датам | МБУ ДК «Восток» МБУ «ЦБС» | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, приуроченных знаменательным датам | В рамках празднования 80-летия образования Приморского края было проведено 20 культурных мероприятий; прошли мероприятия, посвященные 100-летию погранвойскам России | - |  |
| 16 | Мероприятие, направленное на совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха развитие системы отдыха детей и подростков: проведение летних творческих школ для талантливых детей Дальнереченского городского округа | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | Увеличение количества профильных слетов и фестивалей по организации отдыха и оздоровления детей, увеличение показателя оздоровительного эффекта в Дальнереченском городском округе. | Праздничные мероприятия ко Дню защиты детей, развлекательные, театрализованные, игровые, спортивные, познавательные и конкурсные программы, викторины и дискотеки для детей в летнее время. В зимнее время для детей проводились новогодние утренники и развлекательно-игровые программы | - |  |
| 17 | Мероприятие по противодействию распространения наркотиков: бесплатный прокат спектакля антинаркотической направленности | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | Увеличение доли лиц в возрасте от 10 до 24 лет, вовлечённых в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории | Для молодежи проводились литературная композиция, лекции, познавательные программы, часы здоровья, тематические дискотеки, оформлен постоянно действующий стенд «Это нужно знать», проведены молодежные акции «Наркотикам, нет!», «Мы против наркотиков». Демонстрировались кинофильмы по профилактике наркомании. Для детей проводились спортивные программы и конкурсы, пропагандирующие здоровый образ жизни | - |  |
| 18 | Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью выездные тематические концерты, передвижные выставки работ изобразительного искусства, творческих встреч с талантливыми сверстниками, деятелями искусств; семинары-практикумы, творческие лаборатории для специалистов культурно-досуговых учреждений по организации профилактической работы среди населения и популяризации ЗОЖ | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | Увеличение доли охвата профилактическими мероприятиями детей и молодёжи в возрасте от 10 до 24 лет. | В МБУ ДК «Восток» составлен комплексный план по профилактике правонарушений среди молодежи. | - |  |
| 19 | Организация доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения; мероприятия по социальной адаптации инвалидов, вовлечение их в общественно-культурную жизнь | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток», МБУ «ЦБС» | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | Увеличение доли охвата инвалидов мероприятиями социокультурной направленности, вовлечение их в социокультурную жизнь города | В ДК «Восток» организованы: совместный концерт, выставка ДПИ, кино- и мультипоказы, благотворительный утренник. В МБУ «ЦБС» - реализация программы «Шаг навстречу»; работа библиотечного пункта выдачи для слабовидящих пользователей; организован досуг для членов клуба «Островок надежды» (всего проведено 8 мероприятий) | - |  |
| 21 | Выставки декоративно- прикладного творчества инвалидов Дальнереченского городского округа | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | Вовлечение инвалидов, а культурную и общественную жизнь города и края | В 2018 году в ДК «Восток» была оформлена выставка декоративно-прикладного творчества, приуроченная к совместному концерту «От сердца к сердцу». | - |  |
| 22 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений библиотечного типа | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ «ЦБС» | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | Рост приобретения современного материально-технического оборудования для учреждений библиотечного типа | Установка видеонаблюдения, окон ПВХ, жалюзи на сумму 223359,00 |  |  |
| 23 | Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры по осуществлению библиотечного, справочно-библиографического, информационного обслуживания пользователей и просветительской деятельности | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ «ЦБС» | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | Реализация полномочий по библиотечному обслуживанию населения | Охват населения библиотечными услугами 26,9 % (-0,3); число зарегистрированных пользователей 7673 чел. (-177); число посещений 80673 (-9750); количество посещений веб-сайта 49231 (+714); количество выданных документов 204110 экз. (-17125); количество массовых мероприятий 401 (+34) | Снижение основных связано с закрытием филиала ДВФУ в г. Дальнереченск, что повлекло сокращение численности студентов – пользователей ЦБС (очной и заочной форм обучения) |  |
| 24 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и искусства по осуществлению библиотечного, справочно-библиографического, информационного обслуживания пользователей и просветительской деятельности | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ «ЦБС» | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | Реализация полномочий по библиотечному обслуживанию населения | Выделено средств на комплектование и получение периодических изданий 309120,52 рублей | Недостаточное финансовое обеспечение (согласно Модельного стандарта) - на получение периодических изданий и комплектование библиотечных фондов, - на приобретение оборудования для оцифровки редких изданий |  |
| 25 | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ «ЦБС» | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | Увеличение количества наименований социально-значимой литературы | В 2018 г. приобретено 1732 экземпляров | Недостаточное финансирование |  |
| 27 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации, создание условий для свободного доступа инвалидов к зданию Центральная библиотека МБУ «ЦБС, приобретение тифлофлэшплееров | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ «ЦБС» | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | Увеличение доли охвата инвалидов к доступу информационного обеспечения | Приобретены визуальные информационные и тактильные знаки, противоскользящие «желтые полосы». В Центральной библиотеке расширено 7 дверных проемов, заменены дверные блоки на блоки ПВХ |  |  |

Начальник МКУ «Управление культуры

Дальнереченского городского округа»                                                                                    Ю.Н. Гуцалюк