Утверждаю И. о главы администрации Дальнереченского городского округа _______________А.А.Черных « » __ 2019 г.

Отчет

о реализации муниципальных программ Дальнереченского

городского округа за 12  месяцев   2018 года

Оценка  эффективности реализации  муниципальных  программ   за  12  месяцев  2018 года  проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации  от  10 октября  2013  года  № 1246.

Расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2018 год запланированы в общей сумме  464672,57756 тыс. рублей.

Из них за 12 месяцев  2018 года профинансировано за счет всех источников в сумме      459322,95223 тыс.  руб.

В том числе  доля:

Федерального бюджета –2,69 % (12378,99633  тыс. руб.);

Краевого бюджета –  49,68%  (228192,00479 тыс. руб.);

Местного бюджета – 47,58% (218553,43345 тыс. руб.);

Внебюджетные средства -0,05 %(198,51766 тыс. руб.)

тыс. руб.

| Источники финансирования | План 2018 год | Факт 12 месяцев 2018 | % освоения с начала года |
| --- | --- | --- | --- |
| средства федерального бюджета | 12378,99633 | 12378,99633 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 230955,11451 | 228192,00479 | 98,8 |
| средства местного бюджета | 221139,94906 | 218553,43345 | 98,8 |
| Внебюджетные средства | 198,51766 | 198,51766 | 100,0 |
| ИТОГО: | 464672,57756 | 459322,95223 | 98,8 |

Анализ исполнения муниципальных программ за 12 месяцев  2018 года

1.    Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе"

|  | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | % освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» | 709,339 | 709,33823 | 100 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченском городском округе » | 709,339 | 709,33823 | 100 |
| Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения им электроснабжения | 709,339 | 709,33823 | 100 |

Выполнены работы по ремонту кровли в котельной № 40, расположенной по адресу: г. Дальнереченск, улице Стрелковая, с Лазо и котельной № 1, расположенной  по адресу: г. Дальнереченск, ул. Свободы, 41. Приобретен насос для водозаборных скважин с. Лазо.

2.      Муниципальная программа

"Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа" на 2018-2020 годы"

По программе выполнены работы на сумму 15577,15357  тыс. руб., или 86,55 % от годового плана. Из них профинансировано в сумме  15577,15357  тыс. руб., 100% от фактически выполненного объема работ.

|  | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | % освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2018-2020 годы | 18082,54747 | 15661,73457 | 86,6 |
| Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2018- 2020 годы. | 17997,94747 | 15577,15357 | 86,5 |
| Проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа | 11388,52747 | 8969,54888 | 78,8 |
| Субсидии бюджетам МО ПК на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Приморского края | 5 000,00 | 5000,00 | 100 |
| Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющих трёх и более детей, и гражданам, имеющих двух детей, а также молодым семьям | 359,420 | 357,60469 | 99,5 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета на условиях софинансирование | 1250 | 1250 | 100 |
| Отдельное мероприятие программной деятельности Обеспечение деятельности в сфере установленных функций | 84,6 | 84,581 | 100 |
| «Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению» | 84,6 | 84,581 | 100 |

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа" на 2018-2020 годы"

тыс. руб.

| Мероприятия | План 2018г. | Испол нение | Выполнены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего В т.ч. | 18082,54747 | 15661,73457 | 1803,24296 тыс. рублей – механизированная уборка в зимний период автомобильных дорог и улиц города Дальнереченск, выполнено работ всего уборочной площади – 6 745 193,00 кв.м., в соответствии с муниципальными контрактами. 589,9989 тыс. рублей – текущее содержание и ремонт светофоров, расположенных на территории города Дальнереченск, исполнитель ИП Мокий Сергей Валентинович. 312,6278 тыс. рублей – нанесение дорожной разметки (дорожная разметка типа «Зебра» 1738 кв.м, сплошная линия 525 кв.м, стоп-линия 32 кв.м) на автомобильных дорогах, расположенных на территории Дальнереченского городского округа. Исполнитель ООО «Магистраль ДВ». 609,00 тыс. рублей – изготовление и установка дорожных знаков на территории г. Дальнереченск в количестве 94 шт. Исполнитель ИП Гречаник Александра Владимировна 3060,57573 тыс. рублей – выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и улиц на территории г. Дальнереченска (ямочный ремонт объеме 2587,3 м² ул. М.Личенко, ул. Татаринцева, ул. Дальнереченская, ул. Дальневосточная, ул. Ленина, ул. Рябуха, ул. Шевчука, ул. Дальневосточная, ул. Октябрьская, ул. Украинская, ул. Тухачевского, ул. Красная). Исполнитель ООО «Стройтехнологии». 2594,10352 тыс. рублей – выполнение работ по подсыпке песко-гравийной смесью с последующей планировкой и грейдированием автомобильных дорог и улиц на территории Дальнереченского городского округа 357,60469 тыс. руб. – выполнение работ по подсыпке участка проезда в районе переулка Рыбозаводской на территории г. Дальнереченска (устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований 530 м³ исполнитель ИП Дюльгер Анатолий Николаевич) 6250,00 тыс. руб. ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог площадью 6474м²по адресам ул. Шевчука, ул. Г.Даманского, ул. Таврическая, ул. ул. Серышева Пушкина, ул. Строительная, ул. Флегонтова, ул. Свободы ул. Уссурийская, ул. Полоса Отчуждения, ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Центральная, ул. Рябуха ул. Первомайская |
| Проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа | 11388,52747 | 8969,54888 |  |
| Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | 359,420 | 357,60469 |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета на условиях софинансирование | 1250,0 | 1250,0 |  |
| Субсидии бюджетам МО ПК на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Приморского края | 5 000,00 | 5000,00 |  |
| Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению | 84,6 | 84,581 | Финансовая поддержка в форме субсидий организациям, оказывающим пассажирские перевозки на дачных маршрутах. Правом льготного проезда воспользовались 39 члена, садоводческих товариществ |

Экономический эффект от реализации мероприятий программы за 12  месяцев  2018 года составляет 86,55 %.

3.  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа»

Мероприятия программы направлены на создание условий для устойчивого развития экономики городского округа и оказания поддержки начинающим предпринимателям.

Мероприятия программы выполнялись на условиях софинансирование из  краевого бюджета.

| Наименование | План 2018 г | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (тыс. руб.) | % |
| Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа» | 0 | 0,0 |  |
| Мероприятия по поддержке муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства реализуемых за счет средств местного бюджета на условиях софинансирование | 0 | 0 |  |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | 0 | 0,0 | - |

Мероприятия  по поддержке муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства не  проводились в связи с отсутствием  софинансирования   из краевого и федерального бюджета.

Для развития производственной деятельности субъектов малого предпринимательства осуществляется имущественная поддержка. Муниципальное имущество используется (арендуется) 4 субъектами малого предпринимательства.

В городе создана и работает инфраструктура поддержки предпринимательства (НП Лига предпринимателей «Надежда», Совет по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, консультационный центр для предпринимателей ИП Бредня).

При отделе предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа открыт консультационный пункт для предпринимателей, специально оснащённый компьютерной и копировальной техникой, создан раздел «Предпринимательство» на Интернет-сайте Дальнереченского городского округа. Предприниматели получили возможность доступа к Интернет - сайту, для ознакомления и получения новейшей справочной информации, консультирования по вопросам перспективных направлений ведения бизнеса, получения помощи в оформлении необходимой документации. Всего сотрудниками отдела проконсультировано по разным направлениям более  100 человек.

С целью оказания информационной поддержки с руководителями предприятий торговли проведено 1 Единый День предпринимателя, 3 совещания с участием представителей государственной власти, органов контроля и надзора, 9  рабочих встреч.

С целью оказания информационной поддержки с руководителями предприятий торговли проведены 3 Единых Дня предпринимателя, 9  совещаний с участием представителей государственной власти, органов контроля и надзора, 21 рабочая встреча, 3 «круглых стола».

С целью информирования населения города, бизнес-сообщества в средствах массовой информации регулярно размещаются информационные сообщения и статьи, еженедельно обновляются разделы «Отдел предпринимательство и потребительского рынка», «Отдел экономики и прогнозирования» на Интернет-сайте Дальнереченского городского округа.

4.  Муниципальная программа

Обеспечение  доступным жильем  и качественными услугами  жилищно-коммунального хозяйства населения  ДГО .

| Наименование | План 2018г (тыс. руб.) | Исполнено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (тыс. руб.) | % |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа | 10103,08022 | 10058,80419 | 99,6 |  |
| Подпрограмма «Чистая вода Дальнереченского городского округа» | 413,63437 | 413,63183 | 100 |  |
| Мероприятия по улучшению качества водоснабжения в микрорайоне «Графский» | 413,63437 | 413,63183 | 100 |  |
| Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе» | 6721,411 | 6721,41073 |  | 100 |
| Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | 6721,411 | 6721,41073 |  | 100 |
| Непрограммное мероприятие. Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» | 1039,950 | 995,70963 |  | 95,7 |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчёте на один квадратный метр общей площади (нежилого) помещения в многоквартирном доме | 1039,950 | 995,70963 |  | 95,7 |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» | 1928,08485 | 1928,052 |  | 100 |
| Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства)жилья эконом – класса за счет средств местного бюджета на условиях софинансирование | 413,60001 | 413,5716 |  | 100 |
| Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы | 741,10407 | 741,10 |  | 100 |
| Субсидии из краевого бюджета МО Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения(строительства) жилья эконом класса | 773,38077 | 773,38 |  | 100 |

Подпрограмма «Чистая вода Дальнереченского городского округа» Освоено средств 413,63183 тыс. руб.

Проведены работы  по ремонту водопроводных сетей на сумму 313,66412 тыс.руб, расположенных по  адресу: г. Дальнереченск ул. Украинская, 17 до ул. Рябуха, 16 в

Выполнены работы по ремонту  наружного водопровода на сумму  99,96771 тыс.руб. расположенных по адресу: , г. Дальнереченск ,    с. Лазо ул. Первая Набережная, 21.

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе». Оплата кредиторской задолженности прошлых лет – 2 428,24681 тыс.руб.

- 880,00 тыс. руб. ООО «Энергосфера» ремонт электромонтажного оборудования;

- 519, 24681 тыс. руб.  ООО «Дальсервиспроект».

- 1 029,000 тыс. руб. ООО «Дальгидроспецстрой» ремонт фундамента и внутренних инженерных сетей многоквартирного дома № 6 по ул. Промышленная

Освоено средств по подпрограмме  – 4 293,16392 тыс.руб.:

-  68,00 тыс. руб.  выполнены работы по определению технического состояния строительных конструкций, их прочности и пригодности к дальнейшей эксплуатации, а так же разработка  рекомендаций по устранению обнаруженных дефектов и повреждений для восстановления эксплуатационной надёжности здания в целом по следующим адресам:

•  ул. Тараса Шевченко дом 5 кв. 5;  ул.  45 лет Октября дом 53 кв. 9;  ул. Бонивура дом 6 кв. 1; ул. Таврическая дом 87 кв. 4; ул. Советская, дом 1б кв. 1; ул. Фабрична дом 10 кв. 1.

- 4225,16392 тыс.руб.  выполнены работы по ремонту неблагоустроенного и благоустроенного муниципального жилого фонда

•  ул. Краснознамённая дом 5 кв. 2;  ул.  Котовского дом 27 кв. 2; ул. Тухачевского дом 35 кв. 2; ул. Свободы дом 84 кв. 14; ул. Советская, дом 1б кв. 1; ул. Таврическая дом 87 кв. 4; ул. Магистральная дом 5 кв. 1; ул.  Графская дом 6 кв. 10; ул.  Графская дом 6 кв. 36; ул.  Графская дом 8 кв. 9; ул.  Графская дом 8 кв. 48; ул. Владивостокская дом 9 кв. 46; ул. Стрелковая дом 11 кв.17,62 ; ул. Стрелковая, дом 13 кв. 17,62.

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории ДГО на 2014-2020 годы

Финансирование на выполнение мероприятий подпрограммы в 2018 г не запланированы.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа»

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме две семьи получили социальную выплату, в том числе с использование ипотечных жилищных кредитов.

Внепрограммное мероприятие: Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа».

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчёте на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме:

- оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на счёт регионального оператора Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» в размере 995,70963 тыс.руб.

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается  на 99,6  %  (с учётом кредиторской задолженности прошлых лет)

5.    Муниципальная программа Дальнереченского городского округа

«Развитие образования Дальнереченского городского округа»

на 2018 – 2020 годы

- Информация
о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию        муниципальной программы за 12 месяцев 2018 г.

- (тыс. руб.)

| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План 2018 | Фактические расходы (по фактически выполненным работам) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» | всего | 128811,84 | 128130,85 | 99,5 |
|  |  | краевой бюджет | 77778,0 | 77112,06 | 99,1 |
|  |  | местный бюджет | 51033,84 | 51018,79 | 100 |
| II. | - Подпрограмма «Развитие системы общего образования» | всего | 185685,0 | 183892,88 | 99,03 |
|  |  | краевой бюджет | 137192,79 | 135400,67 | 98,7 |
|  |  | местный бюджет | 48492,21 | 48492,21 | 100 |
| III. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ДГО» | всего | 19639,5 | 19329,32 | 98,42 |
|  |  | краевой бюджет | 3400,00 | 3094,95 | 91 |
|  |  | местный бюджет | 16239,56 | 16234,37 | 100 |
| IV. | Отдельные мероприятия (МКУ «Управление образования») | всего | 15015,76 | 14914,61 | 99,3 |
|  |  | местный бюджет | 15015,76 | 14914,61 | 99,3 |
| Итого: |  | краевой бюджет | 218370,79 | 215607,68 | 98,7 |
|  |  | местный бюджет | 130781,38 | 130659,98 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |  |  | 349152,17 | 346267,66 | 99,1 |

В целом мероприятия программы «Развитие образования» реализуются эффективно.

6.   Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа" на 2018-2020 годы

| Наименование |  |  | План на 2018 г. | Фактические расходы | % испол нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа» на 2018-2020 годы | Всего |  | 60729,514 | 60729,514 | 100 |
|  | Местный |  | 60694,641 | 60694,641 | 100 |
|  | Краевой |  | 4,185 | 4,185 | 100 |
|  | Федеральный |  | 30,688 | 30,688 | 100 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области культуры и искусства (клубного типа) |  |  | 19215,82 | 19215,82 | 100 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области культуры и искусства (дополнительное образование детей) |  |  | 18541,53 | 18541,53 | 100 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений централизованной библиотечной системы |  |  | 9211,95 | 9211,95 | 100 |
| Мероприятия по противодействию распространения наркотиков |  |  | 100,00 | 100,0 | 100 |
| Поддержка молодежных и детских общественных объединений, организация клубов, профильных лагерей, семинаров по профилактике наркомании, табакокурения, Спида, алкоголизма, правонарушений и пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи. Реализация молодежных инициатив и социальных проектов. Поддержка волонтёрства и добровольчества. |  |  | 50,0 | 50 | 100 |
| Поддержка талантливой, творческой и активной молодежи, поощрение за успехи в творчестве и реализации программ по профилактике негативных явлений в молодежной среде. Организация городских мероприятий. |  |  | 50,0 | 50,0 | 100 |
| Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью |  |  | 15,0 | 15,0 | 100 |
| Мероприятия для детей и молодежи |  |  | 165,0 | 165,0 | 100 |
| Организация городских мероприятий, акций, конкурсов, форумов, тематических площадок, изготовление атрибутики для организации городских мероприятий. |  |  | 100,0 | 100 | 100 |
| Участие молодежи в краевых, всероссийских и международных конкурсах, фестиваля, форумах |  |  | 65 | 65 | 100 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ ) централизованных бухгалтерий в рамках отдельных мероприятий |  |  | 13174,263 | 13174,263 | 100 |
| Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи |  |  | 250,0 | 250,0 | 100 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на отдельные мероприятия для детей и молодежи |  |  | 20,00 | 20 | 100 |
| Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек на условиях софинансирование |  |  | 35,938 | 35,938 | 100 |
| Субсидии на поддержку отрасли культуры Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации |  | Местный | 1,078 | 1,078 | 100 |
| Субсидии на поддержку отрасли культуры Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации |  | Краевой | 4,18 | 4,18 | 100 |
| Субсидии на поддержку отрасли культуры Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации |  | Федеральный | 30,68 | 30,68 | 100 |

В целом мероприятия программы «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа»  реализуются эффективно.

7.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа»

(тыс. руб.)

|  | План на 2018 год | Исполнено | % испол нения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 470,0 | 470 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе» | 470,0 | 470 | 100 |

Численность занимающихся физической культурой и спортом жителей  городского округа  за  спортом  за 12 месяцев 2018 году составило 8587 чел или 32,2% от числа жителей округа в возрасте от 3 до 79 лет (26,67 тыс. руб.)

Количество проведенных спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий за отчётный период проведено 108 городских спортивно-массовых мероприятий с общим количеством участников 10800человек.

Эффективность реализации мероприятий программы составила 100,0 %

8. Муниципальная программа  Дальнереченского городского округа «Информационное общество»

| Наименование | План на 2018 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Информационное общество» | 11028,86 | 11028,86 | 100 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений и МФЦ |
| Оказание государственных и муниципальных услуг, а также услуг МАУ МФЦ, в т.ч. | 8036,86 | 8036,86 | 100 |  |
| краевой бюджет | 5223,96 | 5223,96 | 100 |  |
| местный бюджет | 2812,9 | 2812,9 | 100 |  |
| Информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации | 300,0 | 300,0 | 100,0 | Информационное освещение о проведенных и планируемых мероприятий. |
| в т.ч. местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 100,0 |  |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 2692,0 | 2692,0 | 100 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет |
| в т.ч. местный бюджет | 2692,0 | 2692,0 | 100 |  |

Эффективность реализации Программы «Информационное общество» оценивается на 100 %

9. Муниципальная программа  «Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера »

| Наименование | План на 2018 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера» | 400,00 | 400,0 | 100,0 | Проведены работы: по подсыпке подъездных дорог к пожарным водоемам по адресу ул. Терешкова, ул. Первомайская; отремонтирована заслонка на шлюзе в районе Крупозавода; изготовлена карта города Дальнереченска. |
| Отдельные мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 400,00 | 400,0 | 100,0 |  |

Эффективность реализации Программы «Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера» оценивается на 100,0  %

10.  Муниципальная программа   «Доступная среда»

| Наименование | План на 2018 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Доступная среда» | 511,83983 | 511,83169 | 100 | Обеспечение доступности инвалидов и МГН объектов сферы культуры МБУ «Централизованная библиотечная система»; МБУ Дом культуры «Восток» |
| Мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, в т.ч. | 511,8983 | 511,83169 |  |  |
| федеральный бюджет | 406,11542 | 406,11542 | 100 |  |
| краевой бюджет | 55,37953 | 55,37953 | 100 |  |
| местный бюджет | 50,34488 | 50,34488 | 100 |  |

Эффективность реализации Программы «Доступная среда» оценивается на 100,0  %

11. Муниципальная программа   «Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа»

| Наименование | План на 2018 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки | 90,0 | 90,0 | 100 | Обучение муниципальных служащих по программе переподготовки |

Эффективность реализации Программы «Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа» оценивается на 100,0  %

12,  Муниципальная программа   «Формирование современной городской среды  в Дальнереченском городском  округе»

| Наименование | План на 2018 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Формирование современной городской среды в Дальнереченском городском округе» | 13375,23321 | 13375,23251 | 100 | Выполнены работы по обустройству места массового отдыха населения – городского парка по адресу ул. Ленина, 92-а, как же проведены работы по благоустройству общественной территории Аллея Победы Проведены работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу ул. Героев Даманского, 40,с. Лазо , ул. С.Лазо, 29 аи ул. С. Лазо,35 а |
| Расходы на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды за счет средств местного бюджета | 387,08895 | 387,08836 | 100 |  |
| Расходы на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды за счет внебюджетных средств | 198,51766 | 198,51766 | 100 |  |
| Расходы на поддержку муниципальных программ обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств местного бюджета | 61,11655 | 61,11655 | 100 |  |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств краевого бюджета | 233,46575 | 233,76575 | 100 |  |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств из федерального бюджета | 1712,08218 | 1712,08218 | 100 |  |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальной программ формирования современной городской среды за счет средств краевого бюджета | 1293,95546 | 1293,95546 | 100 |  |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета | 9489,00666 | 9489,00666 | 100 |  |

Эффективность реализации Программы «Формирование современной городской среды  в Дальнереченском городском  округе» оценивается на 100%

13,  Муниципальная программа   «Профилактика терроризма и экстремизма в  Дальнереченском  городском округе»

| Наименование | План на 2018 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информирование населения, изготовление памяток и плакатов по профилактике терроризма и экстремизма | 20,00 | 20,0 | 100,0 |  |

Начальник  отдела экономики и прогнозирования                                                       А.В. Кузнецова