Годовой отчет

по муниципальной  программе

Дальнереченского городского округа

Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2020 годы»

Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа

за  2019 год

Начальник отдела предпринимательства и

потребительского рынка администрации

Дальнереченского городского округа                                      В.Н. Матюшкина

Муниципальная программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2020 годы»

2019 год

Мероприятия программы направлены на создание условий для устойчивого развития экономики Дальнереченского городского округа и оказания финансовой , имущественной и консультационной  поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Мероприятия  по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019 году не  проводились в связи с отсутствием  софинансирования   из краевого и федерального бюджета.

| Наименование | План 2019г | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (тыс. руб.) | % |
| Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2018 -2020 годы» | 0 | 0,00 |  |
| Мероприятия по поддержке муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства реализуемых за счет средств местного бюджета на условиях софинансирование | 0 | 0,00 |  |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | 0 | 0,00 |  |

С целью оказания информационной поддержки с предпринимателями проведены: 3 Единых Дня предпринимателя, 6 совещаний с участием представителей государственной власти, органов контроля и надзора, 12 рабочих встреч, 1 семинар с приглашением Центра  «Мой бизнес».

В 2019 г. на сайте ДГО создан новый раздел «Инвестиции», который включает в себя 15 подразделов, содержащих всю необходимую информацию для субъектов МСП и инвесторов.

С целью информирования населения города, бизнес-сообщества на сайте Дальнереченского городского округа регулярно размещаются информационные сообщения и статьи, еженедельно обновляются разделы «Инвестиции»,  «Отдел предпринимательства и потребительского рынка», «Отдел экономики и прогнозирования». Для субъектов МСП в 2019 г. размещены 132  информации по вопросам инвестиционной политики и предпринимательской деятельности.

Всего сотрудниками отделов администрации ДГО проконсультировано по разным направлениям более 200 обратившихся предпринимателей.

Ведётся Реестр субъектов МСП-  получателей финансовой и имущественной поддержки, размещены НПА и другая информация, затрагивающая сферу предпринимательской деятельности.

В целях популяризации предпринимательства в мае 2019 г. проведён  городской конкурс «Лучшее праздничное оформление  предприятий потребительского рынка к 160-й годовщине со дня образования города Дальнереченска». Участие в конкурсе приняли 13 субъектов МСП. Итоги конкурса размещены на сайте ДГО, награждение победителей проведено в день празднования Дня города.

По направлениям развития МСП,  включая контрольно-надзорную деятельность, которая позволит  добиться положительных изменений в бизнес-климате ДГО, реализуются:

- дорожная карта по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Дальнереченского городского округа;

- дорожная карта по реализации стандарта улучшения инвестиционного климата в администрации Дальнереченского городского округа на 2019 - 2020 годы.

Муниципальные служащие, курирующие вопросы инвестиционной деятельности и участвующие  в инвестиционном процессе, на протяжении всего года повышали профессиональную компетенцию  на семинарах, совещаниях и курсах (в т.ч.  с применением дистанционного обучения).

Совместно с сотрудниками центра «Мой бизнес» организованы семинары по осуществлению закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ (число участников – 16 чел.).

В 2019 г. создан  Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при  главе  администрации Дальнереченского городского округа. Доля представителей бизнеса в составе Совета - 67 %. Проведено 7 заседаний.

Общественная экспертиза мероприятий дорожной карты по реализации стандарта улучшения инвестиционного климата проводится членами рабочей группы, сформированной из членов Совета.

Административное давление на бизнес – один из показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в ДГО. В связи с этим, при Совете создана рабочая группа по контрольно-надзорной деятельности с участием бизнеса, где любой представитель МСП сможет получить консультацию по  вопросам проводимых проверок.

Отделом предпринимательства и потребительского рынка  созданы группы в мессенджерах для оперативного обмена информацией с бизнес- сообществом.

Обеспечена возможность  дистанционного взаимодействия и оперативной обратной связи субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности с руководителями органов местного самоуправления на сайте ДГО.

Организован сбор информации субъектов МСП для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности. Поступило одно предложение от субъекта МСП о внесении изменений в МПА, регулирующий вопросы в сфере розничной продажи алкогольной продукции. Предложение о проведении экспертизы данного МПА включёно в план проведения оценки регулирующего воздействия МПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в 1квартале 2020 г, данный вопрос также включён в повестку заседания Совета в 1 квартале 2020 г.

В 2019 г. избран помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей на территории Дальнереченского городского округа – Степанько О.А.

Активизирована  работа по формированию и расширению перечня свободных мест под размещение нестационарных торговых объектов. Обеспечена реализация права предпринимателей на осуществление нестационарной торговли за счет законодательного закрепления  прозрачных правил предоставления мест для нестационарных торговых объектов, долгосрочного характера договоров на размещение с правом продления их действия с добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов, предоставления компенсационных мест для  сохранения бизнеса в случаях, если место размещения нестационарного или мобильного торгового объекта требуется для государственных или муниципальных нужд.

Расширен перечень объектов муниципального имущества, свободных от прав третьих лиц, которые могут быть использованы в целях предоставления его на долгосрочной основе субъектам МСП (на 01.01.2019 года -2 объекта, по состоянию на 01.09.2019  года дополнен   перечень ещё 1 объектом ).

Ставки арендной платы за использование земельных участков, предоставляемых без торгов не повышались (изменялись только в случае изменения кадастровой стоимости земельных участков. Дополнительные коэффициенты, повышающие размер арендной платы за земельные участки, не применялись).

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, уменьшения налоговой нагрузки на предпринимателей сохранены с 2009 г. коэффициенты К2, применяемые для расчета единого налога на вменённый доход (ЕНВД).  В  случае    обращения субъектов малого и среднего предпринимательства с предложением о  снижении ставки платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории Дальнереченского городского округа вносятся предложения  о снижении  ставки платы за размещении НТО . Так, в июне 2019 г. для объектов, осуществляющих реализацию продукции местных производителей, снижены в 3 раза ставки платы за размещение НТО.

Принято Положение о концессионных соглашениях в отношении недвижимого имущества Дальнереченского городского округа и утверждён перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности Дальнереченского городского округа, в отношении которых планировалось  заключение концессионных соглашений в 2019 году.

Выстроена работа по взаимодействию контролирующих ведомств с предпринимателями. На сайте Дальнереченского городского округа предприниматели информируются  о правилах и требованиях при проведении проверок, разработаны чек-листы, собраны сведения о типовых нарушениях.

Целевые индикаторы программы

- рост общего количества малых и средних  предприятий в расчёте на 10 тыс. чел. населения не менее чем на 0,2% ежегодно. Оценочно по итогам года число малых предприятий составит 980 ед. (97,2% к соответствующему периоду 2018 г.)

- ежегодное создание не менее 15 новых рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства. Создано 43 рабочих места.

Факторами, повлиявшими на снижение показателей численности МСП являются:

-процедура установки контрольно-кассового оборудования с 01.07.2019 на объектах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, не использующих наёмный труд (по оценочным данным количество закрывшихся МП на объектах достигло 50 ед.);

- процедура установки программы «Меркурий», введение обязательной маркировки на отдельные виды товаров (оценочно- может  произойдёт закрытие до 15 ед.);

- высокая налоговая нагрузка;

-кадастровая стоимость объектов недвижимости для ведения предпринимательства, используемая для расчета налога на имущество, в 2-3  раза превышает рыночную стоимость таких объектов на территории Дальнереченского городского округа. Уменьшение кадастровой стоимости  объекта недвижимости в результате проведения независимой оценки недвижимости привлечёнными специалистами ложатся тяжёлым бременем на предпринимателей. Практика обращений предпринимателей в суды и кадастровую палату показала, что кадастровая оценка недвижимости и земли проведена некачественно, с завышением стоимости в разы;

- падение платежеспособности населения, являющегося основным потребителем продукции и услуг малого бизнеса;

- отток населения ДГО (в т.ч. и предпринимателей).

В целом мероприятия программы ««Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2020 годы»  реализуются эффективно.