**Годовой отчет**

**по муниципальной программе**

**Дальнереченского городского округа**

**«Информационное общество» на 2018-2020 годы**

**Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа**

**за 2019 год**

Начальник отдела экономики и прогнозирования

администрации Дальнереченского городского округа » А.В. Кузнецова

**Таблица 12**

**Форма**

**Сведения  
о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная целевая программа «Информационное общество» за **2019** год  (наименование муниципальной подпрограммы) | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | | | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | | | | | | | Обоснование отклонений значений показателя, индикатора на конец отчетного года |
| год, предшествующий отчетному | | | отчетный год | | | | | |
| план | | | факт | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 |
| **Муниципальная подпрограмма** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Муниципальная программа  «Информационное общество» | тыс.  руб. | | |  | | | | 1840,39657 | | 1802,62657 | | |  |
| **Подпрограмма** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | |
|  | | |  | | |  | |  |
| **Отдельные мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | | | |  | |  |  | |

Начальник отдела экономики и прогнозирования

администрации Дальнереченского городского округа А.В. Кузнецова

**Таблица 13**

**Форма**

**Сведения  
о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная целевая  «Информационное общество»  на 2018-2020 годы за 2019год  (наименование муниципальной подпрограммы) | | | | | | | | | |
| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Выполняемые работы |
|  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечение  деятельности  муниципального  автономного учреждения «Многофункциональный  центр предоставления государственных и муниципальных услуг  на территории Дальнереченского  городского округа | Отдел экономики и прогнозирования администрации ДГО | 2019г. | 2019 г. | 1 кв. | 3кв. | 100% | 100% |  |
| 2. | Публикация нормативно-правовых актов и информационных сообщений | Отдел экономики и прогнозирования администрации ДГО | 2019 г. | 2019г. | 1 кв. | 4 кв. | 100% | 100% |
| 3. | Информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Отдел экономики и прогнозирования администрации ДГО | 2019 г. | 2019 г. | 1 кв. | 4 кв. | 100% | 100% |  |

Начальник отдела экономики и прогнозирования

администрации Дальнереченского городского округа А.В. Кузнецова  **Таблица 14**

**Форма**

**Отчет  
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная целевая «Информационное общество»  на 2018-2020 годы за 2019 год  (наименование муниципальной подпрограммы) | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем расходов (тыс. руб.), годы | | | | |
| ГРБС | [Рз](garantF1://70009900.12000) [Пр](garantF1://70009900.103310) | [ЦСР](garantF1://70009900.103320) | [ВР](garantF1://70009900.103330) | сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение | (исполнено на сумму) | Задолженность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | **338,19619** | **338,19619** | **338,19619** | **338,19619** |  |
| 1 | Обеспечение  деятельности  муниципального  автономного учреждения «Многофункциональный  центр предоставления государственных и муниципальных услуг  на территории Дальнереченского  городского округа | Отдел экономики и прогнозирования администрации ДГО | 015 |  | 08901S2070 |  | 338,19619 | 338,19619 | 338,19619 | 338,19619 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Всего | |  |  |  |  | **347,20038** | **347,20038** | **347,20038** | **347,20038** |  |
| Публикация нормативно-правовых актов и информационных сообщений | Отдел экономики и прогнозирования администрации ДГО | 015 |  | 0890120140 |  | 347,20038 | 347,20038 | 347,20038 | 347,20038 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |  |
| 3 | Информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Отдел экономики и прогнозирования администрации ДГО | 012 |  | 0890120570 |  | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | **555,00** | **555,00** | **517,230** | **517,230** |  |
| 4 | Расход на опубликование нормативно-правовых актов | Отдел экономики и прогнозирования администрации ДГО | 015 |  | 0890120610 |  | 555,00 | 555,00 | 517,230 | 517,230 |  |

Начальник отдела экономики и прогнозирования

администрации Дальнереченского городского округа А.В. Кузнецова

**Таблица 15**

**Информация  
о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)**

з***а 2019 года***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Информационное общество» на 2017-2020 годы | | | | | | |
| N п/п | | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Оценка расходов  (в соответствии с программой) | Фактические расходы, (тыс. руб.) | Примечание |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | |  | **Всего:** | **338,19619** | **338,19619** |  |
| 1.1. | | Обеспечение  деятельности  муниципального  автономного учреждения «Многофункциональный  центр предоставления государственных и муниципальных услуг  на территории Дальнереченского  городского округа | Местный бюджет | 338,19619 | 338,19619 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений и МФЦ |
| Краевой бюджет |  |  |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| 2 | | Публикация нормативно-правовых актов и информационных сообщений | **Всего:** | **347,20038** | **347,20038** | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет. |
| Местный бюджет | 347,20038 | 347,20038 |
| Внебюджетные средства | 0 | **0** |
|  |  |  |
| 3 | Информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации | | **Всего:** | **600,0** | **600,0** | Информационное освещение о проведенных и планируемых мероприятий |
| Местный бюджет | 600,00 | 600,00 |
|  |  | | **Всего:** | **555,00** | **517,2300** | Информационное освещение о проведенных и планируемых мероприятий |
| 4 | Расходы на опубликование нормативно-правовых актов | | Местный бюджет | 555,00 | 517,2300 |
| Всего денежных средств направлено на мероприятия | | |  | **1840,39657** | **1802,62657** |  |

Начальник отдела экономики и прогнозирования

администрации Дальнереченского городского округа А.В. Кузнецова