|  |
| --- |
| **Утверждаю**  Глава Дальнереченского городского округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Старков  « 10 » марта 2021г. |

**Отчет**

**о реализации муниципальных программ Дальнереченского**

**городского округа за 2020 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации от 10 октября 2013 года № 1246.

Расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ и внепрограммных направлений деятельности на 2020 год запланированы в общей сумме **709226,92**тыс. рублей.

Из них за 2020 год профинансировано за счет всех источников в сумме **687967,08** тыс. руб.

В том числе доля:

Федерального бюджета – 3,72% (25561,45 тыс. руб.);

Краевого бюджета – 54,90% (377707,52 тыс. руб.);

Местного бюджета – 41,38 % (284698,11 тыс. руб.).

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План 2020 год** | **Факт**  **2020** | **% освоения с начала года** |
| средства федерального бюджета | 27450,69 | 25561,45 | 93,11 |
| средства краевого бюджета | 393330,64 | 377707,52 | 96,02 |
| средства местного бюджета | 288445,59 | 284698,11 | 98,70 |
| **ИТОГО:** | **709226,92** | **687967,08** | **97,0** |

**Анализ исполнения муниципальных программ за 2020 год**

**1. Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **План**  **(тыс.руб)** | **Факт (тыс.руб)** | **% освоения** |
| **Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе»** | **17716,73** | **17232,78** | **97,27** |
| ***Подпрограмма*** ***«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченском городском округе»*** | **17716,73** | **17232,79** | ***97,27*** |
| Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения им электроснабжения | 110,50 | 110,50 | 100 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края (ВР 243) | 16762,32 | 16457,91 | 98,18 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края (ВР 244) | 0 | 0 |  |
| Мероприятия по энергоэффективности и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры на условиях софинансирования | 843,9 | 664,36 | 78,7 |

Заключены муниципальные контракты с ООО «ПМП Континент», ООО «Сибирская котло-монтажная компания» и ООО «СК Мастер» на выполнение работ: по замене экомайзера; работы по замене парового котла КЕ -6,5 14 и ремонту дымовой трубы в котельной №2 расположенной по адресу ул. Флегонтова, д. 25а

***Экономический эффект от реализации мероприятий программы за 2020 год составляет 97,27 %.***

**2. Муниципальная программа**

**"Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа" на 2018-2020 годы"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **План**  **(тыс.руб)** | **Факт (тыс.руб)** | **% освоения** |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2018-2020 годы** | ***32686,39*** | ***31402,50*** | ***96,07*** |
| ***Подпрограмма*** ***«Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2018- 2020 годы.*** | ***30768,10*** | ***29484,21*** | ***95,83*** |
| Проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа | 15214,18 | 13930,29 | 91,56 |
| Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющих трёх и более детей, и гражданам, имеющих двух детей, а также молодым семьям | 90,0 | 90,0 | 100 |
| Субсидии бюджетам МО ПК на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края | 15 000,00 | 15000,00 | 100 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | 463,92 | 463,92 | 100 |
| ***Отдельное мероприятие программной деятельности***  Обеспечение деятельности в сфере установленных функций | ***1918,29*** | ***1918,29*** | ***100*** |
| «Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению» | 8,61 | 8,61 | 100 |
| «Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов от предоставления транспортных услуг населению в границах Дальнереченского городского округа по регулируемым тарифам» | 0,00 | 0,00 | 0 |
| «Приобретение муниципальными учреждениями особо ценного движимого имущества» | 1909,68 | 1909,68 | 100 |

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» в 2020 году выполнен ремонт улично-дорожной сети асфальтобетонного покрытия (ремонт локальными картами) в сумме 15 463,92 тыс. руб. общей площадью 13778 м² по следующим адресам: ул. Т.Шевченко, ул. Школьная, ул.Советская, ул. Милицейская, ул. Центральная, ул. Пушкина, ул. Рябуха, ул.Плеханова, ул.Татаринцева, ул.Уссурийская, ул.Свободы.

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных (ямочный ремонт) дорог общего пользования расположенных на территории г.Дальнереченск на сумму 5 082,56 тыс.руб. общей площадью 2996 м².

Произведены работы асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог (локальными картами) за счет средств местного бюджета общей площадью 1410 м² на сумму 1 431,07 тыс.руб. по адресам: ул.Промышленная, пересечение ул.М.Личенко и ул.Дальнереченская.

Содержание автомобильных дорог в зимний период

– механизированная уборка в зимний период автомобильных дорог и улиц Дальнереченского городского округа на сумму 2 927,80 тыс. руб. общей площадью 1 018 924 м².

Содержание автомобильных дорог в летний период

– подсыпка ПГС с последующей планировкой и грейдированием автомобильных дорог на территории ДГО на сумму 2 632,68 тыс. руб.: подсыпка общей площадью 1 760 м3, грейдирование 4 421 994 м2.

Содержание и обслуживание улично-дорожной сети:

– нанесение дорожной разметки типа «Зебра» общей площадью 2 128 м², «Сплошная линия» общей площадью 1386 м², «Стоп линия» общей площадью 32 м² - на сумму 536,03 тыс. руб.;

– обслуживание и ремонт светофорных объектов на сумму 449,70 тыс. руб.;

– установлены 37 дорожных знака на сумму 325,3 тыс. руб.

Выполнены работы по очистке ливневой канализации в количестве 52 шт. на общую сумму 450 тыс.руб.

Произведена подсыпка дресвой автомобильных дорог и улиц на территории г.Дальнереченска протяженностью 5 468,69 м² на общую сумму 216,24 тыс.руб.

Выполнены работы по укладке бордюрного камня по ул.М.Личенко протяженностью 200 м на общую сумму 746,55 тыс.руб.

Произведена обрезка веток деревьев для обеспечения видимости на автомобильных дорогах на общую сумму 340,08 тыс.руб., а также выполнены работы:

- расчистка автомобильных дорог и внутриквартальных проездов от снега на общую сумму 538,66 тыс.руб.;

- восстановление рамки ограничения высоты к ЖД переходу по ул.Уссурийская на сумму 59,84 тыс.руб.;

- ремонт автомобильного переезда на пересечении ул.Мира и 50 лет Октября на общую сумму 10,46 тыс.руб.;

- очистка трубных переходов на автомобильных дорогах по ул.Архаринская и ул.Восточная на общую сумму 20,30тыс.руб.;

- устройство тактильной плитки на пересечении ул.Ленина – ул.Г.Даманского на сумму 288,01 тыс.руб.

***Экономический эффект от реализации мероприятий программы за 2020 года составляет 96,07*  *%.***

**3. Муниципальная программа**

**Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения ДГО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План 2020г**  **(тыс. руб.)** | **Исполнено** | | |
| **(тыс. руб.)** | **%** | |
| ***Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами***  ***ЖКХ населения Дальнереченского городского округа*** | ***19899,07*** | ***17832,39*** | ***89,6*** | |
| ***Подпрограмма «Чистая вода Дальнереченского городского округа»*** | ***2742,50*** | ***794,56*** | ***28,97*** | |
| Мероприятия по обеспечению качественной питьевой водой из источников водоснабжения на территории Дальнереченского городского округа | 794,56 | 794,56 | 100 | |
| Проектирование и (или) строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | 1947,95 | 0 | 0 | |
| ***Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе»*** | ***3989,20*** | ***3946,28*** | | ***98,9*** |
| Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | 1329,52 | 1329,52 | | 100 |
| 2659,68 | 2616,76 | | 98,4 |
| ***Непрограммное мероприятие.*** Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» | **13167,37** | ***13091,55*** | | **99,4** |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 379,66 | 379,66 | | 100 |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчёте на один квадратный метр общей площади (нежилого) помещения в многоквартирном доме | 3050,00 | 2974,19 | | 97,5 |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчёте на один квадратный метр общей площади (нежилого) помещения в многоквартирном доме | 6595,27 | 6595,27 | | 100 |
| Субсидии на обеспечение граждан твёрдым топливом (дровами) на условиях софинансирования  (средства местного бюджета) | 3048,17 | 3048,18 | | 99,9 |
| Субсидии на обеспечение граждан твёрдым топливом (дровами) на условиях софинансирования  (средства местного бюджета) | 94,27 | 94,27 | | 99,9 |

Для подготовки объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жилищного фонда администрацией Дальнереченского городского округа принято постановление № 199 от 03 марта 2020 года «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа к работе в отопительный сезон 2020 – 2021 годов».

На подготовку к отопительному периоду 2020 2021 годов было запланировано предприятиями и организациями, в том числе из средств местного бюджета:

39 651,30 тыс. рублей, из них:

16 457,92 тыс. рублей – средства краевого бюджета

15 566,0 тыс. рублей – средства предприятий

7 627,39 тыс. рублей – средства местного бюджета, в том числе

жилищный фонд 1 329,52 тыс. руб.

объекты коммунального хозяйства 3 531,0 тыс. руб.

объекты социальной сферы 1 992,0 тыс. руб.

2 974,19 тыс. руб. - взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчёте на один квадратный метр общей площади (нежилого) помещения в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд.

Погашена задолженность по взносам за предыдущие года– 6 595,27 тыс. руб.

3 048,17 тыс. руб. - субсидии бюджетам муниципальных образований ПК на обеспечение граждан твёрдым топливом (дровами) (средства краевого бюджета) и на условиях софинансирования (средства местного бюджета) 94,27 тыс.руб.

В рамках муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2018-2021 годы по подготовке к ОЗП 2020-2021 г.г. были проведены следующие мероприятия:

- замена экономайзера на котельной № 1 на сумму 1 728,2 тыс. руб.;

- установка котла на котельной № 2 на сумму 12 989,7 тыс. руб.;

- ремонт дымовой трубы котельной № 2 на сумму 372,6 тыс. руб.;

- капитальный ремонт кровли котельных № 5,№ 42,№ 1 на 2 249,0 тыс. руб.

***Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается на 89,6 %*** *(с учётом кредиторской задолженности прошлых лет)*

**4.Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей**

**Дальнереченского городского округа» на 2019-2021 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***«Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа»*** | ***3029,80*** | ***3029,80*** | 100 |
| Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства)жилья эконом – класса за счет средств местного бюджета на условиях софинансирование | 1106,77 | 1106,77 | 100 |
| Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2019-2021годы | 788,00 | *788,00* | 100 |
| Субсидии из краевого бюджета МО Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения(строительства) жилья эконом класса | 1135,02 | 1135,02 | 100 |

Социальная выплата перечислена 3 семьям

***Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается на 100%***

**5. Муниципальная программа Дальнереченского городского округа**

**«Развитие образования Дальнереченского городского округа»**

**на 2018 – 2020 годы**

**Информация  
о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 г. (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **План 2020** | **Фактические**  **расходы (по фактически выполненным**  **работам)** | **% исполнения** |
| I. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» | всего | **162584,02** | **161312,57** | **99,2** |
| краевой бюджет | 84463,30 | 83191,85 | 98,5 |
| местный бюджет | 78120,72 | 78120,72 | 100 |
| II. | Подпрограмма «Развитие системы общего образования» | всего | **241314,61** | **239251,67** | **99,1** |
| федеральный  бюджет | 13224,54 | 11507,19 | 87,0 |
| краевой бюджет | 169547,33 | 167827,29 | 98,9 |
| местный бюджет | 59917,19 | 59917,19 | 100 |
| III. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ДГО» | всего | **22569,49** | **22528,82** | **78,3** |
| федеральный  бюджет | 950,05 | 950,05 | 100 |
| краевой бюджет | 187,39 | 146,72 | 78,3 |
| местный бюджет | 21432,05 | 21432,05 | 100 |
| IV. | Отдельные мероприятия  (МКУ «Управление образования») | всего | **17921,90** | **17921,90** | **100,0** |
| местный бюджет | 17921,90 | 17921,90 | 100,00 |
| **Итого:** | | **краевой бюджет** | **254198,02** | **251165,86** | **98,8** |
| **местный бюджет** | **177391,85** | **177391,85** | **100** |
| **федеральный бюджет** | **14174,59** | **12424,44** | **87,70** |
| **ВСЕГО:** | |  | **445764,46** | **440982,15** | **98,93** |

***Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается на 98,93 %***

**6. Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа" на 2018-2020 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План на 2020 г.** | **Факт**  **2020г.** | **%**  **испол**  **нения** |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа» на 2018-2020 годы** | **70678,65** | **70678,65** | **100** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области культуры и искусства **(клубного типа)** | **20550,25** | **20550,25** | **100** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области культуры и искусства (**дополнительное образование детей)** | **23204,90** | **23204,90** | **100** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений **централизованной библиотечной системы** | **1111,00** | **1111,00** | **100** |
| Мероприятия по противодействию распространения наркотиков | **150,0** | **150** | **100** |
| Поддержка молодежных и детских общественных объединений, организация клубов, профильных лагерей, семинаров по профилактике наркомании, табакокурения, Спида, алкоголизма, правонарушений и пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи. Реализация молодежных инициатив и социальных проектов. Поддержка волонтёрства и добровольчества. | 50,0 | 50,0 | 100 |
| Поддержка талантливой, творческой и активной молодежи, поощрение за успехи в творчестве и реализации программ по профилактике негативных явлений в молодежной среде. Организация городских мероприятий. | 50,0 | 50,0 | 100 |
| Издание методических пособий (рекомендаций) антинаркотической направленности для специалистов молодежных центров | 50,0 | 50,0 | 100 |
| Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи | 650,0 | 650,0 | 100 |
| Мероприятия для детей и молодежи | 32,65 | 32,65 | 100 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии | 13396,64 | 13396,64 | 100 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы | 11429,37 | 11429,37 | 100 |
| Субсидия на повышение квалификации сотрудников | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета | 4,62 | 4,62 | 100 |
| Субсидии из краевого бюджета бюджетам МО ПК на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | 149,25 | 149,45 | 100 |

***Эффективность реализации мероприятий программы составила 100 %***

**7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа»**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **План**  **на 2020 год** | **Исполнено** | **% испол**  **нения** |
| Всего по программе | **77342,73** | **77342,73** | **100** |
| Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе» | 76858,13 | 76858,13 | 100 |
| Подпрограмма « Подготовка Спортивного резерва в Дальнереченском городском округе | 484,6 | 484,6 | 100 |

Приобретен в муниципальную собственность спортивный комплекс «Спарта», расположенный по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Михаила Личенко, д. 55а, общая сумма софинансирования 75 8803 282,26 рублей из них за счет средств местного бюджета – 606 426,26 рублей.

***Эффективность реализации мероприятий программы составила 100,0 %***

**8. Муниципальная программа Дальнереченского городского округа**

**«Информационное общество»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План на 2020 г.** | **исполнено**  **тыс. руб.** | **%**  **исполнения** |
| **«Информационное общество»** | **1304,84** | **1294,96** | **99,24** |
| Информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации | **600,0** | **600,0** | **100** |
| в т.ч. местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 100 |
| Расходы на опубликование нормативно-правовых актов | **704,85** | **694,96** | **98,6** |
| местный бюджет | 704,85 | 694,96 | **98,6** |

***Эффективность реализации Программы «Информационное общество» оценивается на 99,24 %***

**9. Муниципальная программа «Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера »**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План на 20220 г.** | **исполнено**  **тыс. руб.** | **%**  **исполнения** |
| **«Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера»** | **11150,01** | **486,21** | **4,34** |
| Отдельные мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 500,0 | 486,21046 | 97,2 |
| Субсидия из краевого бюджета бюджетам МО ПК на текущий, капитальный ремонт гидротехническим сору( в том числе разработку проектно- сметной документации) находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнения в результате прохождения паводков | 10757,044 | 0 | 0 |

***Эффективность реализации Программы по муниципальной программе "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера» мероприятия*** ***оценивается на 4,34%***

**10 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План на 2020 г.** | **исполнено**  **тыс. руб.** | **%**  **исполнения** |
| Обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки | 190 | 190 | 100 |

***Эффективность реализации Программы «Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа» оценивается на 100 %***

**11, Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Дальнереченском городском округе»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План на 2020 г.** | **исполнено**  **тыс. руб.** | **%**  **исполнения** |
| «Формирование современной городской среды в Дальнереченском городском округе» | **29354,24** | **27384,94** | **93,3** |
| Расходы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета | 345,14 | 345,14 | 100 |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств краевого бюджета | 228,40 | 228,40 | 100 |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета | 11191,56 | 11191,56 | 100 |
| Поддержка муниципальной программы по благоустройству территории муниципального образования на условиях софинансирование | 527,67 | 470,09 | 100 |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований | 17061,45 | 15199,73 | 89,1 |

Мероприятия в сфере благоустройства территорий: 11419,962 тыс. руб. – субсидия на поддержку муниципальных программ муниципальных образований по формированию современной городской среды на условиях софинансирования (средства местного бюджета) – 295,147 тыс. руб. Благоустроены 5 дворовых территории, 1 – общественная территория.

15121,459 тыс. руб. – субсидия на благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на условиях софинансирования (средства местного бюджета) – 467,674 тыс. руб. Благоустроены 1 общественная территория, 8 дворовых территорий.

***Эффективность реализации Программы «Формирование современной городской среды в Дальнереченском городском округе» оценивается на 93,3 %***

**12. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Дальнереченском городском округе»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План на 2020 г.** | **исполнено**  **тыс. руб.** | **%**  **исполнения** | **Выполнение мероприятий** |
| Обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки | 40,00 | 39,980 | 99,95 |  |

***Эффективность реализации программы "Профилактика терроризма и экстремизма в Дальнереченском городском округе" оценивается на 99,95%***

**13. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченском городском округе»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План на 2020г.** | **исполнено**  **тыс. руб.** | **%**  **исполнения** | **Выполнение мероприятий** |
| Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства | 70,00 | 70,0 | 100 |  |

***Эффективность реализации программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченском городском округе" оценивается на 99,95%***

Начальник отдела

экономики и прогнозирования

администрации Дальнереченского

городского округа А.В. Кузнецова