|  |
| --- |
| **Утверждаю**  Глава  Дальнереченского городского округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Старков  « » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 год |

**Отчет**

**о реализации муниципальных программ Дальнереченского**

**городского округа за 6 месяцев 2021 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 6 месяцев 2021 года проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации от 09 «сентября» 2021 года № 756

Расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2021 год запланированы в общей сумме тыс. рублей.

Из них за 6 месяцев 2021 года профинансировано за счет всех источников в сумме **325907,281**тыс. руб.

В том числе доля:

Федерального бюджета –9,5 % (31080,43892 тыс. руб.);

Краевого бюджета – 49,5% (161332,8341тыс. руб.);

Местного бюджета – 40,4% (131703,62791 тыс. руб.);

Средства Фонда содействия реформированию

жилищного хозяйства – 0,6% (1790,38040 тыс.руб.) Распространение листовок в ходе рейдовых мероприятий на территории Дальнереченского городского округа

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План 2021 год** | **Факт**  **6 месяцев 2021** | **% освоения с начала года** |
| средства федерального бюджета | 51243,41258 | 31080,43892 | 60,65 |
| средства краевого бюджета | 307192,29422 | 161332,83414 | 50,52 |
| средства местного бюджета | 281733,25785 | 131703,62791 | 46,74 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1790,3804 | 1790,38040 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **641959,34505** | **325907,28137** | **50,77** |

**Анализ исполнения муниципальных программ за 6 месяц 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименова | Ответствен | Дата наступления контрольного | | | | Фактичес | | Расходы бюджета на реализацию | | | | Заключено |
| п/п | ние | ный | события | | | | кий | | муниципальной программы, тыс. руб. | | | | контрактов на |
|  | основного | исполни | Плано | | Фактичес | Ожидае | результат | |  | | | | отчетную |
|  | мероприя | тель | вая | | кая | мая | реализаци | | Сводная | Предусмот | | Кассовое | дату, тыс. |
|  | тия, |  |  | |  |  | и | | бюджетная | рено | | исполнение | руб. |
|  | мероприя |  |  | |  |  | мероприя | | роспись на | муниципа | | на |  |
|  | тия, |  |  | |  |  | тия | | отчетную | льной | | отчетную |  |
|  | контроль |  |  | |  |  |  | | дату, тыс. | програм | | дату, тыс. |  |
|  | ного |  |  | |  |  |  | | руб. | мой, тыс. | | руб. |  |
|  | события |  |  | |  |  |  | |  | руб. | |  |  |
| 1 | 2 | *3* | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| 1. **Муниципальная программа "Энергоэфективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе"** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятия по энергоэффективности и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры на условиях софинансирования | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | Х | | Х | Х | мероприятия не выполнялись. | | 70,00 | 70,00 | | 0 | 0 |
| **2.Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2023 годы** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории ДГО | Бражников В.Е. | 01.02.2021 | | 22.03.2021 |  | Ремонт автомобильных дорог местного значения | | 15 463,91753 | 15 463,91753 | |  | 15463,91752 |
| 1.2 | Строительство подъездных автодорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым сесьям, за счет дорожного фонда Приморского края | Бражников В.Е. | - | | - | - | - | | - | - | | - | - |
| 1.3 | Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | Бражников В.Е. | 01.05.2021 | |  |  |  | | 3 536,03323 | 3 536,03323 | | 1009,48268 | 3536,003323 |
| 1.4 | Техническое содержание дорог в летний период | Бражников В.Е. | 01.04.2021 | | 05.04.2021 |  | Подсыпка ПГС с планировкой, грейдирование, подсыпка дресвой | | 3 700,00 | 3 700,00 | | 1595,82204 | 3700,00 |
| 1.5 | Техническое содержание дорог в зимний период | Бражников В.Е. | 01.01.2020 | | 01.01.2021 |  | Мех.уборка улиц в зимний период | | 3 500,00 | 3 500,00 | | 2359,29079 | 3 500,00 |
| 1.6 | Приобретение (заготовка) песко-соляной смеси | Бражников В.Е. | 01.01.2021 | | 01.01.2021 |  | Приобретение (заготовка) песко-солевой смеси | | 600,00 | 600,00 | | 193,08300 | 243,93900 |
| 1.7 | Нанесение дорожной разметки на территории ДГО | Бражников В.Е. | 01.05.2021 | |  |  | Нанесение дорожной разметки | | 544,19364 | 544,19364 | |  | 490,60017 |
| 1.8 | Изготовление, установка и содержание дорожных знаков и указателей улиц на территории ДГО | Бражников В.Е. | 01.06.2021 | |  |  | Изготовление, установка и содержание дорожных знаков и указателей улиц | | 740,00 | 740,00 | |  | 740,00 |
| 1.9 | Светофорные объекты, в том числе приобретение и установка, содержание и обслуживание на территории ДГО | Бражников В.Е. | 27.01.2021 | | 27.01.2021 |  | Содержание и обслуживание светофоров | | 735,85560 | 735,85560 | |  | 637,48783 |
| 1.10 | Очистка и ремонт смотровых колодцев ливневой канализации на территории ДГО | Бражников В.Е. | 01.06.2021 | |  |  | Очистка и ремонт смотровых и ливневых колодцев | | 530,00 | 530,00 | |  |  |
| 1.11 | Укладка тактильной плитки, ремонт дорожного ограждения, обустройство пешеходных переходов, осветление автомобильных дорог | Бражников В.Е. | 01.04.2021 | |  |  | Ремонт дорожного ограждения, обустройство пешеходных переходов, осветление автомобильных долрог | | 850,00 | 850,00 | | 287,55921 | 614,95540 |
| **Итого** | | | | | | | | | **30200,0** | **30200,0** | | **5445,23772** | **28926,93315** |
| **2. Отдельные мероприятия** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки | Мельник А.Н. |  | |  |  |  | | 95,00 | 95,00 | | 0 | 95 |
| **Итого** | | | | | | | | | **95,00** | **95,00** | |  |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | **30295,00** | **30295,00** | | **5445,23772** | **29021,93315** |
| **3. Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе"** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  | |  |  |  | | 3000,000 | 3000,00 | | 578,70071 |  |
| Отдельные мероприятия программной деятельности | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  | |  |  |  | | 3350,00 | 3350,00 | | 436,56036 | 1083,28877 |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) (средства краевого бюджета) | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  | |  |  | Обеспечено 206 граждан твердым топливом (объем реализованного твердого топлива 1437м3) | | 4662,73084 | 4662,73084 | | 1956,58235 | 4662,73084 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | **11012,73084** | **11012,73084** | | **3618,57183** | 47746,01961 |
| **4. Муниципальная программа "Развитие образования Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Основное мероприятие: «Организация образовательного процесса в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа»** | **МКУ «Управление образования» ДГО** | **X** | | **X** | **X** | **Доступное и качественное дошкольное образование** | | **182041,99** | **182041,99** | | **81373,49** | **81373,49** |
| 1.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного дошкольного образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | | X | X | X | | 72289,50 | 72 289,50 | | 32058,55 | 32058,55 |
| 1.2 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | МКУ «Управление образования» ДГО | X | | X | X | X | | 102178,60 | 102 178,60 | | 45501,76 | 45501,76 |
| 1.3 | Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | | X | X | X | | 6973,89 | 6 973,89 | | 3403,44 | 3403,44 |
| 1.4 | Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам в муниципальных дошкольных образовательных организациях | МКУ «Управление образования» ДГО | X | | X | X | X | | 600 | 600,00 | | 409,74 | 409,74 |
| 1.5. | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X | | X | X | X | | X | X | | X | X |
| **Муниципальная подпрограмма «Развитие системы общего образования»** | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Основное мероприятие: «Создание условий для доступного и качественного образования детей»** | **МКУ «Управление образования» ДГО** | **X** | | **X** | **X** | **Современное и качественное образование детей** | | **258218,97** | **258218,97** | | **155640,91** | **155640,91** |
| 2.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным общеобразовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | | X | X | X | | 58936,72 | 58936,72 | | 16844,57 | 16844,57 |
| 2.2 | Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | МКУ «Управление образования» ДГО | X | | X | X | X | | 151175,56 | 151175,56 | | 100782,81 | 100782,81 |
| 2.3 | Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием | МКУ «Управление образования» ДГО | X | | X | X | X | | 27303,69 | 27303,69 | | 12562,93 | 12562,93 |
| 2.4 | Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | МКУ «Управление образования» ДГО | X | | X | X | X | | 2200,00 | 2200,00 | | 507,5 | 507,5 |
| 2.5 | Иной межбюджетный трансфер на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | МКУ «Управление образования» ДГО | X | | X | X | X | | 18603,00 | 18 603,00 | | 11267,3 | 11267,3 |
| 2.6 | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X | | X | X | X | | X | X | | X | X |
| **Муниципальная подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Основное мероприятие: «Развитие системы учреждений дополнительного образования, направленных на привлечение учащихся, к систематическим занятиям физической культурой и спортом»** | **МКУ «Управление образования» ДГО** | **Х** | | **Х** | **Х** | **Организация дополнительного образования детей** | | **26967,81** | **26967,81** | | **12525,03** | **12525,03** |
| 3.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта | МКУ «Управление образования» ДГО | X | | X | X | X | | 24715,13 | 24715,13 | | 11737,12 | 11737,12 |
| 3.2 | Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга, отдыха и занятости детей и подростков | МКУ «Управление образования» ДГО | X | | X | X | X | | 1952,68 | 1 952,68 | | 488,17 | 488,17 |
| 3.3 | Трудоустройство учащихся (рембригады) | МКУ «Управление образования» ДГО | X | | X | X | X | | 300,00 | 300,00 | | 299,74 | 299,74 |
| 3.4 | Федеральный проект «Успех каждого ребенка» | МКУ «Управление образования» ДГО | X | | X | X | X | | X | X | | X | X |
| 3.5. | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X | | X | X | X | | X | X | | X | X |
| **Отдельные мероприятия программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией  , руководство и управление в сфере образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | | X | X | X | | 18386,16 | 18 386,16 | | 7726,52 | 7726,52 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | **485614,93** | **485614,93** | | **257265,95** | **257265,95** |
| **5.Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в области культуры и искусства **(клубного типа)** | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | | 31.12.21 | 30.06.21 | | **21238,806** | **21238,806** | | **12472,830** | **3278,91242** |
| 2 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки **(библиотечного типа)** | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | | 31.12.21 | 30.06.21 | | **11 573,410** | **11 573,410** | | **5722,934** | **759,836** |
| 3 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуги муниципальными бюджетными учреждениями по **дополнительному образованию детей** (в сфере культуры и искусства) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | | 31.12.21 | 30.06.21 | | **23 606,800** | **23 606,800** | | **1363,299** | **1285,549** |
| 4. | **Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи** | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | | 31.12.21 | 30.06.21 | | **350,000** | **350,000** | | **83,146** | **73,652** |
| 4.1. | Молодежные акции патриотической направленности (изготовление и распространение листовок, памяток, брошюр, наклеек и др.) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | | 31.12.21 | 30.06.21 | | 50,000 | 50,000 | | 21,370 | 18,590 |
| 4.2. | Поощрение активной молодежи за участие в патриотических мероприятиях (награждение за успехи, призы, поощрительные поездки, чаепития) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | | 31.12.21 | 30.06.21 | | 50,000 | 50,000 | | 26,000 | 26,000 |
| 4.3. | Организация городского конкурса среди волонтеров «серебряного» возраста по патриотическому воспитанию молодежи | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | | 31.12.21 | 30.06.21 | | 50,000 | 50,000 | | 0 | 0 |
| 4.4. | Городские мероприятия для молодежи патриотической направленности (семинары, конкурсы, форумы, круглые столы, участие в краевых мероприятиях) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | | 31.12.21 | 30.06.21 | | 150,000 | 150,000 | | 14,841 | 14,841 |
| 4.5. | Организация мероприятий по развитию юнармейского движения (семинары, поездки, поощрение, приобретение атрибутики, участие в краевых мероприятиях) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | | 31.12.21 | 30.06.21 | | 50,000 | 50,000 | | 20,935 | 14,221 |
| 5. | **Мероприятия для детей и молодежи** | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | | 31.12.21 | 30.06.21 | | **180,000** | **180,000** | | **178,101** | **174,247** |
| 5.1. | Организация городских мероприятий, акций, конкурсов, форумов, тематических площадок, изготовление атрибутики для организации городских мероприятий | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | | 31.12.21 | 30.06.21 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 |
| 5.2. | Участие молодежи в краевых, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, форумах | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | | 31.12.21 | 30.06.21 | | 80,000 | 80,000 | | 78,1014 | 74,247 |
| 6. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | | 31.12.21 | 30.06.21 | | 16892,700 | 16892,700 | | 6553,503 | 314,388 |
| 7 | Субсидии бюджетным учреждениям на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | | 31.12.21 | 30.06.21 | | 285000,00 | 285000,00 | | 200000,00 | 200000,00 |
| 8 | Субсидии на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | | 31.12.21 | 30.06.21 | | 226442,89 | 226442,89 | | 226442,89 | 226442,89 |
| 9 | Субсидии на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | | 31.12.21 | 30.06.21 | | 7003,40 | 7003,40 | | 7003,40 | 7003,40 |
| 10 | Субсидии бюджетным учреждениям на повышение квалификации сотрудников на базе Центров непрерывного образования | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | | 31.12.21 | 30.06.21 | | 35000,00 | 35000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на оснащение образовательных учреждений всфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках Федерального проекта "Культурная среда" | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | | 31.12.21 | 30.06.21 | | 8 211398,86 | 8 446003,66 | | 4 324223,86 | 4 324223,86 |
| 12 | Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 | | 31.12.21 | 30.06.21 | | 800000,00 | 800000,00 | | 140000,00 | 140000,00 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | **83406,56148** | **83406,56148** | | **43071,48640** | **10784,25691** |
| **6.Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе" | Отдел спорта и молодежной политики | 31.12.21 | | 30.06.21 | 31.12.21 | Строительство, реконструкция и ремонт объектов спорта | | 600,00 | 600,00 | | 150,000 | 600,00 |
| 2 | Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва в Дальнереченском городском округе" | Отдел спорта и молодежной политики | 31.12.21 | | 30.06.21 | 31.12.21 | Проведение мероприятий | | 500,000 | 500,00 | | 247,0994 | 247,0994 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | **1100,00** | **1100,00** | | **397,0994** | **847,0994** |
| **7.Муниципальная программа "Информационное общество"** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Отдел делопроизводства | 31.12.21 | | 30.06.21 | 31.12.21 | Освещение деятельности администрации Дальнереченского городского округа на телевидение показ видеороликов | | 600,000 | 600,00 | | 574,100 | 574,100 |
| 2 | Расходы на опубликование нормативно-правовых актов | Отдел делопроизводства | 31.12.21 | | 30.06.2021 | 31.12.21 | Публикация нормативно правовые акты | | 750,000 | 750,00 | | 191,880 | 191,880 |
| 3 | Отдельные мероприятия программной деятельности | Отдел делопроизводства | 31.12.21 | | 30.06.2021 | 31.12.21 | Публикация нормативно правовые акты | | 1350,000 | 1350,00 | | 765,980 | 765,980 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | 1350,00 | 1350,00 | | 675,450 | 675,450 |
| **8. Муниципальная программа "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Отдельные мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Отдел ГО и ЧС | 31.12.21 | | 31.06.21 | 31.12.21 | Покупка масок и перчаток | | **580,00** | **580,00** | | **465,57036** | **465,57036** |
| **9. Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства | Отдел предпринимательства и потребительского рынка | 31.12.21 | | 25.12.21 | 31.12.21 | Мероприятия не проводились | | 70,00 | 70,00 | | 51,35203 | 51,35203 |
| **10. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа**" | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки | Отдел муниципальной службы и кадров | 31.12.21 | | 31.03.2021 | 31.12.21 | Обучение 5 муниципальных служащих | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| **11. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ДГО"** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Расходы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | | 30.08.2021 | 31.12.21 | Обустройство общественных территорий | 240,00 | | | 240,00 | 136,554 | 136,554 |
|  | Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств краевого бюджета | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | | 30.08.2021 | 31.12.21 | Обустройство общественных территорий | 177,13634 | | | 177,13634 | 149,54453 | 149,55453 |
|  | Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | | 30.08.2021 | 31.12.21 | Обустройство общественных территорий | 8679,68046 | | | 8679,68046 | 7327,68147 | 7327,68147 |
|  | Поддержка муниципальной программы по благоустройству территории муниципального образования на условиях софинансирования | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | | 30.08.2021 | 31.12.21 | Обустройство общественных территорий | 2163,88158 | | | 2163,88158 | 58,06119 | 58,06119 |
|  | Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | | 30.08.2021 | 31.12.21 | Обустройство общественных территорий | 8448,35378 | | | 8448,35378 | 1142,0103 | 1142,0103 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | **19709,05216** | | | **19709,05216** | **8813,85149** | **8813,85149** |
| **12. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа" на 2019-2021** | | | | | | | | | | | | | |
|  | социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья из вех уровней бюджета за счет средств | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | | 30.08.2021 | 31.12.21 | Выплаты молодым семьям( 2 семьи) | 2937,987 | | | 2937,987 | 2937,987 | 2937,987 |
| **13. Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнереченском городском округе"** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма "Переселение граждан Дальнереченского городского округа из аварийного жилищного фонда, в том числе, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | | 30.08.2021 | 31.12.21 | Переселение одной семьи | 2100,005 | | | 2100,005 | 2100,005 | 2100,005 |
| **14. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | процентные платежи по муниципальному долгу | Финансовый отдел | 31.12.21 | | 31.12.21 | 31.12.21 | Погашение долга | 3013,190 | | | 3013,190 | 860,55928 | 860,55928 |
| **15. Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья"** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятия по формированию здорового образа жизни населения | Отдел экономики и прогнозирования | 31.12.21 | | 31.12.21 | 31.12.21 | Проведение информационных мероприятий ( информирование граждан о проведение диспансеризации, мед. осмотры, проведение вакцинации ) | 50,00 | | | 50,00 | 11,825 | 11,825 |
| **16. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия по противодействию распространения наркотиков | Отдел спорта и молодежной политики | 31.12.21 | | 31.12.21 | 31.12.21 | В связи с пандемией мероприятия не проводились | 170,00 | | | 170,00 | 1,82 | 1,82 |
|  | Мероприятия по профилактике экстемизма и терроризма, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью | Отдел спорта и молодежной политики | 31.12.21 | | 31.12.21 | 31.12.21 | В связи с пандемией мероприятия не проводились | 80,00 | | | 80,00 | 0 | 0 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | **250,00** | | | **250,00** | **1,82** | **1,82** |

Начальник отдела экономики и прогнозирования А.В. Кузнецова