Приложение № 8

к Муниципальной программе

«Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского Г.О.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Количество муниципальных служащих подлежащих обучению | Количество муниципальных служащих подлежащих обучению | Чел | 10 | 5 | 5 | - |

Вывод об эффективности реализации программы за отчетный год:

* Эффективность высокая (если значение Эмп составляет не менее 0,9).
* Эффективность удовлетворительная (если значение Эмп составляет не менее 0,60.)
* Эффективность неудовлетворительная (если значение Эмп составляет менее 0,60.).

Приложение № 9

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа

Отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы)

**Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского Г.О.**

за 2021годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные  чел | достигнутые  чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. Выполнение плана- графика реализации муниципальной программы | | | | | | | | |
| 1 | Отдельные мероприятия программной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации и профессональной переподготовки | Начальник отдела | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 20  2020г-10 чел  2021г.5 чел  2022г.-5 чел | 15  2020г-10 чел  2021г.-5 чел |
| 1.2 | Контрольное событие (наименование) |  | X |  | X |  | X | X |
|  |  |  | X |  | X |  | X | X |

**Аналитическая записка**

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа» на 2020-2022 годы за 2021 год**

В целях реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа» на 2020-2022 годы за 2021 год, администрация Дальнерченского городского округа запланировала проведение обучения 5 муниципальных служащих .

В 2021 году успешно прошли обучение по программе профессиональной переподготовки в Приморском филиале Российская академия народного хозяйства при Президенте Российской Федерации» 5 муниципальных служащих, согласно договора от 12.02.2021 года №1Г-21-14 в городе Владивостоке.

Сумма финансирования программы на 2020 года составила 100 тыс.руб. фактически освоено в 2020 году 100 тыс. руб., что составило 100 % выполнение.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник муниципальной  службы и кадров | А.В. Нестерова |
|  |  |