Приложение №7

к Порядку

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа

Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2021-2022 годы

Отчетный период за 2021 год (квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Ответственный исполнитель МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименова  ние  основного  мероприя  тия,  мероприя  тия,  контроль  ного  события | Ответствен  ный  исполни  тель | | Дата наступления контрольного  события | | | | | | | | Фактичес  кий  результат  реализаци  и  мероприя  тия | | | Расходы бюджета на реализацию  муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | Заключено  контрактов на  отчетную  дату, тыс.  руб. | |
| Плано  вая | | | | Фактичес  кая | | Ожидае  мая | |
| Сводная  бюджетная  роспись на  отчетную  дату, тыс.  руб. | Предусмот  рено  муниципа  льной  програм  мой, тыс.  руб. | | Кассовое  исполнение  на  отчетную  дату, тыс.  руб. | |
| 1 | 2 | *3* | | 4 | | | | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | |
| Муниципальная программа (подпрограмма) (наименование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «Обеспечение  жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» на  2021-2022 годы | МКУ  «Управление  ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | | 12.10.2021 | | 01.05.2021 | | 01.10.2021 | | | 01.05.2021 | | 2 937,984 | 2 937,984 | | 2 937,984 | |  | |
| 1 | Основное мероприятие 1 | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1.1 | Мероприя тие 1.1 | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1.2 | Контроль ное событие | |  | |  | | |  | |  | | | X | | X | | X | | X | | X |
|  | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | …. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | N | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |

Приложение № 8

к Порядку

разработки, реализации и

оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского городского округа

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
| год, предшеству-  ющий  отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Количество семей, получивших социальную выплату. | количество семей | 4 | 4 | 4 |  |

Вывод об эффективности реализации программы за отчетный год:

- Эффективность высокая.

Приложение № 9

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа

Отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2021-2022 годы

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | | | Ответственный исполнитель | | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | | Результаты | | |
|  |  | | |  | | начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | | окончания реализации | | запланированные | | достигнутые |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |
| Раздел I. Выполнение плана- графика реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2021-2022 годы  Дальнереченского | | | МКУ «Управление ЖКХ Дальнеречен-  ского городского округа»,  МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченс-  кого городского округа». | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2021 срок действия свидетельства до 12.10.2021 | | 4 семьи | | 4 семьи |
| 1.1 | Мероприятие (наименование) | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1.2 | Контрольное событие (наименование) | | |  | | X | |  | | X | |  | | X | | X |
|  |  | | |  | | X | |  | | X | |  | | X | | X |
|  | | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Финансовое обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.  руб. | | | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | | Оценка  исполнения, (%) | | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | | Оценка исполнения, (%) | | |
|  | | всего | 6405,10696 | | 2 937,984 | | 45,86 | | всего | | 2 937,984 | | 2 937,984 | | 100% | | |
|  | | Федеральный  бюджет | 2745,27952 | | 1 222,19812 | | 44,51 | | Федеральный бюджет | | 1 222,19812 | | 1 222,19812 | | 100% | | |
|  | | Краевой бюджет | 2083,82744 | | 927,78588 | |  | | Краевой бюджет | | 927,78588 | | 927,78588 | | 100% | | |
|  | | Местный бюджет | 1576,000 | | 788,000 | | 50 | | Местный бюджет | | 788,000 | | 788,000 | | 100% | | |
|  | | Внебюджетные источники |  | |  | |  | | Внебюджетные источники | |  | |  | |  | | |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округ» на 2021 -2022 годы» в 2021 году**

Целью программы является оказание поддержки в улучшении жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории Дальнереченского городского округа, признанным нуждающимися в жилых помещениях.

Оценка степени достижений целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений.

Сопоставление фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений приведены в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель (индикатор) | Отчетный 2020 год | | % выполнения | Обоснование отклонения |
| план | факт |
| Количество молодых семей | 4 | 4 | 100% | выполнено |

На реализацию Подпрограммы на 2021 год запланировано 3 029,796 тыс.руб. в том числе:

из федерального бюджета – 1 222,19812 тыс.руб.

из краевого бюджета -927,78588 тыс.руб.

из местного бюджета- 788,000 тыс.руб.

Кассовый расход составил 100%.

Выполнение муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2021-2022 годы в 2021 году составило 100%, следовательно, муниципальная программа эффективная.

Главный специалист по учету и распределению

жилья отдела ЖКХ МКУ «Управление ЖКХ

Дальнереченского городского округа» Е.С. Шарафутдинова