**Годовой отчет**

**по муниципальной программе Дальнереченского городского округа**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2022 годы»**

**за 2021 год**

**Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа**

Начальник отдела предпринимательства

и потребительского рынка В.Н. Матюшкина

Исп. Матюшкина В.Н.

(42356)25-4-12

Приложение № 8

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)** | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений)** |
|  |  |  | 2020  год | 2021 год | |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | % | 339,5 | 339,4 | 394,2 |  |
| 2 | - прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства | % | не менее 3 | не менее 3 | 3,1 |  |
| 3 | - количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения специального налогового режима «налог на профессиональный доход», нарастающим итогом года | человек | 124 | 420 | 469 |  |
| 4 | - количество мероприятий по поддержке и развитию социального предпринимательства | единиц | 0 | 2 | 2 |  |
| 5 | - ежегодное дополнение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | % прироста | не  менее 10 | не  менее 10 | 25 |  |
| 6 | - число реализованных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма  льготного лизинга, субсидий | единиц | 3 | 3 | 5 |  |

Начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка В.Н. Матюшкина

Приложение № 9

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа

Отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы)

## «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2022 годы» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | | | Ответственный исполнитель | | | Плановый срок | | | | | Фактический срок | | | | Результаты | | | |
|  |  | | |  | | | начала реализации | | окончания реализации | | | начала реализации | | окончания реализации  декабрь | | запланированные  тыс.руб. | | достигнутые  тыс.руб. | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| Раздел I. Выполнение плана- графика реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Проведение конкурса "Лучший предприниматель" | | | | отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа | | 2021 | | | 2021 | | ноябрь 2021 | | декабрь 2021 | | 20,00 | | 18,65 | |
| 1.1 | Проведение торжественного мероприятия ко Дню Российского предпринимательства | | | | отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа | | 2021 | | | 2021 | | апрель 2021 | | май 2021 | | 50,00 | | 51,35 | |
|  | | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Финансовое обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.  руб. | | | | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | | Оценка  исполнения, (%) | | | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | | Оценка исполнения, (%) | |
|  | | всего | 260,00 | | | 140,00 | | 53,85 | | | всего | | 70.00 | | 70,00 | | 100 | |
|  | | Федеральный  бюджет | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | Федеральный бюджет | | 0,00 | | 00,00 | |  | |
|  | | Краевой бюджет | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
|  | | Местный бюджет | 260,00 | | | 140,00 | | 53,85 | | | Местный бюджет | | 70,00 | | 70,00 | | 100 | |
|  | | Внебюджетные источники | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | |  | |

В 2021 год в соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнереченском городском округе на 2018-2022 годы» из средств бюджета Дальнереченского городского округа на исполнение мероприятий по популяризации малого предпринимательства израсходовано 70,000 руб.

- проведены праздничные торжественные - мероприятия ко Дню российского предпринимательства 26 мая 2021 г с чествованием и награждением лучших предпринимателей ДГО

<http://dalnerokrug.ru/dalnerechensk/novosti-dalnerechenska/item/14200-den-rossijskogo-predprinimatelstva.html>

- проведен конкурс на лучшее оформление предприятий потребительского рынка к Новому 2022 г. Победители в 6 номинациях были награждены в торжественной обстановке главой Дальнереченского ГО в администрации Дальнереченского городского округа

<http://dalnerokrug.ru/otdel-predprinimatelstva-i-potrebitelskogo-rynka/konkursy/item/15717-itogi-gorodskogo-konkursa-na-luchshee-ukrashenie-predpriyatij-potrebitelskogo-rynka-k-novomu-2022-godu-i-rozhdestvu-khristovu.html>

<https://www.instagram.com/p/CYGPWmdjJvY/>

Главным распорядителем бюджетных средств по реализации данной программы является МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа , распорядителем бюджетных средств - МБУ ДК «Восток»

Денежные средства выделялись МБУ ДК «Восток» по виду расходов 612 –субсидии на иные цели

Начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка В.Н. Матюшкина

**Аналитическая записка по итогам реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства**

**на 2018-2022 годы» за 2021 год**

На территории ДГО действует муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2018-2022 годы», утверждённая постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 28 февраля 2017 г. № 157.

В рамках Программы реализуется комплексный план действий по созданию благоприятной среды для развития предпринимательства. Объем финансирования по Программе на 2021 год составлял 70 тыс. рублей, которые были использованы на организацию торжественного мероприятия ко Дню Российского предпринимательства – 51,35 тыс. руб. и проведение конкурса на лучшее оформление предприятий потребительского рынка к Новому 2022 году и Рождеству Христову – 18,65 тыс. руб.

По направлениям развития МСП, включая контрольно-надзорную деятельность, которая позволила добиться положительных изменений в бизнес-климате ДГО, в 2021 году реализовывались дорожные карты по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Дальнереченского городского округа, а также по реализации стандарта улучшения инвестиционного климата в администрации Дальнереченского городского округа.

Муниципальные служащие, курирующие вопросы инвестиционной деятельности и участвующие в инвестиционном процессе, повышали профессиональную компетенцию на семинарах, совещаниях и видеоконференциях.

В 2021 г. проведено 5 заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе Дальнереченского городского округа.

Проведена 2 встречи с потенциальными социальными предпринимателями. На сегодняшний день на территории города работает пока один социальный предприниматель - руководитель АРТ-ПРОСТРАНСТВА «Территория творчества» Самусь Н.Н., которая прошла курс акселерационной программы социального предпринимателя «Бизнес от сердца» и выиграла краевой грант в размере 500 тыс. руб. На Совет был вынесен вопрос о необходимости поддержки социальных предпринимателей. Принято решение о предоставлении субсидий субъектам и среднего предпринимательства на возмещение части затрат для реализации проектов в сфере социального предпринимательства в размере 50 тыс. руб.

Административное давление на бизнес – один из показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в ДГО. В связи с этим, при Совете создана рабочая группа по контрольно-надзорной деятельности с участием бизнеса, где любой представитель МСП сможет получить консультацию по вопросам проводимых проверок. В ноябре 2021 г. рабочей группой был проведён анализ жалоб и проблем, с которыми сталкивались предприниматели при проведении проверок. Как выяснилось, давления на бизнес не выявлено.

Для информирования субъектов МСП на сайте Дальнереченского городского округа размещено более 200 материалов по вопросам инвестиционной политики и предпринимательской деятельности, проконсультировано по разным направлениям более 300 обратившихся субъектов МСП.

Организован сбор информации от субъектов МСП для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности.

Для оперативного обмена информацией с бизнес – сообществом создана группа «Предпринимательство» в мессенджерах, насчитывающая 180 руководителей МСП.

Для представителей малого и среднего бизнеса и граждан, желающих начать свое дело, в постоянном режиме проводятся обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских навыков и компетенций.

Обеспечена возможность дистанционного взаимодействия и оперативной обратной связи субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности с руководителями органов местного самоуправления на сайте ДГО. Впервые введён новый формат общения - «бизнес – завтрак» предпринимателей с главой, во время которого они могли в неформальной обстановке обсудить интересующие их вопросы (проведено 5 бизнес – завтраков).

В ежедневном режиме проводилась работа с руководителями МСП по соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства, выполнения дополнительных профилактических мероприятий в связи с введением на территории края режима повышенной готовности в условиях распространения новой короновирусной инфекцией (COVID- 19).

Проведены встречи с предпринимательским сообществом по вопросам имущественной поддержки с проведением роуд - шоу в целях позиционирования имущества, предлагаемого к использованию. Перечень объектов муниципального имущества, который может теперь использоваться для целей оказания имущественной поддержки не только субъектами МСП, а и самозанятыми гражданами, дополнен на 25%. Двум субьектам МСП предоставляется муниципальная преференции в виде снижения арендной платы за арендованные помещения магазинов.

Продолжалась работа по формированию схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее - Схема), внесению изменений и дополнений (в 2021 г. с учётом решений рабочей группы в Схему дополнительно включены 7 мест для реализации сельскохозяйственной продукции).

Приняты нормативно-правовые акты Дальнереченского городского округа, предусматривающие право на включение в Схему без проведения аукциона для крестьянских фермерских хозяйств и организаций потребительской кооперации, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства. Снижена на 50% ставка платы за размещение НТО по реализации газетно - журнальной продукции.

Обеспечена реализация права предпринимателей на осуществление нестационарной торговли за счет законодательного закрепления прозрачных правил предоставления мест для нестационарных торговых объектов, долгосрочного характера договоров на размещение с правом продления их действия с добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов, предоставления компенсационных мест для сохранения бизнеса в случаях, если место размещения нестационарного или мобильного торгового объекта требуется для государственных или муниципальных нужд.

Ставки арендной платы за использование земельных участков, предоставляемых без торгов, не повышались. Дополнительные коэффициенты, повышающие размер арендной платы за земельные участки, не применялись.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа" выполнено за 2021 год на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год по итогам текущего финансового года признается **эффективной.**