**Годовой отчет**

**О реализации муниципальной программы**

**Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья"**

**за 2021 год**

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальным программам**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
|  | | |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Укрепление общественного**  **здоровья» на 2020-2024 годы** | | | | | | | |
| **Мероприятия по выявлению и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения Дальнереченского городского округа** | | | | | | | |
| 1 | | Подготовка информационной справке к заседанию рабочей группы по разработке комплекса мер по движению за здоровый образ жизни в Дальнереченском городском округе | Шт. | 1 | 2 | 0 | Данные мероприятия не были выполнены в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавируснойинфекции (COVID 19). |
| 2 | | Подготовка информационной справке к заседанию рабочей группы по разработке комплекса мер по движению за здоровый образ жизни в Дальнереченском городском округе, | Шт. | 1 | 2 | 0 | Данные мероприятия не были выполнены в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавируснойинфекции (COVID 19). |
| 3 | | Подготовка информационной справке к заседанию рабочей группы по разработке комплекса мер по движению за здоровый образ жизни в Дальнереченском городском округе | Шт. | 1 | 2 | 0 | Данные мероприятия не были выполнены в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавируснойинфекции (COVID 19). |
| **Мероприятия по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании** | | | | | | | |
|  | | Изготовление листовок | Шт. | 0 | 500 | 0 | Данные мероприятия не были выполнены в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции |
|  | | Размещение на информационных стендах наглядной агитации санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни,(нарастающим итогом) | Шт. | 0 | 40 | 40 |  |
|  | | Публикаций в средствах массовой информации, | шт. | 2 | 4 | 4 |  |
|  | | Проведение выставок, лекториев | Шт. | 2 | 2 | 2 |  |
| **Мероприятия по созданию среды способствующей ведению гражданами здорового образа жизни** | | | | | | | |
|  | | Создан пешеходный/ велосипедный маршрут | Ед. | 0 | 1 | 1 |  |
|  | | Создание новых открытых плоскостных сооружений для занятий физической культурой и спортом | ед. | 0 | 1 | 1 |  |
|  | | Проведение субботников в населенных пунктах с привлечением местных жителей | шт | 6 | 12 | 13 |  |
|  | | Проведено лекций, бесед, классных часов опросов среди детей, подростков и их родителей о пагубном влиянии вредных привычек с привлечением врачей педиатров, психиатров, наркологов, сотрудников полиции, (из расчета на одно образовательное учреждение) | шт. | 4 | 8 | 9 | Беседы проводились классными руководителями, на классных часах |
|  | | Проведено конкурсов по пропаганде ЗОЖ среди детей, подростков и их родителей | шт. | 0 | 1 | 0 | Данные мероприятия не были выполнены в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции |
|  | | Проведены оздоровительные кампании (из расчета на одно образовательное учреждение | шт. | 0 | 2 | 2 |  |
|  | | Количество учащихся, прошедших ежегодный профилактический медицинский осмотр | чел | 50 | 70 | 82 |  |
| **Мероприятия по профилактики потребления табачных изделий, алкогольной продукции и пива среди молодёжи** | | | | | | | |
|  | | Проведение массовых профилактических акции, направленные на формирование здорового образа жизни | шт | 1 | 1 | 1 |  |
|  | | Количество людей, прошедших диспансеризацию молодёжи и старшего поколения для выявления заболеваемости | чел | 1800 | 2000 | 2020 |  |
|  | | Проведено консультаций по вопросам отказа от табакокурения в наркологическом кабинете в КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» | шт. | 15 | 25 | 18 | Данные мероприятия не были выполнены в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции |
| **Мероприятия по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан** | | | | | | | |
|  | | сформировано новых коллективов/ возрастных групп/ | ед. | 1 | 2 | 1 (скандинавская ходьба) | Данные мероприятия не были выполнены в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции |

**Отчет о реализации муниципальных программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья"** | | | | | | | |
|  | Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья" | Отдел экономики и прогнозирования | 01.01.2020 | 31.12.2024г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 40,00 |
|  | мероприятия по формированию здорового образа жизни населения | 009 | 01.01.2020 | 31.12.2024г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 0,00 |
|  | мероприятия по формированию здорового образа жизни населения | 012 | 01.01.2020 | 31.12.2024г | 01.01.2021г | 30.12.2021г | 100 | 100,00 |
|  | мероприятия по формированию здорового образа жизни населения | 014 | 01.01.2020 | 31.12.2024г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 0,0 |

**Финансовое обеспечение муниципальных программ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья"** | | | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **200,00** | **20,00** | **10,0** | **Всего** | **50,00** | **20,00** | **40,00** |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Местный бюджет | 200,0 | 20,0 | 10,0 | Местный бюджет | 50,00 | 20,00 | 40,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |

**Пояснительная записка**

В целях реализации муниципальной программы **«Укрепление общественного здоровья»** на 2020-2024 годы в 2021 году запланировано в сумме 50,0 тыс.руб., исполнено в сумме 20,0 тыс.руб. в том числе:

- проведение лекций, бесед классных часов опросов (анкетирование среди детей с привлечением врачей педиатров, психиатров, наркологов, сотрудников полиции на сумму 3,0 тыс. руб. организация и проведение летней оздоровительной кампании, в том числе спортивных походов и пеших экскурсий на сумму 2,0 всего по плану на сумму 5,0 тыс.руб., не проведены в связи с пандемией по ограничениям инфекции COVID-19.

- на организацию ежегодных массовых профилактических акций, направленных на формирование здорового образа жизни 5,0 тыс.руб., в связи с ограничениями возникшими с пандемией по COVID инфекции мероприятия не исполнены.

- по мероприятиям изготовление и распространение наглядной агитации, организации выставок, организации ежегодных массовых профилактических акций, направленных на формирование здорового образа жизни всего запланировано в сумме 20,0 тыс.руб., заключены договоры и исполнено: через ИП Марченко П.Е. в сумме 6,0 тыс.руб.- изготовление табличек, ИП Пилькова С.В. в сумме 2,1 тыс.руб. - покупка шаров, ИП Эндиберя Е.В. в сумме 5,0 тыс.руб. -приобретение сувениров для проведения мероприятий; Ип Марченко П.Е. в сумме 6,9 тыс.руб.- приобретение грамот, дипломов.

- по созданию пешеходного и велосипедного маршрута на территории Дальнереченского городского округа планировалось освоить 25,0 тыс. руб., не исполненно в связи с ограничениями возникшими с пандемией по COVID инфекции в 2021 году.

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Укрепление общественного здоровья"** выполнено за 2021 год на 40 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год по итогам текущего финансового года признается не эффективной.