|  |
| --- |
| **Утверждаю**ГлаваДальнереченского городского округа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Старков « » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 год  |

 **Отчет**

**о реализации муниципальных программ Дальнереченского**

**городского округа за 1 кв. 2022 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 1 кв. 2022 год проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации от 09 «сентября» 2021 года № 756

Расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2022 год запланированы в общей сумме **757252,321** тыс. рублей.

 Из них за 1 кв. 2022 года профинансировано за счет всех источников в сумме **143796,67** тыс. руб.

 В том числе доля:

Федерального бюджета –7,0% (10088,28 тыс. руб.);

Краевого бюджета – 41,0% (58926,18 тыс. руб.);

Местного бюджета – 52,0% (74782,21 тыс. руб.);

 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План 2022 год** | **Факт** **3 месяцев 2022** | **% освоения с начала года** |
| средства федерального бюджета | 61903,670 | 10088,28 | 16,3 |
| средства краевого бюджета | 350757,62 | 58926,18 | 16,8 |
| средства местного бюджета | 344591,03 | 74782,21 | 21,7 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **757252,32** | **143796,67** | **19,0** |

**Анализ исполнения муниципальных программ за 1 кв. 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Наименова | Ответствен | Дата наступления контрольного | Фактичес | Расходы бюджета на реализацию | Заключено |
| п/п  | ние | ный | события | кий | муниципальной программы, тыс. руб. | контрактов на |
|  | основного | исполни | Плано | Фактичес | Ожидае | результат |  | отчетную |
|  | мероприя | тель | вая | кая | мая | реализаци | Сводная | Предусмот | Кассовое | дату, тыс. |
|  | тия, |  |  |  |  | и | бюджетная | рено | исполнение | руб. |
|  | мероприя |  |  |  |  | мероприя | роспись на | муниципа | на |  |
|  | тия, |  |  |  |  | тия  | отчетную | льной | отчетную |  |
|  | контроль |  |  |  |  |  | дату, тыс. | програм | дату, тыс. |  |
|  | ного |  |  |  |  |  | руб. | мой, тыс. | руб. |  |
|  | события  |  |  |  |  |  |  | руб.  |  |  |
| 1  | 2  | *3*  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |  |
|  **1.Муниципальная программа "Энергоэфективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе"** |
| 1 | Мероприятия по энергоэффективности и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры на условиях софинансирования | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | Х | Х | Х | мероприятия не выполнялись. | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **2.Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа"** |
| **Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2023 годы** |
| 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории ДГО | Бражников В.Е. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство подъездных автодорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым сесьям, за счет дорожного фонда Приморского края | Бражников В.Е | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети  | Бражников В.Е | 01.05.2022 | 31.10.2022 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия  | 14636,00 | 14636,00 |  | 10429,63 |
| 1.4 | Техническое содержание дорог в летний период | Бражников В.Е. | 01.04.2022 | 31.10.2022 |  | Подсыпка ПГС с планировкой, грейдирование,подсыпка дресвой | 3904,00 | 3904,00 | 4,94 | 3894,25 |
| 1.5 | Техническое содержание дорог в зимний период | Бражников В.Е | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Мех.уборка улиц в зимний период | 4378,06 | 4378,06 | 217,29 | 3 891,74 |
| 1.6 | Приобретение (заготовка) песко-соляной смеси | Бражников В.Е | 01.01.2022 | 01.01.2022 |  | Приобретение (заготовка) песко-солевой смеси | 400,0 | 400,00 | 132,32 | 132,32 |
| 1.7 | Нанесение дорожной разметки на территории ДГО | Бражников В.Е | 01.05.2022 | 31.08.2022 |  | Нанесение дорожной разметки | 600,0 | 600,0 |  |  |
| 1.8 | Изготовление, установка и содержание дорожных знаков и указателей улиц на территории ДГО | Бражников В.Е | 01.06.2022 | 30.10.2022 |  | Изготовление, установка и содержание дорожных знаков и указателей улиц  | 500,0 | 500,0 |  | 25,10 |
| 1.9 | Светофорные объекты, в том числе приобретение и установка, содержание и обслуживание на территории ДГО | Бражников В.Е | 27.01.2022 | 31.12.2022 |  | Содержание и обслуживание светофоров | 750,0 | 750,0 | 140,02 | 587,88739 |
| 1.10 | Очистка и ремонт смотровых колодцев ливневой канализации на территории ДГО | Бражников В.Е | 01.06.2022 | 30.09.2022 |  | Очистка и ремонт смотровых и ливневых колодцев | 500,0 | 500,00 |  |  |
| 1.11 | Укладка тактильной плитки, ремонт дорожного ограждения, обустройство пешеходных переходов, осветление автомобильных дорог | Бражников В.Е | 01.04.2022 | 30.09.2022 |  | Ремонт дорожного ограждения, обустройство пешеходных переходов, осветление автомобильных дорог | 1010,0 | 1010,0 | 49,74 | 633,80 |
| **Итого**  | **27142,07** | **27142,07** | **2506,31** | **19756,84** |
| **2. Отдельные мероприятия** |
| 2.1 | Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки | Мельник А.Н. |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 |
| **Итого**  | **95,00** | **95,00** |  |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**  | **27192,07** | **27192,07** | **2506,31** |  |
| **3. Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа"** |
| **Подпрограмма « Чистая вода Дальнереченского городского округа»** |
| 1 | Мероприятия по обеспечению качественной питьевой водой источников водоснабжения на территории Дальнереченского городского округа | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 30.11.2022 | 30.11.2022 |  |  | 1200,00 | 1200,00 |  |  |
| **Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе"** |
| 1 | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 30.11.2022 | 30.11.2022 |  |  | 4858,00 | 4858,0 | 0 |  |
| 2 |  Проведение технической экспертизы жилого фонда  | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.02.2022 | 30.11.2022 |  |  | 642,00 | 642,00 | 203,84 |  |
| **Отдельные мероприятия программной деятельности** |
| 1 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 3853,00 | 3853,00 | 555,42 |  |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) (средства краевого бюджета) | Отдел экономики  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Обеспечено 392 граждан твердым топливом (объем реализованного твердого топлива 3321м3)  | 3187,43 | 3187,43 | 906,53 | 4662,73084 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**  | **13740,43** | **13740,43** | **1665,79** |  |
| **4. Муниципальная программа "Развитие образования Дальнереченского городского округа"** |
| **1** | **Основное мероприятие: «Организация образовательного процесса в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа»** | **МКУ «Управление образования» ДГО** | **X** | **X** | **X** | **Доступное и качественное дошкольное образование** | **188 175,25** | **188 175,25** | **39 388,69** | **39 388,69** |
| 1.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного дошкольного образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 88 121,27 | 88 121,27 | 19 992,05 | 19 992,05 |
| 1.2 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 92 998,44 | 92 998,44 | 17 800,00 | 17 800,00 |
| 1.3 | Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 6 755,54 | 6 755,54 | 1 546,64 | 1 546,54 |
| 1.4 | Федеральный проект «Современная школа», субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам в муниципальных дошкольных образовательных организациях | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 300 | 300 | 50,00 | 50,00 |
| 1.5. | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **Муниципальная подпрограмма «Развитие системы общего образования»** |
| **2.** | **Основное мероприятие: «Создание условий для доступного и качественного образования детей»** | **МКУ «Управление образования» ДГО** | **X** | **X** | **X** | **Современное и качественное образование детей** | **311 260,73** | **311 260,73** | **66 419,69** | **66 419,69** |
| 2.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным общеобразовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 73 388,58 | 73 388,58 | 20 132,90 | 20 132,90 |
| 2.2 | Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 181 739,71 | 181 739,71 | 33 350,00 | 33 350,00 |
| 2.3 | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 28 313,50 | 28 313,50 | 8 300,00 | 8 300,00 |
| 2.4 | Федеральный проект «Современная школа», субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 1 020,00 | 1 020,00 | 236,79 | 216,79 |
| 2.5 | Иной межбюджетный трансфер на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 18 369,00 | 18 369,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| 2.6 | Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 8 177,04 | 8 177,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений на условиях софинансирования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 252,90 | 252,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **Муниципальная подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа»** |
| **3.** | **Основное мероприятие: «Развитие системы учреждений дополнительного образования, направленных на привлечение учащихся, к систематическим занятиям физической культурой и спортом»** | **МКУ «Управление образования» ДГО** | **Х** | **Х** | **Х** | **Организация дополнительного образования детей** | **21 761,77** | **21 761,77** | **5 516,98** | **5 516,98** |
| 3.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 19 571,80 | 19 571,80 | 5 516,98 | 5 516,98 |
| 3.2 | Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга, отдыха и занятости детей и подростков | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 1 869,97 | 1 869,97 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Трудоустройство учащихся (рембригады) | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **3.1** | **Основное мероприятие: Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей**  | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | **Дополнительное образование детей за счет средств бюджетов различных уровней**  | **3 415,33** | **3 415,33** | **157,65** | **157,65** |
| 3.1.1 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Дальнереченского городского округа (МОЦ) | МКУ «Управление образования» ДГО  | X | X | X | X | 3 415,33 | 3 415,33 | 157,65 | 157,65 |
| 3.1.2 | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **Отдельные мероприятия программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** |
| 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 21 184,61 | 21 184,61 | 3 674,32 | 3 674,32 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **545797,69** | **545797,69** | **115157,33** | **115157,33** |
| **5.Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа"** |
| **Мероприятия по исполнению задачи №1 «Выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в области культуры и искусства: клубного типа, библиотечного типа, дополнительного образования детей**»,основное мероприятие «Организация оказания услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями культуры и дополнительного образования Дальнереченского городского округа, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» |
| 1.1. | Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в области культуры и искусства **(клубного типа)** | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»МБУ ДК «Восток» | 31.12.22 | 31.03.22 | 31.12.22 | 31.03.22 | 20702,16 | 20702,16 | **4981,92** | **2 048,18** |
| 1.2. | Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки **(библиотечного типа)** | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»МБУ «ЦБС» | 31.12.22 | 31.03.22 | 31.12.22 | 31.03.22 | 12 478,11 | 12 4781,11 | **2 750,88** | **450,959,43** |
| 1.3. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуги муниципальными бюджетными учреждениями по **дополнительному образованию детей** | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»МБУ ДО «ДШИ» | 31.12.22 | 31.03.22 | 31.12.22 | 31.03.22 | 25 373,99 | 25 373,99 | **6 365,23** | **913,509** |
| **Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Проведение мероприятий по молодежной политике и оздоровлению детей»,**основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий по направлению молодежной политики и оздоровлению детей» |
| 2.1. | Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»Отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа | 31.12.22 | 31.03.22 | 31.12.22 | 31.03.22 | 450,000 | 450,000 | **30,83** | **30,83** |
| 2.2. | Мероприятия для детей и молодежи | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»Отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа | 31.12.22 | 31.03.22 | 31.12.22 | 31.03.22 | 280000,00 | 280000,00 | **125347,30** | **115529,00** |
| **Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии»** |
| 3.1. | основное мероприятие:«Финансовое обеспечение муниципальных учреждений» | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.22 | 31.03.22 | 31.12.22 | 31.03.22 | 21 904,755 | 21 904,755 | **4 227,65** | **210,94** |
| **Мероприятия по исполнению задачи № 4 «Проведение и контроль за капитальным и текущим ремонтом, благоустройством территорий учреждений, организацией безопасности учреждений»,**основное мероприятие:«Обеспечение современными системами антитеррористической безопасности, средствами пожарной защиты» |
| 4.1. | Субсидии бюджетным учреждениям на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.22 | 31.03.22 | 31.12.22 | 31.03.22 | 2 115,28 | 2 115,28 | **1017,05** | **1 017,05** |
| **Мероприятия по исполнению задачи № 5 «Проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия»,** основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия» |
| 5.1. | Субсидии бюджетным учреждениям на разработку проекта зон охраны объектов культурного наследия  | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.22 | 31.03.22 | 31.12.22 | 31.03.22 | 800,00 | 800,00 | **288,75** | **288,75** |
| 5.2. | Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.22 | 31.03.22 | 31.12.22 | 31.03.22 | 800,00 | 800,00 | **120,00** | **120,00** |
| **Мероприятия по исполнению задачи № 6 «Проведение капитального ремонта объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности на условиях софинансирования»,**  основное мероприятие: «Финансовое обеспечение муниципальных учреждений» |
| 6.1. | Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящиеся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нуждна условиях софинансирования(капитальный ремонт стропильной крыши одноэтажного здания «Библиотека» (МБУ «ЦБС»)) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | **30.06.22** | 31.03.22 | **30.06.22** | 31.03.22 | 118,13 | 118,13 | **0** | **0** |
| 6.2. | Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящиеся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд(капитальный ремонт стропильной крыши одноэтажного здания «Библиотека» (МБУ «ЦБС»)) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | **30.06.22** | 31.03.22 | **30.06.22** | 31.03.22 | 3 819,56 | 3 819,56 | **0** | **0** |
| **Мероприятия по исполнению задачи № 7 «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»,** основное мероприятие: «Осуществление ежемесячных выплат педагогическому работнику» |
| 7.1. | Субвенции бюджетам МО ПК на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»МБУ ДО «ДШИ» | 31.12.22 | 31.03.22 | 31.12.22 | 31.03.22 | 120,00 | 120,00 | 20,00 | 0 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**  |  | **88618,99** | **88618,99** | **19927,65** | **5195,76** |
| **6.Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа"** |
| 1 | Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе" | Отдел спорта и молодежной политики | 31.12.22 | 31.03.22 | 31.12.22 | Приобретение спортивного инвентаря  | 14812,06 | 14812,06 | 740,206 | 289,826 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **14812,06** | **14812,06** | **740,206** | **289,826** |
| **7.Муниципальная программа "Информационное общество"** |
|  | Информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации.Расходы на опубликование нормативно-правовых актов | Отдел делопроизводства  | 31.12.22 | 31.03.22 | 31.12.22 | Освещение деятельности администрации Дальнереченского городского округа на телевидение показ видеороликов Публикация нормативно правовые акты | **520,00** | **520,00** | **106,283** |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**  | **520,0** | **520,0** | **106,283** |  |
| **8. Муниципальная программа "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** |
| 1 | Отдельные мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Отдел ГО и ЧС  | 31.12.22 | 31.03.22 | 31.12.22 |  | **1026,03** | **1026,03** | **0** |  |
| 2 | Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края в целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ) в области использования и охраны водных объектов | Отдел ГО и ЧС  | 31.12.22 | 31.03.22 | 31.12.22 | Разработка ПСД на реконструкции дамбы  | 14681,60 | 14681,60 | 0 |  |
| 3 | Расходы на текущий, капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в т.ч. разработку ПСД), находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета | Отдел ГО и ЧС  | 31.12.22 | 31.03.22 | 31.12.22 | Разработка ПСД на реконструкции дамбы  | 119,071 | 119,070 | 0 |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **15826,70** | **15826,70** | **0** |  |
| **9. Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа"** |
| 1 | Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства | Отдел предпринимательства и потребительского рынка  | 31.12.22 | 25.12.22 | 31.12.22 |  Мероприятия не проводились  | 120,00 | 120,00 | 0 | 0 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **120,00** | **120,00** |  |  |
| **10. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа**" |
| 1 | Обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки | Отдел муниципальной службы и кадров  | 31.12.22 | 31.03.22 | 31.12.22 |  Мероприятия не проводились | 100,00 | 100,00 |  |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **100,00** | **100,0** |  |  |
| **11. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ДГО"** |
|  | Расходы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.22 | 30.08.2022 | 31.12.22 | Обустройство общественных территорий  | 18090,24 | 18090,24 |  | 17842,06 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**  | **18090,24** | **18090,24** |  | **17842,06** |
| **12. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа"**  |
|  | социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья из вех уровней бюджета за счет средств  | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.22 | 30.08.2022 | 31.12.22 | Выплаты молодым семьям( 3 семьи) | 3049,2 | 3049,2 | 3049,2 | 0 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **3049,2** | **3049,2** | **3049,2** | **0** |
| **13.**  **Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Дальнереченского городского округа"** |
| 1 | Приобретение жилых помещений детям -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.22 | 30.08.2022 | 31.12.22 |  | 25943,25 | 25943,25 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на обеспечение деятельности должностного лица  | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.22 | 30.08.2022 | 31.12.22 | Содержание специалиста  | 1261,38 | 1261,38 | 170,49 |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **27204,63** | **27204,63** | **170,49** |  |
| **14. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа"** |
| 1 | процентные платежи по муниципальному долгу | Финансовый отдел  | 31.12.22 | 31.12.22 | 31.12.22 | Погашение долга  | 165,31 | 165,31 | 51,35 |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **165,31** | **165,31** | **51,35** |  |
| **15. Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья"** |
| 1 | Мероприятия по формированию здорового образа жизни населения | Отдел экономики и прогнозирования  | 31.12.22 | 31.12.22 | 31.12.22 | Проведение информационных мероприятий ( информирование граждан о проведение диспансеризации, мед. осмотры, проведение вакцинации )  | 25,00 | 25,00 | 0 | 0 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **25,0** | **25,0** | **0** |  |
| **16.Муниципальная программа "Обустройство мест массового отдыха населения у воды на территории Дальнереченского городского округа"** |
| 1 | Планирование территории мест массового отдыха под благоустройство  | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.2022 |  | 30.10.2022 |  | 1297,95 | 1297,95 | 0 | 0 |
| 2 | Получение разрешительной документации на производство работ  | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.2022 |  | 30.10.2022 | Получение разрешения на выполнение работ по благоустройству пляжа  | 422,05 | 422,05 | 422,05 | 422,05 |
| 3 | Мероприятия по проведению проверки достоверности стоимости ПСД | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.2022 |  | 30.10.2022 |  | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **1750,0** | **1750,0** | **422,05** | **422,05** |
| **17. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа** |
|  | Мероприятия по противодействию распространения наркотиков | Отдел спорта и молодежной политики  | 31.12.22 | 31.12.22 | 31.12.22 |  | 120,0 | 120,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью | Отдел спорта и молодежной политики | 31.12.22 | 31.12.22 | 31.12.22 |  | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **210,00** | **210,00** | **0** | **0** |
| **18.Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Дальнереченском городском округе"** |
|  | Реализация антикоррупционных мероприятий | Отдел муниципальной службы и кадров  | 31.12.22 | 31.12.22 | 31.12.22 |  | 30,00 | 30,00 | 0 | 0 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **30,00** | **30,0** | **0** | **0** |

Начальник отдела экономики и прогнозирования А.В. Кузнецова