|  |
| --- |
| **Утверждаю** ГлаваДальнереченского городского округа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В.Старков« 13 » марта 2023 год  |

**Отчет**

**о реализации муниципальных программ Дальнереченскогогородского округа за 2022год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022год проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации от 09 «сентября» 2020 года № 756

Расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2022год запланированы в общей сумме 762483,89 тыс. рублей.

 Из них за 2022 год профинансировано за счет всех источников в сумме 75 8946,24тыс. руб.

 В том числе доля:

Федерального бюджета 7,8% (59106,31 тыс. руб.);

Краевого бюджета –47,1% (357286,82 тыс. руб.);

Местного бюджета –45,1% (342553,11тыс. руб.);

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План 2022 год** | **Факт2022 год** | **% освоения с начала года** |
| средства федерального бюджета | 59695,66 | 59106,31 | 99,01 |
| средства краевого бюджета | 359638,40 | 357286,82 | 99,35 |
| средства местного бюджета | 343149,83 | 342553,11 | 99,83 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| **ИТОГО:** | **762483,89** | **758946,24** | **99,54** |

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальным программам**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
|  |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе" на 2020-2024 год**  |
|  | Количество жителей, которым улучшили качество предоставления жилищно-коммунальных услуг | Чел | 7044 | - | - |  |
|  | Установка общих домовых приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном фонде  | Ед.  | 1 | - | - |  |
|  | Замена экономайзера на котельной  | Ед.  | 1 | - | - |  |
|  | Установка котла на котельной  | Ед. | 1 |  |  |  |
|  | Ремонт дымовой трубы котельной № 1-2  | Ед. | 1 | - | - |  |
|  | Ремонт кровли зданий муниципальных котельных  | м2 | 1505,6 | - | - |  |
| **2.Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского****городского округа» на 2021 -2023 годы подпрограммы «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского****городского округа» на 2021-2023 год** |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 42,72 | 42,715 | 42,71 |  |
| км | 80,74 | 80,73 | 80,73 |  |
| **3.Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального Дальнереченского городского округа» на 2019- 2022 годы»** |
|  | **Подпрограмма № 1: «Чистая вода Дальнереченского городского округа»** |
| 1 | Количество протяжённости уличной сети муниципальной собственности | км | 5,0572 | 5,0572 | 25,9077 |  |
| 2 | Количество исполненной проектно-сметной документации | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | ремонт сети наружного централизованного водоснабжения  | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Мероприятия по обеспечению качественной питьевой водой из источников водоснабжения на территории ДГО | ед. | 2 | 1 | 1 |  |
| 5 | Устройство ограждения в переделах 1-го пояса зоны санитарной охраны двух водонапорных скважинах: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул. Советская, 47  | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Оборудование водонапорных скважин: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул. Советская, 47 в переделах 1-го пояса зоны санитарной охраны предупредительными знаками  | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Оборудование водонапорных скважин: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул. Советская, 47 устройствами для замера уровня подземных вод | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Оборудование водонапорных скважин: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул. Советская, 47 устройствами для замера количества отбираемых вод | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма № 2: Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа** |
|  | Количество отремонтированного муниципального жилищного фонда  | ед. | 14 | 16 | 16 |  |
|  | Объём площади муниципального жилищного фонда, в котором планируется выполнить капитальный ремонт  | кв.м. | 176,0 | 198,9 | 198,9 |  |
|  | Объём площади жилищного фонда, в котором планируется провести техническое обследование на предмет пригодности или не пригодности для проживания | кв.м. | 838,10 | 1284,9 | 1284,9 |  |
|  | Количество экспертных заключений: обследование жилых помещений на предмет технического заключения о пригодности к проживанию (проведение ремонта или списание) | ед. | 17 | 8 | 8 |  |
| **Подпрограмма № 3: Стимулирование развития жилищного строительства на территории Дальнереченского городского округа** |
| 3.1 | Выполнение проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений в г. Дальнереченск, ул. Постышева | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Строительство канализационных очистных сооружений в г. Дальнереченск, ул. Постышева | объект | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие № 1: «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд на счёт регионального оператора Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края», в рамках реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» |
| 1 | Объём взносов на формирование фонда капитального ремонта  | руб. | 2530998,79 | 3378000,0 | 3336753,34 | Уменьшение финансирования , в связи приватизаций муниципального жилого фонда  |
| 2 | Выполнение обязательств в соответствии по формированию фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (за муниципальный жилищный фонд)  | кв. м. | 25810,30 | 25810,30 | 23674,32 | Уменьшение муниципальной жилой фонда, в связи приватизаций жилого фонда  |
| **Отдельное мероприятие № 2: «Организация снабжения населения твёрдым топливом (дровами) за счёт средств субсидии, полученной из краевого бюджет»** |
| 1 | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований ПК на обеспечение твёрдым топливом (дровами) граждан  | Руб. | 5016126,49 | 6358482,17 | 6358482,17 |  |
| 2 | субсидии на обеспечение граждан твёрдым топливом (дровами) на условиях со финансирования | Руб. | 244174,57 | 196654,25 | 19654,25 |  |
| 3 | площадь жилищного фонда, обеспеченного твёрдым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением (общая площадь 272,3 тыс. кв.м.) | тыс.кв.м. | 16979,17 | 16979,17 | 16979,17 |  |
| **4.Муниципальная программа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2021-2023 годы** |
| **Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** |
| 1.1 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги дошкольного образования | % | 59,81 | 65 | 60,32 | По данным статистики численность детей в возрасте от 1-6 лет составляет 1875 детей, из них 1131 (среднесписочная) детей посещают ДОУ |
| 1.2 | Доля детей в возрасте 1–6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 18 | 18 | 15,52 | 291детей зарегистрированы на очередь в ДОУ, 453 детей не обращались за услугой по обеспечению мест в ДОУ (100% доступность) |
| 1.3 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 0 | 0 | 0 | Пребывание детей в зданиях, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, недопустимо, так как является прямой угрозой здоровью и жизни детей. |
| 1.4 | Количество мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях, улучивших условия содержания детей за счет проведения ремонтов зданий и (или) благоустройства территорий | чел. | 1280 | 1218 | 1131 | Все муниципальные дошкольные образовательные учреждения провели текущий ремонт зданий |
| 1.5 | Доля педагогических работников с вышей и первой категории от общей численности педагогических работников  | % | 58,04 | 58 | 57 | Увольнение педагогических работников с вышей и первой категории |
| 1.6 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | руб. | 42896,20 | 49130,80 | 50033,94 | Скорректированы прогнозные значения среднемесячной начисленной заработной платы педагогических работников (с 2августа увеличилась дорожная карта) |
| **Подпрограмма № 2 « Развитие системы общего образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** |
| 2.1 | Доля выпускников, успешно сдавших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике | % | 100 | 100 | 100 | Аттестация выпускников по окончании 2021-2022 учебного года |
| 2.2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов) | % | 0 | 0 | 0 | Все сдали единый государственный экзамен |
| 2.3 | Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | % | 0 | 0 | 0 | Пребывание детей в зданиях, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, недопустимо, так как является прямой угрозой здоровью и жизни детей. |
| 2.4 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 30,4 | 30 | 30,8 | Отсутствие достаточного количества ученических мест в первую смену |
| 2.5 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов) | % | 89,58 | 89,58 | 89,58 | На территории ДГО в 2022 году функционировало 6 общеобразовательных учреждений, из них соответствуют следующим современным требованиям обучения: Спортивный зал -6 уч-ий; актовый зал -4 уч-ий; столовая или буфет 6 уч-ий; библиотека -6 уч-ий; все виды благоустройства -6уч-ий; доступ в интернет и собственный сайт -6 уч-ий; пожарная сигнализация, дымовые извещатели -6 уч-ий. |
| 2.6 | Средняя заработная плата педагогических работников общего образования | руб. | 45 759,80 | 50999,00 | 58576,38 | Скорректированы прогнозные значения среднемесячной начисленной заработной платы педагогических работников (с 02августа увеличилась дорожная карта)  |
| 2.7 | Степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг | % | 93 | 93 | 93 |  |
| **Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** |
| 3.1 | Доля детей от 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 26 | 30 | 69,02 | По данным статистики численность детей в возрасте от 5-18 лет составляет 5023 детей, из них 3467детей получают услуги по дополнительному образованию |
| 3.2 | Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет | % | 20 | 20 | 22,38 | По данным статистики численность детей в возрасте от 7-17 лет составляет 3964 детей, из них в детских оздоровительных лагерях отдыхали 769 человек, трудоустроено школьников – 118 чел. |
| 3.3 | Количество функционирующих лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных учреждений | ед. | 6 | 6 | 6 | В 2022г во всех школах города работали лагеря с дневным пребыванием  |
| 3.4 | Количество детских и молодежных военно-патриотических объединений, клубынарастающим итогом | ед. | 13 | 7 | 7 | Созданы детские и военно-патриотические объединения, клубы в МБОУ «Лицей», «СОШ № 2», «СОШ № 3», «СОШ № 5»,«СОШ № 6» |
| 3.5 | Общее число участников детских и молодежных военно-патриотических объединений, клубы нарастающим итогом | чел. | 169 | 154 | 154 |
| 3.6 | Количество музеев, комнат и уголков боевой и трудовой Славы в образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа | ед. | 3 | 3 | 3 | МБОУ «СОШ №5», «Лицей», «СОШ №6» |
| 3.7 | Количество мероприятий патриотической направленности для детей и молодёжи допризывного возраста | ед. | 0 | 2 | 0 |  В 2022 году мероприятияпатриотической направленности для детей и молодёжи допризывного возраста не проводились. |
| 3.8 | Количество молодежи, охваченной городскими массово - патриотическими мероприятиями | чел. | 3 200 | 3 200 | 3509 |  |
| 3.9 | Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования | руб. | 49 909,97 | 50 999,00 | 50 999,00 | Скорректированы прогнозные значения среднемесячной начисленной заработной платы педагогических работников (с 2 августа увеличилась дорожная карта) |
| 3.10 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 58 | 58 | 59 | Всего на территории Дальнереченского городского округа 13 поставщиков образовательных программ. В реестре бюджетных зарегистрировано 93 программы, из них 3 программы персонифицированного финансирования. Общее количество активированных сертификатов 2782 |
| 3.11 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 5-15 | 5-15 | 5-15 | В реестре сертифицированных программ зарегистрированы 3 программыперсонифицированного финансирования: рукопашный бой – 30 чел., самбо – 29 чел |
| **Отдельные мероприятия: «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** |
|  | Количество образовательных учреждений, заключивших договор по ведению бухгалтерского учета | ед. | 14 | 14 | 14 |  |
| 5. Муниципальная программа«Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2021-2023 годы» |
| **Задача № 1 «Увеличение числа посещений культурных мероприятий»** |
| 1 | Показатель 1 «Увеличение числа посещений культурных мероприятий» | тыс. единиц | 257,34 | 279,51 | 318,09 | Улучшениекачества проводимых меропри-ятий; увеличение куль-турных мероприятий в онлайн-формате |
| 1.1. | Число посещений библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, число обращений к библиотеке удаленных пользователей), тыс. единиц | тыс. единиц | 124,62 | 135,89 | 135,89 |  |
| 1.2. | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа | тыс. единиц | 132,72 | 143,62 | 182,20 | Улучшение качества проводимых меропри-ятий; увеличение куль-турных мероприятий в онлайн-формате |
| **Показатель 2 «Индекс реальной среднемесячной заработной платы»** |
| 2.1. | Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования | руб. | 55322,91 | 50999,00 | 60490,00 | по преподавателям дополнительного образования в сфере культуры при общей педагогической нагрузке 739 часов, а из расчета нагрузки на одного преподавателя по 18 часов должно быть 41 преподаватель, фактически же работает 16 с наибольшей нагрузкой 51 час. На основании вышеизложенного заработная плата в среднем на педагога составляет 60490,00, что выше предусмотренной по «дорожной карте» (50999,00) |
| 2.2. | Средняя заработная плата работников учреждений культуры | руб. | 45759,80 | 50999,00 | 51132,43 |  |
| **6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе» на 2021-2023 годы** |
| **Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе»** |
| 1 | Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом (3-79 лет) | % | 48,8 | 48,2 | 48,8 | Увеличение доли систтематически занимающихся, за счет, самост.занимающихся |
| 2 | Физкультурно-массовая работа по месту жительства (количество инструкторов привлеченных к работе с населением) | чел | 0 | 4 | 4 |  |
| 3 | Количество спортивных сооружений | шт | 52 | 52 | 52 |  |
| **Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Дальнереченском городском округе»**  |
| 1 | Количество спортивных мероприятий муниципального уровня | шт | 79 | 79 | 80 |  |
| 2 | Количество спортивных мероприятий краевого/регионального уровня | шт | 3 | 3 | 3 |  |
| 3 | Количество в Дальнереченском городском округе квалифицированных тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта, работающих по специальности | Чел. | 40 | 42 | 42 |  |
| **7. Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Информационное общество» на 2018-2022 годы**  |
| 1 | Публикация нормативно-правовых актов и информационных сообщений в СМИ  | Шт. | 200 | 411 | 411 |  |
| 2 | Транслирование видеороликов о деятельности учреждений и органов местного самоуправления  | Шт. | 150 | 0 | 0 |  |
| **8,Муниципальная программа «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022-2024 годы** |
| 1 | Количество обследованных шлюз-регуляторов  | Шт. | 6 | 6 | 6 |  |
| 2 | Изготовление ПСД на реконструкцию дамбы ограждения ДО -1 | ШТ. | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Страхование гидротехнических сооружений  | Да/нет | да | да | да |  |
| 4 | Планирование и проведение текущего ремонта шлюз –регуляторов, дамб | Да/нет | да | нет | нет |  |
| 5 | Информирование населения  | Да/нет | да | да | да |  |
| 6 | Приобретение основных средств для предотвращения и ликвидации ситуаций природного характера  | Да/нет | да | да | да |  |
| 7 | Проведение противопожарных мероприятий  | Да/нет | да | да | да |  |
| **9. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2022 годы»** |
| **Задача №1 «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, содействие повышению предпринимательской грамотности и конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства Дальнереченского городского округа и «самозанятых»****Задача №2 «Популяризация предпринимательской деятельности»** |
| 1 | число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения  | единиц | 394,2 | 342,4 | 380,3 |  |
| 2 |  прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства  | % | 3,1 | Неменее3 | 3,2 |  |
| 3 | количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения специального налогового режима «налог на профессиональный доход», нарастающим итогом года | Чел. | 469 | 483 | 787 |  |
| 4 | количество мероприятий по поддержке и развитию социального предпринимательства | Ед. | 2 | 2 | 1 |  |
| **Задача № 3 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и «самозанятых»** |
| 1 |  ежегодное дополнение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | % прироста | 25 | не менее 10 | 20 |  |
| Задача № 4 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства» |
| 1 |  число реализованных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга, субсидий | Ед. | 5 | 4 | 9\* | 8- субъекты МСП получили финансовую поддержку в банковских структурах расположенных на территории Дальнереченского городского округа 1. субъекты МСП получили финансовую поддержку в сфере социального предпринимательства
 |
| **10.Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа» на 2020 – 2022 г.** |
|  | Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации | чел. | 10 | 5 | 5 |  |
| **11.Муниципальная программа «Формирование современной городской среды** **Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы** |
| **Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий** |
| 1 | количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству | Ед. | 7 | 0 | 0 |  |
| **Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования** |
| 1 | количество общественных территорий, подлежащих благоустройству | Ед. | 4 | 2 | 2 |  |
| **Задача 3. Исполнение условий Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.** |
|  | Среднее значение индекса качества городской среды | балл | 166 | 181 | 181 |  |
|  | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых и общественных территорий  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| **12. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2021-2022 годы** |
| Задача № 1 «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа»  |
| 1 | Количество семей, получивших социальную выплату (выданных свидетельств) | Молодые семьи | **3** | 3 | 3 |  |
| **13.Муниципальная программа « Обеспечение жилыми помещения детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Дальнереченского городского округа »на 2022-2024 год**  |
| 1 | Количество жилых помещений, приобретены в собственность Дальнереченского городского округа  | Шт. | - | 12 | 14 |  |
| 2 | Доля детей –сирот, оставшихся без попечения родителей, обеспечены жилыми помещения, в общей численности детей сирот в сводном списке  | % | - | 11 | 13 |  |
| **14.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа»**  |
| 1 | Доля расходов бюджета Дальнереченского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Дальнереченского городского округа в общем объеме расходов бюджета Дальнереченского городского округа | % | 71,8 | >=77 | 77,5 |  |
| 2 | Процент исполнения расходных обязательств Дальнереченского городского округа | % | 96,3 | >=95 | 98,1 |  |
| 3 | Просроченная кредиторская задолженность бюджета Дальнереченского городского округа на н.г. | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Уровень долговой нагрузки на бюджет Дальнереченского городского округа | % | 6,3 | <=30 | 2 |  |
| 5 | Динамика изменений муниципального долга | % | 77,1 | <=100 | 45,7 |  |
| 6 | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Дальнереченского городского округа к объему расходов бюджета Дальнереченского городского округа за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов вышестоящих уровней | % | 0,2 | <=15 | 0,01 |  |
| 7 | Просроченная задолженность по долговым обязательствам Дальнереченского городского округа | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Процент исполнения бюджета Дальнереченского городского округа по налоговым и неналоговым доходам | % | 101,4 | >=100 | 110 |  |
| 9 | Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, которым установлены муниципальные задания | % | 100 | >=95 | 100 |  |
| 10 | Доля муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, информация о деятельности которых за отчетный финансовый год опубликована на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях ([www.bus.gov.ru](http://internet.garant.ru/document/redirect/30100430/6183)) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 11 | Наличие информации о бюджете Дальнереченского городского округа и отчета об его исполнении в доступной для граждан форме на официальном сайте Дальнереченского городского округа (http://dalnerokrug.ru) | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 1 |  |
| 12 | Доля муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, охваченных финансовым контролем, в общем объеме муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа | % | 53,8 | 50 | 30,8 | Отмена проверок согласно постановлению администрации Дальнереченского городского округа от 30.05.2022 № 588-па |
| **15.Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Укрепление общественного** **здоровья» на 2020-2024 годы** |
| **Мероприятия по выявлению и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения Дальнереченского городского округа** |
| 1 | Создание рабочей группы по разработке комплекса мер по движению целевых показателей за здоровый образ жизни населения на территории Дальнереченского городского округа | шт. | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Разработка корпоративной программы укрепления здоровья сотрудников на рабочем месте | шт. | - | 1 | 1 |  |
| 3 | Заседание рабочей группы по движению целевых показателей за здоровый образ жизни населения на территории Дальнереченского городского округа | раз.  | - | 1 | 1 |  |
| **Мероприятия по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании** |
|  | Изготовление и распространение наглядной агитации (листовок, буклетов, календарей, баннеров), приобретение икс-стоек санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни | шт. | 50 | 50 | 50 |  |
|  | Размещение на информационных стендах наглядной агитации санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни | шт. | 15 | 30 | 30 |  |
|  | Систематическое освещение вопросов по пропаганде здорового образа жизни, преодолению вредных привычек, в том числе табакокурения, потребления алкогольной продукции и пива в средствах массовой информации.  | шт. | 0 | 2 | 2 |  |
|  | Организация выставок, видео-лекториев | шт. | 0 | 1 | 1 |  |
| **Мероприятия по созданию среды способствующей ведению гражданами здорового образа жизни** |
|  | Создан пешеходный/ велосипедный маршрут | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Благоустройство зелёных зон (парков, скверов, придомовых территорий). Проведение субботников в населенных пунктах с привлечением местных жителей  | шт. | 5 | 8 | 8 |  |
|  | Проведение лекций, бесед, классных часов, опросов (анкетирования) среди детей, подростков и их родителей о пагубном влиянии вредных привычек:-табакокурение;-потребление алкоголя; -потребление наркотиков; -неправильное питание.С привлечением врачей педиатров, психиатров, наркологов. | шт. | 8 | 10 | 12 |  |
|  | Проведение тематических конкурсов по пропаганде ЗОЖ среди детей, подростков и их родителей | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Организация и проведение летней оздоровительной кампании, в том числе спортивных походов и пеших экскурсий | шт. | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров детей школьного возраста. | чел. | 60 | 70 | 70 |  |
| **Мероприятия по профилактики потребления табачных изделий, алкогольной продукции и пива среди молодёжи** |
|  | Проведение массовых профилактических акции, направленные на формирование здорового образа жизни | шт | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Количество людей, прошедших диспансеризацию молодёжи и старшего поколения для выявления заболеваемости | чел | 1300 | 1450 | 1450 |  |
|  | Проведено консультаций по вопросам отказа от табакокурения в наркологическом кабинете в КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» | шт. | 25 | 30 | 30 |  |
| **16. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского****городского округа на 2021-2023 годы»** |
| 1 | Уменьшение доли преступлений, совершаемых в общественных местах города Дальнереченск, в общем количестве преступлений, зарегистрированных на территории города Дальнереченск. | % | 21,5 | 20,4 | 20,4 |  |
| 2 | Уменьшение количества преступлений, совершаемых в общественных местах города Дальнереченск, с 64 единиц в 2020 году до 45 единиц в 2023 году | единиц | 55 | 50 | 50 |  |
| 3 | Увеличение количества лиц, вовлеченных в деятельность добровольных формирований граждан по охране общественного порядка (народных дружин), с 12 человек в 2020 году до 25 человек в 2023 году | человек | 16 | 16 | 16 |  |
| 4 | Уменьшение уровня первичной заболеваемости наркоманией к общей численности лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания» по городу Дальнереченску, с 24 % в 2020 году до 22,5 % в 2023 году | % | 23,5 | 22,8 | 22,8 |  |
| 5 | Увеличение количества несовершеннолетних, принимающих участие в мероприятиях по профилактике терроризма, правонарушений, незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, алкогольной продукции с 700 человек в 2020 году до 1000 человек в 2023 году | человек | 800 | 900 | 900 |  |
| 6 | Увеличение количества волонтеров, занимающихся профилактикой негативных явлений в молодежной среде | человек | 120 | 130 | 130 |  |
| 7 | Увеличение количества мероприятий профилактической направленности, проводимых с несовершеннолетними | человек | 52 | 60 | 60 |  |
| 8 | Снижение количества несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете  | человек | 32 | 30 | 30 |  |
| 9 | Снижение количества несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете | человек | 42 | 38 | 38 |  |
| 10 | Снижение количества несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете за употребление наркотико-содержащих, психотропных веществ и алкогольной продукции | человек | 5 | 3 | 3 |  |
| 11 | Снижение количества семей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на профилактическом учете  | единиц | 22 | 20 | 20 |  |
| **17. Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Дальнереченском городском округе" на2022-2025 год**  |
|  |  Количество муниципальных служащих подлежащих обучению  | чел | - | 10 | 10 |  |
| **18.Муниципальная программа "Обустройство мест массового отдыха населения у воды на территории Дальнереченского городского округа" на 2022-2024 год**  |
|  | Количество благоустроенных мест массового отдыха | Ед. | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Количество полученной разрешительной документации  | Ед. | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Доля реализованных проектов  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

**Отчет о реализации муниципальных программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10** | **Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события**  | **Ответственный исполнитель** | **Плановый срок** | **Фактический срок** | **Результаты %** |
| **Начало реализации** | **Окончание реализации** | **Начало реализации** | **Окончание реализации** | **Запланированные** | **Достигнутые**  |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Раздел I. Выполнение плана- графика реализации муниципальных программы**  |
| **1.Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе" на 2020-2024 год** |
| **Подпрограмма 1 « Создание и развитие системы газоснабжения Дальненреченского городского округа»**  |
|  | Мероприятия по развитию газоснабжения и эффективности систем коммунальной инфраструктуры: проектирование, подключение к сетям газоснабжения от ГРС «Дальнереченск» до котельных и объектов социальной инфраструктуры | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.05.2022 | 31.12.2023 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Дальнереченского городского округа» на 2020 - 2024 годы |
|  | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности (оборудование котельных) | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 31.11.2022 | 31.12.222 | 31.11.2022 | 31.12.222 | 100 | 100 |
|  | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности (здания котельных) | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 30.10.2022 | 30.12.2022 | 30.10.2022 | 30.12.2022 | 100 | 100 |
|  | Контрольные события | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 30.10.2021 | 30.12.22 |  |  |  |  |
| Причины невыполнения / отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы.Меры по минимизации отклонений по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы. Отклонений по контрольным событиям существенного воздействия на реализацию муниципальной программы не оказали.  |
| **2.Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского****городского округа» на 2021 -2023 годы подпрограммы «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского****городского округа» на 2021-2023 год** |
|  | Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа" на 2021-2023год  | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 100 | 98,35 |
|  | Подпрограмма "Развитие дорожной отрасли в Дальнереченском городском округе" на 2021-2022 год  | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 100 | 98,35 |
| **3.Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа"** |
|  | Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа" | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 30.12.2022 | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 100 | 99,5 |
|  | Подпрограмма « Чистая вода Дальнереченского городского округа « | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 30.12.2022 | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 100 | 100 |
|  | Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе" | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 30.12.2022 | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 100 | 100 |
|  | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2019г | 31.12.2024г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100 | 98,8 |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) (средства краевого бюджета) | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 30.12.2022 | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 100 | 100,00 |
|  | Субсидии на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) на условиях софинансирования | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 30.12.2022 | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 100 | 100,00 |
| **4.Муниципальная программа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2021-2023 годы** |
| **Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»**  |
| **1** | **Основное мероприятие: «Организация образовательного процесса в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа»** |
| 1.1. | Субсидии из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного дошкольного образования | МКУ «Управление образования» ДГО | 10.01.2022г | 30.12.2022г | 10.01.2022г | 30.12.2022г | 100 | 100 |
| 1.2. | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | МКУ «Управление образования» ДГО | 10.01.2022г | 30.12.2022г | 10.01.2022г | 30.12.2022г | 100 | 100 |
| 1.3. | Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | МКУ «Управление образования» ДГО | 10.01.2022г | 30.12.2022г | 10.01.2022г | 30.12.2022г | 100 | 100 |
| 1.4. | Федеральный проект «Современная школа», субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам в муниципальных дошкольных образовательных организациях  | МКУ «Управление образования» ДГО | 10.01.2022г | 30.12.2022г | 10.01.2022г | 30.12.2022г | 100 | 100 |
| 1.5. | Субсидии на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования на условиях софинансирования | МКУ «Управление образования» ДГО | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6. | Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | МКУ «Управление образования» ДГО | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.7. | Субсидии бюджетным учреждениям на благоустройство территории муниципальных учреждений | МКУ «Управление образования» ДГО | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **Подпрограмма № 2 « Развитие системы общего образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** |
| **2** | **Основное мероприятие: «Создание условий для доступного и качественного образования детей»** |
| 2.1. | Субсидии из местного бюджета муниципальным общеобразовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | МКУ «Управление образования» ДГО | 10.01.2022г | 30.12.2022г | 10.01.2022г | 30.12.2022г | 100 | 100 |
| 2.2. | Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | МКУ «Управление образования» ДГО | 10.01.2022г | 30.12.2022г | 10.01.2022г | 30.12.2022г | 100 | 100 |
| 2.3. | Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием | МКУ «Управление образования» ДГО | 10.01.2022г | 30.12.2022г | 10.01.2022г | 30.12.2022г | 100 | 97,8 |
| 2.4. | Федеральный проект «Современная школа», субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | МКУ «Управление образования» ДГО | 10.01.2022г | 30.12.2022г | 10.01.2022г | 30.12.2022 | 100 | 91,2 |
| 2.5. | Иной межбюджетный трансфер на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | МКУ «Управление образования» ДГО | 10.01.2022г | 30.12.2022г | 10.01.2022г | 30.12.2022г | 100 | 98,3 |
| 2.6. | Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | МКУ «Управление образования» ДГО | 10.02.2022 | 01.12.2022 | 10.02.2022 | 01.12.2022 | 100 | 100 |
| 2.7. | Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений на условиях софинансирования | МКУ «Управление образования» ДГО | 10.02.2022 | 01.12.2022 | 10.02.2022 | 01.12.2022 | 100 | 100 |
| 2.8 | Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | МКУ «Управление образования» ДГО | 10.01.2022 | 30.12.2022г | 10.01.2022 | 30.12.2022 | 100 | 100 |
| 2.9 | Расходы на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, родители которых являются участниками специальной военной операции | МКУ «Управление образования» ДГО | 10.01.2022 | 30.12.2022г | 10.01.2022 | 30.12.2022г | 100 | 96,2 |
| 2.10 | Субвенции МЛ ПК на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Приморского края | МКУ «Управление образования» ДГО | 10.01.2022 | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | 100 | 82,9 |
| **Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** |
| **3** | **Основное мероприятие: «Развитие системы учреждений дополнительного образования, направленных на привлечение учащихся, к систематическим занятиям физической культурой и спортом»** |
| 3.1. | Субсидии из местного бюджета муниципальным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта | МКУ «Управление образования» ДГО | 10.01.2022г | 30.12.2022г | 10.01.2022г | 30.12.2022г | 100 | 100 |
| 3.2. | Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга, отдыха и занятости детей и подростков | МКУ «Управление образования» ДГО | 01.06.2022г | 31.08.2022г | 01.06.2022г | 31.08.2022г | 100 | 100 |
| 3.3. | Трудоустройство учащихся (рембригады) | МКУ «Управление образования» ДГО | 01.06.2022г | 30.08.2022г | 01.06.2022г | 30.08.2022г | 100 | 100 |
| 3.4. | Федеральный проект «Успех каждого ребенка» субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | МКУ «Управление образования» ДГО | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.5. | Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | МКУ «Управление образования» ДГО | 10.01.2022г | 30.12.2022г | 10.01.2022г | 30.12.2022г | 100 | 100 |
| **3.1** | **Основное мероприятие: «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»** |
| 3.1.1 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Дальнереченского городского округа (МОЦ) | МКУ «Управление образования» ДГО | 10.01.2022г | 30.12.2022г | 10.01.2022г | 30.12.2022г | 100 | 100 |
| **Отдельные мероприятия программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** |
| 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере образования | МКУ «Управление образования» ДГО | 10.01.2022г | 30.12.20221г | 10.01.2022г | 30.12.2022г | 100 | 99,7 |
| **5. Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа"** |
| **Задача №I. «Выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в области культуры и** **искусства: клубного типа, библиотечного типа, дополнительного образования детей**» |
| 1. | **Основное мероприятие: «Организация оказания услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями культуры и дополнительного образования Дальнереченского городского округа, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»** |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |
| 1.1. | Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями по оказанию услуг в области культуры и искусства **(клубного типа)** | Гуцалюк Ю.Н.Зерниёва Н.Д. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |
| 1.2. |  Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями по оказанию услуг библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки **(библиотечного типа)** | Гуцалюк Ю.Н.Дариенко Е.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |
| **Задача № 2 «Проведение мероприятий по молодежной политике и оздоровлению детей»** |
| 2. | **Основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий по направлению молодежной политики и оздоровлению детей»** |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |
| 2.1. | Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи | Гуцалюк Ю.Н. Омельченко А.Г | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |
| 2.2. | Мероприятия для детей и молодежи | Гуцалюк Ю.Н. Омельченко А.Г | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |
| **Задача № 3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии»** |
| 3. | **Основное мероприятие: «Финансовое обеспечение муниципальных учреждений»** |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |
| 3.1. | Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии | Гуцалюк Ю.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |
| **Задача № 4 «Проведение и контроль за капитальным и текущим ремонтом, благоустройством территорий учреждений, организацией** **безопасности учреждений»** |
| 4. | **Основное мероприятие: «Обеспечение современными системами антитеррористической безопасности, средствами пожарной защиты»** |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |
| 4.1. | Субсидии бюджетным учреждениям на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений (Капитальный ремонт кровли здания Лазовского клуба (МБУ ДК «Восток»)) | Гуцалюк Ю.Н.Зерниева Н.Д. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |
| 4.2. | Субсидии бюджетным учреждениям на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений (Осуществление строительного контроля за проведением капитального ремонта стропильной крыши и внутренний ремонт одноэтажного здания «Библиотека» (МБУ «ЦБС») | Гуцалюк Ю.Н.Дариенко Е.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |
| 4.3. | Субсидии бюджетным учреждениям на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений (Замена водогрейного котла в котельной Дома культуры «Восток» (МБУ ДК «Восток») | Гуцалюк Ю.Н.Зерниева Н.Д. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |
| **Задача №5 «Проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия»** |
| 5 | **Основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия»** |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |
| 5.1 | Субсидии бюджетным учреждениям на разработку проекта зон охраны объектов культурного наследия  | Гуцалюк Ю.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |
| 5.2 | Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия | Гуцалюк Ю.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |
| **Задача № 7 «Проведение капитального ремонта объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности на условиях** **софинансирования»** |
| 7.1. | Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд на условиях софинансирования (Капитальный ремонт стропильной крыши одноэтажного здания «Библиотека» (МБУ «ЦБС»)) | Гуцалюк Ю.Н.Дариенко Е.А. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 100% | 100% |
| 7.2. | Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящиеся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд (Капитальный ремонт стропильной крыши одноэтажного здания «Библиотека» (МБУ «ЦБС»)) | Гуцалюк Ю.Н.Дариенко Е.А. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 100% | 100% |
| **Задача № 9 «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам в муниципальных образовательных учреждениях»** |
|  | **Основное мероприятие: «Осуществление единовременной и ежемесячных выплат педагогическим работникам»** |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |
|  | Субвенции бюджетам МО ПК на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | Гуцалюк Ю.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |
| **6. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа"** |
|  | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа" | Отдел спорта  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.20212 | 100 | 100 |
|  | Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе" | Отдел спорта  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.20212 | 100 | 100 |
|  | Строительство, реконструкция, ремонт и текущее содержание объектов спорта | Отдел спорта  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.20212 | 100 | 100 |
|  | Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва в Дальнереченском городском округе" | Отдел спорта  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.20212 | 100 | 100 |
| **7. Муниципальная программа "Информационное общество"** |
|  | Отдельные мероприятия программной деятельности | Организационный отдел  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100 | 100 |
|  | Информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Организационный отдел  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100 | 100 |
|  | Расходы на опубликование нормативно-правовых актов | Организационный отдел  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100 | 100 |
| **8.Муниципальная программа "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** |
|  | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по реконструкции ограждающей дамбы ДО-1 рег. №19025Т721130017 в г. Дальнереченске, Приморского края | Отдел ГО ,ЧС и мобработе | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100 | 100 |
|  | Проведение работ пореконструкции ограждающей дамбы ДО-1 рег. №19025Т721130017 в г. Дальнереченске, Приморского края | Отдел ГО ,ЧС и мобработе | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100 | 100 |
|  | Страхование гидротехнических сооружений | Отдел ГО ,ЧС и мобработе | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100 | 100 |
|  | Опашка минерализованных полос, земляные работы по устройству водоотводных каналов, работы по покосу травы, организационные противопожарные мероприятия | Отдел ГО ,ЧС и мобработе | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100 | 100 |
|  | Приобретение пожарного имущества | Отдел ГО ,ЧС и мобработе | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100 | 100 |
|  | Информирование населения | Отдел ГО ,ЧС и мобработе | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100 | 100 |
|  | Проведение противопожарных мероприятий | Отдел ГО ,ЧС и мобработе | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100 | 100 |
|  | Приобретение генераторов | Отдел ГО ,ЧС и мобработе | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100 | 100 |
|  | Формирование неприкосновенного запаса (кровати, подушки, матрацы, полотенца, постельные принадлежности, сухой паек и т.д.) | Отдел ГО ,ЧС и мобработе | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100 | 100 |
| **9.Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа"** |
|  | Проведение конкурса "Лучший предприниматель"  | отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100 | 100 |
|  | Проведение торжественного мероприятия ко Дню Российского предпринимательства  | отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.05.2022 | 31.05.2022 | 100 | 100 |
|  | На финансовую поддержку социальных предпринимателей (субсидия на возмещение части затрат для реализации проектов в сфере социального предпринимательства) | отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.08.2022 | 31.11.2022 | 100 | 100 |
| **10.Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа"** |
|  | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа" | Отдел муниципальной службы и кадров  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100 | 100 |
|  | Обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки | Отдел муниципальной службы и кадров | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100 | 100 |
| **11. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ДГО"** |
|  | Основное мероприятие 1:«Благоустройство дворовых территорий» | Паничкин М.В. | 31.12.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие 2:«Благоустройство общественных территорий»  | Паничкин М.В. | 31.12.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 100 | 59,79 |
|  | Основное мероприятие 3:«Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок»  | Паничкин М.В. | 31.12.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 100 | 100,00 |
|  | Контрольное событие  |  | 31.12.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | X | 100 | 100,00 |
| **12.Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа" на 2021 -2022 годы** |
|  | Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа" на 2021-2022 годы | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа»МКУ « Централизованная бухгалтерия» | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 100 | 100 |
| **13.Муниципальная программа « Обеспечение жилыми помещения детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Дальнереченского городского округа »на 2022-2024 год** |
|  | Количество жилых помещений, специализированного жилого фонда Дальнереченского городского округа  | «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 100 | 100 |
|  | Расходы на обеспечение деятельности должностного лица  | «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 100 | 100 |
| **14.Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа"** |
| «Совершенствование бюджетного планирования и исполнения бюджета» Дальнереченского городского округа»  |
| 1.1 | Утверждение перечня муниципальных программ Дальнереченскогогородского округа (внесение изменений в действующий перечень муниципальных программ Дальнереченского городского округа) | Кузнецова А.В. | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 100 | 100 |
| 1.2 | Актуализация правовых актов Дальнереченского городского округа в сфере бюджетного процесса Дальнереченского городского округа | Ахметжанова Н.А. | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 100 | 100 |
| 1.3 | Своевременное и качественное формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчетности об исполнении бюджета Дальнереченского городского округа | Ахметжанова Н.А.Касьянова Е.А. Луцук С.Н.Шитько Н.Н. Гуцалюк Ю.Н. | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 100 | 100 |
| 1.4 | Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, включая работников органов местного самоуправления, и уплаты начислений на оплату труда | Ахметжанова Н.А.Касьянова Е.А. Луцук С.Н.Шитько Н.Н. Гуцалюк Ю.Н. | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 100 | 100 |
| 1.5 | Обеспечение своевременной оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями Дальнереченского городского округа | Ахметжанова Н.А.Руководители муниципальных учреждений | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 100 | 100 |
| 1.6 | Проведение ежеквартального мониторинга просроченной кредиторской и дебиторской задолженности | Ахметжанова Н.А. | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 100 | 100 |
| «Эффективное управление муниципальным долгом » |
| 2.1 | Проведение анализа привлечения заимствований с целью установления наиболее оптимальной начальной цены контракта и установления наилучших периодов проведения аукционов, проведение анализа рыночных ставок, проведение анализа наиболее активных участников кредитных рынков с целью привлечения новых участников аукционов | Ахметжанова Н.А.Касьянова Е.А. | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 100 | 100 |
| 2.2 | Ежемесячный мониторинг задолженности бюджета Дальнереченского городского округа по долговым обязательствам | Ахметжанова Н.А. | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 100 | 100 |
| «Эффективное управление доходами» |
| 3.1 | Мониторинг и реализация плана мероприятий по увеличению налоговой базы по имущественным налогам и НДФЛ | Ахметжанова Н.А.Кузнецова А.В., Газдик С.Н.Шовкун Г.Н., Матюшкина В.Н. | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 100 | 100 |
| 3.2 | Доведение плановых заданий по доходам до главных администраторов доходов бюджета Дальнереченского городского округа | Ахметжанова Н.А. | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 100 | 100 |
| 3.3 | Проведение ежеквартального анализа исполнения бюджета Дальнереченского городского округа по налоговым и неналоговым доходам | Ахметжанова Н.А. | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 100 | 100 |
| «Повышение результативности бюджетных расходов» |
| 4.1 | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ Дальнереченского городского округа  | Кузнецова А.В. | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 100 | 100 |
| 4.2 | Анализ потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении муниципальных работ) | Шитько Н.Н., Гуцалюк Ю.Н. | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 100 | 100 |
| 4.3 | Осуществление мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий муниципальными учреждениями Дальнереченского городского округа | Шитько Н.Н.Гуцалюк Ю.Н. | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 100 | 100 |
| «Прозрачность (открытость) бюджетных данных» |
| 5.1 | Актуализация данных о муниципальных услугах (работах), муниципальных заданиях, муниципальных учреждениях Дальнереченского городского округа на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях ([bus.gov.ru](http://internet.garant.ru/document/redirect/30100430/6183)) | Руководители муниципальных учреждений | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 100 | 100 |
| 5.2 | Размещение информации о проведении контрольных мероприятий и их результатах на официальном сайте Дальнереченского городского округа | Ахметжанова Н.А. | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 100 | 100 |
| «Совершенствование системы муниципального финансового контроля » |
| 6.1 | Формирование (внесение изменений в действующие) муниципальных правовых актов, обеспечивающих осуществление внутреннего муниципального финансового контроля | Пасюк Г.А. | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 100 | 100 |
| 6.2 | Проведение контрольных мероприятий в соответствии с планом контрольных мероприятий | Пасюк Г.А. | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 100 | 61,6 |
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): По п.6.2 Отмена проверок согласно постановлению администрации Дальнереченского городского округа от 30.05.2022 № 588-па «Об особенностях осуществления в 2022 году внутреннего муниципального финансового контроля в отношении главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных средств, в том числе являющихся муниципальными заказчиками» |
|  | **15. Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья"** |
|  | Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья" | Отдел экономики и прогнозирования  | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 100 | 100 |
|  | мероприятия по формированию здорового образа жизни населения | Отдел экономики и прогнозированияМКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа»МКУ «Управление образования» ДГОМКУ «Управление культуры» ДГО | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 100 | 100 |
|  | **16. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа"** |
|  | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа" | «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа»МКУ «Управление образования» ДГОМКУ «Управление культуры» ДГО | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 100 | 100 |
| **17. Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Дальнереченском городском округе" на2022-2025 год** |
|  | Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Дальнереченском городском округе" на2022-2025 год | Начальник отдела муниципальной службы и кадровМКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа»МКУ «Управление образования» ДГОМКУ «Управление культуры» ДГОКонтрольно счетная палата | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 100 | 100 |
| **18.Муниципальная программа "Обустройство мест массового отдыха населения у воды на территории Дальнереченского городского округа" на 2022-2024 год** |
|  | Благоустройство мест массового отдых у воды  | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 100 | 100 |
|  | Получение разрешительной документации  | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 100 | 100 |

**Финансовое обеспечение муниципальных программ**

|  |
| --- |
| **1.Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе" на 2020-2024 год** |
|   | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **21332** | **21332** | **100** | Всего | **2599,3** | **2599,3** | **100** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 16457,9 | 16457,9 | 100 | Краевой бюджет  | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет  | 4874,1 | 4874,1 | 100 | Местный бюджет  | **2599,3** | **2599,3** | 100 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |
| **2. Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа** |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|   | **Всего** | **74509,5** | **57785,1** | **77,5** | **Всего** | **27170,5** | **26723,5** | **98,35** |
|   | Федеральныйбюджет  | 0 | 0 | 0 | Федеральныйбюджет  | 0 | 0 | 0 |
|   | Краевой бюджет | 15000 | 14999,9 | 99,9 | Краевой бюджет  | 0 | 0 | 0 |
|   | Местный бюджет  | 59509,5 | 42785,2 | 71,9 | Местный бюджет  | 27170,5 | 26723,5 | 98,35 |
|   | Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **3 Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа"** |
|   | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|   | **Всего** | **78374,8** | **60717,2** | **77,4** | **Всего** | **16020,3** | 16020,3 | **100** |
|   | Федеральныйбюджет  | 0 | 0 | 0 | Федеральныйбюджет  | 0 | 0 | 0 |
|   | Краевой бюджет | 21422,7 | 21422,7 | 100 | Краевой бюджет  | 6358,4 | 6358,4 | 100 |
|   | Местный бюджет  | 56952,1 | 39294,5 | 68,9 | Местный бюджет  | 9661,8 | 9661,8 | 0 |
|   | Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **4. Муниципальная программа "Развитие образования Дальнереченского городского округа"** |
|   | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|   | **Всего** | **2 202 412,60** | **1015505,4** | **46,1** | **Всего** | **551 689,16** | **548 690,05** | **99,46 %** |
|   | Федеральныйбюджет  | 140 201,17 | 45817,7 | 32,68  | Федеральныйбюджет  | 34 173,60 | 33 523,41 | 98,10 % |
|   | Краевой бюджет | 1 230 390,76 | 591219,5 | 48,05 | Краевой бюджет  | 316 172,06 | 313 881,32 | 99,28 % |
|   | Местный бюджет  | 831 820,67 | 378468,2 | 45,50 | Местный бюджет  | 201 343,51 | 201 285,33 | 99,97 % |
|   | Внебюджетные источники  | 0,00 | 0 | 0 | Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

|  |
| --- |
| **5.Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа"** |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего:** | **264 927,3** | **90 306,2** | **34,1** | **Всего:** | **90 306,3** | **90 306,2** | **100** |
|  | федеральныйбюджет | 0 | 0 | 0 | федеральныйбюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет | 5 941 ,3 | 3 542, 0 | 59,6 | краевой бюджет | 3 542 ,0 | 3 542 ,0 | 100 |
|  | местный бюджет | 258 986 | 86 764, 2 | 33,5 | местный бюджет | 86 764,2 | 86 764, 2 | 100 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **6. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа"** |
|   | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|   | **Всего** | **13925,2** | **13925,2** | **100** | **Всего** | **13925,2** | **13925,2** | **100** |
|   | Федеральныйбюджет  | 0 | 0 | 0 | Федеральныйбюджет  | 0 | 0 |  |
|   | Краевой бюджет | 3030,2 | 3030,2 | 100 | Краевой бюджет  | 3030,2 | 3030,2 | 100 |
|   | Местный бюджет  | 10895,0 | 10895,0 | 100 | Местный бюджет  | 10895,0 | 10895,0 | 100 |
|   | Внебюджетные источники  | 0 | 0 |  | Внебюджетные источники  | 0 | 0 |  |

|  |
| --- |
| **7. Муниципальная программа "Информационное общество"** |
|   | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|   | **Всего** | **2959,5** | **1919,5** | **65,0** | **Всего** | **720,0** | **719,9** | **99,9** |
|   | Федеральныйбюджет  | 0 | 0 | 0 | Федеральныйбюджет  | 0 | 0 | 0 |
|   | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | Краевой бюджет  | 0 | 0 | 0 |
|   | Местный бюджет  | 2959,5 | 1919,5 | 65,0 | Местный бюджет  | 720,0 | 719,9 | 99,9 |
|   | Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **8.Муниципальная программа "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** |
|   | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|   | **Всего** | **11406,6** | **10206,6** | **89** | **Всего** | 10206,6 | 10206,6 | **100** |
|   | Федеральныйбюджет  | 0 | 0 | 0 | Федеральныйбюджет  | 0 | 0 | 0 |
|   | Краевой бюджет | 9182,7 | 9182,0 | 100 | Краевой бюджет  | 9182,0 | 9182,0 | 100 |
|   | Местный бюджет  | 2223,9 | 1023,0 | 46 | Местный бюджет  | 1023,0 | 1023,0 | 100 |
|   | Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **9. Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа"** |
|   | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|   | **Всего** | **260,0** | **260,0** | **100** | **Всего** | 120,0 | 120,0 | **100,00** |
|   | Федеральныйбюджет  | 0,00 | 0,0 | 0 | Федеральныйбюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|   | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | Краевой бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|   | Местный бюджет  | 260,0 | 260,0 | 100 | Местный бюджет  | 120,0 | 120,0 | 100,00 |
|   | Внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0 | Внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0 |

|  |
| --- |
| **10. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа"** |
|   | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|   | **Всего** | **390,0** | **390,0** | **100** | **Всего** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
|   | Федеральныйбюджет  | 0,00 | 0,0 | 0 | Федеральныйбюджет  | 0,00 | 0,0 | 0 |
|   | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0 |
|   | Местный бюджет  | 390,0 | 390,0 | 100 | Местный бюджет  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|   | Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0 | Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,0 | 0 |

|  |
| --- |
| **11. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ДГО"** |
|   | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|   | **Всего** | **17853,1** | **17853,1** | **99** | **Всего** | **17853,1** | **17853,1** | **100** |
|   | Федеральныйбюджет  | 8411,9 | 8411,9 | 100 | Федеральныйбюджет  | 8411,9 | 8411,9 | 100 |
|   | Краевой бюджет | 9110,3 | 9110,3 | 100 | Краевой бюджет  | 9110,3 | 9110,0 | 0 |
|   | Местный бюджет  | 330,9 | 330,9 | 98 | Местный бюджет  | 330,9 | 330,9 | 100 |
|   | Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **12. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа" на 2019-2022 годы** |
|   | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|   | **Всего** | **6405,11** | **5986,9** | **93,5** | **Всего** | **3049,2** | 3049,2 | **100,00** |
|   | Федеральныйбюджет  | 2745,28 | 2542,4 | 92,6 | Федеральныйбюджет  | 1320,3 | 1320,3 | 100,00 |
|   | Краевой бюджет | 2083,83 | 1868,5 | 89,6 | Краевой бюджет  | 940,9 | 940,9 | 100,00 |
|   | Местный бюджет  | 1576,0 | 1576,0 | 00 | Местный бюджет  | 788,0 | 788,0 | 100,00 |
|   | Внебюджетные источники  |  |  |  | Внебюджетные источники  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **13.Муниципальная программа « Обеспечение жилыми помещения детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Дальнереченского городского округа »на 2022-2024 год** |
|   | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|   | **Всего** | **88359** | **27091,5** | **3,3** | **Всего** | 27091,5 | 27091,5 | **100,00** |
|   | Федеральныйбюджет  | 68101,2 | 22138,5 | 3,1 | Федеральныйбюджет  | 22138,5 | 22138,5 | 100,00 |
|   | Краевой бюджет | 20257,8 | 4953,0 | 4,1 | Краевой бюджет  | 4953,0 | 4953,0 | 100,00 |
|   | Местный бюджет  | 0 |  |  | Местный бюджет  |  |  |  |
|   | Внебюджетные источники  | 0 |  |  | Внебюджетные источники  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **14.Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа"** |
|   | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|   | **Всего** | **9198,1** | **1273,8** | **13,8** | **Всего** | **65,3** | **62,0** | **95** |
|   | Федеральныйбюджет  | 0 | 0 | 0 | Федеральныйбюджет  | 0 | 0 | 0 |
|   | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | Краевой бюджет  | 0 | 0 | 0 |
|   | Местный бюджет  | 9198,1 | 1273,8 | 13,8 | Местный бюджет  | 65,3 | 62,0 | 95 |
|   | Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **15. Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья"** |
|   | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|   | **Всего** | **175,0** | **45,0** | **25,7** | **Всего** | **25,0** | **25,0** | **100** |
|   | Федеральныйбюджет  | 0,00 | 0,00 | 0 | Федеральныйбюджет  | 0,00 | 0,00 | 0 |
|   | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0 |
|   | Местный бюджет  | 175,0 | 45,0 | 25,7 | Местный бюджет  | 25,0 | 25,0 | 100 |
|   | Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0 | Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0 |

|  |
| --- |
| **16. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа"** |
|   | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|   | **Всего** | **582,6** | **437,6** | **75** | **Всего** | **187,6** | **187,6** | **100** |
|   | Федеральныйбюджет  | 0 | 0 | 0 | Федеральныйбюджет  | 0 | 0 | 0 |
|   | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | Краевой бюджет  | 0 | 0 | 0 |
|   | Местный бюджет  | 582,6 | 437,6 | 75 | Местный бюджет  | 187,6 | 187,6 | 100 |
|   | Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **17. Муниципальная программа « Противодействие коррупции в Дальнереченском городском округе»** |
|   | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|   | **Всего** | **207,0** | **30,0** | **14,5** | **Всего** | **30** | **30** | **100** |
|   | Федеральныйбюджет  | 0 | 0 | 0 | Федеральныйбюджет  | 0 | 0 | 0 |
|   | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | Краевой бюджет  | 0 | 0 | 0 |
|   | Местный бюджет  | 207,0 | 30,0 | 14,5 | Местный бюджет  | 30 | 30 | 100 |
|   | Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **18. Муниципальная программа «Обустройство мест массового отдыха населения у оды территории Дальнереченского городского округа»** |
|   | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|   | **Всего** | **3500,0** | **1324,5** | **37,8** | **Всего** | **1324,5** | **1324,5** | **100** |
|   | Федеральныйбюджет  |  |  |  | Федеральныйбюджет  |  |  |  |
|   | Краевой бюджет |  |  |  | Краевой бюджет  |  |  |  |
|   | Местный бюджет  | 3500,0 | 1324,5 | 37,8 | Местный бюджет  | 1324,5 | 1324,5 | 100 |
|   | Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **Итого по всем муниципальным программам реализуемых на территории Дальнереченского городского округа**  |
|   | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценкаисполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|   | **Всего** | **2796777,41** | **1325114,2** | **47,3** | **Всего** | **762483,8** | **758946,2** | **99,5** |
|   | Федеральныйбюджет  | 219459,55 | 78910,5 | 35,9 | Федеральныйбюджет  | 59695,4 | 59106,3 | 99,1 |
|   | Краевой бюджет | 1332877,49 | 675786 | 50,7 | Краевой бюджет  | 359638,4 | 357286,8 | 99,3 |
|   | Местный бюджет  | 1244440,37 | 570417,7 | 45,8 | Местный бюджет  | 343149,8 | 342553,1 | 99,8 |
|  | Внебюджетные источники  | 0 | 0 |  | Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |

**Аналитическая записка к отчету о реализации**

**муниципальных программ Дальнереченского городского округа за 2022 год**

1. **Муниципальная программа "Энергоэфективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе" в 2021 году.**

Развитие систем энерго- и газоснабжения для надежного обеспечения энергоресурсами экономики и населения Дальнереченского городского округа.

2. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Дальнереченского городского округа.

 Запланированные мероприятия:

* разработка проектов, схем газоснабжения населения Дальнереченского городского округа;
* проектирование сетей газоснабжения от газораспределительной станции «Дальнереченск» до котельных и до объектов социальной сферы, промышленных предприятий;
* перевод действующих котельных на природный газ;
* установка (содержание) общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде;
* капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности;
* приобретение электрической блочно-модульной котельной;
* разработка локальных смет на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и прохождение государственной экспертизы этих смет;

разработка проектной документации на постановку электрический сетей на кадастровый учет.

1. **Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа"**

 Уссурийская, ул. Дальнереченская, ул. Первомайская, ул. Полтавская, ул. Г. Даманского (от пересечения с ул.50 лет Октября до ул.Фадеева), ул.45 лет Октября, ул.Строительная, ул.Пушкина, ул.Чернышевского, ул.Серышева, ул.Промышленная (ямочный ремонт);

 Асфальтирование межквартальных проездов (проезд между д.94 ул. Ленина(м-н Домотехника) и городской парк; ул.Ленина,86 и ул.Ленина,88(м-н Флоренция); ул.Ленина, 73 и ул.Ленина, 75 (м-н Ждем Вас); ул.Ленина, 69 – ул.Ленина, 71(м-н Бальзам); ул.Ленина,71 – ул.Ленина,73(м-н Универсад); ул. М.Личенко, 21- ул.Ленина,69б(м-н Чудодей); ул. М.Личенко, 14 – ул. Калинина, 56 (детский дом); ул. М. Личенко, 14- ул. Свободы, 50б (Игровой клуб); ул. М.Личенко, 13 – ул. Уссурийская, 48а (аптека ООО ВИФ); ул.М.Личенко,27 – ул.Ленина, 66а(аптека Солнышко); ул. М.Личенко, 29 – ул. М. Личенко, 31(м-н Табакерка);ул.М.Личенко,27 – ул. М.Л иченко, 29(стоматологический кабинет «Смайл»); ул. Г.Даманского, 36 - магазин «Ирина»; ул. Дальнереченская, 57 – ул. Дальнереченская, 59(Книжный магазин); ул. Дальнереченская, 59а - ул. Дальнереченская, 67(м-н Меркурий); ул. Дальнереченская, 67 – ул.Дальнереченская,69(м-н Гараж); микрорайон ЛДК – проезд с ул.45 лет Октября на ул.Владивостокская (ориентир м-н Алёнка).

 Придомовые территории (ул. М.Личенко, 27; ул. Г.Даманского, 8 (подъезд к контейнерной площадке); ул.Энгельса, 19.

Содержание автомобильных дорог в зимний период:

– механизированная уборка в зимний период автомобильных дорог и улиц Дальнереченского городского округа, в том числе сгребание и вывоз снега с проезжей части на общую сумму 3 905 624,94 руб.

– приобретение и доставка минерального концентрата «Галит», приобретение песка для песко-соляной смеси на сумму 363 833, 00 руб.

Содержание автомобильных дорог в летний период:

– подсыпка ПГС с последующей планировкой и грейдированием автомобильных дорог на территории ДГО, приобретение и подсыпка щебеночной смесью автомобильных дорог на сумму 5 316 273,31 руб.

Содержание и обслуживание улично-дорожной сети:

– нанесение дорожной разметки типа «Зебра», «Сплошная линия», «Стоп линия» общей площадью 3645 м² на сумму 478 215, 40 руб.

– обслуживание и ремонт светофорных объектов на сумму 775 103, 52 руб.;

– изготовление, установка и содержание дорожных знаков, указателей улиц на территории ДГО на сумму 292 236, 64 руб.

– очистка ливневой канализации на сумму 476 685, 40 руб.

– ремонт и восстановление дорожного ограждения ул.Ленина на сумму 292 030, 00 руб.

 – обрезка веток деревьев для обеспечения видимости на автомобильных дорогах на сумму 162 391, 98 руб.,

– ремонт автобусной остановки вс.Грушевое на сумму 89 815, 80 руб.

– монтаж искусственной неровности на ул. Рябуха на сумму 49 744,85 руб.

– прокладка водопропускной трубы на автомобильной дороге по пер. Рыбозаводскому на сумму 278 437, 00 руб.

1. **Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа"**

Цели и задачи муниципальной программы определяются национальным проектом «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» и государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным жильём и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 (ред. от 30.11.2021), Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 года № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края на 2020-2027 годы», а также долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами социально-экономического развития Дальнереченского городского округа.

**Целями программы являются:**

выполнение технического обследования жилых помещений на предмет пригодности;

выполнение ремонта жилищного фонда;

выполнение проектно-сметной документации на строительство новых канализационных очистных сооружений;

оплата взносов по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Фонд Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» и на специальные счета МКД, собственники многоквартирных домов которых избрали специальный счёт для формирования фонда капитального ремонта;

обеспечение населения, проживающего в домах с печным отоплением, твёрдым топливом (дрова).

**Исходя из этого, формулируются задачи муниципальной программы:**

1. Повышение качества и доступности предоставляемых населению услуг жилищно-коммунальным комплексом в Дальнереченском городском округе;

2. Устранение физического износа, поддержание и улучшение технического состояния жилищного фонда;

3. Содействие формированию конкурентной среды на рынке жилищно-коммунальных услуг;

4. Стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

5. Стимулирование и развитие жилищного строительства.

Достижение поставленных целей требует формирования комплексного подхода в муниципальном управлении, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий, которые сформированы в рамках муниципальной программы в виде трёх подпрограмм и двух отдельных мероприятий программной деятельности.

 Выполненные мероприятия:

- проведение ремонта в муниципальном жилищном фонде – 16 ед.;

- проведено экспертных заключений: обследование жилых помещений на предмет технического заключения о пригодности к проживанию (проведение ремонта или списание) – 8 ед.;

- объём взносов на формирование фонда капитального ремонта – 3 336 753,34 тыс. руб.;

- площадь жилищного фонда, обеспеченного твёрдым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением (общая площадь 272,3 тыс. кв.м.) – 16,979 тыс.кв.м.

**4. Муниципальная программа "Развитие образования Дальнереченского городского округа"**

Муниципальная программа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2024 годы утвержденная постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 23.03.2021 №269-па.

Ответственным исполнителем Программы является МКУ «Управление образования» ДГО.

Цель муниципальной программы – Удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Дальнереченского городского округа

В условиях модернизации системы общего образования, приоритетных задач и направлений государственной политики были реализованы основные направления развития муниципальной системы образования: повышение профессиональной компетенции педагогов, учителей, воспитателей. Реализованы задачи участия школьников, воспитанников ДС в конкурсах, проектах, муниципальных и краевых олимпиадах. В течение отчетного периода, в рамках данного направления были проведены мероприятия: научно-практические конференции, диспуты, слеты в онлайн режиме, раскрывающие в детях одаренность и талант.

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в МБОУ «СОШ №3» Дальнереченского городского округа открылся Центр образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста». Образовательный центр «Точка роста» позволяет включать значительное количество учащихся в увлекательный процесс освоения общеобразовательной программы по предметам химия, биология и физика с использованием инновационного оборудования, а также привлечь ребят к занятиям в рамках дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технологической направленностей во внеурочное время.

\* На выполнении муниципального задания по организации предоставления общедоступного дошкольного образования, были внесены изменения в части уменьшения/увеличения финансирования:

В объем муниципальной программы добавлены средства в сумме4 361,77 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 02.08.2022г. № 68

В следствии сложившейся экономии средств по субсидии на выполнение муниципального задания по дошкольным образовательным учреждениям, были сняты средства в сумме 2 016,00 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 31.03.2022г. № 23, сумме 800,00 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 19.05.2022г. № 42, сумме 3 000,00 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 10.08.2022г. № 71,сумме36,71 по уведомлениюо бюджетных ассигнованиях от 04.10.2022г. №93 , сумме 716,80 по уведомлениюо бюджетных ассигнованиях от 22.10.2022г., сумме 1240,00 по уведомлениюо бюджетных ассигнованиях от 27.10.2022г. №105, №101,

\*\* На выполнении муниципального задания по организации предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, были внесены изменения в части уменьшения/увеличения финансирования:

В объем муниципальной программы добавлены средства в сумме 36,71 по уведомлениюо бюджетных ассигнованиях от 04.10.2022г. №93,в сумме 800,00 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 19.05.2022г. № 42, в сумме 5 930,96 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 02.08.2022г. № 68, в сумме 750,00 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 20.10.2022г. № 101,, в сумме 2481,10 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 20.10.2022г. № 101,в сумме 600,00 по уведомлениюо бюджетных ассигнованиях от 27.10.2022г. №105

В следствии сложившейся экономии средств по субсидии на выполнение муниципального задания по организации предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, были сняты средства в сумме 1 684,00 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 31.03.2022г. № 23, в сумме 268,50 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 22.04.2022г. № 32,в сумме 659,73 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 09.06.2022г. № 47,в сумме 8,30 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 31.08.2022г. № 74, в сумме 267,42 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 22.12.2022г. № 147, в сумме 1 736,00 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 28.12.2022г. № 152,

\*\*\*На выполнение муниципального задания по организации предоставления дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта, были внесены изменения в части уменьшения/увеличения финансирования, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ):

В объем муниципальной программы добавлены средства в сумме 659,73 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 09.068.2022г. № 47

Вследствии сложившейся экономии средств по субсидии на выполнение муниципального задания по организации предоставления дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта, были сняты средствав сумме 8 858,40 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 03.03.2022г. №17, в сумме 1 600,00 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 10.08.2022г. №71, в сумме 39,47 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 22.12.2022г. №147.

Бюджет Дальнереченского городского округа на 2022 год принят решением Думы Дальнереченского городского округа № 126 от 16.12.2021 г. «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 г.г. »В течение года вносились изменения и дополнения, в части увеличения собственных доходов и безвозмездных поступлений из краевого бюджета (субвенции, субсидии, межбюджетные трансферты), а также увеличения средств местного бюджета.

В рамках муниципальной программы была обеспечена деятельность 7 дошкольных образовательных учреждений, 6 общеобразовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного образования, централизованная бухгалтерия.

Утверждено плановых назначений на 2022 год по программе 551 689,17тыс. руб., кассовое исполнение за отчетный период составило 548 690,06тыс. руб., не исполнено бюджетных средств в сумме 2 999,11 тыс. руб., выполнение плана составило 99,46%.

Потребность в субвенции на обеспечение обучающихся (1-11 классов включительно) бесплатным питанием в сумме 2 354,47тыс.руб., отсутствует. Охват детей горячим питанием – 1961 человек расходы осуществлены по факту оказания услуг поставщиками.

Потребность в субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края 313,05 тыс. руб. отсутствует.

Потребность в субвенции на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, родители которых являются участниками специальной военной операции в сумме 4,18 тыс. руб. отсутствует.

Потребность в субвенции на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в сумме 269,89 тыс. руб. отсутствует.

Потребность в субвенции на совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга, отдыха и занятости детей и подростков в сумме 3,51 тыс. руб. отсутствует

Потребность в обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере образования в сумме 54,00 тыс. руб. отсутствует.

**5. Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа»**

В ходе реализации муниципальной программы в течение 2022 года достигнуты все запланированные значения целевых показателей:

 1.Увеличение числа посещений культурных мероприятий в том числе:

1.1.число посещений библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, число обращений к библиотеке удаленных пользователей)(тыс. единиц) на 100 %;

1.2.число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа (тыс. единиц) на 126,86%.

2. Индекс реальной среднемесячной заработной платы:

2.1.средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования на 100 %;

2.2.средняя заработная плата работников учреждений культуры на 100 %.

Проведены в установленные сроки и в полном объеме предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия в том числе:

1. выполнены муниципальные задания по оказаниюмуниципальных услуг учреждениями: МБУ ДК «Восток»; МБУ ДО «ДШИ»; МБУ «ЦБС»» на 100 %;

2.проведен капитальный ремонт стропильной крыши одноэтажного здания «Библиотека» (МБУ «ЦБС») за счет субсидий краевого и местного бюджета на сумму 3228,9 тыс. руб.;

3. проведенкапитальный ремонт кровли зданияЛазовского клуба(МБУ ДК «Восток»)за счет средств местного бюджета на сумму1340,05 тыс. руб.;

 4. произведена замена водогрейного котла в котельной Дома культуры «Восток» (МБУ ДК «Восток») за счет средств местного бюджета на сумму 627 тыс. руб.;

 5. осуществлен строительный контроль за проведением капитального ремонта стропильной крыши и произведен внутренний ремонт одноэтажного здания «Библиотека» (МБУ «ЦБС») за счет средств местного бюджета на сумму 775,2 тыс. руб.;

6. произведена разработка проекта границ территории по четырем объектам культурного наследия и проведена государственная историко-культурная экспертиза одного объекта культурного наследия для включения его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации за счет средств местного бюджета на сумму 360,4 тыс. руб.;

7. произведены работы по замене окон на окна из ПВХ в Лазовском клубе (МБУ ДК «Восток») на сумму 200,0 тыс. руб. в рамках "Выполнения Перечня наказов избирателей депутатами Думы Дальнереченского городского округа.

8.для проведения капитального ремонта здания ДК им. В. Сибирцева в 2024-2025 годах и для участия в Государственной программе «Развитие культуры Приморского края на 2020-2027 годы» подана заявка на предоставление в 2024 году субсидии из бюджета Приморского края бюджету Дальнереченского городского округа;

9. оказана социальная поддержка двум молодым специалистам(преподаватели) МБУ ДО «ДШИ» на сумму 410 тыс. руб. за счет субвенций краевого бюджета в рамках Национального проекта «Образование», федерального проекта «Современная школа» краевого бюджета в виде единовременной и ежемесячной выплаты.

Использованы бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение муниципальной программы за 2022 год на 100 % в сумме 90 306,2тыс. руб. в том числе за счет:

 федерального бюджета –0 тыс. руб.;

краевого бюджета –3 542,0 тыс. руб.;

местного бюджета–86 764,2тыс. руб.).

В течение отчетного года изменения в муниципальную программу вносились в связи:

1. с увеличением бюджетных ассигнований:

 - из краевого бюджета в связи с привлечением молодого специалиста на работу на социальную поддержку молодому специалисту(преподаватель) МБУ ДО «ДШИ» дополнительно направлено ассигнований в размере 290,0 тыс. руб.;

 - для подачи заявки в Инспекцию по охране объектов культурного наследия Приморского края для участия в реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2025 годы» и для выделения субсидий в 2023 году из краевого бюджета в местном бюджете предусмотрен процент софинансирования на 2023 год в размере 63,8 тыс. руб.;

 -из местного бюджета дополнительно выделялись бюджетные ассигнования на замену твердотопливного водогрейного котла в здании ДК «Восток» и проведение культурно-массовых МБУ ДК «Восток»;

 - из местного бюджета дополнительно были выделены ассигнования на исполнение целевого показателя заработной платы работников культуры учреждениям: МБУ ДК «Восток» и МБУ «ЦБС»;

2. с уменьшением ассигнований из краевого и местного бюджета со сложившейся экономией по результатам проведенного аукциона на капитальный ремонт стропильной крыши одноэтажного здания «Библиотека» (МБУ «ЦБС») в размере 708,78 тыс. руб. (краевой –бюджет – 687,52 тыс. руб., местный бюджет 21,26 тыс. руб.).

 Указанные изменения целесообразно влияют на увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий, сохранение объектов культурного наследия и привлечение молодых специалистов.

**6. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа"**

В целях решения вопросов и реализации задач, поставленных перед администрацией в области физической культуры и спорта, разработана и принята долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа на 2022-2024 годы». Реализация программных мероприятий позволила более эффективно развивать систему организации физической культуры и спорта в городе, улучшила материально-техническую базу спорта.

Органом управления физической культуры и спорта в городе Дальнереченске является отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа, в состав которого входит начальник отдела, заместитель начальника отдела. На территории округа работает 25 спортивных федераций по различным видам спорта.

**Работа с физкультурными кадрами**

 Обеспеченность физкультурными кадрами в городском округе составляет 42 человека, из них 17 учителей общеобразовательных учреждений, 1 преподавателя колледжа, 9 тренеров-преподавателей ДЮСШ, 6 работников детских спортивных клубов, 13 РАБОТНИКОВ ФИЗКУЛЬТРНО-СПОРТИВЫХ КЛУБОВ 2 фитнес-тренера, 2 работника управления. Большую помощь в организации спортивно-массовой работы оказывают внештатные работники предприятий и организаций, общественные организации.

**Работа по физическому воспитанию в дошкольных и общеобразовательных учреждениях**

В 20222 году сфера физической культуры города была представлена МБОУ ДОД «Детско-юношеской спортивной школой», находящейся в ведомстве МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа, 1 стадионом на 1500 мест, 9 спортивными залами общеобразовательных учреждений. Всего имеется 51 спортивное сооружений, с единовременной пропускной способностью – 1049 человека. Общая площадь спортивных залов составляет 3830кв.м., плоскостных сооружений -39800 кв.м.

Однако уровень обеспеченности спортивными сооружениями в Дальнереченском городском округе еще остается недостаточным и составляет 82 %, от нормы обеспеченности спортивными сооружениями.

 В городе сформирована система физкультурно-спортивной работы с населением, важным звеном которой были и остаются коллективы физкультуры на предприятиях и в организациях, спортивные клубы, федерации по видам спорта, детско-юношеская спортивная школа, обучение в которой проводится на бесплатной основе. Ведется плановая работа по физическому воспитанию в дошкольных учреждениях. Всего физической культурой и спортом в дошкольных учреждениях занимается 1213 человек, занятие ведут воспитатели, прошедшую подготовку и тренера детских спортивных клубов.

В 2022 году основной проблемой дошкольного воспитания было отсутствие инструктора по физической культуре по спорту в учреждениях, до 2005 года в каждом дошкольном учреждении такая ставка имелась.

 В общеобразовательных учреждениях физкультурой и спортом занимается 2448 человека. Ведется внеклассная учебно-спортивная работа по различным видам спорта. Внешкольные занятия спортом предусматривают также участие в спартакиадах, турнирах, спортивных праздниках, туристических эстафетах, сдаче нормативов комплекса ВФСК «ГТО». Всего среди школьников проведено 32спортивно-массовых.

Увеличилось число желающих в дошкольных и общеобразовательных учреждениях сдать нормативы комплекса ГТО. Впервые в 2022 году знаки ГТО в образовательных учреждениях получили 102 воспитанников и учащихся.

**Организация физкультурно-оздоровительной работы**

**в учреждениях, организациях, на предприятиях**

Уровень физкультурно-спортивной активности населения является основным показателем оценки эффективности деятельности в сфере физической культуры и спорта. В последние годы численность населения, занимающегося физической культурой и спортом на регулярной основе, в Дальнереченском городском округе стабильно увеличивается.

Удельный вес населения города систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2022 году составило 11880 человек или 48,8% (в 2021 году - 10642 человека или 39,64 %). Увеличение количества занимающихся произошло из-за строительства спортивных сооружений (лыжная база, волейбольные площадки, спортивно-игровые площадки), а также популяризации здорового образа жизни среди населения Дальнереченского городского округа. В городе в 2021 году свою работу начала федерация скандинавской ходьбы, в теплое время года на городском стадионе проходят Strong-тренировки под руководством тренера-волонтера. Еженедельно на городской площади проходит «Зарядка чемпионов» в рамках проекта «Приморье за спорт».

 В настоящее время большое значение приобретает вопрос организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в трудовых коллективах. В спортивных клубах единоборств, (самбо, каратэ, тхэквандо, рукопашный бой), количество занимающихся –584 человек

Отделом спорта и молодёжной политики администрации Дальнереченского городского округа трудовые коллективы регулярно приглашаются для участия в спортивно-массовых мероприятиях (День физкультурника, День молодежи, День города, спартакиады по игровым видам спорта, спартакиады среди детских дошкольных учреждений «Папа, мама, я -спортивная семья», школьные спартакиады, спартакиады дворовых команд).

Проведена большая работа по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне». Работает городской центр тестирования по выполнению видов испытаний, нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта. На регулярной основе проводятся весенние, осенние и зимние фестивали «Вперед «ВФСК ГТО – ГТО-ошки на старт!», «Все на старты ГТО!»Мы, как один, ГоТОвы Родине служить!» и др.. В городском округе ведется работа по пропаганде ГТО, через средства массовой информации, проводятся открытые уроки по ГТО с чемпионами. Решается основная задача по приемке нормативов комплекса ГТО. Всего за отчетный период получили знак ГТО 112 человека

**Организация работы с молодежью**

**призывного и допризывного возраста**

 Работа с молодежью призывного и допризывного возраста строится на основании совместного плана работы отдела спорта и молодежной политики, МКУ «Управление образования», военного комиссариата, городского Совета ветеранов. Соревнования по техническим видам спорта, авиамодельному спорту, стрельбе из пневматического оружия также проводятся с приглашением ветеранов войны. Ежегодно в марте проводятся соревнования по борьбе самбо, рукопашному бою, мини-футболу, посвященные событиям на о. Даманский. В феврале 2022 года состоялись спортивные соревнования «Мы, как, один, ГоТОвы Родине служить!»,проченные к Дню защити Отечества.

О**рганизация физкультурно-массовой и спортивной работы**

 Всего за отчетный период проведено 80 городских спортивно-массовых мероприятий различного уровня с общим количеством участников более 3000 человек.

Спортсмены города - постоянные участники в региональных, отраслевых соревнованиях, спартакиадах, турнирах. Известны победы наших спортсменов по опорным видам спорта: боксёров, тяжелоатлетов, футболистов, тхеквондистов.

Вся спортивно-массовая работа, проводимая в городе, освещается через местные газету «Ударный фронт», местное телевидение, а также аккаунты в социальных сетях. Еженедельно в газете выходит спортивная страница, где отражены все спортивные мероприятия в городе, участие спортсменов в региональных и российских турнирах, их победы.

В городе ведется целенаправленная работа по сохранению и улучшению физкультурно-оздоровительной инфраструктуры - основного показателя в развитии физической культуры и спорта. Введены в эксплуатацию спортивные сооружения: лыжная база «Графская» с трассами 1, 2, 3, 5, 10 км. и пунктом проката и обогрева, волейбольные площадки в микрорайоне Графский, с. Грушевое, две волейбольные площадки на территории МБОУ ДОД ДЮСШ, эксплуатация которых позволила увеличить долю граждан занимающихся физической культурой и спортом. Лыжная база «Графская» позволяет организовать проведение на более высоком уровне спортивно-массовых мероприятия муниципального и регионального уровней.

Однако, существуют проблемы, которые требуют новых подходов в их решении. В первую очередь - не соответствие уровня материально-технической базы задачам развития физкультуры и спорта. Требуется реконструкция городского стадиона. Недостаточно количество профессиональных тренерских кадров, отсутствует эффективная система подготовки и повышения квалификации тренеров, слабое финансирование физической культуры и спорта.

Для развития массового спорта в соответствии с федеральной программой «Спорт-норма жизни» нацпроект «Демография» приобретены:

- лыжные комплекты – 200 шт;

- комплекты коньков – 50 шт;

- снегоход – 1 шт;

- многофункциональный укладчик лыжных трасс – 1 шт.

- два модульных контейнера для зимних раздевалок и хранения спортивного инвентаря.

Количество спортивных сооружений:

1 стадион на 1500 мест, 9 спортивных залов общеобразовательных учреждений, 53 спортивных сооружения, с единовременной пропускной способностью – 1049 человек. Общая площадь спортивных залов составляет 4320 кв.м, плоскостных сооружений – 14800 кв.м.

Завершены работы по размещению универсальной спортивной площадки на стадионе в микрорайоне ЛДК, за счет средств ООО «Транснефть – Дальний Восток».

В настоящее время выполнена проектно-сметная документация по «Реконструкции городского стадиона», прохождение государственной экспертизы проектной документации запланировано на 2023г. Строительные работы по «Реконструкции городского стадиона» планируются на 2024 г.

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (3-79 лет) – 48,8%, плановый показатель 48,2%. Общая численность населения, занимающегося физической культурой и спортом составляет 11880 человек.

Физкультурно-массовая работа по месту жительства (количество инструкторов, привлеченных к работе с населением, охват населения). Привлечено 4 тренера, занятия проводятся с июля месяца

**7. Муниципальная программа "Информационное общество"**

В целях реализации муниципальной программы«Информационноеобщество»на 2021-2024 годы в 2022 году запланировано в сумме 720,0тыс.руб., исполнено в сумме 720,0 тыс.руб.или 100%.

ООО «Редакция газеты «Ударный фронт» по договору с января по декабрь опубликовано нормативно-правовых актов в 2022 году 22 публикации.

**8.Муниципальная программа "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"**

В ходе реализации муниципальной программы в течение 2022 года достигнуты запланированные значения следующих показателей:

- процент исполнения расходных обязательств Дальнереченского городского округа составил 99,6%;

- предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия, контрольные события выполнены в следующем объеме.

 Всего предусмотрено ассигнований в 2022 году на реализацию МП "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в сумме 10206, 66075 тыс. руб., исполнение составило 10206, 66075 тыс. руб., или 100 %.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кому | За что | Сумма в рублях |
| ООО «ЮГТЕХНОИНЖИНИРИНГ» | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по реконструкции ограждающей дамбы ДО-1 рег. №19025Т721130017 в г. Дальнереченске, Приморского края | 9 356 795,89 |
| АО «Страхового общества газовой промышленности»  | Страхование гидротехнических сооружений | 39 440 |
| ГКФХ «Хачатурян С.А.» | Опашка минерализованных полос | 249 933 |
| ООО «Вектор» | Работы по покосу травы | 25 414, 56 |
| ИП «Марченко В.П.» | Информирование населения (изготовление и установка информационных щитов) | 34 300 |
| ИП «Шершнев С.Е.» | Информирование населения (изготовление и м0нтаж баннера) | 11000 |
| 00ООО «Ковчег» | Приобретение пожарного имущества (утепление пожарного бокса) | 5400 |
| ООО «Анко-Амур» | Приобретение генераторов | 50 868,90 |
| ООО «Система плюс» | Формирование неприкосновенного запаса (приобретение раскладных кроватей) | 220 008, 40 |
| ФКУ ЛИУ-23 ГУФСИН России по Приморскому края | Формирование неприкосновенного запаса (покупка мягкого инвентаря) | 213 500 |
| Итого: | 10206660,75 |

Показатели реализации данной Программы зависят в большей степени от слаженной работы участников Программы – отдела ГО,ЧС и мобильной работе и главного распорядителя бюджетных средств (МКУ «Управление ЖКХ»). Все запланированные в 2022 году мероприятия выполнены.

**9.Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа"**

В 2022 г. действовала муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2018-2022 годы», утверждённая постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 28 февраля 2017 г. № 157.

В рамках программы были реализованы мероприятия по информационно-консультационной, имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и «самозанятых», а также финансовой поддержке социальных предпринимателей.

Из бюджета ДГО на 2022 г. были выделены и полностью освоены средства в размере 120 тыс. руб., в. т.ч.:

- на мероприятия по популяризации предпринимательской деятельности- 20 тыс. руб. (конкурс на лучшее оформление предприятий потребительского рынка к Новому 2023 г.);

- на организацию торжественного мероприятия ко Дню Российского предпринимательства - 50 тыс. руб.;

- на финансовую поддержку социальных предпринимателей - 50 тыс. руб. (субсидия на возмещение части затрат для реализации проектов в сфере социального предпринимательства ИП Самусь Н.Н.).

В 2022 г. статус «социального» предприятия присвоено также ООО «ВИФ». Руководитель Федоренко В.И. приняла участие в Форуме социальных предпринимателей в г. Владивостоке.

В целях оказания имущественной поддержки двум субъектам МСП предоставлена муниципальная преференция в виде снижения арендной платы арендаторам муниципального имущества, включенного в перечень объектов муниципального имущества, предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». В настоящее время в Перечень включено 4 объекта недвижимого имущества, в том числе 2 земельных участка. Передано субъектам МСП в аренду 2 объекта недвижимого имущества и 2 земельных участка. В 2022 году перечень объектов муниципального имущества, которое может быть использовано в целях предоставления его на долгосрочной основе субъектам МСП и самозанятым гражданам, дополнен на 20%.

Также в 2022 г. были предусмотрены следующие меры поддержки МСП:

- введены льготы для субъектов МСП, осуществляющих реализацию газетно-печатной продукции, продукции местных производителей, а также КФХ и потребкооперации в размере 50% от величины ставки платы за размещение объектов;

 - введены моратории на снос и демонтаж нестационарных объектов торговли, за исключением самовольно установленных, демонтаж рекламных конструкций, на повышение размеров платы за право включения в схему размещения НТО и платы за размещение НТО;

- с апреля 2022 г. увеличено количество ярмарок, действующих на постоянной основе. Всего для оказания поддержки КФХ и ИП в продвижении их продукции было проведено 12 общегородских ярмарок, 36 выставок-продаж.

В целях оказания информационно-консультационной поддержки проводились «круглые столы» с приглашением индивидуальных предпринимателей, граждан, желающих открыть индивидуальное предпринимательство, а также «самозанятых» граждан, открывших свой бизнес за счет средств социального контракта, Единые дни предпринимателей, рабочие встречи, бизнес- тренинг «Азбука предпринимателя» по программе АО «Корпорация МСП» (всего 18 мероприятий).

Для информирования субъектов МСП на сайте Дальнереченского городского округа размещено 174 материала по вопросам предпринимательской деятельности, проконсультировано по разным направлениям более 300 обратившихся субъектов МСП, «самозанятых», а также граждан, желающих открыть свой бизнес.

В целях вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность проведено 17 бизнес-мероприятий.

На территории Дальнереченского городского округа действует Совет по улучшению инвестиционного климата и развития предпринимательства при главе Дальнереченского городского округа. За период 2022 года проведено 8 заседаний Совета в очном формате.

В течение года администрацией Дальнереченского городского округа обеспечивалась обратная связь с субъектами МСП. Рассмотрение вопросов и принятие эффективных решений, относящихся к предпринимательской деятельности, предоставляет возможность малому и среднему предпринимательству города принимать активное участие в экономической и социальной жизни городского округа.

В целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в 2022 году проведена оценка регулирующего воздействия 10 проектов муниципальных нормативно - правовых актов и 4 экспертизы муниципальных нормативно - правовых актов администрации Дальнереченского городского округа.

Организован сбор информации от субъектов МСП для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности.

На сайте ДГО создан раздел «Инвестиции», а также раздел «Поддержка МСП», которые содержат всю необходимую информацию для субъектов МСП и инвесторов.

Обеспечена возможность дистанционного взаимодействия и оперативной обратной связи субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности с руководителями органов местного самоуправления на сайте ДГО.

Впервые был введён новый формат общения - «бизнес – завтрак» предпринимателей с главой Дальнереченского городского округа, во время которого они могли в неформальной обстановке обсудить интересующие их вопросы (проведено 5 «бизнес – завтраков»).

Создана группа «Предпринимательство» в мессенджерах для оперативного обмена информацией с бизнес – сообществом, в составе которой 184 предпринимателя. Обеспечена возможность дистанционного взаимодействия и оперативной обратной связи субъектов предпринимательской деятельности с руководителями органов местного самоуправления на сайте ДГО.

На сайте ДГО создан раздел «Инвестиции», а также раздел «Поддержка МСП», которые содержат всю необходимую информацию для субъектов МСП и инвесторов.

**10. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа"**

В целях реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа» на 2020-2022 годы за 2022 год, администрация Дальнереченского городского округа запланировала проведение обучения 5 муниципальных служащих

В 2022 году успешно прошли обучение по программе профессиональной переподготовки в Приморском филиале Российская академия народного хозяйства при Президенте Российской Федерации» 5 муниципальных служащих, согласно договора от 13.04.2022 года №5 Владивостоке.

Сумма финансирования программы на 2022года составила 100 тыс.руб. фактически освоено в 2022 году 100 тыс. руб., что составило 100 % выполнение.

**11. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ДГО"**

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы было благоустроено 2 общественных территории:

- Сквер в микрорайоне ЛДК г. Дальнереченск, ул. Центральная, 11 по муниципальным контрактам № 0820300018121000166-1 от 30.11.2021 г. с ИП Мороз В.О. на 11 005 064,10 руб., №0820300018121000178-1 от 24.01.2022 г. с ИП Манукян В.М. на 444 360,26 руб., №21 от 25.02.2022 г. с ИП Войнаровская Н.Ю. на 28 994,40 руб., №78 от 18.08.2022 с ИП Манукян В.М. на 3896 руб.

По МК были проведены работы по устройству пешеходной зоны брусчаткой и бордюрным камнем, устройству паркового и уличного освещения, устрйоству дренажной системы.

 - Сквер «Семьи» г. Дальнереченск, ул. Тухачевского по муниципальным контрактам №0820300018121000160-1 от 10.11.2021 г. с ИП Мороз В.О. на 6 363 418,22 руб..

По МК были проведены работы по устройству пешеходной зоны брусчаткой, устройству детской и спортивной площадки.

Итого в рамках реализации муниципальной программы заключено муниципальных контрактов на сумму 17 845 733,38 руб.

**12. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа" на 2019-2021 годы**

 Целью программы является оказание поддержки в улучшении жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории Дальнереченского городского округа, признанным нуждающимися в жилых помещениях.

 Оценка степени достижений целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений.

 Сопоставление фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений приведены в таблице.

 На реализацию Подпрограммы на 2022год запланировано 3 049,2тыс.руб. в том числе:

из федерального бюджета – 1320,3тыс.руб.

из краевого бюджета -940,9тыс.руб.

из местного бюджета- 788,000 тыс.руб.

 Кассовый расход составил 100%.

 Выполнение муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2021-2022 годы в 2022 году составило 100%, следовательно, муниципальная программа эффективная.

**13.Муниципальная программа** **«Обеспечение жилыми помещения детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Дальнереченского городского округа »на 2022-2024 год**

В соответствиисЗаконом Приморского края от 06.12.2018 № 412-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» администрация Дальнереченского городского округа наделена государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.

Финансовое обеспечение государственных полномочий по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей осуществляется за счет субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Приморского края из краевого бюджета. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам, их распределение устанавливается законом Приморского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В целях реализации Закона Приморского края от 06.12.2018 № 412-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» разработана и утверждена постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 14.03.2022 г. № 239-па муниципальная Программа, задачей которой является максимальное сокращение сводного списка детей-сирот Дальнереченского городского округа, нуждающихся в обеспечении жильем.

В 2022 году план на приобретение жилья для детей-сирот по соглашению с Министерством образования Приморского края – 12 жилых помещений на сумму 25 943 249,40 руб., в том числе из средств федерального бюджета 22 700 399,40 руб. - 11 жилых помещений, из средств краевого бюджета 3 242 850 руб. - 1 жилое помещение.

За период с 01.01.2022г. по 01.01.2023 г. приобретено 14 жилых помещений на сумму 25 834 480 руб., в том числе: 12 жилых помещений на сумму 22 138 480 руб. на средства федерального бюджета, 2 жилых помещения на сумму 3 696 000 руб. на средства краевого бюджета. Таким образом, план по приобретению квартир на 2022 г. перевыполнен на 2 квартиры.

Заключено 14 договоров специализированного найма жилых помещений для детей-сирот и лиц из их числа, в результате чего 14 детей-сирот улучшили свои жилищные условия. Договоры найма жилых помещений направлены в Министерство образования Приморского края для исключения данных лиц из сводного списка детей-сирот, стоящих в очереди на предоставление жилья.

Кроме того в 2022 году заключено 19 договоров с детьми-сиротами, имеющими вступившие в законную силу судебные акты, вынесенные до 01.01.2019 г., согласно которым обязанность по обеспечению жилым помещением возложена на Администрацию Приморского края.

Так же проводится работа по распределению 6 жилых помещений, приобретенных КГКУ «Управление землями и имуществом на территории Приморского края» на территории Дальнереченского городского округа. Данные жилые помещения распределяются детям-сиротам из других муниципальных образований, так как сводном списке детей-сирот по Дальнереченскому городскому округу нет детей, имеющих вступившие в законную силу судебные акты, вынесенные до 01.01.2019г., за исключением тех, кто находится в местах лишения свободы и розыске. После заключения мировых соглашений в суде, будут заключены договоры найма жилах помещений.

Количество детей-сирот в сводном списке, подлежащих обеспечению жилыми помещениями на территории Дальнереченского городского округа по состоянию на 01.01.2022 г. составляло 108 человек, количество детей-сирот в сводном списке подлежащих обеспечению жилыми помещениями по состоянию на 01.01.2023 г. составило 72 человека, таким образом, количество детей-сирот в списке сократилось на 36 человек, что составило 33% от количества детей-сирот в списке на 01.01.2022 г.

**14. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа"**

В ходе реализации муниципальной программы в течение 2022 года достигнуты запланированные значения следующих показателей:

- доля расходов бюджета Дальнереченского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Дальнереченского городского округа в общем объеме расходов бюджета Дальнереченского городского округа, составила 77,5 %;

- процент исполнения расходных обязательств Дальнереченского городского округа составил 98,1%;

- просроченная кредиторская задолженность бюджета Дальнереченского городского округа на начало года – отсутствует;

- уровень долговой нагрузки на бюджет Дальнереченского городского округа составил 2%;

- динамика изменений муниципального долга – 45,7%;

- отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Дальнереченского городского округа к объему расходов бюджета Дальнереченского городского округа за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов вышестоящих уровней – 0,01%;

- просроченная задолженность по долговым обязательствам Дальнереченского городского округа – отсутствует;

- процент исполнения бюджета Дальнереченского городского округа по налоговым и неналоговым доходам составил 110%;

- доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, которым установлены муниципальные задания составила 100%;

- доля муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, информация о деятельности которых за отчетный финансовый год опубликована на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) – 100%;

- наличие информации о бюджете Дальнереченского городского округа и отчета об его исполнении в доступной для граждан форме на официальном сайте Дальнереченского городского округа (http://dalnerokrug.ru).

Не достигнуто запланированное значение показателя - доля муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, охваченных финансовым контролем, в общем объеме муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, запланировано значение 50%, фактически – 30,8%. Причина – отмена проверок согласно постановлению администрации Дальнереченского городского округа от 30.05.2022 № 588-па «Об особенностях осуществления в 2022 году внутреннего муниципального финансового контроля в отношении главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных средств, в том числе являющихся муниципальными заказчиками».

Предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия, контрольные события выполнены в следующем объеме. В течение 2022 года:

- в рамках задачи «Совершенствование бюджетного планирования и исполнения бюджета Дальнереченского городского округа» выполнены следующие контрольные события: утвержден перечень муниципальных программ ДГО (постановление администрации ДГО от 20.05.2022 № 558-па, в редакции постановления от 28.12.2022 № 2230-па); актуализация правовых актов Дальнереченского городского округа в сфере бюджетного процесса Дальнереченского городского округа; проект бюджета на 2023 финансовый год и плановый период 2024-2025 годы сформирован своевременно и качественно (15.11.2022), отчетность об исполнении бюджета Дальнереченского городского округа за 2021 год сформирована своевременно и качественно до 17.02.2022, отчетность за 2022 год на стадии формирования, срок сдачи до 17.02.2023; выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, включая работников органов местного самоуправления, и уплата начислений на оплату труда производилась своевременно; оплата коммунальных услуг муниципальными учреждениями Дальнереченского городского округа производилась своевременно; мониторинг просроченной кредиторской и дебиторской задолженности проводился ежеквартально.

- в рамках задачи «Эффективное управление муниципальным долгом» выполнены следующие контрольные события: проведен анализ привлечения заимствований с целью установления наиболее оптимальной начальной цены контракта и установления наилучших периодов проведения аукционов, проведение анализа рыночных ставок, проведение анализа наиболее активных участников кредитных рынков с целью привлечения новых участников аукционов, принято решение не привлекать коммерческие и бюджетные кредиты; ежемесячно проводился мониторинг задолженности бюджета Дальнереченского городского округа по долговым обязательствам.

- в рамках задачи «Эффективное управление доходами» выполнены следующие контрольные события: мониторинг и реализация плана мероприятий по увеличению налоговой базы по имущественным налогам и НДФЛ; доведены плановые задания по доходам до главных администраторов доходов бюджета Дальнереченского городского округа; ежеквартально проводился анализ исполнения бюджета Дальнереченского городского округа по налоговым и неналоговым доходам.

- в рамках задачи «Повышение результативности бюджетных расходов» выполнены следующие контрольные события: проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Дальнереченского городского округа; проведен анализ потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении муниципальных работ); осуществлялся мониторинг и контроль за выполнением муниципальных заданий муниципальными учреждениями Дальнереченского городского округа; проведен мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Дальнереченского городского округа.

- в рамках задачи «Прозрачность (открытость) бюджетных данных» выполнены следующие контрольные события: актуализированы данные о муниципальных услугах (работах), муниципальных заданиях муниципальных учреждениях Дальнереченского городского округа на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru); размещена информация о проведении контрольных мероприятий и их результатах на официальном сайте Дальнереченского городского округа.

- в рамках задачи «Совершенствование системы муниципального финансового контроля» выполнены следующие контрольные события: утверждено Положение об отделе внутреннего муниципального финансового контроля администрации Дальнереченского городского округа (постановление администрации ДГО от 10.02.2022 № 128-па); проведены контрольные мероприятия в соответствии с планом контрольных мероприятий в срок до 30.05.2022, проверено 8 учреждений из 26, постановлением администрации ДГО от 30.05.2022 № 588-па «Об особенностях осуществления в 2022 году внутреннего муниципального финансового контроля в отношении главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных средств, в том числе являющихся муниципальными заказчиками» дальнейшие проверки отменены.

Показатели реализации данной Программы зависят в большей степени от слаженной работы участников Программы - отраслевых (функциональных) органов администрации Дальнереченского городского округа, главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС). В течение всего срока реализации муниципальной программы мероприятия выполняются без определенной очередности. Основные меры правового регулирования в рамках реализации Программы состоят в формировании и развитии нормативной правовой базы в сфере управления муниципальными финансами, принимаемые и корректируемые ежегодно либо по мере необходимости в соответствии с муниципальными правовыми актами Дальнереченского городского округа.

Значительная часть мероприятий Программы осуществляется без выделения бюджетных средств. На решение задачи «Эффективное управление муниципальным долгом» по целевой статье «Процентные платежи по муниципальному долгу» запланированы бюджетные средства в размере 65,30679 тыс.руб., фактически освоено 62,01217 тыс.руб., процент освоения составил – 95%, экономия бюджетных средств образовалась по причине досрочного погашения кредита.

В течение 2022 года в муниципальную программу внесены изменения:

- от 03.03.2022 № 217-па – внесены изменения по тексту программы в части наименования структурного подразделения согласно решения Думы ДГО от 09.12.2021 № 120 «О внесении изменений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 05.05.2012г. № 37 «Об утверждении структуры администрации Дальнереченского городского округа», а также по решению Думы ДГО от 16.12.2021 года № 126 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г.»;

- от 01.04.2022 № 326-па – внесены изменения в значения целевых показателей по причине изменений Бюджетного кодекса Российской Федерации (п.7 ст.107), а также уменьшение объема бюджетных ассигнований муниципальной программы согласно решению Думы ДГО от 03.03.2022 № 20 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 16.12.2021 года № 126 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г.»;

- от 22.04.2022 № 407-па – внесены изменения в части уменьшения объема бюджетных ассигнований муниципальной программы согласно решению Думы ДГО от 31.03.2022 № 27 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 16.12.2021 года № 126 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г.»;

- от 21.09.2022 № 1124-па – внесены изменения в части уменьшения объема бюджетных ассигнований муниципальной программы согласно решению Думы ДГО от 30.08.2022 № 93 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 16.12.2021 года № 126 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г.».

**15. Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья"**

В целях реализации муниципальной программы **«Укрепление общественного здоровья»**на 2020-2024 годы в 2022 году запланировано в сумме 25 тыс.руб., исполнено в сумме 25,0 тыс.руб. 100%

В качестве профилактики негативных явлений в молодежной среде составлен комплексный план мероприятий на 2022 год, в том числе с подростками, входящими в «группу риска». Проведены мероприятия, акции, анкетирования по профилактике негативных явлений в молодежной среде (наркомания, табакокурение, алкоголизм, употребление спайсов, снюса и энергетиков).

Мероприятия профилактической направленности:

- декада по профилактике наркомании;

- чествование волонтеров за проведенные мероприятий по профилактике негативных явлений в молодежной среде;

- декада по профилактике негативных явлений в молодежной среде (распространение листовок, памяток, показ фильма);

- акции по профилактике экстремизма (распространение листовок среди молодежи);

- творческий десант в Центр «Надежда»;

- организация семинара с привлечением спикеров с ДВФУ по подготовке специалистов по профилактике экстремизма;

организация семинара с привлечением спикеров с г. Артёма по подготовке специалистов по профилактике наркомании;

- реализация социальных проектов и акций по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодежной среде с участием молодежных общественных объединений образовательных учреждений;

- игровая программа в Центре содействия семейного устройства.

- организация спортивных площадок на День физкультурника.

**Участие молодёжи в краевых мероприятиях**

В 2022 году молодежь Дальнереченска приняла участие в 23 краевых мероприятиях (онлайн и оффлайн): форумах, семинарах, конкурсах (в 2021году – участие в 15 краевых мероприятиях).

С целью развития ценностей здорового образа жизни, формирования негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков, табакокурению, алкоголизму, повышения информированности учащихся в отношении проблемы наркотизации в образовательных учреждениях в 2021-2022 учебном году проведено 610 мероприятий:

- профилактические беседы, классные часы «Жизнь без наркотиков», «Ваше здоровье в ваших руках», «Похититель рассудка алкоголь», «Жизнь без нароктиков. Возможно ли это», «Алкоголь – жестокий яд», «Влияние алкоголя и курения на здоровье человека», «Никотин – враг всему, что нас окружает», «Влияние вредных привычек на здоровье нации», «О вредных и не вредных привычках», «Без вредных привычек», «Курить не модно», «О вреде курения, алкоголя, наркомании», «Внешний вид курильщика» и т.д.;

-конкурсы рисунков и плакатов о здоровом образе жизни;

-акции «Новое поколение выбирает жизнь», «Мы за здоровый образ жизни», «Спорт вместо наркотиков»;

- тренинги по профилактике употребления табачной и никотинсодержащей продукции;

-родительские собрания, на которых обсуждались следующие темы: «Роль семьи в предупреждении наркомании, табакокурения, токсикомании», «Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья», «Родительская ответственность», «Права, обязанности и ответственность родителей несовершеннолетних детей», «Что надо знать о своих детях», «Куда обращаться за помощью в разных ситуациях», «Действие наркотиков и ПАВ на организм детей и подростков», «Профилактика вредных привычек», «Проблема курения: пути профилактики и решения».

Охват учащихся составил – 3491 человек (100%).

На сайтах общеобразовательных учреждений размещена информация по профилактике вредных привычек.

Функционируют страницы в социальных сетях Instagramm, ВКонтакте, где размещаются профилактические памятки, видеоролики.

На сайте МКУ «Управление образования» создан раздел «Профилактика употребления психоактивных веществ и пропаганда здорового образа жизни» с размещением информации для несовершеннолетних и их родителей по вопросу незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ.

В общеобразовательных учреждениях социальные педагоги, педагоги-психологи прошли обучения теме «Профилактика употребления ПАВ».

Ежегодно в летний период на базах общеобразовательных учреждений функционируют лагеря с дневным пребыванием детей.

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, администрацией городского округа были приняты нормативные документы, регламентирующие организацию отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Дальнереченского городского округа:

1. Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 04 февраля 2022 №92-па «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2022 году»;

2. Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 13 апреля 2022 №371-па «О создании комиссии по приемке лагерей с дневным пребыванием детей».

Кроме этого, МКУ «Управление образования» проведена работа по составлению реестра и паспортизации лагерей с дневным пребыванием детей Дальнереченского городского округа. Паспорта лагерей с информацией о сроках проведения смен, количестве детей, контактными телефонами размещены на официальных сайтах учреждений.

В летний период на базах 6 общеобразовательных учреждений будут функционировать лагеря с дневным пребыванием детей в три смены. В них отдохнут 769 детей: с 1.06-19.06.2022 – 300чел. (СОШ №3, СОШ №5, СОШ №6, ООШ №12), с 20.06-10.07.2022 – 229 чел. (СОШ №3, СОШ №5, СОШ №6, ООШ №12), с 4.07-24.07.2022-240 чел (МБОУ «Лицей», МБОУ «СОШ №2»).

Учреждения подготовлены к оздоровительной кампании.

Проведена акарицидная обработка и дератизация, получены положительные санитарно – эпидемиологические заключения Роспотребнадзора.

На территории Дальнереченского городского округа медицинскую помощь населению оказывают краевые медучреждения – КГБУЗ «Дальнереченская центральная городская больница» и КГБУЗ «Дальнереченская стоматологическая поликлиника».

Так же работают 3 частных медицинских центра – «Доктор рядом», «Юнилаб», ООО «ВИФ» Ваше здоровье, в которых можно получить медицинские услуги - консультации и приёмы врачей узких специальностей (8-10), различные виды лабораторных исследований, кабинет функциональной диагностики, ЭКГ, процедурный, забор анализов.

В 2022 году открылась лаборатория «ГЕМОТЕСТ», где можно пойти все виды анализов.

В рамках полномочий органов местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с ЗПК от 30.12.2013г. № 343-КЗ «О здравоохранении в Приморском крае», по созданию благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников, на территории Дальнереченского городского округа администрацией Дальнереченского городского округа осуществляется:

- обеспечение медицинских работников, не имеющих в собственности или на ином праве жилья и работающих на территории ДГО муниципальным служебным жильем.

.- предоставление мест вне очереди  в детских садах города приехавшим на работу медицинским работникам.

  Так же, в целях создания условий для оказания медицинской помощи населению:

- обеспечена транспортная доступность учреждений здравоохранения для всех групп населения, в том числе инвалидов, иных маломобильных граждан, путем осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения.

 – обустройство автобусной остановки возле поликлиники, автостоянки, пешеходных переходов.

- постоянное предоставление на безвозмездной основе муниципальных помещений и площадок для проведения мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению населения, профилактике заболеваний, формированию здорового образа жизни.  При проведении общегородских мероприятий всегда приглашаются медицинские работники для проведения профилактических осмотров населения - определение уровня сахара в крови, замер артериального давления, веса, внутриглазного давления, ЭКГ, вакцинопрофилактика.

**16. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа"**

В ходе реализации муниципальной программы в течение 2022 года достигнуты запланированные значения следующих показателей:

- процент исполнения расходных обязательств Дальнереченского городского округа составил 99,6%;

- предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия, контрольные события выполнены в следующем объеме.

 Всего предусмотрено ассигнований в 2022 году на реализацию МП «Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа на 2021-2023 годы» в сумме 187,6877 тыс. руб., исполнение составило 187,6877тыс. руб., или 100 %.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кому | За что | Сумма в рублях |
| ИП «Эндиберия Е.В.» | Приобретения фотобумаги на молодежные мероприятия | 13 330,00 |
| ИП «Барышев В.Ю.» | Покупка мешков, перчаток | 2 928,00 |
| ООО «Универсад» | Приобретение гербицидов | 11 562,00 |
| ИП «Марченко П.Е.» | Изготовление информационных листовок | 25 000,00 |
| ИП «Лукьянова Е.Ю.» | Покупка тест систем, для выявления наркотиков | 18 000, 00 |
| ИП «Марченко П.Е.» | Покупка баннера | 11 200,00 |
| Омельченко А.Г. | Оплата проезда на молодежные мероприятия | 3 936, 70 |
| ИП «Шершнева О.В.» | Покупка фотобумаги, файлов на мероприятия для детей и молодежи | 6 270, 00 |
| ИП «Марченко П.Е.» | Покупка баннера | 6 500,00 |
| ИП «Шершнева О.В.» | Приобретение шашек, тетрадей мероприятия для детей и молодежи | 3 825,00 |
| ИП «Очеретянная Е.Н.» | Покупка воды на молодежные мероприятия | 500,00 |
| ИП «Марченко П.Е.» | Покупка сертификата | 7 500,00 |
| ИП «Шершнева О.В.» | Покупка бумаги на мероприятия для детей и молодежи | 2 710,00 |
| СО АНО ОППАФН «Дор» | За проведения семинара «Профилактика употребления наркотических веществ» | 11 500,00 |
| ИП «Очеретянная Е.Н.» | Покупка воды выпечки на молодежные мероприятия | 4 926,00 |
| ООО «Охотник» | Покупка эл. шок, газовые баллон «Боец».  | 58 000,00 |
| Итого: | 187 687,70 |

 Показатели реализации данной Программы зависят в большей степени от слаженной работы участников Программы – МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа, МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа», отдела ГО,ЧС и мобильной работе и главного распорядителя бюджетных средств (МКУ «Управление ЖКХ»).

Во исполнение п. 7 ст.16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. в Дальнереченском городском округе создана антитеррористическая комиссия, руководителем которой в настоящее время является глава Дальнереченского городского округа С.В. Старков.

 Данная комиссия в пределах своей компетенции организовала участие должностных лиц Дальнереченского городского округа в профилактике терроризма и экстремизма.

 В детских и общеобразовательных учреждениях среди учащихся преподавательским составом планово проводятся профилактические мероприятия воспитательного характера по недопущению экстремистских проявлений. Оборудованы уголки безопасности с наглядной агитацией и инструкциями действий персонала в ЧС.

Ежегодно в местном бюджете выделяются денежные средства на профилактические мероприятия по недопущению экстремистских проявлений, так в 2022 году по направлению «Профилактика экстремизма» на территории Дальнереченского городского было запланировано выделение денежных средств в сумме - 25000 руб. Освоено в 2022 году - 25000 руб.

Проведённые мероприятия 2022 года были направлены на профилактику терроризма, формирование нравственного, толерантного поведения молодежи, соблюдения ими морально-нравственных норм.

В период с 27.08.2022г. по 03.09.2022г. образовательными учреждениями и учреждениями культуры было проведено 54 мероприятия для детей и молодежи по профилактике терроризма и экстремизма.

В целях противодействия распространения идеологии экстремизма среди молодёжи, воспитания у молодежи толерантного мировоззрения в общеобразовательных организациях разработаны и утверждены планы работы по профилактике экстремизма и противодействию терроризму.

В общеобразовательных организациях были проведены:

- беседы, классные часы («Я среди людей, люди вокруг меня»,  «Мой многонациональный класс», «Мы разные, но мы вместе*»,* «Русский фашизм – миф или реальность», «Экстремизму – нет!», «Профилактика терроризма и экстремизма», «Отличие толерантной личности от интолерантной», «Дискриминация»,  «Шаг навстречу», «Экстремизм – угроза будущему», «Этнос, нации, межнациональные отношения», «Толерантность или бесконфликтное общение» и др.);

- лекции по повышению правовой грамотности («Терроризм», «О недопустимости совершения заведомо ложных сообщений об акте терроризма», «О законе РФ о противодействии экстремистской деятельности» др.);

- конкурсы плакатов, рисунков «Мы против насилия», «Нет экстремизму!»,  «Толерантность и интолератность»;

- викторины «Знаешь ли ты культуры и традиции других народов» и др.;

- тематические родительские собрания по проблемам молодежного экстремизма, его последствий, недопущению участия в экстремистских группировках и наказания за осуществление экстремистской деятельности.

Во взаимодействии с МО МВД России «Дальнереченский», отделом в г. Дальнереченске УФСБ России по Приморскому краю, 4 ОПС Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района и КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» были проведены 2 тренировки с отработкой вопросов предупреждения террористических актов и ликвидации террористических групп.

Уведомления о проведении массовых публичных мероприятий своевременно направлялись организаторам мероприятий, в органы внутренних дел, в отдел в г. Дальнереченске УФСБ России по Приморскому краю и Дальнереченскую межрайонную прокуратуру. Нормы предельной заполняемости территории (помещения) в местах публичных мероприятий, установленные постановлением главы администрации Дальнереченского городского округа от 18 ноября 2008 года № 701 «Об установлении норм предельной заполняемости территории (помещения) в местах проведения публичных мероприятий на территории Дальнереченского городского округа» также своевременно направлялись в Дальнереченскую межрайонную прокуратуру.

 Террористических актов на территории Дальнереченского городского округа в 2022 году не зафиксировано.

**17.** **Муниципальная программа « Противодействие коррупции в Дальнереченском городском округе»**

В целях реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в Дальнереченском городском округе» на 2022-2025 годы утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 21.12.2021 г. № 1130-па, (внесение изменений от 18.04.2022 г. № 383-па), администрация Дальнереченского городского округа запланировала обучение муниципальных служащих в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами РФ, по образовательным программам в области противодействия коррупции, а так же освещение в СМИ деятельности органов местного самоуправления материалов с рекомендациями о действиях граждан в случае нарушения их законных прав и интересов со стороны должностных лиц.

В 2022 году успешно прошли обучение (повышение квалификации) 10 муниципальных служащих Дальнереченского городского округа в сфере противодействия коррупции:

1. Муниципальные служащие администрации Дальнереченского городского округа в АНО ДПО «Дальневосточный институт дополнительного профессионального образования» – 8 чел.;
2. Муниципальные служащие Контрольно-счетной палаты Дальнереченского городского округа в ОНО дополнительного профессионального образования «Университет управления и экономики» – 1 чел;
3. Муниципальные служащие Думы Дальнереченского городского округа в АНОО ДПО «Краевой центр охраны труда» – 1 чел

 Отделом муниципальной службы и кадров администрации Дальнереченского городского округа были размещены публикации о противодействии коррупции в газете «Ударный фронт»

Сумма финансирования программы на 2022 год составила 30 тыс. руб. фактически освоено в 2022 году 30 тыс. руб., что составило 100% выполнение.

**18. Муниципальная программа «Обустройство мест массового отдыха населения у оды территории Дальнереченского городского округа».**

В 2022 году были проведены мероприятия по организации и благоустройству места массового отдыха населения у воды в микрорайоне Графский. В рамках данных мероприятий были благоустроены мангальные зоны, обустроены беседки и лавочки для отдыха населения, установлены парковые качели. Общественная территория стала комфортным местом для проведения досуга населением и гостями города.

**Оценка эффективности реализации программы**

Финансовое обеспечение реализации **Муниципальная программа "Энергоэфективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе"** выполнено за 2022 год на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2022год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа"** выполнено за 2022 год на 98,35 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2022год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа"** выполнено за 2022 год на 99,45% как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2022год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Развитие образования Дальнереченского городского округа"** выполнено за 2022год на 99,46 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2022год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа"** выполнено за 2022 год на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2022год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа"** выполнено за 2022 год на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2022год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Информационное общество"** выполнено за 2022 год на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2022год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** выполнено за 2022 год на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2022 год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа"** выполнено за 2022 год на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2022год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа"** выполнено за 2022 год на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2022 год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Формирование современной городской среды ДГО"** выполнено за 2022 год на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2022 год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы"Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа"**

выполнено за 2022год на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2022год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **Муниципальная программа « Обеспечение жилыми помещения детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Дальнереченского городского округа »**выполнено за 2022 год на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2022год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа"** выполнено за 2022 год на 94,96% как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2022год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Укрепление общественного здоровья"** выполнено за 2022 год на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2022год по итогам текущего финансового года признается эффективной.

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа"** выполнено за 2022 год на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2022год по итогам текущего финансового года признается эффективной.

Финансовое обеспечение реализации **Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Дальнереченском городском округе»"** выполнено за 2022 год на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2022год по итогам текущего финансового года признается эффективной.

Финансовое обеспечение реализации **Муниципальная программа «Обустройство мест массового отдыха населения у воды территории Дальнереченского городского округа»**выполнено за 2022 год на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2022год по итогам текущего финансового года признается эффективной.

 На основании выше изложенного финансовое обеспечение реализации муниципальных программы выполнено за 2022 год на 99,54 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2022год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Начальник отдела экономикии прогнозирования А.В. Кузнецова