## Ресурсная смета
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________ | [7 empty] | _____________
"___" __________ 2012 г. | [7 empty] | "____" _______________2012 г.
г.Дальнереченск ,ул.Ленина ,84
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | Ремонт крыши жилого дома №84 ул.Ленина
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________4179,230 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________622,373 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________5623,62 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2012 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ГЭСН46-04-002-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных | 1 м3 |  | 3,6 2*1*0,1*18 | 2808.76 | 10111.54 | 4837.68 | 4609.08 | 1528.02 | 664.78
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,3) | чел.час | 12.16 | 43.78 | 110.51 | 4838.13 | 4838.13
| 1. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.44 | 8.78 | 2.48 | 21.77 |  | 21.77
| 2. 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 3.54 | 12.74 | 356.34 | 4539.77 |  | 4539.77 | 1527.53
| 3. 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 7.08 | 25.49 | 1.81 | 46.14 |  | 46.14
| 4. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 | 7.2 | 45.4 | 326.88 |  |  |  | 326.88
| 5. 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.26 | 0.936 | 361 | 337.9 |  |  |  | 337.9
2 | ГЭСНр58-26-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: более 20 см | 100 м |  | 4 | 1075.34 | 4301.36 |  | 2719.76 | 716.56 | 1581.6
| 1. 121202 | Нарезчики швов дисковые | маш.-ч | 1.3 | 5.2 | 523.03 | 2719.76 |  | 2719.76 | 716.56
| 2. 101-2431 | Фреза для нарезчика | шт. | 0.15 | 0.6 | 2636 | 1581.6 |  |  |  | 1581.6
3 | ГЭСНр69-9-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора |  | 0.58 | 19340.24 | 11217.34 | 11217.34
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 1,1) | чел.час | 214.32 | 124.31 | 90.24 | 11217.73 | 11217.73
Раздел 2. Скатная кровля дома
4 | ГЭСН08-02-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 При кладке кирпича размером 250х120х88 мм к расходу: кирпича МАТ=0,77 к расх.; 3.1 При кладке кирпича размером 250х120х88 мм к расходу: раствора МАТ=0,9 к расх. | 1 м3 кладки |  | 50 48,2+1,8 | 692.13 | 34606.5 | 27988 | 6307.5 | 2756 | 311
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,7) | чел.час | 5.4 | 270 | 103.66 | 27988.2 | 27988.2
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.4 | 20 | 315.38 | 6307.6 |  | 6307.6 | 2756
| 2. 102-0026 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 0.0003 | 0.01732 | 3014 | 52.2 |  |  |  | 52.2
| 3. 411-0001 | Вода | м3 | 0.3049 | 15.25 | 16.95 | 258.49 |  |  |  | 258.49
5 | ГЭСНр69-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий |  | 2.16 | 605.97 | 1308.9 | 1262.7 | 46.2
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.час | 5.49 | 11.86 | 106.48 | 1262.85 | 1262.85
| 1. 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 4.94 | 10.67 | 4.33 | 46.2 |  | 46.2
6 | ГЭСНр69-2-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | 100 отверстий |  | 2.16 | 2913.9 | 6294.02 | 6071.87 | 222.15
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.час | 26.4 | 57.02 | 106.48 | 6071.49 | 6071.49
| 1. 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 23.75 | 51.3 | 4.33 | 222.13 |  | 222.13
7 | ГЭСН08-02-007-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий |  | 0.26 | 44463.71 | 11560.56 | 1639.91 | 55.99 | 8.24 | 9864.66
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,2) | чел.час | 63.73 | 16.57 | 98.97 | 1639.93 | 1639.93
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.23 | 0.06 | 315.38 | 18.92 |  | 18.92 | 8.27
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.31 | 0.08 | 460.67 | 36.85 |  | 36.85
| 3. 204-9004 | Сетка арматурная | т | 1 | 0.26 | 37941 | 9864.66 |  |  |  | 9864.66
8 | ГЭСН10-01-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции |  | 25,4 21,8+3,6 | 7702.44 | 195641.98 | 59778.9 | 4349.5 |  | 131513.58
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,8) | чел.час | 22.5 | 571.5 | 104.6 | 59778.9 | 59778.9
| 1. 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.23 | 5.84 | 5.16 | 30.13 |  | 30.13
| 2. 331601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0.33 | 8.38 | 12.76 | 106.93 |  | 106.93
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.36 | 9.14 | 460.67 | 4210.52 |  | 4210.52
| 4. 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0.0031 | 0.07874 | 45266 | 3564.24 |  |  |  | 3564.24
| 5. 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0075 | 0.1905 | 37358 | 7116.7 |  |  |  | 7116.7
| 6. 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 1.45 | 36.83 | 25.1 | 924.43 |  |  |  | 924.43
| 7. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.003 | 0.0762 | 30755 | 2343.53 |  |  |  | 2343.53
| 8. 102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 0.93 | 23.62 | 4265 | 100739.3 |  |  |  | 100739.3
| 9. 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.12 | 3.048 | 4288 | 13069.82 |  |  |  | 13069.82
| 10. 102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.01 | 0.254 | 2674 | 679.2 |  |  |  | 679.2
| 11. 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.003 | 0.07645 | 40124 | 3067.48 |  |  |  | 3067.48
9 | ГЭСН10-01-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции |  | 36.7 | 10173.34 | 373361.58 | 91646.14 | 6265.79 | 758.59 | 275449.65
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,7) | чел.час | 24.09 | 884.1 | 103.66 | 91645.81 | 91645.81
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.15 | 5.51 | 425.12 | 2342.41 |  | 2342.41 | 759.28
| 2. 331601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0.44 | 16.15 | 12.76 | 206.07 |  | 206.07
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 8.07 | 460.67 | 3717.61 |  | 3717.61
| 4. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.038 | 1.395 | 47981 | 66933.5 |  |  |  | 66933.5
| 5. 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0044 | 0.1607 | 29599 | 4756.56 |  |  |  | 4756.56
| 6. 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 3.38 | 124 | 25.1 | 3112.4 |  |  |  | 3112.4
| 7. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0072 | 0.2642 | 30755 | 8125.47 |  |  |  | 8125.47
| 8. 102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.16 | 5.872 | 3692 | 21679.42 |  |  |  | 21679.42
| 9. 102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 0.06 | 2.202 | 4265 | 9391.53 |  |  |  | 9391.53
| 10. 102-0059 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта | м3 | 0.83 | 30.46 | 5206 | 158574.76 |  |  |  | 158574.76
| 11. 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.002 | 0.07193 | 40124 | 2886.12 |  |  |  | 2886.12
10 | ГЭСН10-01-008-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство: карнизов | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов |  | 1.12 | 32555.99 | 36462.71 | 17053.84 | 470.01 |  | 18938.86
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.час | 143 | 160.16 | 106.48 | 17053.84 | 17053.84
| 1. 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 1.43 | 1.6 | 3.53 | 5.65 |  | 5.65
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.9 | 1.01 | 460.67 | 465.28 |  | 465.28
| 3. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0036 | 0.004032 | 30755 | 124 |  |  |  | 124
| 4. 102-0048 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.58 | 0.6496 | 4652 | 3021.94 |  |  |  | 3021.94
| 5. 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.92 | 1.03 | 4288 | 4416.64 |  |  |  | 4416.64
| 6. 203-0367 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм | м3 | 1.06 | 1.187 | 9581 | 11372.65 |  |  |  | 11372.65
11 | ГЭСН10-01-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно |  | 8 | 1817.83 | 14542.64 | 5647.68 | 783.92 | 121.28 | 8111.04
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.час | 6.63 | 53.04 | 106.48 | 5647.7 | 5647.7
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.11 | 0.88 | 425.12 | 374.11 |  | 374.11 | 121.26
| 2. 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.16 | 1.28 | 3.53 | 4.52 |  | 4.52
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.11 | 0.88 | 460.67 | 405.39 |  | 405.39
| 4. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0014 | 0.0112 | 30755 | 344.46 |  |  |  | 344.46
| 5. 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта | м3 | 0.06 | 0.48 | 1709 | 820.32 |  |  |  | 820.32
| 6. 102-0049 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 0.06 | 0.48 | 3678 | 1765.44 |  |  |  | 1765.44
| 7. 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.1 | 0.8 | 3991 | 3192.8 |  |  |  | 3192.8
| 8. 203-9053 | Переплеты оконные для жилых зданий | м2 | 0.5 | 4 | 497 | 1988 |  |  |  | 1988
13 | ГЭСН10-01-083-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм сплошного | 100 м2 покрытия |  | 3.2 | 22432.12 | 71782.78 | 10853.12 | 2109.98 | 392.45 | 58819.68
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2) | чел.час | 31.07 | 99.42 | 109.16 | 10852.69 | 10852.69
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.89 | 2.85 | 425.12 | 1211.59 |  | 1211.59 | 392.73
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.61 | 1.95 | 460.67 | 898.31 |  | 898.31
| 3. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.014 | 0.0448 | 30755 | 1377.82 |  |  |  | 1377.82
| 4. 102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 4.2 | 13.44 | 3567 | 47940.48 |  |  |  | 47940.48
| 5. 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.074 | 0.2368 | 40124 | 9501.36 |  |  |  | 9501.36
14 | ГЭСНр58-12-2 Пр.Минрегиона №358 от 25.07.11 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.57а ОП При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=1,005; ТЗ=1,005 | 100 м2 |  | 15.504 | 7262.42 | 112596.56 | 32923.98 | 2187.77 | 528.22 | 77484.81
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,2) | чел.час | 21.4568 | 332.67 | 98.97 | 32924.35 | 32924.35
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.32 | 4.96 | 167.45 | 830.55 |  | 830.55 | 528.14
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 2.95 | 460.67 | 1358.98 |  | 1358.98
| 3. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.006 | 0.09302 | 30755 | 2860.83 |  |  |  | 2860.83
| 4. 102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 1.8 | 27.91 | 2674 | 74631.34 |  |  |  | 74631.34
12 | ГЭСН15-05-001-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок |  | 0.028 | 14285.66 | 400 | 72.45 | 4.81 | 0.69 | 322.74
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.час | 24.3 | 0.68 | 106.48 | 72.41 | 72.41
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.18 | 0.01 | 315.38 | 3.15 |  | 3.15 | 1.38
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.25 | 0.01 | 460.67 | 4.61 |  | 4.61
| 3. 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.036 | 0.001008 | 20806 | 20.97 |  |  |  | 20.97
| 4. 101-0623 | Мыло твердо е хозяйственное 72% | шт. | 1 | 0.028 | 7.92 | 0.22 |  |  |  | 0.22
| 5. 101-0627 | Олифа комбинированная, марки К-2 | т | 0.0015 | 4.2e-05 | 49919 | 2.1 |  |  |  | 2.1
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.2 | 0.0056 | 42.2 | 0.24 |  |  |  | 0.24
| 7. 101-9882 | Стекло оконное | м2 | 78 | 2.184 | 137 | 299.21 |  |  |  | 299.21
15 | ГЭСН12-01-015-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.12.1 ОП При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=1,005; ТЗ=1,005 | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 15.504 | 2252.11 | 34916.71 | 13334.84 | 1751.49 | 277.68 | 19830.38
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2) | чел.час | 7.8792 | 122.16 | 109.16 | 13334.99 | 13334.99
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.08 | 1.24 | 315.38 | 391.07 |  | 391.07 | 170.87
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.78 | 425.12 | 331.59 |  | 331.59 | 107.48
| 3. 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0.41 | 6.36 | 72.26 | 459.57 |  | 459.57
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 1.24 | 460.67 | 571.23 |  | 571.23
| 5. 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.05 | 0.7752 | 25581 | 19830.39 |  |  |  | 19830.39
16 | ФССЦ-101-4134 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 |  | 1985.5 | 40 | 79420 |  |  |  | 79420
17 | ГЭСН09-04-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия |  | 15.504 | 5915.44 | 91712.98 | 60080.79 | 26678.97 | 6841.3 | 4953.22
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2) | чел.час | 35.5 | 550.39 | 109.16 | 60080.57 | 60080.57
| 1. 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.04 | 0.62 | 522.65 | 324.04 |  | 324.04 | 106.52
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.21 | 3.26 | 425.12 | 1385.89 |  | 1385.89 | 449.23
| 3. 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т | маш.-ч | 2.36 | 36.59 | 606.6 | 22195.49 |  | 22195.49 | 6286.16
| 4. 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0.99 | 15.35 | 2.22 | 34.08 |  | 34.08
| 5. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 26.05 | 2.48 | 64.6 |  | 64.6
| 6. 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.18 | 2.79 | 66.82 | 186.43 |  | 186.43
| 7. 041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.02 | 0.31 | 38.24 | 11.85 |  | 11.85
| 8. 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 2.41 | 37.36 | 5.16 | 192.78 |  | 192.78
| 9. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.32 | 4.96 | 460.67 | 2284.92 |  | 2284.92
| 10. 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.002326 | 104381 | 242.79 |  |  |  | 242.79
| 11. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.4 | 21.71 | 45.4 | 985.63 |  |  |  | 985.63
| 12. 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т |  | 0.0006202 | 29599 | 18.36 |  |  |  | 18.36
| 13. 101-1019 | Швеллеры №40 из стали марки Ст0 | т | 0.003 | 0.04605 | 26124 | 1203.01 |  |  |  | 1203.01
| 14. 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0006 | 0.009457 | 50200 | 474.74 |  |  |  | 474.74
| 15. 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0022 | 0.03411 | 37358 | 1274.28 |  |  |  | 1274.28
| 16. 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.42 | 6.512 | 34.8 | 226.62 |  |  |  | 226.62
| 17. 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0001 | 0.001395 | 52961 | 73.88 |  |  |  | 73.88
| 18. 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0013 | 0.02016 | 4498 | 90.68 |  |  |  | 90.68
| 19. 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0005 | 0.007287 | 44711 | 325.81 |  |  |  | 325.81
| 20. 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 , диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.016 | 0.2481 | 152 | 37.71 |  |  |  | 37.71
18 | ФССЦ-101-3845 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,7 | т |  | 14.5276 | 31172 | 452855.53 |  |  |  | 452855.53
19 | ФССЦ-101-1810 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т |  | 0.018 | 97037 | 1746.67 |  |  |  | 1746.67
20 | ФССЦ-101-1811 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т |  | 0.02 | 45181 | 903.62 |  |  |  | 903.62
21 | ГЭСН12-01-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия |  | 0.305 | 39829.19 | 12147.9 | 3661.71 | 29.08 | 8.41 | 8457.11
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.час | 112.75 | 34.39 | 106.48 | 3661.85 | 3661.85
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.2 | 0.06 | 315.38 | 18.92 |  | 18.92 | 8.27
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.02 | 460.67 | 9.21 |  | 9.21
| 3. 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм | т | 0.004 | 0.00122 | 38514 | 46.99 |  |  |  | 46.99
| 4. 101-0795 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0.012 | 0.00366 | 36956 | 135.26 |  |  |  | 135.26
| 5. 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.782 | 0.2385 | 34694 | 8274.52 |  |  |  | 8274.52
22 | ГЭСН12-01-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения |  | 7.6 | 15054.84 | 114416.78 | 5601.96 | 1685.45 | 303.7 | 107129.37
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,3) | чел.час | 6.67 | 50.69 | 110.51 | 5601.75 | 5601.75
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.18 | 1.37 | 315.38 | 432.07 |  | 432.07 | 188.79
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.11 | 0.84 | 425.12 | 357.1 |  | 357.1 | 115.75
| 3. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.89 | 14.36 | 28.44 | 408.4 |  | 408.4
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.14 | 1.06 | 460.67 | 488.31 |  | 488.31
| 5. 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.0005 | 0.0038 | 50795 | 193.02 |  |  |  | 193.02
| 6. 101-1851 | Резина прессованная | кг | 0.52 | 3.952 | 53.6 | 211.83 |  |  |  | 211.83
| 7. 201-9296 | Конструкции стальные перил | т | 0.3 | 2.28 | 46809 | 106724.52 |  |  |  | 106724.52
23 | ГЭСН15-04-041-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком: заполнений оконных проемов и решеток | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1.06 | 6542.04 | 6934.56 | 6804.21 | 6.66 | 1.12 | 123.69
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,4) | чел.час | 57.39 | 60.83 | 111.85 | 6803.84 | 6803.84
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 167.45 | 1.67 |  | 1.67 | 1.06
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 460.67 | 4.61 |  | 4.61
| 3. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.2 | 0.212 | 42.2 | 8.95 |  |  |  | 8.95
| 4. 101-9771 | Растворитель | т | 0.0026 | 0.002756 | 41635 | 114.75 |  |  |  | 114.75
24 | ГЭСН12-01-009-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство желобов: настенных | 100 м желобов |  | 2.34 | 73753.48 | 172583.14 | 21116.58 | 2919.08 | 680.38 | 148547.48
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.час | 84.75 | 198.32 | 106.48 | 21117.11 | 21117.11
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 1.34 | 3.14 | 315.38 | 990.29 |  | 990.29 | 432.69
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.77 | 1.8 | 425.12 | 765.22 |  | 765.22 | 248.04
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.08 | 2.53 | 460.67 | 1165.5 |  | 1165.5
| 4. 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5x120 мм | т | 0.0114 | 0.02668 | 31365 | 836.82 |  |  |  | 836.82
| 5. 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм | т | 0.0025 | 0.00585 | 38514 | 225.31 |  |  |  | 225.31
| 6. 101-0788 | Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг | т | 0.1 | 0.234 | 64695 | 15138.63 |  |  |  | 15138.63
| 7. 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 20.1 | 47.03 | 27.4 | 1288.62 |  |  |  | 1288.62
| 8. 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 1.11 | 2.597 | 34694 | 90100.32 |  |  |  | 90100.32
| 9. 102-0121 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более , III сорта | м3 | 4.45 | 10.41 | 3932 | 40932.12 |  |  |  | 40932.12
25 | ГЭСН15-04-024-02 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Простая окраска масляными составами по дереву: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1.4 | 6160.47 | 8624.66 | 4975.95 | 34.58 | 1.48 | 3614.13
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2) | чел.час | 32.56 | 45.58 | 109.16 | 4975.51 | 4975.51
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 167.45 | 1.67 |  | 1.67 | 1.06
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.07 | 460.67 | 32.25 |  | 32.25
| 3. 101-0627 | Олифа комбинированная, марки К-2 | т | 0.0093 | 0.01302 | 49919 | 649.95 |  |  |  | 649.95
З | 4. 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.0001 | 0.000112 | 164 | 0.02 |  |  |  | 0.02
| 5. 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.0055 | 0.0077 | 7727 | 59.5 |  |  |  | 59.5
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.33 | 0.462 | 42.2 | 19.5 |  |  |  | 19.5
| 7. 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0.0307 | 0.04298 | 67128 | 2885.16 |  |  |  | 2885.16
26 | ГЭСН15-04-025-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.17 | 10602.71 | 1802.46 | 1126.06 | 6.55 | 0.18 | 669.85
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5) | чел.час | 58.52 | 9.95 | 113.19 | 1126.24 | 1126.24
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 |  | 167.45
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.01 | 460.67 | 4.61 |  | 4.61
З | 3. 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 8.4 | 1.428 | 164 | 234.19 |  |  |  | 234.19
| 4. 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.038 | 0.00646 | 7727 | 49.92 |  |  |  | 49.92
| 5. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.0527 | 42.2 | 2.22 |  |  |  | 2.22
| 6. 101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0.0091 | 0.001547 | 57593 | 89.1 |  |  |  | 89.1
| 7. 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0.0258 | 0.004386 | 67128 | 294.42 |  |  |  | 294.42
27 | ГЭСН26-02-014-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК» | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 36.34 | 8910.05 | 323791.22 | 172390.78 | 13229.58 |  | 138170.86
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6) | чел.час | 41.42 | 1505.2 | 114.53 | 172390.56 | 172390.56
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.42 | 15.26 | 3.93 | 59.97 |  | 59.97
| 2. 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 18.9 | 686.83 | 14.3 | 9821.67 |  | 9821.67
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 7.27 | 460.67 | 3349.07 |  | 3349.07
| 4. 101-1757 | Ветошь | кг | 10 | 363.4 | 42.2 | 15335.48 |  |  |  | 15335.48
| 5. 113-0510 | Состав огнезащитный «АТТИК», пропиточный | кг | 65 | 2362 | 52 | 122824 |  |  |  | 122824
| 6. 411-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.3634 | 16.95 | 6.16 |  |  |  | 6.16
28 | ГЭСН12-01-008-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство обделок на фасадах (наружные подо конники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб | 100 м2 фасада (без вычета проемов) |  | 1.9896 | 4861.25 | 9671.94 | 2838.82 | 27.5 |  | 6805.62
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.час | 13.4 | 26.66 | 106.48 | 2838.76 | 2838.76
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.06 | 460.67 | 27.64 |  | 27.64
| 2. 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм | т | 0.0014 | 0.002785 | 38514 | 107.26 |  |  |  | 107.26
| 3. 101-0788 | Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг | т | 0.0112 | 0.02228 | 64695 | 1441.4 |  |  |  | 1441.4
| 4. 101-0795 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0.0039 | 0.007759 | 36956 | 286.74 |  |  |  | 286.74
| 5. 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.072 | 0.1433 | 34694 | 4971.65 |  |  |  | 4971.65
29 | ФССЦ-101-1875 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т |  | 0.06 | 34694 | 2081.64 |  |  |  | 2081.64
Раздел 3. Противопожарная перегородка
30 | ГЭСН08-02-002-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 При кладке кирпича размером 250х120х88 мм к расходу: кирпича МАТ=0,77 к расх.; 3.1 При кладке кирпича размером 250х120х88 мм к расходу: раствора МАТ=0,9 к расх. | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.682 | 21594.3 | 14727.31 | 12357.64 | 918.57 | 386.26 | 1451.1
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.час | 170.17 | 116.06 | 106.48 | 12358.07 | 12358.07
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 4.11 | 2.8 | 315.38 | 883.06 |  | 883.06 | 385.84
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.11 | 0.08 | 460.67 | 36.85 |  | 36.85
| 3. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.0016 | 0.001087 | 47981 | 52.16 |  |  |  | 52.16
| 4. 102-0026 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 0.0111 | 0.007562 | 3014 | 22.79 |  |  |  | 22.79
| 5. 204-9038 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I | т | 0.0624 | 0.04254 | 32296 | 1373.87 |  |  |  | 1373.87
| 6. 411-0001 | Вода | м3 | 0.2079 | 0.1418 | 16.95 | 2.4 |  |  |  | 2.4
31 | ГЭСНр53-25-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек |  | 0.02424 | 20023.24 | 485.36 | 433.54 | 6.84 | 1.37 | 44.98
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1) | чел.час | 165.88 | 4.02 | 107.82 | 433.44 | 433.44
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.16 |  | 3.93
| 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.74 | 0.02 | 28.44 | 0.57 |  | 0.57
| 3. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0.47 | 0.01 | 354.94 | 3.55 |  | 3.55 | 1.2
| 4. 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 0.92 | 0.02 | 1.81 | 0.04 |  | 0.04
| 5. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 |  | 460.67
| 6. 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.009 | 0.0002182 | 50795 | 11.08 |  |  |  | 11.08
| 7. 402-9078 | Раствор цементно-известковый М50 | м3 | 0.54 | 0.01309 | 2590 | 33.9 |  |  |  | 33.9
32 | ГЭСН10-01-039-03 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |  | 0.0288 | 178957 | 5153.96 | 370.45 | 51.74 |  | 4731.77
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,4) | чел.час | 115 | 3.31 | 111.85 | 370.22 | 370.22
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3.9 | 0.11 | 460.67 | 50.67 |  | 50.67
| 2. 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 108 | 3.11 | 45.7 | 142.13 |  |  |  | 142.13
| 3. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0101 | 0.0002915 | 30755 | 8.97 |  |  |  | 8.97
| 4. 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.08 | 0.002304 | 3385 | 7.8 |  |  |  | 7.8
| 5. 203-9054 | Наличники | м | 540 | 15.55 | 27 | 419.85 |  |  |  | 419.85
| 6. 203-9057 | Блоки дверные | м2 | 100 | 2.88 | 1442 | 4152.96 |  |  |  | 4152.96
33 | ГЭСН10-01-044-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по асбесту с двух сторон | 100 м2 проемов |  | 0.0288 | 80451.2 | 2316.99 | 418.6 | 7.6 | 0.87 | 1890.79
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) | чел.час | 142.79 | 4.11 | 101.79 | 418.36 | 418.36
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.22 | 0.01 | 425.12 | 4.25 |  | 4.25 | 1.38
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.37 | 0.01 | 460.67 | 4.61 |  | 4.61
| 3. 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.0092 | 0.000265 | 38514 | 10.21 |  |  |  | 10.21
| 4. 101-1706 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм | т | 1.07 | 0.03082 | 36498 | 1124.87 |  |  |  | 1124.87
| 5. 509-0919 | Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм | т | 0.78 | 0.02246 | 33648 | 755.73 |  |  |  | 755.73
Раздел 4. Вывод вентиляции
34 | ГЭСН08-02-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 При кладке кирпича размером 250х120х88 мм к расходу: кирпича МАТ=0,77 к расх.; 3.1 При кладке кирпича размером 250х120х88 мм к расходу: раствора МАТ=0,9 к расх. | 1 м3 кладки |  | 10 | 692.13 | 6921.3 | 5597.6 | 1261.5 | 551.2 | 62.2
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,7) | чел.час | 5.4 | 54 | 103.66 | 5597.64 | 5597.64
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.4 | 4 | 315.38 | 1261.52 |  | 1261.52 | 551.2
| 2. 102-0026 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 0.0003 | 0.003465 | 3014 | 10.44 |  |  |  | 10.44
| 3. 411-0001 | Вода | м3 | 0.3049 | 3.049 | 16.95 | 51.68 |  |  |  | 51.68
35 | ГЭСН22-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода |  | 0.0595 | 58263.88 | 3466.7 | 2470.41 | 90.77 | 15.2 | 905.52
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6) | чел.час | 362.52 | 21.57 | 114.53 | 2470.41 | 2470.41
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.34 | 0.02 | 425.12 | 8.5 |  | 8.5 | 2.76
| 2. 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 1.74 | 0.1 | 201.42 | 20.14 |  | 20.14 | 11.99
| 3. 042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 15 | 0.89 | 53.04 | 47.21 |  | 47.21
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.51 | 0.03 | 460.67 | 13.82 |  | 13.82
| 5. 101-2232 | Муфты асбестоцементные напорные САМ9 - 100 | шт. | 252 | 14.99 | 24.5 | 367.26 |  |  |  | 367.26
| 6. 101-2441 | Кольца резиновые для асбестоцементных напорных муфт САМ | кг | 68 | 4.046 | 99.5 | 402.58 |  |  |  | 402.58
| 7. 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.06 | 0.00357 | 2994 | 10.69 |  |  |  | 10.69
| 8. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.66 | 0.03927 | 2777 | 109.05 |  |  |  | 109.05
| 9. 411-0001 | Вода | м3 | 15.72 | 0.9353 | 16.95 | 15.85 |  |  |  | 15.85
36 | ГЭСНр54-9-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов | 100 м2 плит |  | 0.36 | 13037.25 | 4693.41 | 4301.71 | 391.7 | 171.15
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.час | 112.22 | 40.4 | 106.48 | 4301.79 | 4301.79
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 3.45 | 1.24 | 315.38 | 391.07 |  | 391.07 | 170.87
37 | ГЭСН12-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство колпаков над шахтами в два канала | 1 колпак |  | 18 | 1531.63 | 27569.34 | 3699.18 | 82.98 |  | 23787.18
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.час | 1.93 | 34.74 | 106.48 | 3699.12 | 3699.12
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.18 | 460.67 | 82.92 |  | 82.92
| 2. 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5x120 мм | т | 0.0001 | 0.0018 | 31365 | 56.46 |  |  |  | 56.46
| 3. 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.038 | 0.684 | 34694 | 23730.7 |  |  |  | 23730.7
38 | ГЭСН12-01-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к норме 12-01-011-01 | 1 колпак |  | 18 | 770.23 | 13864.14 | 1859.22 | 82.98 |  | 11921.94
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.час | 0.97 | 17.46 | 106.48 | 1859.14 | 1859.14
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.18 | 460.67 | 82.92 |  | 82.92
| 2. 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5x120 мм | т | 0.0001 | 0.0018 | 31365 | 56.46 |  |  |  | 56.46
| 3. 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.019 | 0.342 | 34694 | 11865.35 |  |  |  | 11865.35
39 | ГЭСН15-02-016-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 1.2066 | 14050.43 | 16952.91 | 10297.56 | 1016.76 | 779.86 | 5638.59
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5) | чел.час | 75.4 | 90.98 | 113.19 | 10298.03 | 10298.03
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.62 | 0.75 | 167.45 | 125.59 |  | 125.59 | 79.86
| 2. 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 5.45 | 6.58 | 135.57 | 892.05 |  | 892.05 | 700.64
| 3. 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм | т | 0.0001 | 8.446e-05 | 46790 | 3.95 |  |  |  | 3.95
| 4. 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками №05 без покрытия | м2 | 2.77 | 3.342 | 201 | 671.74 |  |  |  | 671.74
| 5. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.51 | 1.822 | 2712 | 4941.26 |  |  |  | 4941.26
| 6. 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.006 | 0.007239 | 3008 | 21.78 |  |  |  | 21.78
40 | ГЭСН15-04-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая | 100 м2 фасада |  | 1.2066 | 977.9 | 1179.91 | 811.97 | 11.92 |  | 356.02
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.час | 6.32 | 7.63 | 106.48 | 812.44 | 812.44
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.17 | 0.21 | 3.93 | 0.83 |  | 0.83
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.02 | 460.67 | 9.21 |  | 9.21
| 3. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.1207 | 42.2 | 5.09 |  |  |  | 5.09
| 4. 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0009 | 0.001086 | 33512 | 36.39 |  |  |  | 36.39
| 5. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.06 | 0.07239 | 2712 | 196.32 |  |  |  | 196.32
| 6. 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.019 | 0.02292 | 5046 | 115.65 |  |  |  | 115.65
| 7. 411-0001 | Вода | м3 | 0.124 | 0.1496 | 16.95 | 2.54 |  |  |  | 2.54
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 2295129.61 | 605543.19 | 80424.76 | 16830.21 | 1609161.66
Накладные расходы | [6 empty] | 770264.67
Сметная прибыль | [6 empty] | 295027.49
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 19628.26
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 158771.74
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 38540.94
Конструкции из кирпича и блоков | [6 empty] | 401819.16
Деревянные конструкции | [6 empty] | 948234.14
Отделочные работы | [6 empty] | 65174.51
Кровли | [6 empty] | 539271.77
Строительные металлические конструкции | [6 empty] | 631975.63
Теплоизоляционные работы | [6 empty] | 537728.18
Стены (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1046.83
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 7442.93
Перекрытия (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 10787.68
Итого | [6 empty] | 3360421.77
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 1609161.66
Машины и механизмы | [6 empty] | 80424.76
ФОТ | [6 empty] | 622373.4
Накладные расходы | [6 empty] | 770264.67
Сметная прибыль | [6 empty] | 295027.49
ГСНр81-05-02-2001 Зимнее удорожание работ п.2,1 1,94*0,8= 1,552% | [6 empty] | 52153.75
Итого | [6 empty] | 3412575.52
Постановление №468 Строительный контроль | [6 empty] | 59699.32
Итого | [6 empty] | 3472274.84
Непредвиденные затраты 2% | [6 empty] | 69445.5
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 3541720.34
НДС 18% | [6 empty] | 637509.66
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 4179230
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)