МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»

Отчет за 2 квартал  2025 года

по муниципальной программе

Дальнереченского городского округа

«Обеспечение доступным жильём и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа»

на 2025-2027 годы

Н.Б.Дубовицкая – специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства   МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»

Тел. 8 (42356) 25-1-82, эл. адрес: zizneob@dalnerokrug.ru

Приложение №7

к Порядку

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа

Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

«Обеспечение доступным жильём и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2024-2027 годы

Отчетный период:   2 квартал 2025 год

Ответственный исполнитель МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»

| № пп |  | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контроль но го события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события |  |  | Фактический результат реализации мероприятия |  | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановая | Фактическая | Ожидаемая |  |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 годы» | МКУ ЖКХ | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | 80 120,82831 | 80 120,82831 | 2 787,58052 |  |
| Подпрограмма № 1: «Чистая вода Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: 1 выполнение требований СанПин 2.1.4.1110-02 |  | МБУ «ХозУ Дальнереченский городской округ» Бондаренко И.С | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | 75,00 | 75,00 | 8,98784 | 66,01216 |
| Подпрограмма № 2: «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие: 1 Выполнение капитального ремонта муниципального жилищного фонда (жилые помещения |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» Лосева И.А. | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | 8 864,100 | 8 864,100 | 975,00462 | 7 889,09538 |
| 3. | Основное мероприятие: 2 проведение технической экспертизы жилищного фонда |  |  | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | 255,000 | 255,000 | 255,00 | 0,00 |
| Подпрограмма № 3: «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт, модернизация, объектов водоснабжения, водоотведения на территории Дальнереченского городского округа КБ |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» Дубовицкая Н.Б. | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | 65 127,770 | 65 127,770 | 0,00 | 9 |
| 5. | Капитальный ремонт, модернизация, объектов водоснабжения, водоотведения на территории Дальнереченского городского округа МБ |  |  |  |  |  |  |  | 657,85626 | 657,85626 | 0,00 | 9 |
| Отдельное мероприятие № 1: «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд на счёт регионального оператора Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края», в рамках реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (муниципальный жилищный фонд) |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа » Баранова С.В | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | 2 900,00 | 2 900,00 | 1 548,58806 | 1 272,03109 |
| Отдельное мероприятие № 2: «Организация снабжения населения твёрдым топливом (дровами) за счёт средств субсидии, полученной из краевого бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Субсидии на обеспечение граждан твёрдым топливом (дровами) (средства краевого бюджета) |  | Отдел экономики и прогнозирования ДГО | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | 1 654,49399 | 1 654,49399 | 0,00 |  |
|  | Субсидии на обеспечение граждан твёрдым топливом (дровами) (средства местного бюджета) |  |  |  |  |  |  |  | 586,60806 | 586,60806 | 0,00 |  |
|  | Контрольное событие |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |