Акт

О проведении  проверки достоверности отчетов  о реализации муниципальных программ, отчетов о достижении

показателей результативности за 2021 год в МКУ

«Управление жилищно-коммунального хозяйства

Дальнереченского городского округа» .

29  апреля    2022 года                                                                         г. Дальнереченск

По результатам контрольного мероприятия: по вопросу проверки достоверности отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов о достижении показателей результативности за 2021 год.

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: план  проведения проверок в сфере внутреннего муниципального  финансового контроля  на 2022 год.

2. Дата и номер распоряжения  о проведении проверки:  распоряжение  администрации Дальнереченского городского округа    от 05 .04. 2022 года  № 100 -ра.

3. Предмет контрольного мероприятия:

-отчеты о реализации муниципальных программ, отчеты  о достижении показателей результативности за 2021 год;

- муниципальные контракты (договоры), платежные поручения об оплате услуг  за 2021 год  главного администратора, распорядителя  бюджетных средств  Дальнереченского городского округа,

-  постановления администрации Дальнереченского городского округа об утверждении муниципальных программ (внесении изменений).

4.  Проверяемый период деятельности: 2021 год.

5.  Срок проведения проверки: с 13.04.2022  года по 29.04.2022 года .

6. Объект контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства  Дальнереченского городского округа»

7. Исполнитель:

- Начальник отдела внутреннего муниципального финансового контроля администрации Дальнереченского городского округа  Пасюк Г.А.

8. Цели контрольного мероприятия:

Подтверждение достоверности отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов о достижении показателей результативности за 2021 год.

9. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

9.1 Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»   (далее-МКУ «Управление  ЖКХ»)  создано  по постановлению администрации Дальнереченского городского округа №877 от 18.08. 2015 года и поставлено на учет в МИФНС 27.08.2015 года. МКУ «Управление ЖКХ» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Муниципального казенного учреждения «Управление  ЖКХ», утвержденного постановлением  администрации Дальнереченского городского округа  от 18.08.2015г.№877.

МКУ «Управление  ЖКХ» является казенным учреждением. Учредителем  учреждения  является  муниципальное  образование  Дальнереченский городской округ в лице администрации Дальнереченского  городского округа.

МКУ «Управление  ЖКХ»     руководит  начальник управления Бражников Владимир Евгеньевич, с 01.04.2022 года, согласно распоряжения администрации Дальнереченского городского округа от 01.04.2022 года №57-лс.   Правом первой подписи в 2021 году были  наделены: Шевчук Ирина Сергеевна, Ибрагимов Эдуард Искандарович, Бражников Владимир Евгеньевич, вторая подпись  у Касьяновой Елены Алексеевны  на основании договора с МКУ «ЦБ администрации Дальнереченского городского округа» об оказании услуг по выполнению  учета финансово-хозяйственной деятельности.

МКУ  «Управление ЖКХ» поставлено на налоговый учет в МИФНС №2 по Приморскому краю ( ИНН 2506010141 и КПП 250601001).

Учреждение  обладает правом юридического  лица (свидетельство о  государственной  регистрации юридического лица серия 25 №003737125 за основным  государственным регистрационным  номером 1152506000393)

Местонахождение  и юридический адрес Муниципального  казенного учреждения  «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»:  692135, Приморский край, г. Дальнереченск, Победы 13   код бюджетополучателя- D0032; код главы  МКУ «Управление  ЖКХ ДГО» -014, присвоены  коды общероссийского классификатора: ОКПО-36784425; ОКОГУ- 4210007; ОКАТО- 05408000000;  ОКВЭД -84.11.32; ОКФС-14; ОКОПФ- 75404.

Бюджетные полномочия главного администратора (распорядителя) бюджетных средств, установлены Бюджетным Кодексом  РФ,  закреплены  Положением «О бюджетном устройстве».

9.2. МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа» для проверки предоставлены договоры и муниципальные контракты по  исполнению муниципальных программ ответственным исполнителем  которых является МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа».

Отделами   МКУ «Управление ЖКХ»  являющимися    ответственными исполнителями муниципальных программ  предоставлены  для проверки отчеты по муниципальным программам за 2021 год форме  Приложений  № 8,9  и аналитические  записки,  согласно п.51  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа, утвержденного постановлением  администрации Дальнереченского городского от 09.09.2020 года №756.

Проверкой  отчетов муниципальных программ за 2021 год установлено: согласно постановлений администрации Дальнереченского городского округа об утверждении муниципальных программ Дальнереченского городского округа, в 2021 году проведены определенные  мероприятия для реализации муниципальных программ.

Муниципальные программы ответственными исполнителями которых является МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»   указаны в таблице №1

Таблица №1

| Наименование | ведомство | целевая статья | план на 2021 г | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программные направления деятельности всего |  |  |  |  |
| 1.Муниципальная программа "Энергоэфективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе" | 000 | 01000 00000 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченском городском округе" | 000 | 01200 00000 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по энергоэффективности и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры на условиях софинансирования | 014 | 01201 S2270 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа" Подпрограмма "Развитие дорожной отрасли в Дальнереченском городском округе" | 000 | 02000 00000 | 31 082 326,36 | 31 061 665,86 |
|  | 000 | 02100 00000 | 31 067 326,36 | 31 049 441,86 |
| Проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа | 005 | 02101 20040 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам МО ПК на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края | 014 | 02101 20040 | 15 603 408,83 | 15 585 524,34 |
|  | 014 | 02101 92390 | 15 000 000,00 | 14 999 999,99 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | 014 | 02101 S2390 | 463 917,53 | 463 917,53 |
| Отдельные мероприятия программной деятельности, | 000 | 02900 00000 | 15 000,00 | 12 224,00 |
| Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям оказывающим пассажирские перевозки населению | 014 | 02901 20470 | 15 000,00 | 12 224,00 |
| 3.Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа" | 000 | 04000 00000 | 10 860 305,55 | 10 791 299,85 |
| Подпрограмма "Чистая вода Дальнереченского городского округа" | 000 | 04200 00000 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе" | 000 | 04300 00000 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | 005 | 04301 20090 | 0,00 | 0,00 |
|  | 014 | 04301 20090 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| Отдельные мероприятия программной деятельности | 000 | 04900 00000 | 7 860 305,55 | 7 791 299,85 |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме | 014 | 04901 20510 | 2 600 000,00 | 2 530 998,79 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) (средства краевого бюджета) | 014 | 04901 92620 | 5 016 130,84 | 5 016 126,49 |
| Субсидии на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) на условиях софинансирования | 014 | 04901 S2620 | 244 174,71 | 244 174,57 |
| 4.Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ДГО" | 000 | 13000 00000 | 19 709 052,16 | 19 327 648,08 |
| Расходы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета | 014 | 139F2 55550 | 240 000,00 | 143 486,62 |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств краевого бюджета | 014 | 139F2 55550 | 177 136,34 | 177 136,34 |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета | 014 | 139F2 55550 | 8 679 680,46 | 8 679 680,46 |
| Поддержка муниципальной программы по благоустройству территории муниципального образования на условиях софинансирования | 014 | 13901 S2610 | 2 163 881,58 | 1 878 990,88 |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований | 014 | 13901 92610 | 8 448 353,78 | 8 448 353,78 |
| 5.Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа" на 2019-2021 годы | 000 | 15000 00000 | 2 937 984,00 | 2 937 984,00 |
| социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья за счет средств федерального бюджета | 014 | 15901 L4970 | 1 222 198,12 | 1 222 198,12 |
| социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья за счет средств краевого бюджета социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья за счет средств местного бюджета | 014 | 15901 L4970 | 927 785,88 | 927 785,88 |
|  | 014 | 15901 L4970 | 788 000,00 | 788 000,00 |
| 6.Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнереченском городском округе" | 000 | 16000 00000 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| Подпрограмма "Переселение граждан Дальнереченского городского округа из аварийного жилищного фонда, в том числе, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" | 014 | 16100 00000 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 014 | 161F3 67483 | 1 790 380,40 | 1 790 380,40 |
| Субсидии бюджетам МО ПК на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета | 014 | 161F3 67484 | 307 939,60 | 307 939,60 |
| Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета | 014 | 161F3 S7484 | 1 680,00 | 1 680,00 |

9.3.  По муниципальной  программе  "Энергоэфективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе"  плановые назначения 0 .

Исполнение муниципальной программы   «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021-2023 годы  утверждена  постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2021 года № 291-па  (в редакции постановления от 25.03.2022 №308-па) финансовое обеспечение указанной программы  соответствует  данным решения  Думы от 28.12.2021 №127,  исполнение муниципальной программы представлено в таблице №2.

Таблица №2

| Наименование программы | ведомство | целевая статья | план на 2021 г руб. | Исполнено руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа" Подпрограмма "Развитие дорожной отрасли в Дальнереченском городском округе" | 000 | 02000 00000 | 31 082 326,36 | 31 061 665,86 |
|  | 000 | 02100 00000 | 31 067 326,36 | 31 049 441,86 |
| Проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа | 005 | 02101 20040 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам МО ПК на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края | 014 | 02101 20040 | 15 603 408,83 | 15 585 524,34 |
|  | 014 | 02101 92390 | 15 000 000,00 | 14 999 999,99 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | 014 | 02101 S2390 | 463 917,53 | 463 917,53 |
| Отдельные мероприятия программной деятельности, | 000 | 02900 00000 | 15 000,00 | 12 224,00 |
| Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям оказывающим пассажирские перевозки населению | 014 | 02901 20470 | 15 000,00 | 12 224,00 |

Исполнение  указанной муниципальной программы составило в сумме

31 061 665,86 руб., или 99,93  процента  к утвержденному плану расходов.

По указанной муниципальной программе  выборочно   проверены муниципальные контракты (договоры) и кассовое исполнение:

- муниципальный контракт №0820300018121000113-1 от 28.06.2021 заключенному с ООО «Стройтехнологии» по ремонту асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек по ул. Флегонтова  и ул. Советская в г. Дальнереченске;

-  муниципальный контракт №0820300018121000112-1 от 14.01.2021 по механизированной уборке автомобильных дорог;

- муниципальный контракт №0820300018121000114-0734590-01по механизированной уборке автомобильных дорог;

муниципальный контракт №0820300018121000065-1 от 26.04.2021 по подсыпке дорог песчанно-гравийной смесью;

-  муниципальный контракт №0820300018121000077-1 от 26.04.2021 по ремонту автомобильных дорог;

-  муниципальный контракт №0820300018121000101-1 от 08.06.2021 по ремонту асфальтобетонного покрытия.

9.4. Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 годы  утверждена  постановлением администрации Дальнереченского городского округа  от 19.11. 2014       № 1401  –па (в редакции постановления от 29.12.2021 №1177-па), финансовое обеспечение указанной программы  соответствует  данным решения Думы от 28.12.2021 №127 (исполнитель годового отчета – Каурова С.Л.).

Исполнение указанной  муниципальной программы представлено в таблице №3.

Таблица №3.

| Наименование программы | ведомство | целевая статья | план на 2021 г руб. | Исполнено руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа" | 000 | 04000 00000 | 10 860 305,55 | 10 791 299,85 |
| Подпрограмма "Чистая вода Дальнереченского городского округа" Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе" | 000 | 04200 00000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 000 | 04300 00000 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | 005 | 04301 20090 | 0,00 | 0,00 |
|  | 014 | 04301 20090 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| Отдельные мероприятия программной деятельности | 000 | 04900 00000 | 7 860 305,55 | 7 791 299,85 |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме | 014 | 04901 20510 | 2 600 000,00 | 2 530 998,79 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) (средства краевого бюджета) | 014 | 04901 92620 | 5 016 130,84 | 5 016 126,49 |
| Субсидии на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) на условиях софинансирования | 014 | 04901 S2620 | 244 174,71 | 244 174,57 |

Исполнение  муниципальной программы в 2021 году  составило в сумме 10 791 299,85  руб. при плане 10 860 305,55 руб. или 99,36 процента.

Выборочно проверены муниципальные контракты (договоры) :

-муниципальный контракт от 10.03.2021 №0820300018121000016-1 заключенному с ИП Муратшин Р.С. по капитальному ремонту муниципальной квартиры;

- муниципальный контракт от 10.03.2021 №0820300018121000016-1 заключенному с ИП Муратшин  Р.С по капитальному ремонту  муниципальной квартиры на сумму 793774,28 руб.;

- муниципальный контракт от 20.09.2021 №0820300018121000151-1 заключенному с ИП Тимошенко А.А. по капитальному ремонту муниципальной квартиры;

-   муниципальный контракт от 02.12.2021 №88 заключенному с ИП Филиппова С.Н. на капитальный ремонт квартиры (замена оконных блоков).

При проверке годового отчета по указанной муниципальной программе установлено некорректное заполнение отчета, Приложения №9 «Отчет о реализации муниципальной программы» пункт 2 «Финансовое обеспечение» в части - Оценка исполнения (%). Во время проведения проверки  исполнителем программы Кауровой С.Л. внесены исправления в Приложение №9 в соответствии с годовым отчетом об исполнении бюджета Дальнереченского городского округа по расходам  на финансовое обеспечение  муниципальных программ  за 2021 год  (было, плановый объем финансирования программы на текущий год: краевой бюджет в  сумме 4266130,84 руб., следует 5016130,84 руб., местный бюджет было 6746600,00 руб., следует 5844174,71   руб.)

9.5. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ДГО» на 2018-2024 годы  утверждена  постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 31.10.2017 №840,  (в редакции постановления от 28.04.2022 №482-па и постановлением  №296-па от 30.03.2021 года), согласно  постановления  администрации Дальнереченского городского округа  от 28.04.2022 №482-па «О внесении изменений  в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 31 10.2017 года №840 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы», утвержден объем бюджетных ассигнований в соответствии с исполнением бюджета Дальнереченского городкого округа за 2020 год  (было в постановлении от 30.03.2022 года №296-па в сумме 27384935,28 руб., следует в сумме 29354242,61 руб.). В постановлении от 28.04.2022 года №482-па также внесены изменения  объемов бюджетных ассигнований на 2022 год в сумме 18090235,54 руб. ( было 25676530,68 руб., следует 18090235,54 руб.)   в соответствии с решением Думы от 28.12.2021 №127.

В паспорте  указанной муниципальной программы (постановления от 28.04.2022 года №482-па и постановления от 30.03.2022 года №296-па) в разделе «Объем бюджетных ассигнований» данные (в сумме 19709052,16 руб.)  на 2021 год  соответствуют решению Думы от 28.12.2021 №127,  исполнитель годового отчета муниципальной программы  М.В. Паничник (на момент сдачи  отчета -главный специалист по разработке программ и конкурсной документации  отдела жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управления ЖКХ» )

Исполнение муниципальной программы и мероприятий предоставлено в Таблице №4

Таблица №4

| Наименование программы | ведомство | целевая статья | план на 2021 г руб. | Исполнено руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ДГО" | 000 | 13000 00000 | 19 709 052,16 | 19 327 648,08 |
| Расходы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета | 014 | 139F2 55550 | 240 000,00 | 143 486,62 |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств краевого бюджета | 014 | 139F2 55550 | 177 136,34 | 177 136,34 |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета | 014 | 139F2 55550 | 8 679 680,46 | 8 679 680,46 |
| Поддержка муниципальной программы по благоустройству территории муниципального образования на условиях софинансирования | 014 | 13901 S2610 | 2 163 881,58 | 1 878 990,88 |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований | 014 | 13901 92610 | 8 448 353,78 | 8 448 353,78 |

Исполнение  указанной муниципальной программы в 2021 году  составило в сумме 19 327 648,08 руб., или 98,06 процентов.

Выборочно проверены муниципальные контракты по исполнению муниципальной программы:

- МК № 0820300018121000166-1 от 30.11.2021с ИП Мороз В.О.  «На благоустройство  общественной территории- сквер по адресу: г. Дальнереченск, ул. Центральная,11» на сумму 11005064,10 руб.  за счет средств  Федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета Дальнереченского городского округа.;

-  МК №0820300018121000160-1 от 10.11.2021 с ИП Мороз В.О. «На выполнение работ по благоустройству общественной территории с установкой спортивной и игровой зоны – Сквер «Семьи» по ул. Тухачевского, г. Дальнереченск, Приморский край» на сумму 6363418,22 руб., за счет средств Федерального бюджета, бюджета  Приморского края и   бюджета Дальнереченского городского округа.

Во время  контрольного мероприятия по достоверности отчетов   о реализации муниципальных программ, отчетов о достижении показателей результативности за 2021 год в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства  Дальнереченского городского округа»  проведена  сверка  сводного  годового  отчета от 14.03.2022 года  «О реализации муниципальных программ Дальнереченского городского округа за 2021 » подготовленного  отделом экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа,  утвержденного главой администрации Дальнереченского городского округа С.В.Старковым  и годового отчета МКУ « Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа, в результате   имеет место несоответствие  в разделе «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» и Приложения №8 к годовому отчету по муниципальной программе  по МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа».

9.6. Муниципальная программа  «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2021-2022 годы    утверждена постановлением администрации Дальнереченского городского округа  от 31.03.2021 года №297-па,   финансовое обеспечение муниципальной программы в сумме 2937984,00 руб., соответствует решению Думы №127 от 28.12.2021 года  (исполнитель годового отчета  – Е.С.Шарафутдинова –начальник  отдела учета и распределения жилья  МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»).

Исполнение муниципальной программы отражено  в Таблице №5.

Таблица №5

| Наименование | ведомство | целевая статья | план на 2021 г | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа" на 2019-2021 годы | 000 | 15000 00000 | 2 937 984,00 | 2 937 984,00 |
| социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья за счет средств федерального бюджета социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья за счет средств краевого бюджета социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья за счет средств местного бюджета | 014 | 15901 L4970 | 1 222 198,12 | 1 222 198,12 |
|  | 014 | 15901 L4970 | 927 785,88 | 927 785,88 |
|  | 014 | 15901 L4970 | 788 000,00 | 788 000,00 |

Исполнение муниципальной программы составило в сумме 2 937 984,00 руб. или 100  процентов.

На основании соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету Дальнереченского городского округа Приморского края от 4.02.2021 года №05708000-1-2021-002 и дополнительного  соглашения к  Соглашению от 06.08.2021 №05708000-1-2021-002/1 из бюджета Приморского края бюджету Дальнереченского городского округа предоставлены субсидии на социальные  выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными   Департаменту как получателю средств бюджета Российской Федерации в сумме 2937984,00 руб.

В 2021 году приобретено  4  квартиры молодым семьям.

9.7. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнереченском городском округе» на 2021-2022 годы утверждена  постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 31.03.2021 года №680-па (в редакции от 21.07.2021 № 680-па), финансовое обеспечение муниципальной программы в сумме 2100000,00 руб. соответствует решению Думы №127 от 28.12.2021 года  (исполнитель годового отчета  – Е.С.Шарафутдинова   начальник  отдела учета и распределения жилья  МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»).

Исполнение указанной муниципальной программы   представлено  в Таблице №6 .

Таблица №6

| Наименование | ведомство | целевая статья | план на 2021 г | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнереченском городском округе" | 000 | 16000 00000 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| Подпрограмма "Переселение граждан Дальнереченского городского округа из аварийного жилищного фонда, в том числе, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" | 014 | 16100 00000 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 014 | 161F3 67483 | 1 790 380,40 | 1 790 380,40 |
| Субсидии бюджетам МО ПК на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета | 014 | 161F3 67484 | 307 939,60 | 307 939,60 |
| Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета | 014 | 161F3 S7484 | 1 680,00 | 1 680,00 |

Исполнение муниципальной программы  составило в сумме 2100000,00 руб. или 100 процентов.

По муниципальной  программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнереченском городском округе»  на 2021-2022 годы приобретено одно жилое помещение за счет федерального бюджета в сумме 1790380,40 руб., за счет краевого бюджета в сумме 307939,60 руб., за счет местного бюджета  в сумме 1680,00 руб.

Проверен муниципальный контракт №0820300018121000067-1 от 12.04.2021 года на сумму 2100000,00 руб. заключенный с ИП Бурдейная Т.Н. на приобретение жилого помещения по адресу г. Дальнереченск, ул. Графская , дом 6,кв 20.

10. В  соответствии с постановлением администрации Дальнереченского городского округа  от 09.09.2020 года №756 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ   Дальнереченского городского  округа (далее по тексту  Порядка),  по предоставленным годовым отчетам  муниципальных программ проверены:

- Приложения №8  к Порядку «Сведения  о достижении значений показателей (индикаторов)», в которых указаны значения показателей (индикаторов) за предшествующий отчетному периоду и отчетный период с обоснованием отклонений значений показателя (индикатора) на конец  отчетного периода (при наличии отклонений);

- Приложения №9 к Порядку «Отчет о реализации муниципальной программы», в которых отражены  наименования основного мероприятия и контрольного события  плановые и фактические сроки начала и окончания программы и результаты исполнения муниципальной  программы запланированные  и достигнутые, раздел 1-«Выполнение  плана- графика реализации муниципальной программы», раздел 2-«Финансовое обеспечение». Финансовое обеспечение муниципальных программ проверено на  соответствии данных годового отчета об исполнении бюджета  Дальнереченского городского округа  за 2021 год.

- Аналитические записки о ходе реализации муниципальных программ.

11. Выводы.

По проверке годовых  отчетов о результатах муниципальных программ  за 2021 год  и отчетов о достижении показателей результативности за 2021    имеют  место следующие  некорректные  заполнения:

1.  Имеет место несоответствие сводного  годового  отчета от 14.03.2022 года  «О реализации муниципальных программ Дальнереченского городского округа за 2021год» в разделе «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» подготовленного  отделом экономики и прогнозирования утвержденного главой администрации Дальнереченского городского округа С.В.Старковым  и Приложения №8 к годовому отчету по муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» ответственного  исполнителя- МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа (исполнитель годового отчета- ПаничкинМ. В.).

2. При проверке годового отчета по муниципальной программе   «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 годы, установлено некорректное заполнение отчета, Приложения №9 «Отчет о реализации муниципальной программы» пункт 2 «Финансовое обеспечение» в части Оценка исполнения (%). Во время проведения проверки  исполнителем программы Кауровой С.Л. внесены исправления в Приложение №9 в соответствии с годовым отчетом об исполнении бюджета Дальнереченского городского округа по расходам  на финансовое обеспечение  муниципальных программ  за 2021 год.  (было, плановый объем финансирования программы на текущий год: краевой бюджет в  сумме 4266130,84 руб., следует 5016130,84 руб., местный бюджет было 6746600,00 руб., следует 5844174,71   руб.)

| Начальник отдела внутреннего муниципального финансового контроля администрации Дальнереченского городского округа | Г.А. Пасюк |
| --- | --- |
| С актом ознакомлены: И.о. начальника МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» | В.Е.Бражников |
| Директор МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа» | Е.А. Касьянова |