Акт

О проведении  проверки достоверности отчетов  о реализации муниципальных программ, отчетов о достижении

показателей результативности за 2022 год в МКУ

«Управление жилищно-коммунального хозяйства

Дальнереченского городского округа» .

14  апреля    2023 года                                                                         г. Дальнереченск

По результатам контрольного мероприятия: по вопросу проверки достоверности отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов о достижении показателей результативности за 2022 год.

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: уточненный план  проведения проверок органа  внутреннего муниципального  финансового контроля  на 2023  год.

2. Дата и номер распоряжения  о проведении проверки:  распоряжение  администрации Дальнереченского городского округа    от 29.03. 2023 года  № 50 -ра.

3. Предмет контрольного мероприятия:

-отчеты о реализации муниципальных программ, отчеты  о достижении показателей результативности за 2022 год;

- муниципальные контракты (договоры), платежные поручения об оплате услуг  за 2021 год  главного администратора, распорядителя  бюджетных средств  Дальнереченского городского округа,

-  постановления администрации Дальнереченского городского округа об утверждении муниципальных программ (внесении изменений).

4.  Проверяемый период деятельности: 2023 год.

5.  Срок проведения проверки: с 05.04.2023  года по 14.04.2023 года .

6. Объект контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства  Дальнереченского городского округа»

7. Исполнитель:

- Начальник отдела внутреннего муниципального финансового контроля администрации Дальнереченского городского округа  Пасюк Г.А.

8. Цели контрольного мероприятия:

Подтверждение достоверности отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов о достижении показателей результативности за 2022 год.

9. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

9.1 Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»   (далее-МКУ «Управление  ЖКХ»)  создано  по постановлению администрации Дальнереченского городского округа №877 от 18.08. 2015 года и поставлено на учет в МИФНС 27.08.2015 года. МКУ «Управление ЖКХ» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Муниципального казенного учреждения «Управление  ЖКХ», утвержденного постановлением  администрации Дальнереченского городского округа  от 18.08.2015г.№877 в целях выполнения муниципальных функций в сфере благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и закупок на территории Дальнереченского городского округа. Разработки и организации реализации муниципальных программ по развитию жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, на территории Дальнереченского городского округа.

В целях осуществления своей деятельности МКУ «Управление ЖКХ» в Управлении Федерального казначейства  по Приморскому краю  открыты лицевые

МКУ «Управление  ЖКХ» является казенным учреждением. Учредителем  счета- главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, получателя бюджетных средств.

Бюджетные полномочия главного администратора (распорядителя) бюджетных средств, установленные БК РФ закреплены  Положением «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе в Дальнереченском городском округе утвержденном решением  Думы Дальнереченского городского округа от 08.09.2015 года №63 .

Ведение бухгалтерского учета, исполнение сметы расходов и составление бюджетной отчетности за 2022 год, по главному администратору (распорядителю) бюджетных средств Учреждения осуществлялось МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа» (далее-МКУ «ЦБ администрации ДГО) на основании Договора «О безвозмездном оказании услуг».

МКУ «Управление  ЖКХ Дальнереченского городского округа»     руководит  начальник управления.   Правом первой подписи в 2022 году были  наделены: Шевчук Ирина Сергеевна, Ибрагимов Эдуард Искандарович (по 31.03.2022г.), Бражников Владимир Евгеньевич,  Луцук  Светлана Николаевна (с 05.07.2022г.), вторая подпись у Касьяновой Елены Алексеевны  на основании договора с МКУ «ЦБ администрации Дальнереченского городского округа» об оказании услуг по выполнению  учета финансово-хозяйственной деятельности.

МКУ  «Управление ЖКХ» поставлено на налоговый учет в МИФНС №2 по Приморскому краю ( ИНН 2506010141 и КПП 250601001).

Учреждение  обладает правом юридического  лица (свидетельство о  государственной  регистрации юридического лица серия 25 №003737125 за основным  государственным регистрационным  номером 1152506000393)

Местонахождение  и юридический адрес Муниципального  казенного учреждения  «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»:  692135, Приморский край, г. Дальнереченск, Победы 13   код бюджетополучателя- D0032; код главы  МКУ «Управление  ЖКХ ДГО» -014, присвоены  коды общероссийского классификатора: ОКПО-36784425; ОКОГУ- 4210007; ОКАТО- 05408000000;  ОКВЭД -84.11.32; ОКФС-14; ОКОПФ- 75404.

9.2.  Отделами   МКУ «Управление  ЖКХ»  являющимися    ответственными исполнителями муниципальных программ  предоставлены  для проверки отчеты по муниципальным программам за 2022 год форме  Приложений  № 8,9  и аналитические  записки,  согласно п.51  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа, утвержденного постановлением  администрации Дальнереченского городского от 09.09.2020 года №756 (далее по тексту Порядка, согласно постановления от 09.09.2020 №756).

Проверка отчетов муниципальных программ осуществлена в соответствии с постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 28.12.2022 года «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ Дальнереченского городского округа, утвержденный постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 20.05.2022 года 558-па «Об утверждении Перечня муниципальных программ Дальнереченского городского округа», согласно которого утвержден перечень муниципальных программ, на основании правового акта утверждения  программы (внесения изменений), определены  ответственные исполнители программы и определены направления реализации муниципальных программ.

Муниципальные программы,  ответственными исполнителями которых является  МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»   указаны в таблице №1

Таблица №1

в рублях

| Наименование | ведомство | целевая статья | план на 2022 | Исполнено | %исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программные направления деятельности всего |  |  |  |  |  |
| 1.Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» | 000 | 01000 00000 | 2599355,10 | 2599355,10 | 100 |
| Модернизация,реконструкция, капитальный ремонт объектов | 005 | 0120120030 | 252000,00 | 252000,00 | 100 |
|  | 014 | 01201 20030 | 2347355,10 | 2347355,10 | 100 |
| 2.Муниципальная программа « Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» | 000 | 02000 00000 | 27170557,07 | 26723484,77 | 98,35 |
| Подпрограмма "Развитие дорожной отрасли в Дальнереченском городском округе" | 000 | 0210000000 | 27142067,07 | 26694994,77 | 98,35 |
| Проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа | 014 | 02101 20040 | 27142067,07 | 26694994,77 | 98,35 |
| Субсидии бюджетам МО ПК на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края | 014 | 02101 92390 | 0,00 | 0,00 |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | 014 | 02101 S2390 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отдельные мероприятия программной деятельности, | 000 | 02900 00000 | 28490,00 | 28490,00 | 100 |
| Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям оказывающим пассажирские перевозки населению | 014 | 02901 20470 | 28490,00 | 28490,00 | 100 |
| 3.Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» | 000 | 04000 00000 | 16020352,32 | 15932462,50 | 99,45 |
| Подпрограмма "Чистая вода Дальнереченского городского округа" | 000 | 04200 00000 | 100000 | 53357,00 | 53,36 |
| Мероприятия по обеспечению качественной питьевой водой из источников водоснабжения на территории Дальнереченского городского | 014 | 04201 20070 | 100000,00 | 53357,00 | 53,36 |
| Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе" | 000 | 04300 00000 | 5441012,38 | 5441012,38 | 100 |
| Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | 014 | 0430120090 | 5441012,38 | 5441012,38 | 100 |
| Отдельные мероприятия программной деятельности | 000 | 04900 00000 | 10479339,94 | 10438093,12 | 99,61 |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме | 005 | 04901 20510 | 546203,52 | 546203,52 | 100 |
|  | 014 | 04901 20510 | 3378000 | 3336753,34 | 98,78 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) (средства краевого бюджета) | 014 | 04901 92620 | 6358482,17 | 6358482,01 | 100 |
| Субсидии на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) на условиях софинансирования | 014 | 04901 S2620 | 196654,25 | 196654,25 | 100 |
| 4.Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» | 000 | 13000 00000 | 17853173,38 | 17853173,38 | 100 |
| Расходы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета | 014 | 139F2 55550 | 47030,18 | 47030,18 | 100 |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств краевого бюджета | 014 | 139F2 55550 | 171672,49 | 171672,49 | 100 |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета | 014 | 139F2 55550 | 8411951,99 | 8411951,99 | 100 |
| Поддержка муниципальной программы по благоустройству территории муниципального образования на условиях софинансирования | 014 | 13901 S2610 | 283892,66 | 283892,66 | 100 |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований | 014 | 13901 92610 | 8938626,06 | 8938626,06 | 100 |
| 5.Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» | 000 | 15000 00000 | 3049200,00 | 3049200,00 | 100 |
| социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья за счет средств федерального бюджета | 014 | 15901 L4970 | 1320279,22 | 1320279,22 | 100 |
| социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья за счет средств краевого бюджета социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья за счет средств краевого бюджета | 014 | 15901 L4970 | 940920,78 | 940920,78 | 100 |
| социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья за счет средств краевого бюджета социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья за счет средств местного бюджета | 014 | 15901 L4970 | 788000 | 788000 | 100 |
| 6.Муниципальная программа «Обустройство доступного и безопасного места массового отдыха населения у воды Дальнереченского городского округа» | 014 | 2000000000 | 1324470,22 | 1324470,22 | 100 |
| Обустройство доступного безопасного места массового отдыха населения у воды | 014 | 2090120740 | 1324470,22 | 1324470,22 | 100 |
| 7.Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Дальнереченского городского округа» | 000 | 2200000000 | 27091510,73 | 27091510,73 | 100 |
| Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета. | 014 | 22902R0820 | 18596323.20 | 18596323.20 | 100 |
| Субвенции на обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств краевого бюджета |  |  | 3542156.8 | 3542156.80 | 100 |
| Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств краевого бюджета (на содержание специалиста) | 014 | 22902М0820 | 1257030,73 | 1257030,73 | 100 |
| Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств краевого бюджета (по расходам инвестиционного характера ) |  |  | 3696000,00 | 3696000,00 | 100 |

9.3. В результате проверки  отчетов муниципальных программ за 2022 год установлено: согласно постановлений администрации Дальнереченского городского округа об утверждении муниципальных программ Дальнереченского городского округа (внесении изменений), в 2022 году  МКУ «Управление ЖКХ» проведены определенные  мероприятия для реализации муниципальных программ:

-По муниципальной  программе  «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2020-2024 годы,   утвержденной   постановлением администрации Дальнереченского городского округа  от 20.11.2019 №872  (изменение- постановление от 12.07.2021 №646-па)  исполнение составило в сумме  2599355,10 рублей  или 100% к плановым назначениям.

В нарушении пункта 45  (п.п. (д)) раздела 5 постановления администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020  №756 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа», объем бюджетных ассигнований  муниципальной программы  «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2020-2024 годы,  приведен в нарушении срока  в соответствии  с утвержденным бюджетом, согласно Решения Думы от 22.12 2022 № 128 «О внесении изменений и  дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 16.12.2021 №126 «О бюджете Дальнереченского городского округа»на 2022 и плановый период 2023-2024 г.г.» . Внесение изменений произведено, в соответствии с постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 15.02.2023 №171-па «О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа» от 20.11.2019 № 872 «Об утверждении муниципальной программы « Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе на 2020-2024 годы»

Показатели  по исполнению муниципальной программы указаны в Таблице №2

Таблица №2

в рублях

| Наименование | ведомство | целевая статья | план на 2022 | Исполнено | %исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программные направления деятельности всего |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» | 000 | 01000 00000 | 2599355,10 | 2599355,10 | 100 |
| Модернизация,реконструкция, капитальный ремонт объектов | 005 | 0120120030 | 252000,00 | 252000,00 | 100 |
|  | 014 | 01201 20030 | 2347355,10 | 2347355,10 | 100 |

Для достижении результатов  по исполнению указанной муниципальной программы МКУ «Управление ЖКХ» были заключены договоры  и муниципальные контракты с поставщиками и (подрядчиками)  и    оплачены выполненные работы,  услуги в  2022 году . Сумма средств указанная в отчете по исполнению  муниципальной программы  соответствует фактически заключенным договорам и контрактам  и оплате  в 2022 году в соответствии с актами выполненных работ;

- По исполнение муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021-2023 годы  утвержденной   постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2021 года № 291-па  (в редакции постановления от 25.03.2022 №308-па).

В нарушении пункта 45  (п.п. (д)) раздела 5 постановления администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020  №756 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа», объем бюджетных ассигнований  муниципальной программы, не приведен в соответствии  с утвержденным бюджетом, согласно Решения Думы от 22.12 2022 № 128 «О внесении изменений и  дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 16.12.2021 №126 «О бюджете Дальнереченского городского округа» на 2022 и плановый период 2023-2024 г.г.».

Исполнение муниципальной программы представлено в Таблице №3.

Таблица №3

в рублях

| Наименование | ведомство | целевая статья | план на 2022 | Исполнено | %исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» | 000 | 02000 00000 | 27170557,07 | 26723484,77 | 98,35 |
| Подпрограмма "Развитие дорожной отрасли в Дальнереченском городском округе" | 000 | 0210000000 | 27142067,07 | 26694994,77 | 98,35 |
| Проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа | 014 | 02101 20040 | 27142067,07 | 26694994,77 | 98,35 |
| Субсидии бюджетам МО ПК на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края | 014 | 02101 92390 | 0,00 | 0,00 |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | 014 | 02101 S2390 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отдельные мероприятия программной деятельности, | 000 | 02900 00000 | 28490,00 | 28490,00 | 100 |
| Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям оказывающим пассажирские перевозки населению | 014 | 02901 20470 | 28490,00 | 28490,00 | 100 |

Для достижении результатов  по исполнению указанной муниципальной программы МКУ «Управление ЖКХ» были заключены договоры  и муниципальные контракты с поставщиками  (подрядчиками)  и    оплачены выполненные работы,  услуги в  2022 году . Сумма средств указанная в отчете по исполнению  муниципальной программы  соответствует фактически заключенным контрактам (договорам)   и оплате  в 2022 году, согласно платежных поручений,   в соответствии с актами выполненных работ;

- По муниципальной  программе  «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» на 2019-2022 годы исполнение составило в сумме 15932462,50 рублей, или 99,45 % , при  плановых назначениях в сумме    16020352,32  рублей. Программа утверждена  постановлением администрации Дальнереченского городского округа  от 19. 11. 2013  № 1401  (изменение - постановление от 29.12.2021  № 1177-па ).

В нарушении пункта 45  (п.п. (д)) раздела 5 постановления администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020  №756 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа», объем бюджетных ассигнований  муниципальной программы, приведен в нарушении срока  в соответствии  с утвержденным бюджетом, согласно Решения Думы от 22.12 2022 № 128 «О внесении изменений и  дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 16.12.2021 №126 «О бюджете Дальнереченского городского округа» на 2022 и плановый период 2023-2024 г.г.» . Внесение изменений в муниципальную произведено, в соответствии с постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 10.03.2023 №268-па.

Данные об исполнении муниципальной программы предоставлены в Таблице №4

Таблица №4

в  рублях

| Наименование | ведомство | целевая статья | план на 2022 | Исполнено | %исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» | 000 | 04000 00000 | 16020352,32 | 15932462,50 | 99,45 |
| Подпрограмма "Чистая вода Дальнереченского городского округа" | 000 | 04200 00000 | 100000 | 53357,00 | 53,36 |
| Мероприятия по обеспечению качественной питьевой водой из источников водоснабжения на территории Дальнереченского городского | 014 | 04201 20070 | 100000,00 | 53357,00 | 53,36 |
| Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе" | 000 | 04300 00000 | 5441012,38 | 5441012,38 | 100 |
| Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | 014 | 0430120090 | 5441012,38 | 5441012,38 | 100 |
| Отдельные мероприятия программной деятельности | 000 | 04900 00000 | 10479339,94 | 10438093,12 | 99,61 |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме | 005 | 04901 20510 | 546203,52 | 546203,52 | 100 |
|  | 014 | 04901 20510 | 3378000 | 3336753,34 | 98,78 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) (средства краевого бюджета) | 014 | 04901 92620 | 6358482,17 | 6358482,01 | 100 |
| Субсидии на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) на условиях софинансирования | 014 | 04901 S2620 | 196654,25 | 196654,25 | 100 |

Для достижении результатов  по исполнению муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» на 2019-2022 годы, МКУ «Управление ЖКХ» были заключены договоры  и муниципальные контракты с поставщиками  (подрядчиками)  и    оплачены выполненные работы,  услуги в  2022 году . Сумма средств указанная в отчете по исполнению  муниципальной программы  соответствует фактически заключенным контрактам (договорам)   и оплате  в 2022 году, согласно платежных поручений.

- По муниципальной  программе  «Формирование современной городской среды  Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы исполнение составило в сумме 17853173,38 рублей, или 100 % ,  программа утверждена  постановлением администрации Дальнереченского городского округа  от 31.10.2017 года №840   (изменение – в постановление от 28.04.2022  № 482-па).

В нарушении пункта 45  (п.п. (д)) раздела 5 постановления администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020  №756 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа», объем бюджетных ассигнований  муниципальной программы,  не  приведен в соответствии  с утвержденным бюджетом, согласно Решения  Думы от 22.12 2022 № 128 «О внесении изменений и  дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 16.12.2021 №126 «О бюджете Дальнереченского городского округа» на 2022 и плановый период 2023-2024 г.г.».

Данные об исполнении муниципальной программы предоставлены в Таблице №5

Таблица №5

| Наименование | ведомство | целевая статья | план на 2022 | Исполнено | %исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» | 000 | 13000 00000 | 17853173,38 | 17853173,38 | 100 |
| Расходы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета | 014 | 139F2 55550 | 47030,18 | 47030,18 | 100 |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств краевого бюджета | 014 | 139F2 55550 | 171672,49 | 171672,49 | 100 |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета | 014 | 139F2 55550 | 8411951,99 | 8411951,99 | 100 |
| Поддержка муниципальной программы по благоустройству территории муниципального образования на условиях софинансирования | 014 | 13901 S2610 | 283892,66 | 283892,66 | 100 |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований | 014 | 13901 92610 | 8938626,06 | 8938626,06 | 100 |

Для достижении результатов  по исполнению муниципальной программы «Формирование современной городской среды  Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы, МКУ «Управление ЖКХ» были заключены договоры  и муниципальные контракты с поставщиками  (подрядчиками)  и    оплачены выполненные работы,  услуги в  2022 году . Сумма средств указанная в отчете по исполнению  муниципальной программы  соответствует фактически заключенным контрактам (договорам)   и оплате  в 2022 году, согласно платежных поручений.

- По муниципальной  программе  «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2022-2024 годы исполнение составило в сумме 3049200,00 рублей, или 100 % ,  программа утверждена  постановлением администрации Дальнереченского городского округа  от 14.03.2022 года №240-па

Данные об исполнении муниципальной программы предоставлены в Таблице№6

Таблица№6

| Наименование | ведомство | целевая статья | план на 2022 | Исполнено | %исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» | 000 | 15000 00000 | 3049200,00 | 3049200,00 | 100 |
| социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья за счет средств федерального бюджета | 014 | 15901 L4970 | 1320279,22 | 1320279,22 | 100 |
| социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья за счет средств краевого бюджета социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья за счет средств краевого бюджета | 014 | 15901 L4970 | 940920,78 | 940920,78 | 100 |
| социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья за счет средств краевого бюджета социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья за счет средств местного бюджета | 014 | 15901 L4970 | 788000 | 788000 | 100 |

С целью оказания поддержки  в улучшении жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории Дальнереченского городского округа на 2022-2024 годы , признанные нуждающимися в жилых помещениях,  в 2022 году приобретено 3 квартиры.

На основании соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету Дальнереченского городского округа Приморского края от 26.01.2022   №05708000-1-2022-003  общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Дальнереченского городского округа на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составлял в сумме 3371636,46 рублей в 2022 году.  Согласно  дополнительного  соглашения от 29.12.2022  №05708000-1-2022-003/2 от 29.12.2022  (к  Соглашению от 26.12.2022 №05708000-1-2022-003/2), из бюджета Приморского края бюджету Дальнереченского городского округа предоставлены субсидии на социальные  выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья в   сумме 3049200,00 рублей.

В нарушении пункта 45  (п.п. (д)) раздела 5 постановления администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020  №756 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа», объем бюджетных ассигнований  муниципальной программы,  не  приведен в соответствии  с утвержденным бюджетом, согласно Решения  Думы от 22.12 2022 № 128 «О внесении изменений и  дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 16.12.2021 №126 «О бюджете Дальнереченского городского округа» на 2022 и плановый период 2023-2024 г.г.».

На момент проведения проверки,  разрабатывается постановление в соответствие с утвержденным бюджетом, согласно Решения Думы от 22.12.2022 №128. ( в частности, Контрольно- счетной палатой  проведена экспертиза  постановления по изменению  муниципальной  программы).

- По  муниципальной программе «Обустройство доступного и безопасного  места массового отдыха населения у воды Дальнереченского городского округа» исполнение составило 1324470,22 рублей  или 100 процентов.

Данные об исполнении муниципальной программы предоставлены в Таблице 7

Таблица №7

| Наименование | ведомство | целевая статья | план на 2022 | Исполнено | %исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обустройство доступного и безопасного места массового отдыха населения у воды Дальнереченского городского округа» | 014 | 2000000000 | 1324470,22 | 1324470,22 | 100 |
| Обустройство доступного безопасного места массового отдыха населения у воды | 014 | 2090120740 | 1324470,22 | 1324470,22 | 100 |

-  По муниципальной  программе  «Обеспечение помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Дальнереченского городского округа» Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2022-2024 годы  исполнение составило в сумме 27091510,73  рублей, или 100%,  программа утверждена  постановлением администрации Дальнереченского городского округа  от 14.03.2022 года №240-па, изменения в муниципальную программу,  в соответствии  с утвержденным бюджетом, согласно Решения  Думы от 22.12 2022 № 128 «О внесении изменений и  дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 16.12.2021 №126 «О бюджете Дальнереченского городского округа» на 2022 и плановый период 2023-2024 г.г.» внесены согласно постановления от 15.02.2023 №172-па.

Данные об исполнении муниципальной программы предоставлены в Таблице№8

Таблица №8

| Наименование | Ведомство | Целевая статья | План на 2022г | Исполнено в 2022 | %исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Дальнереченского городского округа» | 000 | 2200000000 | 27091510,73 | 27091510,73 | 100 |
| Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета. | 014 | 22902R0820 | 18596323.20 | 18596323.20 | 100 |
| Субвенции на обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств краевого бюджета |  |  | 3542156.8 | 3542156.80 | 100 |
| Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств краевого бюджета (на содержание специалиста) | 014 | 22902М0820 | 1257030,73 | 1257030,73 | 100 |
| Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств краевого бюджета (по расходам инвестиционного характера ) |  |  | 3696000,00 | 3696000,00 | 100 |

Жилые помещения были приобретены согласно  четырнадцати муниципальных контрактов,  в результате размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

С целью обеспечения детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей благоустроенными  жилыми помещениями, было приобретено 14 жилых помещений, при плане 12, в ходе  реализации муниципальной программы в 2022 году сложилась экономия по аукционам, так же было заключено дополнительное соглашение с Министерством образования  на дополнительные субвенции  из краевого бюджета,  что позволило приобрести еще 2 жилых помещения для детей сирот.

Жилые помещения были приобретены на сумму 25834480,00 рублей,  расходы на обеспечение деятельности должностного лица (специалиста) составили в сумме 1257030,73  рублей.

Вывод.

В результате проведенной проверки установлены следующие нарушения:

1.  В нарушении пункта 45  (п.п. (д)) раздела 5 постановления администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020  №756 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа», объем бюджетных ассигнований  муниципальной программы,  не  приведен в соответствии  с утвержденным бюджетом, согласно Решения  Думы от 22.12 2022 № 128 «О внесении изменений и  дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 16.12.2021 №126 «О бюджете Дальнереченского городского округа» на 2022 и плановый период 2023-2024 г.г.»:

-  по муниципальной программе  «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2022-2024 годы.  (на момент проведения проверки,  разрабатывается постановление по изменению в муниципальную  программу , в соответствие с утвержденным бюджетом, согласно  Решения Думы от 22.12.2022 №128);

-    по муниципальной  программе  «Формирование современной городской среды  Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы;

-   по муниципальной  программе  «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» на 2019-2022 годы;

-     по муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021-2023 годы;

-  по муниципальной  программе  «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2020-2024 годы.

| Начальник отдела внутреннего муниципального финансового контроля администрации Дальнереченского городского округа | Г.А. Пасюк |
| --- | --- |
| С актом ознакомлены: И.о. начальника МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» | В.Е.Бражников |
| Директор МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа» | Е.А. Касьянова |