ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

| 30 июня 2014 |  | № 13 |
| --- | --- | --- |

г. Дальнереченск

Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке

и проведению  выборов депутатов Думы

Дальнереченского городского округа,

назначенных на 14 сентября 2014 года

В соответствии со статьей 27, 28 Избирательного кодекса Приморского края избирательная комиссия Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Дальнереченского городского округа, назначенных на 14 сентября 2014 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии, осуществляющие подготовку и проведение выборов депутатов Думы Дальнереченского городского округа, назначенных на 14 сентября 2014 года.

3. Разместить настоящее решение на сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на сайте избирательной комиссии Дальнереченского городского округа.

Председатель комиссии                                                                      С.И. Васильев

Секретарь комиссии                                                                               Н.Г. Попова

|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | к решению избирательной комиссии Дальнереченского городского округа |
|  | от 30 июня 2014 года № 4/13 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Дальнереченского городского округа Дата выборов – 14 сентября 2014 года Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 24 июня 2014 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения |  |  |  | Исполнители |
| ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) (ч. 4 ст. 15 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 14 августа 2014 года, а в исключительных случаях - не позднее 10 сентября 2014 года # (не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем за 3 дня до дня голосования) |  |  |  | избирательная комиссия Дальнереченского городского округа (далее – ИК ДГО) |
|  | Образование избирательных участков в труднодоступных и отдаленных местностях (ч. 4 ст. 15 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 14 августа 2014 года, а в исключительных случаях - не позднее 10 сентября 2014 года # (не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем за 3 дня до дня голосования) |  |  |  | # ИК ДГО по согласованию с руководителями объектов, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях |
|  | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях (ч. 5 ст. 15 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 14 августа 2014 года, а в исключительных случаях – не позднее 10 сентября 2014 года # (не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем за 3 дня до дня голосования) |  |  |  | # командиры воинских частей по согласованию с ИК ДГО |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования (ч. 6 ст. 15 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 4 августа 2014 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) |  |  |  | # Глава администрации ДГО |
|  | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, а также на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях (ч. 6 ст. 15 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее чем через два дня после образования избирательного участка |  |  |  | # ИК ДГО |
| ФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, ОБРАЗОВАННЫХ В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, а также на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) (ч. 2 ст. 23 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 29 августа 2014 года, а в исключительных случаях не позднее 13 сентября 2014 года (не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования) |  |  | ИК ДГО |  |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение формы списка избирателей, формы акта о передаче сведений об избирателях (п.14 ч. 1 ст. 27 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 15 июля 2014 года |  |  | ИК ДГО |  |
|  | Формирование, уточнение и представление в избирательную комиссию сведений об избирателях (ч. 7 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 25 июля 2014 года, а если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией, - сразу после ее сформирования (не позднее чем за 50 дней до дня голосования) |  |  | # глава администрации ДГО, командиры воинских частей, руководители организации, в которых избиратели временно пребывают |  |
|  | # Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (ч. 2 ст. 13 и п. 4 ч. 1 ст. 27 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 2 сентября 2014 года (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) |  |  | # ИК ДГО |  |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующие участковые избирательные комиссии (ч. 10 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | # 3 сентября 2014 года # (за 10 дней до дня голосования) |  |  | # ИК ДГО |  |
|  | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в труднодоступной или отдаленной местности # (ч. 4 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 3 сентября 2014 года, а в исключительных случаях - не позднее 12 сентября 2014 года # (не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем за один день до дня голосования) |  |  | # участковая избирательная комиссия (далее-УИК) на основании сведений об избирателях, представляемых главой администрации ДГО |  |
|  | # Составление списка избирателей - военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, если они проживают в пределах расположения воинской части, по избирательному участку, образованному на территории воинской части (ч. 5 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 3 сентября 2014 года, а в исключительных случаях - не позднее 12 сентября 2014 года # (не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем за один день до дня голосования) |  |  | # УИК |  |
|  | # Составление списков избирателей по избирательным участкам, образован-ным в местах временного пребыва-ния избирателей (больницах, сана-ториях, домах отдыха, местах содер-жания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании (ч. 6 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 13 сентября 2014 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) |  |  | # УИК на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает, либо капитаном судна |  |
|  | # Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения (ч. 11 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 15 июля 2014 года |  |  | ИК ДГО |  |
|  | # Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений на основании личных обращений граждан, соответствующих документов органов местного самоуправления, их должностных лиц, органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщений ТИК о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке (ч. 13 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | # после получения или составления списка избирателей |  |  | # УИК |  |
|  | # Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения (ч. 26 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | # с 3 сентября 2014 года (за 10 дней до дня голосования, а в предусмотренном ч. 4 - 6 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края случае составления списка избирате-лей позднее этого срока - непосредственно после состав-ления списка избирателей) |  |  | # УИК |  |
|  | # Реализация права на обращение в участковую избирательную комиссию с заявлением о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях, внесенных в список избирателей (ч. 27 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | # с 3 сентября 2014 года до 20.00 часов 14 сентября 2014 года # (за 10 дней до дня голосования и до окончания времени голосования) |  |  | # граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |  |
|  | # Проверка сведений, сообщенных гражданином в заявлении о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, представленных им документов и принятие решения об устранении ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин и вручение заверенной копии этого решения заявителю (ч. 27 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | # в течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее 20.00 14 сентября 2014 года |  |  | # УИК |  |
|  | # Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии (ч. 13 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 13 сентября 2014 года # (не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) |  |  | # председатель и секретарь УИК |  |
|  | Брошюрование, подтверждаемое печатью и подписью председателя участковой избирательной комиссии, каждой книги разделенного первого экземпляра списка избирателей (ч. 14 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 13 сентября 2014 года # (не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) |  |  | # УИК |  |
|  | # Подача письменного заявления в участковую избирательную комиссию о включении в список избирателей (ч. 21 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 10 сентября 2014 года # (не позднее чем за три дня до дня голосования) |  |  | # избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозмож-но уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |  |
|  | # Принятие решения о включении в список избирателей, находящихся в месте временного пребывания, работающих в непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также военнослужащих, находящихся вне места дислокации воинской части по месту их временного пребывания # (ч. 21 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | # в течение 24 часов с момента обращения |  |  | УИК |  |
|  | # Передача через ИК ДГО об избирателях, включенных в соответствии с ч. 21 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края в список избирателей, находящихся в месте временного пребывания, в участковую избирательную комиссию, где данный избиратель включен в список избирателей по месту жительства # (ч. 21 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | # незамедлительно |  |  | УИК |  |
| # ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Выдвижение кандидатов (ч. 1 ст. 39 и ч. 1(1) ст. 44 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 29 июня и заканчивается в 18.00 часов 4 августа 2014 года (осуществляется не ранее чем через 5 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается не позднее чем за 40 дней до дня голосования в 18.00 часов по местному времени) |  | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, путем самовыдвижения, выдвижения избирательными объединениями |  |  |
|  | Опубликование списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах депутатов Думы Дальнереченского городского округа по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов (ч. 5 ст. 34 Избирательного кодекса Приморского края) (ч. 5 ст. 34 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 27 июня 2014 года по состоянию на 26 июня 2014 года (не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) |  | Управление Минюста РФ по Приморскому краю |  |  |
|  | Представление в ИК ДГО списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах депутатов Думы Дальнереченского городского округа по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов (ч. 5 ст. 34 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 27 июня 2014 года (не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) |  | Управление Минюста РФ по Приморскому краю |  |  |
|  | Представление в ИК ДГО документов о выдвижении кандидата (ч. 1, 6 ст. 39 и ч.1(1) ст. 44 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 29 июня 2014 года и заканчивается в 18.00 часов 4 августа 2014 года # (осуществляется не ранее чем через пять дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18.00 часов по местному времени) |  | # кандидат лично, либо по его просьбе иные лица в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозре-ваемых и обвиняе-мых (при этом подлинность подпи-си кандидата на заявлении должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилакти-ческого учреждения, в котором кандидат находится на излечении, админис-трацией учреждения, в котором содержат-ся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установлен-ных федеральным законом |  |  |
|  | # Выдача кандидату письменного подтверждения о получении представленных для выдвижения кандидатом соответствующих документов # ч. 11 ст. 41 Избирательного кодекса Приморского края | незамедлительно после их представления |  | # ИК ДГО |  |  |
|  | Уведомление ИК ДГО о дате, месте и времени проведения съезда (конференции, общего собрания) по выдвижению кандидатов (ч. 5 ст. 41 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее чем за 3 дня до дня его проведения # (например, если собрание назначено на 11.07.2014, то уведомление должно быть представлено не позднее 07.07.2014) |  | # избирательные объединения |  |  |
|  | # Представление документов для регистрации кандидата, в ИК ДГО (ч. 1, 3 ст. 44 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 25 июля 2014 года и не позднее 18.00 часов 4 августа 2014 года (не ранее чем за 50 дней и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18.00 часов по местному времени) |  | # кандидат |  |  |
|  | # Обращение в соответствующие органы с представлением о проведении проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с частями 2, 3 и 4 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края (ч. 8 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | # незамедлительно с момента поступления соответствующих документов |  | # ИК ДГО |  |  |
|  | # Установление объема сведений о кандидатах, подлежащих доведению до сведения избирателей (ч. 9 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 30 июня 2014 года |  | # ИК ДГО |  |  |
|  | # Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах в объеме, установленном Избирательной комиссией Приморского края (ч. 9 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | # незамедлительно по мере выдвижения кандидатов |  | # ИК ДГО |  |  |
|  | # Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений (ч. 10 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | # незамедлительно по мере выявления |  | # ИК ДГО |  |  |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению документов (ч. 14 ст. 45 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (например, если заседание назначено на 4.08.2014, то извещение должно быть вручено не позднее 31.07.2014) |  | # ИК ДГО |  |  |
|  | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем, а избирательным объединением - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате и представленные в соответствии с частями 2, 3 (1), 4 статьи 39 Избирательного кодекса Приморского края, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в ИК ДГО для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, представление кандидатом недостающих копий документов, представление которых предусмотрено частью 3(1) статьи 39 Избирательного кодекса Приморского края (ч. 14 ст. 45 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (например, если заседание назначено на 4.08.2014, то уточнение и дополнение должно быть осуществлено не позднее 2.08.2014) |  | # кандидат |  |  |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации (ч. 1 ст. 46 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов (например, если кандидат представил документы на регистрацию 26.07.2014, то решение должно быть принято не позднее 4.08.2014) |  | # ИК ДГО |  |  |
|  | Выдача кандидату, уполномочен-ному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в случае его принятия (ч. 5 ст. 46 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |  | # ИК ДГО |  |  |
|  | # Установление объема биографичес-ких данных, представляемых кандидатами для размещения на информационном стенде в помещении для голосования (ч. 3 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 10 августа 2014 года |  | # ИК ДГО |  |  |
|  | Представление в ИК ДГО сведений биографического характера (ч. 3 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 15 августа 2014 года |  | # зарегистрированные кандидаты |  |  |
|  | # Представление в ИК ДГО заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей (ч. 2 ст. 49 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее чем через пять дней со дня регистрации |  | зарегистрированные кандидаты, находя-щиеся на государ-ственной или муни-ципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  |  |
|  | # Назначение доверенных лиц (ч. 1 ст. 51 Избирательного кодекса Приморского края) | с момента представления документов о выдвижении |  | # кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее # кандидата |  |  |
|  | # Регистрация доверенных лиц (ч. 2 ст. 51 Избирательного кодекса Приморского края) | # в течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата # (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами # (например, если кандидат представил документы о назначении им доверенных лиц в комиссию 25.07.2014 года, то их регистрация должна состояться не позднее 27.07.2014 года) |  | # ИК ДГО |  |  |
|  | Реализация права на прекращение полномочий доверенного лица (ч. 6 ст. 51 Избирательного кодекса Приморского края) | # в любое время |  | кандидаты, избирательные объединения, назначившие доверенных лиц |  |  |
|  | Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса в ИК ДГО (ч. 18 ст. 31 Избирательного кодекса Приморского края) | # со дня представления в ИК ДГО документов для регистрации |  | # Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |  |  |
|  | Назначение членов комиссии с правом совещательного голоса в участковые избирательные комиссии (ч. 18 ст. 31 Избирательного кодекса Приморского края) | # с момента регистрации кандидата |  | # кандидат, избирательное объединение выдвинувшее кандидата |  |  |
|  | Назначение членов комиссии с правом совещательного голоса в участковые избирательные комиссии (ч. 18 ст. 31 Избирательного кодекса Приморского края) | # с момента регистрации кандидата |  | # Кандидат избирательное объединение выдвинувшее кандидата |  |  |
|  | # Представление в окружную избирательную комиссию зарегистрированным кандидатом, письменного заявления о снятии своей кандидатуры (ч. 1 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 8 сентября 2014 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем 12 сентября 2014 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования) |  | зарегистрированный кандидат |  |  |
|  | # Реализация права избирательного объединения принявшего решение о выдвижении кандидата, на отзыв кандидата (ч. 3 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 8 сентября 2014 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) |  | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |  |  |
|  | Обжалование в суд решения ИК ДГО о регистрации, об отказе в регистрации (ч. 2 ст.90 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения. Указанный срок восстановлению не подлежит |  | ИК ДГО, кандидат, избирательное объединение, выд-винувшее кандидата, кандидат, зарегист-рированный по тому же избирательному округу |  |  |
|  | # Реализация права на подачу заявления в суд об отмене регистрации кандидата (ч. 5 ст. 90 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 5 сентября 2014 года (не позднее чем за восемь дней до дня голосования) |  | # ИК ДГО, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |  |  |
|  | # Принятие судом решения по вопросу отмены регистрации кандидата (ч. 5 ст. 90 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 8 сентября 2014 года (не позднее чем за пять дней до дня голосования) |  | # Соответствующий суд |  |  |
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | # Проведение предвыборной агитации (кроме проведения предвыборной агитации через СМИ) (ч. 1, 2 ст. 57 Избирательного кодекса Приморского края) | # со дня выдвижения кандидата до ноля часов по местному времени 13 сентября 2014 года | граждане Российской Федерации, общественные объединения (ст. 56 Избирательного кодекса Приморского края) |  |  |  |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (ч. 2 ст. 57 Избирательного кодекса Приморского края) | # с 16 августа 2014 года до ноля часов по местному времени 13 сентября 2014 года # (за 28 ней до дня голосования и до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования) | # зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |  |  |  |
|  | Опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в средствах массовой информации, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (ч. 3 ст. 54 Избирательного кодекса Приморского края) | # запрещено с 9 сентября по 14 сентября 2014 года включительно # (разрешено весь период, а запрещено в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) | редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие эти результаты |  |  |  |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и их представление с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в ИК ДГО (ч. 6 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 24 июля 2014 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | # организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |  |  |  |
|  | Представление в ИК ДГО перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, а также региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч. 8 ст. 55 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 29 июня 2014 года (не позднее чем на пятый день после официального опубликования решения о назначении выборов) | # Управление Роскомнадзора по Приморскому краю |  |  |  |
|  | # Публикация перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч. 7 ст. 55 Избирательного кодекса Приморского края) | Незамедлительно, после представления в ИК ДГО данного перечня | ИК ДГО |  |  |  |
|  | Резервирование печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации за плату (ч. 8 ст. 59, ч. 4 ст. 60 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 13 августа 2014 года (по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, региональные государственные организации телерадиовещания |  |  |  |
|  | # Резервирование печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации за плату # (ч. 7 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 13 августа 2014 года # (по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | # редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящие не реже одного раза в неделю, # муниципальные организации телерадиовещания (в случае, если они представили в ИК ДГО уведомление, указанное в части 6 статьи 58 Избирательного кодекса Приморского края) |  |  |  |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами (ч. 7 ст. 59 Избирательного кодекса Приморского края) | # по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2014 года # (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | # ИК ДГО с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |  |  |  |
|  | # Проведение жеребьевки в целях определения даты безвозмездных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов (ч. 3 ст. 60 Избирательного кодекса Приморского края) | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2014 года (по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 30 дней до дня голосования) | # соответствующая редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |  |  |  |
|  | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов содержания протокола о результатах жеребьевки бесплатного эфирного времени (ч. 7 ст. 59 Избирательного кодекса Приморского края) | # после проведения жеребьевки | # ИК ДГО |  |  |  |
|  | # Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений содержания протокола о результатах жеребьевки бесплатной печатной площади (ч. 3 ст. 60 Избирательного кодекса Приморского края) | # после проведения жеребьевки | # редакция периодического печатного издания |  |  |  |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в ИК ДГО (ч. 2 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 24 июля 2014 года # (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | # организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовле-нию печатных агита-ционных материалов |  |  |  |
|  | Представление в ИК ДГО документов, подтверждающих согласие на использование изображения физического лица, высказываний физического лица о кандидате в агитационных материалах (ч. 10 ст. 56 Избирательного кодекса Приморского края) | вместе с экземплярами агитационных материалов до их распространения, а в случае размещения агитационного материала в СМИ – по требованию соответствующей избирательной комиссии | # кандидат |  |  |  |
|  | Представление в ИК ДГО экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов до начала их распространения, а также сведений о месте нахождения (адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы (ч. 4 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | # до начала распространения агитационных материалов | # кандидат |  |  |  |
|  | Утверждение порядка и форм учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации (ч. 8 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 14 августа 2014 года | # ИК ДГО |  |  |  |
|  | # Представление в ИК ДГО данных учета объема и стоимости бесплатного и платного эфирного времени, печатной площади (ч. 8 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 24 сентября 2014 года # (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | # организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |  |  |  |
|  | Хранение учетных документов о бесплатном и платном эфирном времени и печатной площади (ч. 9 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | # не менее трех лет со дня голосования | # организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |  |  |  |
|  | Реализация права арендовать на основе договора здания и помещения, принадлежащие гражданам и организациям независимо от форм собственности, для проведения собраний, встреч с избирателями, иных массовых мероприятий (ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | в период проведения предвыборной агитации | # кандидаты |  |  |  |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений, указанных в частях 3, 5 статьи 61 Избирательного кодекса Приморского края для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями (ч. 6 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 3 дней со дня их подачи | # собственники, владельцы помещений |  |  |  |
|  | Уведомление в письменной форме ИК ДГО о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (ч. 5 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3, 5 статьи 61 Избирательного кодекса Приморского края |  |  |  |
|  | Размещение информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом довести ее до сведения других зарегистрированных кандидатов (ч. 5(1) ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | ИК ДГО |  |  |  |
|  | Подача в орган местного самоуправления уведомлений о проведении публичного мероприятия организаторов митингов, шествий, демонстраций в соответствии с действующим законодательством (ст. 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | # не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня их проведения. При проведении пикетирования группой лиц уведомление о проведении может подаваться в срок не позднее 3 дней до дня его проведения, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его проведения | # организатор публичного мероприятия |  |  |  |
|  | Выделение здания, помещения, располагающегося на территории воинской части, в случае, если на территории избирательного участка иного здания, помещения, пригодного для проведения встреч с избирателями, не имеется (ч. 8 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | # в период проведения предвыборной агитации | # командир воинской части по запросу ИК ДГО |  |  |  |
|  | # Оповещение всех зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих (ч. 8 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее чем за три дня до проведения каждой встречи | # командир воинской части совместно с ИК ДГО |  |  |  |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 8 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 14 августа 2014 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | глава администрации ДГО по предложению ИК ДГО |  |  |  |
|  | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (часть 8 статьи 62 Избирательного кодекса Приморского края) | # после принятия главой администрации соответствующего постановления | ИК ДГО |  |  |  |
| # ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | # Перечисление (направление) средств на проведение выборов: |  |  |  |  |  |
|  | # Избирательная комиссия Дальнереченского городского округа (ч. 1 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 03 июля 2014 года (не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) |  |  | Администрация Даьнереченского городского округа |  |
|  | # участковым избирательным комиссиям # (ч. 3 ст.64 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 6 сентября 2014 года # (не позднее чем за 7 дней до дня голосования) |  |  | ИК ДГО |  |
|  | # Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата в филиале Сбербанка России # (ч. 1 и 16 ст. 66 Избирательного кодекса Приморского края) | в период после письменного уведомления ИК ДГО о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации |  |  | # кандидат |  |
|  | # Реализация права кандидата на назначение уполномоченного представителя по финансовым вопросам # (ч. 1 ст. 36, ч. 3 ст. 66 Избирательного кодекса Приморского края) | после выдвижения кандидата |  |  | # кандидат |  |
|  | # Назначение уполномоченных представителей избирательного объединения, выдвинувшего кандидата # (ч. 3 ст. 36 Избирательного кодекса Приморского края) | после выдвижения кандидата |  |  | # избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |  |
|  | # Регистрация уполномоченных представителей избирательного объединения, выдвинувшего кандидата; уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата # (ч. 8 ст. 36 Избирательного кодекса Приморского края) | в трехдневный срок со дня представления документов, указанных в ч. 4-7 ст.36 Избирательного кодекса Приморского края |  |  | # ИК ДГО |  |
|  | Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (ч. 8 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | # по требованию ИК ДГО, кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно |  |  | кредитная организация – держатель специального избирательного счета |  |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (ч. 8 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | # по представлению ИК ДГО, соответствующего кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования –немедленно |  |  | кредитная организация – держатель специального избирательного счета |  |
|  | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов (ч. 9 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | # 29 августа 2014 года и 8 сентября 2014 года (за 15 дней и за пять дней до дня голосования) |  |  | # ИК ДГО |  |
|  | Опубликование информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (ч. 9 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | # в течение трех дней со дня получения |  |  | # редакции региональных государственных периодических печатных изданий за счет средств их текущего бюджетного финансирования |  |
|  | # Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды (ч. 14 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | # в пятидневный срок со дня поступления представления ИК ДГО |  |  | органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, органы исполнитель-ной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномочен-ные в сфере регис-трации некоммер-ческих организаций |  |
|  | # Представление в ИК ДГО итогового финансового отчета о размерах и источниках создания своих избирательных фондов, а также обо всех произведенных затратах (ч.10 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  |  | # Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, создавшие избирательные фонды |  |
|  | # Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования (ч. 11 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через пять дней со дня их получения |  |  | # ИК ДГО |  |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете избирательного фонда кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, пропорционально вложенным средствам (ч. 12 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета |  |  | # кандидаты |  |
|  | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в ИК ДГО (ч. 5 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 24 сентября 2014 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) |  |  | # УИК |  |
|  | Представление в представительный орган ДГО финансового отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов (ч. 8 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов |  |  | # ИК ДГО |  |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | # Утверждение формы избирательного бюллетеня, их числа, порядка осуществления контроля за их изготовлением (ч. 3 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 20 августа 2014 года # (не позднее чем за 24 дня до дня голосования) |  |  | # ИК ДГО |  |
|  | # Утверждение текста избирательного бюллетеня # (ч. 3 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 20 августа 2014 года (не позднее чем за 24 дня до дня голосования) |  |  | # ИК ДГО |  |
|  | # Изготовление избирательных бюллетеней под наблюдением Избирательной комиссии Приморского края: # -для обеспечения досрочного голосования # -для обеспечения голосования в день голосования (ч. 4 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 26 августа 2014 года (не позднее чем за 18 дней до дня голосования) не позднее 5 сентября 2014 года (не позднее чем за 8 дней до дня голосования) |  |  | # Полиграфическая организация по решению ИК ДГО |  |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ИК ДГО с правом решающего голоса, уничтожения лишних избирательных бюллетеней (ч. 10 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за два дня до получения бюллетеней от соответствующей полиграфической организации |  |  | # ИК ДГО |  |
|  | # Утверждение формы актов сдачи-приемки избирательных бюллетеней (ст. 27 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 20 августа 2014 года |  |  | # ИК ДГО |  |
|  | # Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи в УИКи (ч. 11 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 20 августа 2014 года |  |  | # ИК ДГО |  |
|  | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям для голосования в день голосования (ч. 12 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 12 сентября 2014 года (не позднее чем за один день до дня голосования) |  |  | ИК ДГО |  |
|  | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям для досрочного голосования в помещении для голосования (ч. 12 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 8 сентября 2014 года (не позднее чем за один день до начала досрочного голосования в УИК) |  |  | ИК ДГО |  |
|  | Оповещение избирателей о времени, адресе и номерах телефонов участковых избирательных комиссий, а также о дне и месте голосования (ч. 2 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 3 сентября 2014 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) |  |  | ИК ДГО и УИК через средства массовой информации или иным способом |  |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования в помещении ИК ДГО (ч. 2 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 28 августа 2014 года (не позднее чем за пять дней до дня голосования) |  |  | ИК ДГО через средства массовой информации или иным способом |  |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии (ч. 2 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 4 сентября 2014 года (не позднее чем за пять дней до дня голосования) |  |  | УИК через средства массовой информации или иным способом |  |
|  | Определение графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16-00 часов по местному времени) и в выходные дни (ч. 3 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 29 августа 2014 года |  |  | ИК ДГО |  |
|  | Размещение на сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликование в средствах массовой информации или обнародование иным способом графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования (ч. 3 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно, после утверждения графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования |  |  | ИК ДГО |  |
|  | Проведение досрочного голосования (ч. 1 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | с 3 сентября 2014 года по 9 сентября 2014 года (за 10 - 4 дня до дня голосования) с 10 сентября 2014 года по 13 сентября 2014 года (за 3 и менее дня до дня голосования) |  |  | ИК ДГО УИК |  |
|  | Передача в каждую участковую избирательную комиссию соответствующего списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей (ч. 1, 9 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 10 сентября 2014 года |  |  | ИК ДГО |  |
|  | Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях (ч. 15 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 24 августа 2014 года (не ранее чем за 20 дней до дня голосования) |  |  | УИК по решению ИК ДГО |  |
|  | Досрочное голосование отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (в отдаленных или труднодоступных местностях и тому подобных местах) (ч. 16 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 24 августа 2014 года в течение нескольких дней (не ранее чем за 20 дней до дня голосования, в течение нескольких дней) |  |  | УИК с разрешения ИК ДГО по согласованию с ИКПК |  |
|  | Представление информации о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении ИК ДГО, отдельно по каждому избирательному участку в соответствующую в Избирательную комиссию Приморского края (ч. 11 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации |  |  | ИК ДГО |  |
|  | # Проведение голосования (ч. 1 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | с 8.00 до 20.00 часов по местному времени 14 сентября 2014 года |  |  | # УИК |  |
|  | # Подача заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования (ч. 2 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | # с 4 сентября 2014 года до 14.00 часов по местному времени 14 сентября 2014 года (в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) |  |  | # избиратели, в том числе при содействии других лиц |  |
|  | # Объявление о том, что члены участковой избирательной комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования (ч. 5 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования 14 сентября 2014 года |  |  | # председатель УИК |  |
|  | # Погашение и составление акта о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней в участковой избирательной комиссии (ч. 3 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | # сразу после 20.00 часов 14 сентября 2014 года # (сразу после окончания времени голосования в день голосования) |  |  | # члены УИК с правом решающего голоса |  |
|  | # Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования (ч.2 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | # сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования |  |  | # УИК |  |
|  | # Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в ИК ДГО (ч. 30 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно после подписания итогового протокола, изготовления и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий |  |  | # УИК |  |
|  | # Передача в ИК ДГО для хранения второго экземпляра протокола вместе с предусмотренной законом избирательной документацией, а также печати участковой избирательной комиссии # (ч. 31 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 21 сентября 2014 года (не позднее чем через семь дней со дня голосования) |  |  | # участковая избирательная комиссия |  |
|  | # Определение результатов выборов # по одномандатному избирательному округу # (ч. 1 ст. 78 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 19 сентября 2014 года # (не позднее чем на пятый день со дня голосования) |  |  | # ИК ДГО |  |
|  | # Извещение кандидата о его избрании # (ч. 1 статьи 85 Избирательного кодекса Приморского края) | # после определения результатов выборов |  |  | # ИК ДГО |  |
|  | # Представление в ИК ДГО копии приказа (иного документа) об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Думы Дальнереченского городского округа (ч. 1 ст. 85 Избирательного кодекса Приморского края) | в пятидневный срок после определения ИК ДГО результатов выборов и извещения об этом кандидата |  |  | # кандидат, депутатом думы ДГО |  |
|  | # Направление общих данных о результатах выборов в СМИ для опубликования (ч. 2 ст. 81 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение одних суток после определения результатов выборов |  |  | # ИК ДГО |  |
|  | Официальное опубликование в СМИ результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (ч. 3 ст. 81 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 4 октября 2014 года (не позднее чем через 20 дней со дня голосования) |  |  | # ИК ДГО |  |
|  | Регистрация избранных депутатов Думы ДГО (ч. 4 ст. 85 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее чем через семь дней после официального опубликования результатов выборов |  |  | # ИК ДГО |  |
|  | # Опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся # в протоколах об итогах голосования и результатах выборов всех нижестоящих избирательных комиссий # (ч. 4 ст. 81 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 14 ноября 2014 года (в течение двух месяцев со дня голосования) |  |  | # ИК ДГО |  |
|  | Хранение документации избиратель-ных комиссий, включая избиратель-ные бюллетени и списки избирателей (ч. 1 ст. 82 Избирательного кодекса Приморского края) | # не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов |  |  | # председатель и секретарь ИК ДГО |  |
|  | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, финансовых отчетов избирательных комиссий, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов (ч. 2 ст. 82 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее одного года со дня официального опубликования решения о назначении следующих выборов депутатов Думы ДГО |  |  | # председатель и секретарь ИК ДГО |  |