## Титульный лист
УТВЕРЖДАЮ
Глава Дальнереченского городского округа муниципального образования)
| __________________________ | Старков С.В.
| подпись | ФИО
"____" _______ 2022 г.
ДОРОЖНАЯ КАРТА
по освоению субсидии на капитальный ремонт стропильной крыши одноэтажного здания «Библиотека» (МБУ «ЦБС»), расположенного по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 71-Б.

## Показатели
ПОКАЗАТЕЛИ по состоянию на 01.01.2022 г.
Наименования региональных проектов и показателей |  | Единицы измерения | Базовое значение |  | Целевые значения показателей (нарастающим итогом) на 2022 год
|  |  | Значение | Дата | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 01.05.2022 | 01.06.2022 | 01.07.2022 | 01.08.2022 | 01.09.2022 | 01.10.2022 | 01.11.2022 | 01.12.2022
1. Государственная программа Приморского края «Развитие культуры Приморского края» на 2020-2027 годы
1 | 1.1. Капитальный ремонт стропильной крыши одноэтажного здания «Библиотека» (МБУ «ЦБС»), расположенного по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 71-Б. | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
№ п/п | Объем финансирования | федеральный бюджет |  |  | Региональный бюджет |  |  |  | Местный бюджет
1 | 3937690 | 0 |  |  | 3819559.3 |  |  |  | 118130.7
СУММА ПОДПИСАННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
№ п/п | Объем финансирования | федеральный бюджет |  |  | Региональный бюджет |  |  |  | Местный бюджет
1 | 3228905.8 | 0 |  |  | 3132038.626 |  |  |  | 96867.174
| экономия | 708784.2

## Объекты, мероприятия и финансы
ОБЪЕКТЫ / МЕРОПРИЯТИЯ
Наименования региональных проектов, объектов и мероприятий |  | Срок реализации |  | Ответственный (ФИО полностью) | Контрольные точки
на 2022 год
|  | План | Факт / прогноз |  | План-график проведения работ
[5 empty] | 15.03.2022 | 31.03.2022 | 2022-04-30 | 2022-05-15 | 2022-05-31 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | 2022-08-31 | 30.09.2022
1. Государственная программа Приморского края «Развитие культуры Приморского края» на 2020-2027 годы |  | 31.08.2022 | 1 | Гуцалюк Ю.Н. начальник МКУ "Управление культуры"
1.1. Капитальный ремонт стропильной крыши одноэтажного здания «Библиотека» (МБУ «ЦБС»), расположенного по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 71-Б. |  | 31.08.2022 | 1 | Гуцалюк Ю.Н. начальник МКУ "Управление культуры"
1.1.1. | Завершение конкусных процедур, заключение муниципального контракта | 2022-03-15 | 2022-03-14 | Павленко Е.С. специалист отдела закупок
1.1.2 | Подготовительные работы (закупка материалов) | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Подрядчик - ООО "Тандем Строй", Дариенко Е.А. директор МБУ "Центральная библиотека"
1.1.3 | Демонтажные работы: | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Подрядчик - ООО "Тандем Строй", Дариенко Е.А. директор МБУ "Центральная библиотека"
1.1.3.1 | Разборка покрытий кровли (объем 698 м2) | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Подрядчик - ООО "Тандем Строй", Дариенко Е.А. директор МБУ "Центральная библиотека"
1.1.3.2 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (объем 52 м) | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Подрядчик - ООО "Тандем Строй", Дариенко Е.А. директор МБУ "Центральная библиотека"
1.1.4 | Ремонтно-строительные работы: | 2022-05-15 | 2022-05-15 | Подрядчик - ООО "Тандем Строй", Дариенко Е.А. директор МБУ "Центральная библиотека"
1.1.4.1 | Ремонт цементной стяжки (45 мест) | 2022-05-15 | 2022-05-15 | Подрядчик - ООО "Тандем Строй", Дариенко Е.А. директор МБУ "Центральная библиотека"
1.1.4.2 | Кладка из кирпича (2,6 м3) | 2022-05-15 | 2022-05-15 | Подрядчик - ООО "Тандем Строй", Дариенко Е.А. директор МБУ "Центральная библиотека"
1.1.4.3 | Устройство гидро-пароизоляции (108 м2) | 2022-05-15 | 2022-05-15 | Подрядчик - ООО "Тандем Строй", Дариенко Е.А. директор МБУ "Центральная библиотека"
1.1.4.4 | Устройство стропильной системы (24.7 м2) | 2022-05-15 | 2022-05-15 | Подрядчик - ООО "Тандем Строй", Дариенко Е.А. директор МБУ "Центральная библиотека"
1.1.4.5 | Устройство кровельной системы (782 м2) | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Подрядчик - ООО "Тандем Строй", Дариенко Е.А. директор МБУ "Центральная библиотека"
1.1.4.6 | Устройство чердачного пространства (555 м2) | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Подрядчик - ООО "Тандем Строй", Дариенко Е.А. директор МБУ "Центральная библиотека"
1.1.5 | Вентиляция: | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Подрядчик - ООО "Тандем Строй", Дариенко Е.А. директор МБУ "Центральная библиотека"
1.1.5.1 | Устройство системы вентиляции (прокладка трубопроводов, вытяжных систем), 1 у.е. | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Подрядчик - ООО "Тандем Строй", Дариенко Е.А. директор МБУ "Центральная библиотека"
1.1.5.2 | Устройство слуховых окон (4 шт.) | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Подрядчик - ООО "Тандем Строй", Дариенко Е.А. директор МБУ "Центральная библиотека"
1.1.6 | Устройство водосточной системы и ограждений (88.45 м.) | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Подрядчик - ООО "Тандем Строй", Дариенко Е.А. директор МБУ "Центральная библиотека"
1.1.7 | Устройство страховочной системы, 1 у.е. | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Подрядчик - ООО "Тандем Строй", Дариенко Е.А. директор МБУ "Центральная библиотека"
1.1.8 | Ввод в эксплуатацию | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Подрядчик - ООО "Тандем Строй", Дариенко Е.А. директор МБУ "Центральная библиотека"
1.1.9 | Оплата | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Гуцалюк Ю.Н. начальник МКУ "Управление культуры"