## Титульный лист
УТВЕРЖДАЮ
Глава Дальнереченского городского округа муниципального образования)
| __________________________ | Старков С.В.
| подпись | ФИО
"____" _______ 2022 г.
ДОРОЖНАЯ КАРТА
по освоению субсидии на приобретение и поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта на территории Дальнереченского городского округа

## Показатели
ПОКАЗАТЕЛИ по состоянию на 01.01.2022 г.
Наименования региональных проектов и показателей |  | Единицы измерения | Базовое значение |  | Целевые значения показателей (нарастающим итогом) на 2022 год
|  |  | Значение | Дата | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 01.05.2022 | 01.06.2022 | 01.07.2022 | 01.08.2022 | 01.09.2022 | 01.12.2022
1. Государственная программа Приморского края «Развитие культуры Приморского края» на 2020-2027 годы
1 | Поставка спортивного инвентаря (лыжи спортивные, беговые) | пара (2 шт.) | 200 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200
2 | Поставка спортивного инвентаря (коньки ледовые) | пара (2 шт.) | 50 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50
3 | Поставка спортивного инвентаря (ботинки лыжные) | пара (2 шт.) | 200 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200
4 | Поставка спортивного инвентаря (палки лыжные, крепления лыжные) | пара (2 шт.) | 200 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200
5 | Поставка модульного блок-контейнера | шт. | 2 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
№ п/п | Объем финансирования | федеральный бюджет |  |  | Региональный бюджет |  |  |  | Местный бюджет
1 | 4095499.95 | 0 |  |  | 3975544.95 |  |  |  | 119955
СУММА ПОДПИСАННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
№ п/п | № МК/предмет договора | объем финансирования |  |  | Региональный бюджет |  |  |  | Местный бюджет
1 | Поставка спортивного инвентаря (лыжи спортивные, беговые), МК № 03203000488220000050001 от 20.03.2022 | 336360.95 |  |  | 326270.122 |  |  |  | 10090.828
2 | Поставка спортивного инвентаря (коньки ледовые), МК № 03203000488220000030001 от 05.03.2022 | 195000 |  |  | 189150 |  |  |  | 5850
3 | Поставка спортивного инвентаря (ботинки лыжные), МК № 03203000488220000060001 от 20.03.2022 | 331240 |  |  | 321302.8 |  |  |  | 9937.2
4 | Поставка спортивного инвентаря (палки лыжные, крепления лыжные), МК № 03203000488220000040001 от 13.03.2022 | 206585.8 |  |  | 200388.226 |  |  |  | 6197.574
5 | Поставка модульного блок-контейнера, МК № 03203000488220000020001 от 05.03.2022 | 693000 |  |  | 672210 |  |  |  | 20790
6 | Итого: | 1762186.75 |  |  | 1709321.148 |  |  |  | 52865.602
7 | Буран | 580000 |  |  | 562600 |  |  |  | 17400
| экономия | 2333313.2

## Объекты, мероприятия и финансы
ОБЪЕКТЫ / МЕРОПРИЯТИЯ
Наименования региональных проектов, объектов и мероприятий |  | Срок реализации |  | Ответственный (ФИО полностью) | Контрольные точки
на 2022 год
|  | План | Факт / прогноз |  | План-график проведения работ
[5 empty] | 15.03.2022 | 01.05.2022 | 2022-06-01 | 2022-05-15 | 2022-09-30
1. Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы |  | 31.08.2022 | 1 | Виговский В.М. начальник отдела спорта и молодежной политики
1.1. Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта |  | 31.08.2022 | 1 | Виговский В.М. начальник отдела спорта и молодежной политики
1.1.1 | Завершение конкурсных процедур, подписание муниципального контракта | 15.03.2022 | 20.03.2022 | Павленко Е.С. специалист отдела закупок
1.1.2 | Поставка спортивного инвентаря (лыжи спортивные, беговые) | 2022-03-15 | 2022-03-20 | Виговский В.М. начальник отдела спорта и молодежной политики
1.1.3 | Поставка спортивного инвентаря (коньки ледовые) | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Виговский В.М. начальник отдела спорта и молодежной политики
1.1.4 | Поставка спортивного инвентаря (ботинки лыжные) | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Виговский В.М. начальник отдела спорта и молодежной политики
1.1.5 | Поставка спортивного инвентаря (палки лыжные, крепления лыжные) | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Виговский В.М. начальник отдела спорта и молодежной политики
1.1.6 | Поставка модульного блок-контейнера | 2022-05-15 | 2022-05-15 | Виговский В.М. начальник отдела спорта и молодежной политики
1.1.7 | Поставка бурана | 2022-05-15 | 2022-05-15 | Виговский В.М. начальник отдела спорта и молодежной политики
1.1.8 | Оплата | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Виговский В.М. начальник отдела спорта и молодежной политики