Утверждаю

Глава Дальнереченского городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Старков

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

Дорожная карта по выполнение работ "Благоустройство общественной территории - Сквер в микрорайоне ЛДК по ул. Центральная, д. 11, г. Дальнереченск, Приморский край "

Сроки реализации 2022 год

Управленческая команда:

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор проекта | Старков Сергей Владимирович |
| Руководитель проекта | Ахметжанова Наталья Александровна |
| Администратор проекта | Ибрагимов Эдуард Искандарович |
| Члены команды | Паничкин Максим Владимирович |
|  | Шевчук Ирина Сергеевна |
|  | Суровая Татьяна Ивановна |
|  | Кузнецова Анна Владимировна |
|  | Попова Елена Юрьевна |

Цель проекта: «Благоустройство общественной территории - Сквер в микрорайоне ЛДК по ул. Центральная, д. 11, г. Дальнереченск, Приморский край "

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые показатели | 2022 |
| Благоустройство общественной территории - Сквер в микрорайоне ЛДК по ул. Центральная, д. 11, г. Дальнереченск, Приморский край | 1 объект |

План мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Срок исполнения  (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год) | Ответственный | Ожидаемый результат |
| 1 | Проведение аукциона (внесение изменения в план-график, подготовка технического задания, проведение процедуры аукциона, заключение контракта) | 01.03.2022 | Паничкин М.В.  Шевчук Т.И. | Заключение муниципального контракта |
| 2 | Благоустройство общественной территории - Сквер в микрорайоне ЛДК по ул. Центральная, д. 11, г. Дальнереченск, Приморский край | 31.08.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Благоустроенная общественная территория - Сквер в микрорайоне ЛДК по ул. Центральная, д. 11, г. Дальнереченск, Приморский край |
| Раздел 1: Спортивная зона | | | | |
| 1 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 10.05.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Планировка площадей: механизированным способом в объеме: 672 м2. |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 10.05.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня в объеме: 134,4 м3 |
| 3 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 10.05.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских в объеме: 80,64 м3 |
| 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 10.05.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 в объеме: 3,18 м3. |
| 5 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | 10.05.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 в объеме: 3,18 м3. |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 10.05.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня в объеме: 2,12 м3 |
| 7 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 30.05.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий в объеме: 106 м |
| Раздел 2: Универсальная спортивная площадка 19\*32 | | | | |
| 1 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 25.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 в объеме: 608 м2 |
| 2 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т импортного производства на первый проход по одному следу при толщине: 25 см | 25.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Уплотнение грунта вибрационными катками в объеме: 152 м3 |
| 3 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-13 | 25.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-13 в объеме: 152 м3 |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 25.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня в объеме: 121,6 м3 |
| 5 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 25.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских в объеме: 72,96 м3 |
| 6 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 25.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Разработка грунта вручную в траншеях 3 в объеме: 3,06 м3 |
| 7 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | 25.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Погрузка вручную неуплотненного грунта в объеме: 3,06 м3 |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 25.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня в объеме: 2,04 м3 |
| 9 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 25.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий в объеме: 102 м |
| Раздел 3: Водоотведение | | | | |
| 2 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" в объеме: 49,248 м3 |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Разработка грунта вручную в траншеях в объеме: 5,472 м3 |
| 4 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного в объеме: 10,944 м3 |
| 5 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в объеме: 206,55 м2 |
| 6 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту в объеме: 20,36 м3 |
| 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в объеме: 56,7 м3 |
| 8 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" в объеме: 6,3 м3 |
| 9 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м в объеме: 1,008 м3 |
| 10 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного в объеме: 1,008 м3 |
| 11 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в объеме: 12 м2 |
| 12 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром в объеме: 8,68 м3 |
| 13 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в объеме: 18,2 м3 |
| 14 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком в объеме: 3,5 м3 |
| 15 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком в объеме: 10,5 м3 |
| 16 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований в объеме: 16,8 м3 |
| Раздел 4: Установка бортовых камней | | | | |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Разработка грунта вручную в траншеях в объеме: 3,21 м3 |
| 2 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Погрузка вручную неуплотненного грунта в объеме: 3,21 м3 |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований в объеме: 5,778 т. |
| 4 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий в объеме: 107 м3 |
| 5 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Планировка площадей: механизированным способом в объеме 901,5 м2 |
| 6 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т импортного производства на первый проход по одному следу при толщине: 25 см | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Уплотнение грунта вибрационными катками в объеме: 901,5 м3 |
| 7 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-13 | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-13 в объеме: 901,5 м3 |
| 8 | Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки в объеме: 901,5 м2 |
| Раздел 5: Освещение | | | | |
| 1 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Бурение ям в объеме: 2 шт. |
| 2 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Установка стальных опор в объеме: 0,34 т. |
| 3 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Масляная окраска металлических поверхностей в объеме: 7 м2 |
| 4 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, в объеме: 0,21 км. |
| 5 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2 | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Кронштейны специальные на опорах для светильников в объеме: 12 шт. |
| 6 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Светильники в объеме: 12 шт. |
| 7 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Бурение ям в объеме: 12 шт. |
| 8 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Установка стальных опор промежуточных в объеме: 1,368 т. |
| 9 | Светильник, устанавливаемый вне зданий "Шар венчающий" | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Светильник, устанавливаемый вне зданий "Шар венчающий" в объеме: 12 шт. |
| 10 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах в объеме: 300 м. |
| 11 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Щитки осветительные в объеме: 1 шт. |
| 12 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Прокладка труб гофрированных ПВХ в объеме: 200 м. |
| 13 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Щитки осветительные в объеме: 1 шт. |
| 14 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Счетчики в готовом основании в объеме: 1 шт. |
| 15 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А( УЗО) | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный (УЗО), устанавливаемый на конструкции в объеме: 1 шт. |
| 16 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции в объеме: 2 шт. |
| Раздел 6: Укладка брусчатки | | | | |
| 1 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Планировка площадей: механизированным способом в объеме: 1081 м2 |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка в объеме: 1081 м3 |
| 3 | Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Планировка площадей: механизированным способом в объеме: 1081 м2 |
| Раздел 7: Установка бортовых камней бетонных: 70 м, укладка гранитных бортовых гранитных камней 90 м | | | | |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Разработка грунта вручную в траншеях в объеме: 2,1 м3 |
| 2 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Погрузка вручную неуплотненного грунта в объеме: 16,805 м3 |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований в объеме: 16,805 м3 |
| 4 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий в объеме: 70 м |
| 5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Разработка грунта вручную в объеме: 2,7 м3 |
| 6 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Разработка грунта вручную в объеме: 4,86 м3 |
| 7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Разработка грунта вручную в объеме: 2,7 м3 |
| 8 | Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Установка бортовых камней природных в объеме: 90 м |
| Раздел 8. Прокладка дренажных труб | | | | |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Разработка грунта вручную в объеме: 9,66 м3 |
| 2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб (д. 100 мм) в объеме: 0,26 км |
| 3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб (д. 160 мм.) в объеме: 0,082 км |
| 4 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Установка полиэтиленовых фасонных частей в объеме: 60 шт. |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Установка полиэтиленовых фасонных частей в объеме: 9,6 м3 |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 25.06.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Установка полиэтиленовых фасонных частей в объеме: 9,6 м3 |
| Акт приемки выполненных работ | | | | Подписание ф. КС2, КС3 |
| предоставление документации в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края заявки на получение субсидий | | | | Получение субсидии согласно поданной заявки |

Нормативно правовой акт

|  |  |
| --- | --- |
| Уровень (муниципальный, региональный, федеральный) | Наименование и реквизиты НПА |
| Муниципальный | Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 296-па от 30.03.2021г. «О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 31 октября 2017 года № 840 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа»  на 2018-2022 годы» |

Финансовое обеспечение

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Муниципальный бюджет |
| Всего: 11 005 064,10 | 6 663 974,61 | 4 181 791,19 | 159298,30 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование вида работ | Форма финансирования | Всего | Сметная стоимость работ руб. коп. |
|  | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | субсидия | 2022 | 1125 |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | субсидия | 2022 | 378214 |
| 2 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | субсидия | 2022 | 843989 |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | субсидия | 2022 | 4902 |
| 4  4 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | субсидия | 2022 | 2291 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | субсидия | 2022 | 5967 |
| 6 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | субсидия | 2022 | 114987 |
| 8 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | субсидия | 2022 | 1018 |
| 9 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т импортного производства на первый проход по одному следу при толщине: 25 см | субсидия | 2022 | 3135 |
| 10 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-13 | субсидия | 2022 | 507 |
| 11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | субсидия | 2022 | 342196 |
| 12 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | субсидия | 2022 | 763609 |
| 13 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | субсидия | 2022 | 4717 |
| 14 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | субсидия | 2022 | 6920 |
| 15 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | субсидия | 2022 | 5740 |
| 16 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | субсидия | 2022 | 108436 |
| 18 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 | субсидия | 2022 | 3233 |
| 19 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | субсидия | 2022 | 22161 |
| 20 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | субсидия | 2022 | 21653 |
| 21 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | субсидия | 2022 | 103741 |
| 22 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | субсидия | 2022 | 491431,16 |
| 23 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | субсидия | 2022 | 7552 |
| 24 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 | субсидия | 2022 | 3722 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | субсидия | 2022 | 21990 |
| 26 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | субсидия | 2022 | 1995 |
| 27 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | субсидия | 2022 | 2550 |
| 28 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | субсидия | 2022 | 310049 |
| 29 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | субсидия | 2022 | 10573 |
| 30 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком | субсидия | 2022 | 4696 |
| 31 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком | субсидия | 2022 | 19949 |
| 32 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | субсидия | 2022 | 20776 |
| 33 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | субсидия | 2022 | 4948 |
| 34 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | субсидия | 2022 | 2312 |
| 35 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | субсидия | 2022 | 16259 |
| 36 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | субсидия | 2022 | 113749 |
| 37 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | субсидия | 2022 | 1508 |
| 38 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т импортного производства на первый проход по одному следу при толщине: 25 см | субсидия | 2022 | 18590 |
| 39 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-13 | субсидия | 2022 | 3009 |
| 40 | Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением | субсидия | 2022 | 2210448 |
| 41 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 | субсидия | 2022 | 541 |
| 42 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | субсидия | 2022 | 55571 |
| 43 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | субсидия | 2022 | 2118 |
| 44 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км | субсидия | 2022 | 17167 |
| 45 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2 | субсидия | 2022 | 56187 |
| 46 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами | субсидия | 2022 | 161574 |
| 47 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 | субсидия | 2022 | 3246 |
| 48 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | субсидия | 2022 | 223594 |
| 49 | Светильник, устанавливаемый вне зданий "Шар венчающий" | субсидия | 2022 | 325465 |
| 50 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | субсидия | 2022 | 51960 |
| 51 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | субсидия | 2022 | 2521 |
| 52 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм | субсидия | 2022 | 25799 |
| 53 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | субсидия | 2022 | 3254 |
| 54 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | субсидия | 2022 | 1139 |
| 55 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А( УЗО) | субсидия | 2022 | 2108 |
| 56 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | субсидия | 2022 | 3126 |
| 57 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | субсидия | 2022 | 2021 |
| 58 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | субсидия | 2022 | 168243 |
| 59 | Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | субсидия | 2022 | 1628528 |
| 60 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | субсидия | 2022 | 3131 |
| 61 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | субсидия | 2022 | 18622 |
| 62 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | субсидия | 2022 | 41468 |
| 63 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | субсидия | 2022 | 89113 |
| 64 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | субсидия | 2022 | 4026 |
| 65 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | субсидия | 2022 | 3762 |
| 66 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | субсидия | 2022 | 6662 |
| 67 | Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий | субсидия | 2022 | 459521 |
| 68 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | субсидия | 2022 | 14402 |
| 69 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | субсидия | 2022 | 143080 |
| 70 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | субсидия | 2022 | 74014 |
| 71 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | субсидия | 2022 | 11456 |
| 72 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | субсидия | 2022 | 23687 |
| 73 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | субсидия | 2022 | 32445 |
| 74 | **Итого по смете** | субсидия | 2022 | **11005064,10** |
| 75 | Накладные расходы | субсидия | 2022 | 0 |
| 76 | Сметная прибыль | субсидия | 2022 | 0 |
|  | **Итого по проекту:**  В том числе:  Строительные работы  коэффициент 1,00177739632  НДС 20% | субсидия | 2022 | 11005064,10  9026108  643273,03  1335683,07 |

Согласованно:

Руководитель проекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ахметжанова Н. А.