## Титульный лист
УТВЕРЖДАЮ
Глава Дальнереченского городского округа муниципального образования)
| __________________________ | Старков С.В.
| подпись | ФИО
"____" _______ 2022 г.
ДОРОЖНАЯ КАРТА
по освоению субсидии на капитальный ремонт кровли, стены, отмостки здания МБОУ СОШ № 5, расположенной по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. С. Лазо, д. 37

## Показатели
ПОКАЗАТЕЛИ по состоянию на 01.01.2022 г.
Наименования региональных проектов и показателей |  | Единицы измерения | Базовое значение |  | Целевые значения показателей (нарастающим итогом) на 2022 год
|  |  | Значение | Дата | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 01.05.2022 | 01.06.2022 | 01.07.2022 | 01.08.2022 | 01.09.2022 | 01.10.2022 | 01.11.2022 | 01.12.2022
1. Государственная программа Приморского края «Развитие культуры Приморского края» на 2020-2027 годы
1 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли МБОУ «СОШ № 5», расположенной по адресу: г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. С. Лазо, д. 37 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Выполнение работ по капитальному ремонту (стена, отмостка здания) МБОУ «СОШ № 5», расположенной по адресу: г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. С. Лазо, д. 37 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
№ п/п | Объем финансирования | федеральный бюджет |  |  | Региональный бюджет |  |  |  | Местный бюджет
1 | 7411937.4 | 0 |  |  | 7182702.23 |  |  |  | 229235.17
СУММА ПОДПИСАННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
№ п/п | № МК/предмет договора | объем финансирования |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  | Местный бюджет
1 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли МБОУ «СОШ № 5», расположенной по адресу: г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. С. Лазо, д. 37, МК № 0320300048722000004 от 14.03.2022 | 6522757.4 |  |  | 0 |  |  |  | 6321022.64 |  |  |  |  | 201734.76
2 | Выполнение работ по капитальному ремонту (стена, отмостка здания) МБОУ «СОШ № 5», расположенной по адресу: г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. С. Лазо, д. 37, МК № 0320300048722000003 от 14.03.2022 | 889180 |  |  | 0 |  |  |  | 861679.59 |  |  |  |  | 27500.41
3 | Всего: | 7411937.4 |  |  | 0 |  |  |  | 7182702.23 |  |  |  |  | 229235.17
| экономия | 0

## Объекты, мероприятия и финансы
ОБЪЕКТЫ / МЕРОПРИЯТИЯ
Наименования региональных проектов, объектов и мероприятий |  | Срок реализации |  | Ответственный (ФИО полностью) | Контрольные точки
на 2022 год
|  | План | Факт / прогноз |  | План-график проведения работ
[5 empty] | 15.03.2022 | 2022-04-15 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 2022-07-18 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30
1. Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы |  | 31.08.2022 | 1 | Шитько Н.Н. начальник МКУ "Управление образования"
1.1. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли МБОУ «СОШ № 5», расположенной по адресу: г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. С. Лазо, д. 37 |  | 31.08.2022 | 1 | Шитько Н.Н. начальник МКУ "Управление образования"
1.1.1. | Завершение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта | 2022-03-15 | 2022-03-14 | Гоголина Л.М. специалист отдела закупок МКУ "Управление образования"
1.1.2 | Демонтажные работы | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Подрядчик - ООО "Вектор", Летовальцева С.Ю. директор МБОУ СОШ № 5 | bar: 2022-04-15
1.1.3 | Замена стропильной конструкции | 2022-05-15 | 2022-05-15 | Подрядчик - ООО "Вектор", Летовальцева С.Ю. директор МБОУ СОШ № 5 | bar: 2022-05-16
1.1.4 | Утепление и гидроизоляционные работы | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Подрядчик - ООО "Вектор", Летовальцева С.Ю. директор МБОУ СОШ № 5 | bar: 2022-06-17
1.1.5 | Устройство металлочерепичной кровли с ограждением кровли и устройством снегозадержателя | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Подрядчик - ООО "Вектор", Летовальцева С.Ю. директор МБОУ СОШ № 5 | bar: 2022-07-18
1.1.6 | Монтаж водосточной системы | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Подрядчик - ООО "Вектор", Летовальцева С.Ю. директор МБОУ СОШ № 5 | bar: 2022-08-31
1.1.7 | Устройство надстраиваемых вентканалов | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Подрядчик - ООО "Вектор", Летовальцева С.Ю. директор МБОУ СОШ № 5 | bar: 2022-08-31
1.1.8 | Ввод в эксплуатацию | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Подрядчик - ООО "Вектор", Летовальцева С.Ю. директор МБОУ СОШ № 5 | bar: 2022-08-31
1.1.9 | Произведение оплаты | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Подрядчик - ООО "Вектор", Летовальцева С.Ю. директор МБОУ СОШ № 5 | bar: 2022-09-30
1.2. Выполнение работ по капитальному ремонту (стена, отмостка здания) МБОУ «СОШ № 5», расположенной по адресу: г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. С. Лазо, д. 37 |  | 2022-08-31 | 1 | Шитько Н.Н. начальник МКУ "Управление образования"
1.2.1 | Завершение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта | 2022-03-15 | 2022-03-14 | Подрядчик - ООО "Сервис ДВ Групп", Летовальцева С.Ю. директор МБОУ СОШ № 5
1.2.2 | Демонтажные работы | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Подрядчик - ООО "Сервис ДВ Групп", Летовальцева С.Ю. директор МБОУ СОШ № 5 | bar: 2022-04-15
1.2.3 | Ремонт лицевой поверхности стены | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Подрядчик - ООО "Сервис ДВ Групп", Летовальцева С.Ю. директор МБОУ СОШ № 5 | bar: 2022-05-30
1.2.4 | Гидрофобизация поверхности | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Подрядчик - ООО "Сервис ДВ Групп", Летовальцева С.Ю. директор МБОУ СОШ № 5 | bar: 2022-06-20
1.2.5 | Устройство отмостки | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Подрядчик - ООО "Сервис ДВ Групп", Летовальцева С.Ю. директор МБОУ СОШ № 5 | bar: 2022-07-18
1.2.6 | Устройство желобов настенных | 2022-07-31 | 2022-07-31 | Подрядчик - ООО "Сервис ДВ Групп", Летовальцева С.Ю. директор МБОУ СОШ № 5 | bar: 2022-07-31
1.2.7 | Ввод в эксплуатацию | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Подрядчик - ООО "Сервис ДВ Групп", Летовальцева С.Ю. директор МБОУ СОШ № 5 | bar: 2022-08-31
1.2.8 | Оплата | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Подрядчик - ООО "Сервис ДВ Групп", Летовальцева С.Ю. директор МБОУ СОШ № 5 | bar: 2022-09-30