Утверждаю

Глава Дальнереченского городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Старков

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

Дорожная карта выполнения работ "по благоустройству общественной территории – Сквер в микрорайоне ЛДК по ул. Центральная, 11, г. Дальнереченск Приморского края"

Сроки реализации 2022 год

Управленческая команда:

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор проекта | Старков Сергей Владимирович |
| Руководитель проекта | Ахметжанова Наталья Александровна |
| Администратор проекта | Ибрагимов Эдуард Искандарович |
|  | Паничкин Максим Владимирович |
|  | Шевчук Ирина Сергеевна |
|  | Суровая Татьяна Ивановна |
|  | Кузнецова Анна Владимировна |
|  | Попова Елена Юрьевна |

Цель проекта: «по благоустройству общественной территории – Сквер в микрорайоне ЛДК по ул. Центральная, 11, г. Дальнереченск Приморского края "

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые показатели | 2022 |
| благоустройство общественной территории – Сквер в микрорайоне ЛДК по ул. Центральная, 11, г. Дальнереченск Приморского края | 1 объект |

**План мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Срок исполнения  (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год) | Ответственный | Ожидаемый результат |
| 1 | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта | 01.02.2022 | Шевчук И.С. | Заключение муниципального контракта |
| **Раздел 1. Установка МАФ** | | | | |
| 1 | Установка и монтаж малых архитектурных форм | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В. | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. в объеме: 16 шт. |
| 2 | Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная, размер 1100x485x235 мм | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В. | Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках в количестве: 8 шт. |
| 3 | Диван парковый, на каркасе из металлических труб, поручень в виде дуги, с сиденьем из деревянного бруса, окрашен цветными эмалями, размер 2000x800x800 мм | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В. | Диван парковый, на каркасе из металлических труб, поручень в виде дуги, с сиденьем из деревянного бруса в объеме: 8 шт. |
| **Раздел 2. Установка бортовых камней бетонных 192 м.п.** | | | | |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м в объеме: 5,76 м3. |
| 2 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В. | Погрузка вручную неуплотненного грунта в объеме: 5,76 м3. |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня в объеме: 5,76 м3. |
| 4 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В. | Установка бортовых камней бетонных в объеме: 192 м. |

Нормативно правовой акт

|  |  |
| --- | --- |
| Уровень (муниципальный, региональный, федеральный) | Наименование и реквизиты НПА |
| Муниципальный | Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 296-па от 30.03.2021г. «О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 31 октября 2017 года № 840 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа»  на 2018-2022 годы» |

Финансовое обеспечение

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Муниципальный бюджет |
| Всего: 444 360,26 | 242 651,88 | 194 598,79 | 7 109,59 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование вида работ | Форма финансирования | Всего | Сметная стоимость работ руб. коп. |
| 1 | Установка и монтаж малых архитектурных форм | субсидия | 2022 | 8966 |
| 2 | Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная, размер 1100x485x235 мм | субсидия | 2022 | 21912 |
| 3 | Диван парковый, на каркасе из металлических труб, поручень в виде дуги, с сиденьем из деревянного бруса, окрашен цветными эмалями, размер 2000x800x800 мм | субсидия | 2022 | 205088 |
| 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | субсидия | 2022 | 5627 |
| 5 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | субсидия | 2022 | 2964 |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | субсидия | 2022 | 16702 |
| 7 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | субсидия | 2022 | 209525 |
|  | **Итого по смете** | субсидия | 2022 | **470784** |
|  | Накладные расходы | субсидия | 2022 | 58800 |
|  | Сметная прибыль | субсидия | 2022 | 42637 |
|  | **Итого по проекту:**  В том числе:  Строительные работы  понижающий коэффициент 0,786607511  НДС 20% | субсидия | 2022 | **444360,26**  470784  **444360,26**  94156,80 |

Согласованно:

Руководитель проекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ибрагимов Э.И.