Утверждаю

Глава Дальнереченского городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Старков

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

Дорожная карта по выполнение работ " Благоустройство общественной территории с установкой спортивной и игровой зоны - Сквер «Семьи» по ул. Тухачевского, г. Дальнереченск, Приморский край "

Сроки реализации 2022 год

Управленческая команда:

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор проекта | Старков Сергей Владимирович |
| Руководитель проекта | Ахметжанова Наталья Александровна |
| Администратор проекта | Ибрагимов Эдуард Искандарович |
| Члены команды | Паничкин Максим Владимирович |
|  | Шевчук Ирина Сергеевна |
|  | Суровая Татьяна Ивановна |
|  | Кузнецова Анна Владимировна |
|  | Попова Елена Юрьевна |

Цель проекта: «Благоустройство общественной территории с установкой спортивной и игровой зоны - Сквер «Семьи» по ул. Тухачевского, г. Дальнереченск, Приморский край"

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые показатели | 2022 |
| Благоустройство общественной территории с установкой спортивной и игровой зоны - Сквер «Семьи» по ул. Тухачевского, г. Дальнереченск, Приморский край | 1 объект |

План мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Срок исполнения  (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год) | Ответственный | Ожидаемый результат |
| 1 | Проведение аукциона (внесение изменения в план-график, подготовка технического задания, проведение процедуры аукциона, заключение контракта) | 01.03.2022 | Паничкин М.В.  Шевчук Т.И. | Заключение муниципального контракта |
| 2 | Благоустройство общественной территории с установкой спортивной и игровой зоны - Сквер «Семьи» по ул. Тухачевского, г. Дальнереченск, Приморский край | 31.08.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Благоустроенная общественная территория с установкой спортивной и игровой зоны - Сквер «Семьи» по ул. Тухачевского, г. Дальнереченск, Приморский край |
| Раздел 1: Бордюрный камень | | | | |
| 1 | Разборка бортовых камней | 16.05.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Разборка бортовых камней в объеме: 178 м. |
| 2 | Разборка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м. без креплений с откосами | 16.05.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Разборка грунта вручную в траншеях в объеме: 5,34 м3 |
| 3 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | 16.05.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Погрузка вручную неуплотненного грунта в объеме: 5,34 м3 |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями – самосвалами грузоподъемностью 10 т. Работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 50 км. | 16.05.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Перевозка грузов автомобилями – самосвалами в объеме: 9,612 т. |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 16.05.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований в объеме: 3,56 м3. |
| 6 | Щебень М 800, фракции 10-20 мм, группа 2 | 16.05.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | подсыпка щебнем в объеме: 4,4856 м3 |
| 7 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 16.05.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Установка бортовых камней бетонных в объеме: 178 м3 |
| 8 | Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | 16.05.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Устройство покрытий из брусчатки в объеме: 415 м2 |
| 9 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 16.05.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Планировка площадей, механизированным способом в объеме: 415 м2 |
| 10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 16.05.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований в объеме: 415 м3 |
| 11 | Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | 16.05.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою в объеме: 415 м2 |
| Раздел 2: Спорт площадка | | | | |
| 1 | Разработка грунта вручную с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | 09.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Разработка грунта вручную с погрузкой на автомобили-самосвалы в объеме: 30,375 м3 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 09.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м в объеме: 3,375 м3 |
| 3 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | 09.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства в объеме: 3,375 м3 |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 09.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований в объеме: 11,25 м3 |
| 5 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 09.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских в объеме: 22,5 м3 |
| Раздел 3: Устройство резиновой крошки | | | | |
| 1 | Устройство резиновой крошки | 15.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Устройство резиновой крошки в объеме: 225 м2 |
| Раздел 4: Установка тротуарного бордюра | | | | |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (корыто под тротуарный бордюр) | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов в объеме: 1,8 м3 |
| 2 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства в объеме: 1,8 м3 |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами в объеме: 3,24 т. |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня в объеме: 1,2 м3 |
| 5 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Установка бортовых камней бетонных в объеме 60м. |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня в объеме: 12 м3 |
| Раздел 5: Детская площадка | | | | |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | 10.05.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в объеме: 30,375 м3 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 10.05.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов в объеме: 30,375 м3 |
| 3 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | 10.05.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 в объеме: 3,375 м3 |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 10.05.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка в объеме: 33,75 м3 |
| 5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (корыто под тротуарный бордюр) | 10.05.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в объеме: 1,8 м3 |
| 6 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | 10.05.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства в объеме: 1,8 м3 |
| 7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 10.05.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня в объеме: 1,2 м3 |
| 8 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 10.05.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Установка бортовых камней бетонных в объеме: 60 м. |
| 9 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 10.05.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня в объеме: 12 м3 |
| 10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | 10.05.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах в объеме: 1,08 м3 |
| Раздел 6: Установка тротуарного бордюра для подходных дорожек | | | | |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (корыто под тротуарный бордюр) | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в объеме: 0,33 м3 |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований в объеме: 0,22 м3 |
| 3 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий в объеме: 11 м |
| Раздел 7: Ограждение | | | | |
| 1 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 01.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Установка металлических столбов высотой до 4 м. в объеме: 32 шт. |
| 2 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 01.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей в объеме: 31 шт. |
| Раздел 8: Малые архитектурные формы | | | | |
| 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов в объеме: 2,2724 м3 |
| 2 | Устройство бетонной подготовки | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Устройство бетонной подготовки в объеме: 1,431 м3 |
| 3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов в объеме: 0,85 м3 |
| 4 | Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий в объеме: 2,5074 т. |
| 5 | Установка малых архитектурных форм:  Комплекс воркаут №2, Рукоход двойной разноуровневый, Тренажер шаговый, Тренажер маятник, Тренажер велосипеды+ степлер, Тренажер жим ногами+ жим к груди, 31.08.2022Тренажер эллептик, Тренажер жим к груди одинарный, Карусель с рулем, Качалка балансир средняя, качалка-балансир на пружине, Качели двойные на деревянных стойках, Подвеска со спинкой, Песочница с крышкой, Детский игровой комплекс, Щит информационный | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Установка малых архитектурных форм в объеме: 18 шт. |
| 6 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. в объеме: 6 шт. |
| 7 | Установка урн металлических стационарных | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Установка урн металлических стационарных в объеме: 6 шт. |
| 8 | Установка диванов садово-парковых на металлических стойках | 31.07.2022 | Ибрагимов Э.И.  Паничкин М.В.  Суровая Т.И. | Установка диванов садово-парковых на металлических стойках в объеме: 60 шт. |
| Акт приемки выполненных работ | | | | Подписание ф. КС2, КС3 |
| предоставление документации в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края заявки на получение субсидий | | | | Получение субсидии согласно поданной заявки |

Нормативно правовой акт

|  |  |
| --- | --- |
| Уровень (муниципальный, региональный, федеральный) | Наименование и реквизиты НПА |
| Муниципальный | Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 296-па от 30.03.2021г. «О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 31 октября 2017 года № 840 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа»  на 2018-2022 годы» |

Финансовое обеспечение

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Муниципальный бюджет |
| Всего: 6 363 418,22 | 1 543 765,26 | 4 675 063,37 | 144 589,59 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Форма финансирования | Всего | Сметная стоимость работ руб. коп. |
| 1 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании | субсидия | 2022 | 87700 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | субсидия | 2022 | 8233 |
| 3 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | субсидия | 2022 | 4908 |
| 4  4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | субсидия | 2022 | 10021 |
| 5 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | субсидия | 2022 | 202244 |
| 6 | Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | субсидия | 2022 | 251543 |
| 7 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | субсидия | 2022 | 694 |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | субсидия | 2022 | 47813 |
| 9 | Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | субсидия | 2022 | 679754 |
| 10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | субсидия | 2022 | 2355 |
| 11 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | субсидия | 2022 | 5031 |
| 12 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | субсидия | 2022 | 1204 |
| 13 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | субсидия | 2022 | 24362 |
| 14 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | субсидия | 2022 | 421 661 |
| 15 | Устройство резиновой крошки | субсидия | 2022 | 472 614 |
| 16 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (корыто под тротуарный бордюр) | субсидия | 2022 | 2684 |
| 17 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | субсидия | 2022 | 641 |
| 18 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | субсидия | 2022 | 2764 |
| 19 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | субсидия | 2022 | 74996 |
| 20 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | субсидия | 2022 | 27634 |
| 21 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | субсидия | 2022 | 2355 |
| 22 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | субсидия | 2022 | 5031 |
| 23 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | субсидия | 2022 | 1204 |
| 24 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | субсидия | 2022 | 47694 |
| 25 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (корыто под тротуарный бордюр) | субсидия | 2022 | 2684 |
| 26 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | субсидия | 2022 | 1942 |
| 27 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | субсидия | 2022 | 2764 |
| 28 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | субсидия | 2022 | 74996 |
| 29 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | субсидия | 2022 | 27634 |
| 30 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | субсидия | 2022 | 84 |
| 31 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | субсидия | 2022 | 178 |
| 32 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | субсидия | 2022 | 44 |
| 33 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | субсидия | 2022 | 1299 |
| 34 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | субсидия | 2022 | 11242 |
| 35 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (корыто под тротуарный бордюр) | субсидия | 2022 | 492 |
| 36 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | субсидия | 2022 | 355 |
| 37 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | субсидия | 2022 | 506 |
| 38 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | субсидия | 2022 | 13750 |
| 39 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | субсидия | 2022 | 28688 |
| 40 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | субсидия | 2022 | 212571 |
| 41 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | субсидия | 2022 | 3824 |
| 42 | Устройство бетонной подготовки | субсидия | 2022 | 9385 |
| 43 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | субсидия | 2022 | 476 |
| 44 | Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий + МАФ | субсидия | 2022 | 2353128 |
| 45 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. |  |  | 198 314 |
|  | **Итого по смете** | субсидия | 2022 | **6363418,22** |
|  | Накладные расходы | субсидия | 2022 | 546058 |
|  | Сметная прибыль | субсидия | 2022 | 212268 |
|  | **Итого по проекту:**  В том числе:  Строительные работы  коэффициент 1,01882078321  НДС 20% | субсидия | 2022 | 6363418,22  5329496  215397,80  818524,42 |

Согласованно:

Руководитель проекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ахметжанова Н. А.