ПРОТОКОЛ № 7

заседания  проектного офиса администрации Дальнереченского городского округа

19.08.2021 г.                                                                                            г. Дальнереченск

Присутствовали:

| Ахметжанова Наталья Александровна | И.о. заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа; |
| --- | --- |
| Ибрагимов Эдуард Искандарович | Начальник МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»: |
| Кузнецова Анна Владимировна | Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа; |
| Самсонова Марина Евгеньевна | Главный специалист по учету и распределению жилья «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа»; |
| Шевчук Ирина Сергеевна | Начальник отдела закупок МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа». |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

## 1. Мониторинг брендирования объектов 2019-2021гг., реализованных на территории Дальнереченского городского округа в 2019-2021гг.

## 2.  О мониторинге контрольных точек объектов благоустройства, реализуемых на территории ДГО в 2021г.

## 3. О мониторинге контрольных точек и кассовом исполнении по национальному проекту «Культура. Культурная среда».

СЛУШАЛИ:

## 1. Попову Елену Юрьевну, главного специалиста 1 разряда отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа об установке брендов на объектах благоустройства 2019-2021гг., реализованных на территории Дальнереченского городского округа в 2019-2021гг., а так же необходимости брендирования объектов спорта:

## - создание плоскостного спортивного сооружения. Хоккейная коробка по адресу: г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Калинина, 40 (2019г.);

## - приобретение спортивного комплекса «Спарта» по адресу: г. Дальнереченск, ул. Личенко, 55а (2020г.).

РЕШИЛИ:

1. Доклад Поповой Е.Ю. принять к сведению.

1.1. Согласовать с Департаментом информационной политики бренд объектов спорта 2019-2020гг.

1.2. Установить согласованные бренды объектов спорта 2019-2020гг. в срок не позднее 30.09.2021г.

СЛУШАЛИ:

2. Попову Елену Юрьевну, главного специалиста 1 разряда отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа о досрочной приемке и введении в эксплуатацию дворовых территорий в рамках национальных проектов, реализуемых на территории ДГО в 2021г. расположенных по адресам:

- г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, д. 21;

- г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, д. 30.

РЕШИЛИ:

2. Доклад Поповой Е.Ю. принять к сведению.

2.1. МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» осуществлять контроль кассового исполнения в установленные сроки - до 31.08.2021г. по оплате за выполненные работы по благоустройству дворовых территорий в рамках национальных проектов, реализуемых на территории ДГО в 2021г. расположенных по адресам:

- г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, д. 21;

- г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, д. 30.

СЛУШАЛИ:

3. Попову Елену Юрьевну, главного специалиста 1 разряда отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа о досрочном исполнении (поставка музыкальных инструментов, обучающих материалов) национального проекта «Культура. Культурная среда», реализуемого на территории ДГО в 2021г.

РЕШИЛИ:

3. Доклад Поповой Е.Ю. принять к сведению. Программу национального проекта «Культура. Культурная среда» (поставка музыкальных инструментов, обучающих материалов) в 2021 г. считать исполненной.

И.о. заместителя главы администрации

Дальнереченского городского округа                                               Н.А. Ахметжанова

Секретарь проектного офиса                                                              Е. Ю. Попова