ПРОТОКОЛ № 2

заседания  проектного комитета администрации Дальнереченского городского округа

10.03.2022 г.                                                                                            г. Дальнереченск

Присутствовали:

| Фесюк Наталья Евгеньевна | И.о. главы Дальнереченского городского округа, руководитель рабочей группы |
| --- | --- |
| Попова Елена Юрьевна | главный специалист 1 разряда отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа, секретарь проектного комитета |
| Кузнецова Анна Владимировна | Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа |
| Ибрагимов Эдуард Искандарович | Начальник управления МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» |
| Шитько Наталья Николаевна | Начальник МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа |
| Виговский Владимир Михайлович | Начальник отдела спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа |
| Гуцалюк Юлия Николаевна | Начальник МКУ «Управление культуры» Дальнереченского городского округа |

ПОВЕСТКА:

- О текущем статусе контрактации объектов спорта (приобретение спортивного оборудования и инвентаря), реализуемых в 2022г. на территории ДГО.

- О текущем статусе контрактации объектов культуры (капитальный ремонт крыши «Библиотека») реализуемых в 2022г. на территории ДГО.

- О текущем статусе контрактации объектов образования (капитальный ремонт кровли, отмостка здания СОШ № 5), реализуемых в 2022г. на территории ДГО.

- О текущем статусе контрактации объектов в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», реализуемых в 2022г. на территории ДГО.

- О текущем статусе контрактации по реконструкции ограждающей дамбы ДО-1 рег. № 19025Т721130017 в г. Дальнереченске, Приморского края;

- О текущем статусе контрактации объектов в рамках «1000 дворов» и ФСГС, реализуемых в 2022г. на территории ДГО.

1. СЛУШАЛИ:

Виговского Владимира Михайловича, начальника отдела спорта и молодежной политики администрации ДГО о текущем статусе контрактации объектов спорта (приобретение спортивного оборудования и инвентаря), реализуемых в 2022г. на территории ДГО. По состоянию на 10.03.2022 проведена следующая работа:

1.   05.03.2022 заключены следующие контракты:

- Модульный блок-контейнер – 2 шт. на сумму 693000 руб.;

- Коньки ледовые – 50 пар на сумму 195000 руб.

2. Завершен аукцион на поставку спортивного инвентаря (палки лыжные, крепления лыжные) контракт на подписи у участника, регламентированный срок подписания – 14.03.2022г.

3.   09.03.2022 сформированы и размещены протоколы подведения итогов на поставку спортивного инвентаря (лыжи, ботинки лыжные). Срок заключения муниципального контракта – 10 дней.

4.    Не размещен аукцион на приобретение снегохода, т.к. не получено разрешение от Минпромторга России, заявка от 25.02.2022 № 616А/20896/2022 в статусе «Ожидание».

1. РЕШИЛИ:

1.1.Доклад Виговского В. М. принять к сведению. Продолжать работу по контролю над соблюдением сроков контрактации;

1.2. Виговскому В.М., начальнику отделу спорта и молодежной политики администрации ДГО в срок до 11.03.2022 связаться с министерством физической культуры и спорта Приморского края по вопросу оказания содействия в согласовании заявки от 25.02.2022 № 616А/20896/2022 с Минпромторгом России.

2. СЛУШАЛИ:

Гуцалюк Юлию Николаевну, начальника МКУ «Управление культуры» ДГО о текущем статусе контрактации объектов культуры (капитальный ремонт крыши «Библиотека») реализуемых в 2022г. на территории ДГО.

На 10.03.2022 завершен аукцион по капитальному ремонту крыши «Библиотека», расположенной по адресу: г. Дальнереченск, ул. Ленина, 71 «б», регламентированный срок подписания – 14.03.2022г.

2. РЕШИЛИ:

Доклад Гуцалюк Ю. Н. принять к сведению. Продолжать работу по контролю над соблюдением сроков контрактации.

3. СЛУШАЛИ:

Шитько Наталью Николаевну, начальника МКУ «Управление культуры» о текущем статусе контрактации объектов образования (капитальный ремонт кровли, отмостка здания СОШ № 5), реализуемых в 2022г. на территории ДГО.

На 10.03.2022 завершен аукцион по капитальному ремонту кровли, отмостки здания СОШ № 5, расположенной по адресу: г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Лазо, 37, регламентированный срок подписания – 15.03.2022г.

3. РЕШИЛИ:

Доклад Шитько Н.Н. принять к сведению. Продолжать работу по контролю над соблюдением сроков контрактации.

4. СЛУШАЛИ:

Ибрагимова Эдуарда Искандаровича, начальника МКУ «Управление ЖКХ» ДГО о текущем статусе контрактации объектов в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», реализуемых в 2022г. на территории ДГО.

07.03.2022 на аукционе размещено два лота по благоустройству аллеи городского парка, расположенной по адресу: г. Дальнереченск, ул. Г. Даманского, 92 «А», регламентированный срок окончания приема заявок – 16.03.2022г.

4. РЕШИЛИ:

Доклад Ибрагимова Э. И. принять к сведению. Продолжать мониторинг за ходом подачи заявок и осуществлять контроль над дальнейшим заключением муниципальных контрактов.

5. СЛУШАЛИ:

Гуль Александра Ивановича, начальника отдела ГО и ЧС ДГО о текущем статусе контрактации по реконструкции ограждающей дамбы ДО-1 рег. № 19025Т721130017 в г. Дальнереченске, Приморского края

25.01.2022 заключен муниципальный контракт с ООО «Югтехноинжиниринг» (ООО «ЮТИ») на сумму – 8 228 584 руб., плановый срок окончания работ  – 15.11.2022г.

5. РЕШИЛИ:

Доклад Гуль А. И. принять к сведению. Продолжать работу по соблюдению контрольных точек в муниципальном контракте.

6. СЛУШАЛИ:

Ибрагимова Эдуарда Искандаровича, начальника МКУ «Управление ЖКХ» ДГО о текущем статусе контрактации в рамках программы «1000 дворов» и ФСГС по благоустройству Сквера мкр. ЛДК, ул. Центральная и сквер «Семьи» по ул. Тухачевского.

10.11.2021г. и 30.11.2021г. заключены муниципальные контракты с ИП Мороз В.О.,  на общую сумму – 17 563 994,39 руб.,

24.01.2022 заключен муниципальный контракт с ИП Манукян В.М.  на сумму 248 848,19 руб.

Все необходимое оборудование, элементы благоустройства, малые архитектурные формы подрядчиками закуплены, риск неисполнения условий контракта отсутствует. Плановый срок окончания работ  – 31.08.2022г.

6. РЕШИЛИ:

Доклад Ибрагимова Э. И. принять к сведению. Осуществлять контроль над ходом выполнения работ, согласно условиям контракта.

И.о. главы  Дальнереченского

городского округа                                                                                            Н.Е. Фесюк

Секретарь проектного офиса                                                                        Е.Ю. Попова