ПРОТОКОЛ № 4

заседания  проектного комитета администрации Дальнереченского городского округа

08.04.2022 г.                                                                                            г. Дальнереченск

Присутствовали:

| Старков Сергей Владимирович | Глава Дальнереченского городского округа, руководитель рабочей группы |
| --- | --- |
| Попова Елена Юрьевна | главный специалист 1 разряда отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа, секретарь проектного комитета |
| Кузнецова Анна Владимировна | Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа |
| Бражников Владимир Евгеньевич | И.о. начальника управления МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» |
| Шитько Наталья Николаевна | Начальник МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа |
| Виговский Владимир Михайлович | Начальник отдела спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа |
| Омельченко Алина Геннадьевна | И.о. начальника МКУ «Управление культуры» Дальнереченского городского округа |

ПОВЕСТКА:

- О текущем статусе контрактации объектов спорта (приобретение спортивного оборудования и инвентаря), реализуемых в 2022г. на территории ДГО.

- О текущем статусе контрактации объектов в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», реализуемых в 2022г. на территории ДГО.

1. СЛУШАЛИ:

Виговского Владимира Михайловича, начальника отдела спорта и молодежной политики администрации ДГО о текущем статусе контрактации объектов спорта (приобретение спортивного оборудования и инвентаря), реализуемых в 2022г. на территории ДГО. По состоянию на 08.04.2022 проведена следующая работа:

1.1.   Получен инвентарь по 2-м муниципальным контрактам:

- Коньки ледовые – 50 пар на сумму 195000 руб.;

- Ботинки лыжные – 200 пар на сумму 331240 руб.;

1.2.   На текущий момент вынесено положительное решение Минпромторга России на покупку снегохода импортного производства  по заявке от 25.02.2022  № 616А/20896/2022.  Планируемый срок размещения аукциона – до 15.04.2022

1. РЕШИЛИ:

Доклад Виговского В.М. принять к сведению. Продолжать работу по контролю над соблюдением контрольных точек выполнения работ.

2. СЛУШАЛИ:

Бражникова Владимира Евгеньевича, и.о. начальника МКУ «Управление ЖКХ» ДГО о текущем статусе контрактации объектов в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», реализуемых в 2022г. на территории ДГО.

16.03.2022 г. окончен прием заявок на участие в аукционах.

28.03.2022 г. договора по благоустройству аллеи в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», расположенной по адресу: г. Дальнереченск, ул. Г. Даманского, 92 «А» подрядчиком не были подписаны.

30.03.2022 г. объявлен, 06.04.2022 состоялся повторный аукцион. 07.04.2022 сформирован итоговый протокол, регламентированный срок подписания контракта подрядчиком – до 30.04.2022г

2. РЕШИЛИ:

Доклад Бражникова В.Е. принять к сведению. Продолжать контроль над соблюдением сроков контрактации.

Глава  Дальнереченского

городского округа                                                                                          С.В. Старков

Секретарь проектного офиса                                                                        Е.Ю. Попова