ПРОТОКОЛ № 6

заседания  проектного комитета администрации Дальнереченского городского округа

13.05.2022 г.                                                                                            г. Дальнереченск

Присутствовали:

| Старков Сергей Владимирович | Глава Дальнереченского городского округа, руководитель рабочей группы |
| --- | --- |
| Попова Елена Юрьевна | Главный специалист 1 разряда отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа, секретарь проектного комитета |
| Кузнецова Анна Владимировна | Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа |
| Бражников Владимир Евгеньевич | И.о. начальника управления МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» |
| Шитько Наталья Николаевна | Начальник МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа |
| Виговский Владимир Михайлович | Начальник отдела спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа |
| Гуцалюк Юлия Николаевна | Начальник МКУ «Управление культуры» Дальнереченского городского округа |

ПОВЕСТКА:

- О текущем статусе контрактации по приобретению снегохода в рамках государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.

- О несоблюдении сроков поставки модульного блок-контейнера, приобретаемого в рамках государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.

- О текущем статусе контрактации по приобретению резака и бороны для снегохода в рамках государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.

- О текущем статусе контрактации по приобретению благоустроенных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

1. СЛУШАЛИ:

Виговского Владимира Михайловича, начальника отдела спорта и молодежной политики администрации ДГО о завершении конкурсных процедур на приобретение бурана.

1. РЕШИЛИ:

Доклад Виговского В.М. принять к сведению. По состоянию на 13.05.2022г. аукцион состоялся, сумма контракта составила – 571 300 руб., проект контракта направлен на подписание участнику. Регламентированный срок подписания – до 31.05.2022г.

2. СЛУШАЛИ:

Виговского Владимира Михайловича, начальника отдела спорта и молодежной политики администрации ДГО о продлении сроков поставки модульного блок-контейнера.

2. РЕШИЛИ:

Доклад Виговского В.М. принять к сведению. Продолжать контроль над соблюдением сроков поставки - до 17.05.2022г., согласно гарантийному письму от поставщика.

3. СЛУШАЛИ:

Виговского Владимира Михайловича, начальника отдела спорта и молодежной политики администрации ДГО о текущем статусе контрактации по приобретению резака и бороны для снегохода. Аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок.

3. РЕШИЛИ:

Доклад Виговского В.М. принять к сведению.

4. СЛУШАЛИ:

Бражникова Владимира Евгеньевича, и.о. начальника управления МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» по приобретению благоустроенных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. По состоянию на 13.05.2022 размещено 27 аукционов, 6 аукционов признаны состоявшимися, заключены муниципальные контракты. Освоено 8 453 200 руб. по пяти муниципальным контрактам.

4. РЕШИЛИ:

Доклад Бражникова В.Е. принять к сведению. Продолжать контроль:

4.1. над своевременным перечислением денежных средств продавцу по заключенному муниципальному контракту;

4.2.  над размещением повторных аукционов в регламентные сроки.

Глава  Дальнереченского

городского округа                                                                                          С.В. Старков

Секретарь проектного офиса                                                                        Е.Ю. Попова